附件3

2026年福建省福道省级精品工程

建设实施指引

- 一、目的意义

- 福道特指福建省区域范围内的绿道体系。通过构建覆盖全省、连接自然与服务民生的特色福道体系，保护城市绿色资源、改善城市生态环境、提升城市绿色空间的功能品质、服务水平和景观风貌；为人民群众提供安全便捷、促进健康与社交的高品质活动空间，将生态保护成果切实转化为可感可及的民生福利；同时推动生态、社会、经济、文化等多重功能价值的深度融合与效益提升。通过福道省级精品工程，旨在探索具有福建地域特色的绿道发展模式，完善城市高品质绿色空间体系，打造“福建福道”品牌，为建设充满幸福感与归属感的“百姓福道”提供可复制、可推广的示范样板。各地通过参照本指引，借鉴省级精品工程经验，切实推动本地区福道建设，从而全面提升全省福道体系的建设与管理水平。

- 二、建设要求

- （一）申报条件

1.福道选线应聚焦中心城区人口密集区域，服务半径覆盖人口多、群众呼声高、需求强烈的地段。对完善城乡福道网络具有重要织补作用的新建项目，或对原有设施滞后的福道进行改扩建，预期能带来较大功能提升的项目。非形象工程、面子工程。

2.申报项目需已纳入县（市、区）中心城区福道近期建设实施方案。

3.申报项目所在县（市、区）近一年来在住房和城乡建设领域未出现重大生产安全事故或重大负面舆情事件。

- （二）项目规模与投资要求

项目（含新建及改造提升）长度需达到10公里以上，项目总投资需达到2000万元以上，其中2026年计划完成投资不低于1200万。

- （三）项目进度要求

1.开工时间：2025年已开工但未完工，或计划于2026年3月底前开工。

2.资金支付：2026年9月底前，省级补助资金使用率达75%以上。2026年12月底前，省级补助资金使用率达100%。

3.建设完成：2026年11月底前，项目完成建设并投入使用。

- （四）编制规划设计方案和实施计划

1.编制项目规划设计方案。坚持需求导向，开展群众需求调研，梳理问题和短板，统筹福道网规划布局，分析项目服务半径和受惠人口规模，明确项目范围、项目定位、建设规模、具体项目清单和建设内容、项目总投资、年度投资等内容。

2.制定项目建设实施计划。合理安排项目实施进度和年度资金使用计划。需明确组织领导与协调机制，成立由县级政府牵头的专项工作领导小组；建立责任分工与落实机制，将任务逐项分解到各责任单位；详细说明资金筹措的来源和构成，提出长期可持续的资金保障方案；明确用地保障机制，确保与规划充分衔接，落实与相关部门的规划符合性审查；制定运营管养方案，明确项目建成后的管养主体，落实日常管养维护资金来源，定制社会资本参与运营的具体策略与模式；建立全过程督查考评机制，明确考评结果的应用方式。

- 三、候选项目评审要求

- （一）评审标准

福建省福道省级精品工程评审包括候选项目材料初审和入围评审，评审总分=材料初审得分（30分）+入围评审得分（70分），评审标准详见下表：

2026年福建省福道省级精品工程评审标准

| 评审 方式 | 内容 |  | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 初审 （30分） | 资格审核 （8分） |  | ★1.截至2025年9月30日，当年度省级城乡人居环境建设专项资金支出进度≥75%，得4分；60%≤支付进度＜75%，得3分；45%≤支付进度＜60%，得2分；30%≤支付进度＜45%，得1分；支付进度＜30%，不得申报。（4分） |
|  |  |  | 2.申报材料齐全，设区市住建（城管、园林绿化）部门会同财政部门对所辖县（市、区）申报的项目进行审查、推荐。（2分） |
|  |  |  | ★3.项目需为独立项目或分项工程，不能临时拼凑，并已纳入县（市、区）中心城区福道近期建设实施方案。（2分） |
|  | 实施保障 （10分） |  | 4.制定项目规划设计方案。方案包含项目范围、项目定位、建设规模、具体项目清单和建设内容、项目总投资、年度投资等方面内容，梳理存在问题和短板，体现需求分析。（2分） |
|  |  |  | 5.制定项目建设实施计划。包括项目实施进度计划，年度资金使用计划以及组织领导、责任分工、资金筹措保障、用地保障、运营管理、督查考评与长效管理机制等方面内容。（2分） |
|  |  |  | ★6.项目用地已落实。未占用永久基本农田，项目用地符合生态保护红线、水源保护区、蓝线、防洪岸线及文物保护等管控要求，落实自然资源、林业、水利、交通等相关部门的规划符合性审查。（2分） |
|  |  |  | 7.制定运营维护和管养方案，明确项目建成后的管养主体，日常管养维护资金来源，设计社会资本参与运营的具体策略与模式。（2分） |
|  |  |  | 8.建立督查考评机制，明确考评结果的应用方式。（2分） |
|  | 组织保障 （8分） |  | 9.建立组织领导与协调机制，成立由县级政府牵头的专项工作领导小组。（2分） |
|  |  |  | 10.建立责任分工与落实机制，明确各项任务的责任单位、完成时限等。（2分） |
|  |  |  | ★11.项目所在县（市、区）对组织领导、推进机制、资金配套、用地保障、防范生产安全事故、省级补助资金专款专用及其支出率等实施保障内容作出承诺，并由所在地政府盖章。（4分） |
|  | 资金保障 （4分） |  | 12.详细说明资金筹措的多元构成，提出长期可持续的资金保障方案。落实资金拼盘，制定省级补助资金支出计划，并由所在地财政部门盖章。（4分） |
| 入围 评审 （70分） | 项目基本情况 （20分） |  | 1.群众呼声高、需求强烈的新建项目；对城乡福道网络具有重要串联织补作用；既有绿道通过改造后景观风貌、服务能力有较大提升。（3分） |
|  |  |  | 2.所在县（市、区）已编制中心城区福道近期建设实施方案，且所申报项目已纳入福道近期建设项目清单。（3分） |
|  |  |  | 3.项目范围主要位于中心城区，福道服务半径覆盖人口多，连接城市道路、居住区、公共空间、公共交通设施，可达性好，方便群众使用。非形象工程、面子工程。（3分） |
|  |  |  | ★4.项目新建或改造提升（主体工程）长度不少于10公里（3分）。 |
|  |  |  | 5.现状视频或照片能清晰真实反映项目情况。（2分） |
|  |  |  | ★6.项目计划投资额或资金量与规划建设内容相匹配，且投资不少于2000万元（3分）。 |
|  |  |  | 7.2025年已开工但未完工（且剩余未完工工程量不低于1200万元），或2026年第一季度可开工的新建项目。（3分） |
|  | 项目规划设计 （30分） | 选线情况 (4分) | 8.选线合理，统筹沿线蓝绿空间，串联自然、人文景观资源，注重沿线自然生态环境保护。（2分） |
|  |  |  | 9.游道建设避免大拆大建，避开生态敏感区。（2分） |
|  |  | 游径系统 （6分） | 10.根据游客量合理设计游径宽度，游径设计内容符合《福建省福道规划建设标准》（DBJ/T13-361-2021）要求。（2分） |
|  |  |  | 11.因地制宜，结合周边环境资源（1分），与区域交通便捷衔接（1分），与周边产业结合。（1分） |
|  |  |  | 12.游径路面铺装材料使用合理，路面透水性强，与周围环境协调。（1分） |
|  |  | 绿廊系统 （6分） | 13.尽量保留和利用沿线长势良好的植被，对生态破坏区域进行生态修复，维持生态系统稳定。（3分） |
|  |  |  | 14.植物配置合理，不栽种名贵树种，优先选用成本低、易维护的乡土、本土适生苗木，体现地域特色。（3分） |
|  |  | 设施系统 （8分） | 15.充分考虑全龄段使用者的设施需求，设施布局合理，数量充足。（2分） |
|  |  |  | 16.无障碍设施设置符合相关规定（2分）。 |
|  |  |  | 17.设施智能化、人性化、趣味化，设有驻留活动的场所。（2分） |
|  |  |  | 18.灯光照明结合游径和节点合理设计，避免光污染，减少溢散光对周围环境及生态的影响。（2分） |
|  |  | 标识系统 （3分） | 19.标识标牌系统完善，布局合理，内容清晰完整。（2分） |
|  |  |  | 20.标识标牌设计具有当地特色，设计精美，选用坚固耐用的材质，易维护。（1分） |
|  |  | 安全系统 （3分） | 21.游览服务设施、防护设施等符合相关安全规定。（2分） |
|  |  |  | 22.规划防火、监控和报警系统设施（1分） |
|  | 运营维护 （10分） | 管养主体（5分） | 23.落实管养主体，制定项目后期管养维护保障措施。（5分） |
|  |  | 运营策划（5分） | 24.引入专业运营策划团队，制定运营策划方案。以长效运营机制确保福道“活力”，避免出现“建而不用”的闲置浪费现象。（5分） |
|  | 项目特色创新 （10分） | 文化展示 (4分) | 25.项目定位准确、主题特色鲜明，将地域文化转化融入福道及设施设计。（2分） |
|  |  |  | 26.优先采用乡土材料，采用本地传统建筑风格、色彩搭配等要素。（2分） |
|  |  | 绿色低碳 (4分) | 27.融入海绵城市建设理念，重视生态景观林带建设，保护和恢复林草植被及生物多样性（2分）。 |
|  |  |  | 28.采用绿色、低碳、低维护、低影响开发等技术和材料，造价合理，具有一定的创新性和代表性，能发挥示范作用。（2分） |
|  |  | 智慧化建设 （2分） | 29.谋划福道智慧化建设内容，如基础设施、管理平台、游客服务、生态维护等方面。（2分） |

注：带“★”项为重点项。

1.市级推荐材料。设区市住建（城管、园林）部门和财政部门关于本地区福道省级精品工程候选名单的推荐材料，包含推荐正式文件、推荐理由。

2.项目规划设计方案。项目建设规模、具体建设内容、总平面图和重要节点设计图等（PDF格式，页数在40页以内）。

3.项目建设实施方案。建设单位、政府及部门实施保障，项目清单（若有）、项目资金筹措方案、补助资金支出计划、运维管养方案、进度计划等（PDF格式，页数在20页以内）。

4.政府承诺书。由项目所在地县（市、区）人民政府出具承诺书，对建立工作机制、落实要素保障、严守安全底线、省级补助资金专款专用并按时足额下达等内容做出承诺。（PDF格式）

5.佐证材料。包含并不局限于以下材料：

（1）县（市、区）中心城区福道近期建设实施方案。

（2）项目影像资料。现场航拍视频或现状照片，视频在5分钟内，能体现项目选线和重要节点。

（3）保障项目用地证明材料，如未占用永久基本农田证明、用地（用林）审批、无新增建设用地证明等。

（4）项目建设涉及生态保护红线、水源保护区、防洪岸线、蓝线、文物保护单位等，应提供相关部门的合规性审查材料。

（5）项目资金落实情况证明，由所在地财政部门盖章。

（6）项目立项材料，如可行性研究报告批复等。如已开工，提供开工证明（如施工合同、施工许可证、开工令等）。

除影像资料外，其余佐证材料为PDF格式，所有材料应按照相应要求有序归类、编排，整理成册。