福建省公共租赁房BT项目

标准招标文件

（试行）

福建省住房和城乡建设厅印制

二〇一四年八月

使用说明

- 为了更好的贯彻执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《福建省招标投标条例》，按照《福建省人民政府关于印发进一步加强和规范政府投资项目BT融资建设管理意见的通知》（闽政[2014]9号）的要求，福建省住房和城乡建设厅发布了《福建省公共租赁房BT项目标准招标文件（试行）》（以下简称《BT标准招标文件》）。《BT标准招标文件》适用于我省依法必须招标的新建、改建、扩建公共租赁房BT项目。

- 《BT标准招标文件》包括第1章 招标公告/资格预审公告、第2章 投标须知及投标须知前附表、第3章 评标办法和标准、第4章 合同条款及格式、第5章 技术标准和要求、第6章 招标项目资料和第7章 投标文件格式以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）等内容。《BT标准招标文件》列出招标文件各章节全部内容或格式，其中，以空格下划线标示的，由招标人在编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容，《BT标准招标文件》中以双下划线标识的内容为实质性要求和条件。原则上，除《BT标准招标文件》空格下划线约定的由招标人编写内容外，招标人应引用《BT标准招标文件》全部内容，不可随意修改。如确实需要修改《BT标准招标文件》固有内容的，应当将其修改的内容填入“BT标准招标文件内容补正表”中，具体内容应当由招标人按照规定的格式结合招标项目的实际情况和招标人的具体要求编写，并不得违反法律、法规及有关规定。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

- 《BT标准招标文件》由福建省住房和城乡建设厅组织编制，委托福建省招标采购集团有限公司起草（由曾天粦、张孔龙和陈淑青等主笔），省厅公开征求各方意见并组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《BT标准招标文件》范本有何意见和建议，请向省住房和城乡建设厅住房保障处反映。

福建省公共租赁房BT项目

标准招标文件

（试行）

项目名称：

招标编号：

招标人：            （加盖招标人单位公章）

招标代理机构：     （加盖招标代理机构公章）

- 招标文件发出日期：      年    月     日

目    录

第 1 章	资格预审公告/招标公告	1

资格预审公告	2

招标公告	1

第 2 章	投标须知及投标须知前附表	4

第1节	投标须知前附表	5

投标须知前附表	6

第2节	投标须知和附件	11

一.	投标须知	12

(一)	总  则	12

1.	工程说明	12

2.	资格审查方式	12

3.	投标人的资格要求	13

4.	投标费用	14

5.	踏勘现场	14

6.	保密	14

(二)	招标文件	14

7.	招标文件的组成	14

8.	招标文件的澄清	15

9.	招标文件的修改、补充	15

10.	招标文件异议处理	15

(三)	投标文件的编制	16

11.	投标文件的语言及度量衡单位	16

12.	投标文件的组成	16

13.	对投标文件的要求	17

14.	投标报价和合同总价金额	17

15.	投标和支付所使用的货币	18

16.	投标有效期	18

17.	投标保证金	18

18.	投标文件的份数和签署	19

(四)	投标文件的递交	19

19.	投标文件的装订、包封、密封和标识	19

20.	投标文件的递交	20

21.	投标文件递交的截止时间	20

22.	投标文件的补充、修改与撤回	20

(五)	开标	21

23.	开标	21

(六)	评标	21

24.	评标委员会	21

25.	评标原则	22

26.	评标过程保密	22

27.	评标	22

(七)	合同授予	23

28.	定标方式	23

29.	中标公示	23

30.	BT合同内容的细化和确认	23

31.	情况核实	24

32.	中标通知	24

33.	履约担保形式和金额	24

34.	签订合同	25

35.	重新招标或经批准调整招标方式	25

36.	纪律	25

37.	招标项目监管部门	26

38.	其他	26

二.	投标须知附件	27

附件一  问题澄清通知	28

附件二  问题的澄清	29

附件三  资格预审结果通知书格式	30

附件四  中标通知书格式	31

第 3 章	评标办法和标准	32

第1节	评标办法和标准前附表	33

评标办法和标准前附表	34

第2节	资格审查办法和评审标准及数据表	35

一、	资格审查办法和评审标准数据表	36

二、	资格审查办法和评审标准	38

第3节	评标办法和标准及数据表	41

一.	评标办法和标准数据表	42

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价法）	43

评标办法和标准数据表（综合评估法）	44

二.	评标办法和标准	45

经评审的最低投标价法	46

综合评估法	53

第 4 章	合同条款及格式	61

第1节	招标项目专用合同条款数据表	62

招标项目专用合同条款数据表	63

第2节	合同条款	66

1  定义与解释	68

2    项  目	70

3  双方的权利和义务	71

4  项目公司	72

5    投  资	72

6    设计与监理	72

7    评  审	72

8  建  设	72

9    变  更	72

10    验收与移交	72

11    质  量	72

12   回  购	72

13   项目建设行政监督	72

14   回购款支付保证	72

15   合同的终止	72

16   不可抗力	72

17   违约责任	72

18   争议解决	72

19   其  他	72

20   生  效	72

21   附  件	72

22   通  知	72

第 5 章	技术标准和要求	72

第1节	工程概况	72

一.	工程基本情况	72

二.	招标项目说明	72

三.	工程建设地点的现场自然条件	72

四.	工程建设地点的现场施工条件	72

第2节	工程建设技术标准	72

一.	工程建设标准强制性条文	72

二.	招标项目使用的其他工程建设技术标准	72

三.	工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	72

第3节	建设要求	72

（一）现场安全防护设施要求	72

（二）水土保持与环境要求	72

（三）文明施工要求	72

（四）施工机具进场要求	72

（五）建设（施工）管理要求	72

第4节	工程预算和合同价款	72

一.	工程预算编制依据	72

二.	合同价款组成	72

三.	合同价款确认	72

四.	合同价款调整因素和调整方法	72

第5节	工程设备材料	72

一.	招标人对工程主要材料设备的要求	72

（一）技术要求	72

（二）质量要求	72

（三）参考品牌	72

（四）甲供甲控	72

第6节	其他要求	72

第 6 章	招标项目资料	72

招标项目资料	72

第 7 章	投标文件格式	72

资格审查（预审）申请文件	72

商务文件	72

技术文件	72

# 资格预审公告/招标公告

### 资格预审公告

（适用于资格预审项目）

- 招标条件

（招标人）的编号为                （招标编号）的                   （招标项目名称）已由                         （项目审批、核准或备案机关名称）以                     （批文名称及编号）批准建设，项目业主为                    ， 回购资金来自              （资金来源），招标人为                       ，委托的招标代理单位为                   。本项目融资建设方案经                              【项目所属的市、县（区）名称、政府常务会议文件或会议纪要编号】批准采用建设-移交（BT）模式进行融资建设，已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标申请人（以下简称申请人）提出资格预审申请。

- 项目概况与招标范围

  - 项目名称：                                          ；

  - 建设地点：                                          ；

  - 工程建设规模：                                          （包括拟建工程总建筑面积、建筑高度、层数、栋数等）；

  - 投资总额：人民币                万元；

  - 回购方式与预计回购期：                                  ；

  - 预计投资回报率：         、预计建设期利息：         、预计回购期利息：         ；

  - 本项目招标有关的单位：

2.7.1.项目融资建设方案评估论证单位：                          ；

2.7.2.设计单位：                                               ；

2.7.3.代建单位：                                               ；

2.7.4.监理单位：                                               。

  - 招标范围和内容

    - 招标内容：本项目招标内容为                   （项目名称）的投融资（BT），由中标人与招标人签订《                   （项目名称）BT合同》（以下简称《BT合同》），中标人在项目所在地依法注册成立项目公司，由项目公司负责对本项目进行投资、融资、建设并承担风险，工程完成竣工验收合格后移交给招标人，招标人按照《BT合同》的约定进行回购；本项目的中标人承担项目公司的连带责任。

    - 招标范围：由中标人承担本公告第2.1、2.2和2.3款所述项目的

（投融资、项目管理、施工、设备材料采购与安装等中的多项或全部）；其中                                   （施工、重要设备材料采购）应由融资人依法组织招标，项目业主参与。

- 申请人资格要求

  - 投标申请人必须是在中华人民共和国境内注册并有效存在的企业法人(或者是此类企业法人的联合体)。

  - 本招标项目要求投标申请人具备            （施工资质类别及等级）资质和《施工企业安全生产许可证》，并在财务能力、人员、设备等方面具有相应的能力。

  - 类似项目业绩要求：                                       ；

  - 融资能力要求：包括（1）投标申请人投入项目的自有资金不得低于本BT项目概算总额/预算总额的35%；（2）……                             ；

  - 建设管理能力要求：                                         ；

  - 履约信誉要求：                                             ；

  - 本次招标              （接受或不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，自愿组成联合体的应由  　　　　　       　　　　　   为主办方，且各方均应具备承担招标项目的相应资格条件；相同专业单位组成的联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；联合体投标的，还应满足下列要求：                                                 。

  - 其他具体要求详见第3章第2节资格审查办法和评审标准的有关规定。

- 资格预审方法

本次资格预审采用            （合格制、有限数量制）。

- 资格预审文件的获取

  - 本项目的资格预审文件随招标文件一并发出。请申请人于     年     月     日至     年     月     日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午      时至      时，下午     时至      时（北京时间，下同），在            （详细地址）持单位介绍信购买招标文件（含资格预审文件）。

  - 资格预审文件（包含在招标文件中）每套售价            元，售后不退。

  - 邮购资格预审文件（包含在招标文件中）的，需另加手续费（含邮费）     元。招标人在收到单位介绍信和邮购款（含手续费）后     日内寄送。

- 资格预审申请文件的递交

  - 递交资格审查（预审）申请文件截止时间（申请截止时间，下同）为      年     月      日      时      分，地点为                          。

  - 逾期送达或者未送达指定地点的资格审查（预审）申请文件，招标人不予受理。

- 发布公告的媒介

  - 本次资格预审公告同时在          （发布公告的媒介名称）上发布。

- 联系方式

招标人：                                             ；

地址：                            ，邮编：           ；

电话：                        传真：             ；

联系人：                    。

招标代理机构：

地址：                                      ，邮编：           ；

电话：                        传真：             ；

联系人：                    。

投标保证金银行帐号：

开户银行：                             ；

帐户名称：                             ；

帐    号：                             。

交易中心名称：                                           ；

地址：                                                  。

### 招标公告

（适用于资格后审项目）

- 招标条件

（招标人）的编号为                （招标编号）的                   （招标项目名称）已由                    （项目审批、核准或备案机关名称）以                     （批文名称及编号）批准建设，项目业主为                    ， 回购资金来自              （资金来源），招标人为                       ，委托的招标代理单位为                   。本项目融资建设方案经          【项目所属的市、县（区）名称、政府常务会议文件或会议纪要编号】批准采用建设-移交（BT）模式进行融资建设，现已具备招标条件，决定对该项目的进行公开招标。

- 项目概况

  - 项目名称：                                          ；

  - 建设地点：                                          ；

  - 工程建设规模：                                          （包括拟建工程总建筑面积、建筑高度、层数、栋数等）；

  - 投资总额：人民币                万元；

  - 回购方式与预计回购期：

  - 预计投资回报率：         、预计建设期利息：         、回购期利息：         ；

  - 本项目招标有关的单位：

2.7.1.项目融资建设方案评估论证单位：                                ；

2.7.2.设计单位：                                               ；

2.7.3.代建单位：                                               ；

2.7.4.监理单位：                                               。

  - 招标范围和内容

    - 招标内容：本项目招标内容为                   （项目名称）的投融资（BT），由中标人与招标人签订《                   （项目名称）BT合同》（以下简称《BT合同》），中标人在项目所在地依法注册成立项目公司，由项目公司负责对本项目进行投资、融资、建设并承担风险，工程完成竣工验收合格后移交给招标人，招标人按照《BT合同》的约定进行回购；本项目的中标人承担项目公司的连带责任。

    - 由中标人承担招标公告第2.1、2.2和2.3款所述项目的                                              （投融资、项目管理、施工、设备材料采购与安装等中的多项或全部）；其中                                   （施工、重要设备材料采购）应由融资人依法组织招标，项目业主参与。

- 投标人资格要求及审查办法

  - 投标人必须是在中华人民共和国境内注册并有效存在的企业法人(或者是此类企业法人的联合体)。

  - 本招标项目要求投标人具备            （施工资质类别及等级）资质和《施工企业安全生产许可证》，并在财务能力、人员、设备等方面具有相应的能力。

  - 类似项目业绩要求：                                       ；

  - 融资能力要求：包括（1）投标人投入项目的自有资金不得低于本BT项目概算总额/预算总额的35%；（2）……    ；

  - 建设管理能力要求：                                         ；

  - 履约信誉要求：                                             ；

  - 本次招标           （接受或不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，自愿组成联合体的应由  　　　　　　　　　　   为主办方，且各方均应具备承担招标项目的相应资格条件；相同专业单位组成的联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；联合体投标的，还应满足下列要求：          。

  - 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用资格后审的方式。

  - 其他要求详见招标文件的有关规定。

- 获取招标文件

  - 凡有意参加投标者，请于　  年   月   日至　  年   月   日（法定公休日、法定节假日除外），每天上午  时  分至 　 时　分，下午 　 时  分至  时  分（北京时间，下同），到                        （详细地址）持单位介绍信购买招标文件（含资格审查文件）；

  - 招标文件（含资格审查文件）每份售价　　元，售后不退。招标项目的有关资料每份售价　                                       　。

- 评标办法

  - 本招标项目采用的评标办法：                 （经评审最低投标价法、综合评估法）。

- 投标保证金的提交

  - 投标保证金提交的时间：                           ；

  - 投标保证金提交的方式：                           ；

  - 投标保证金提交的金额：                           。

- 投标文件的递交

  - 递交投标文件的截止时间： 　 年  月  日  时  分，提交地点为　　　　　　　　　　　　；

  - 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 发布公告的媒体

  - 本次招标公告同时在            （发布公告的媒介名称）上发布。

- 联系方式

招标人：                                             ；

地址：                            ，邮编：           ；

电话：                        传真：             ；

联系人：                    。

招标代理机构：

地址：                                      ，邮编：           ；

电话：                        传真：             ；

联系人：                    。

投标保证金银行帐号：

开户银行：                             ；

帐户名称：                             ；

帐    号：                             。

交易中心名称：                                           ；

地址：                                                  。

# 投标须知及投标须知前附表

## 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人： 地址： 项目负责人： 电话： 招标代理机构： 地址： 项目负责人： 电话： |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称： 招标编号： 标段划分： 招标人允许投标人提出资格审查（预审）申请的标段数量： 招标人允许资格审查（预审）合格的投标人参加投标的标段数量 ： 招标人允许中标的标段数量： |
|  | 1.3 | 回购资金来源和落实情况 | 回购资金来源： 资金落实情况： |
|  | 1.4 | 建设地点 |  |
|  | 1.5 | 建设规模 | （包括拟建工程总建筑面积、建筑高度、层数、栋数等） |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 招标内容：本项目招标内容为 （项目名称）的投融资（BT），由中标人与招标人签订《 （项目名称）BT合同》（以下简称《BT合同》），中标人在项目所在地依法注册成立项目公司，由项目公司负责对本项目进行投资、融资、建设并承担风险，工程完成竣工验收合格后移交给招标人，招标人按照《BT合同》的约定进行回购；本项目的中标人承担项目公司的连带责任。 招标范围：由中标人承担招标公告（资格预审公告）第2.1、2.2和2.3款所述项目的 （投融资、项目管理、施工、设备材料采购与安装等中的多项或全部）；其中 （施工、重要设备材料采购）应由融资人组织招标，项目业主参与。 |
|  | 1.7 | 计划开工日期和建设周期 | 本工程计划于 年 月开工，工程建设周期 月 |
|  | 1.8 | 建设工程质量要求 |  |
|  | 2.1 | 资格审查方式 | 本项目采用 （资格预审、资格后审）方式。采用资格预审方式的，投标人提交《资格审查（预审）申请文件》的时间和地点见本前附表第21项、第22项。采用资格后审的，《资格审查（预审）申请文件》随投标文件一起递交。 |
|  | 3.1 | 合格投标人 资格条件 | - 投标申请人/投标人必须是在中华人民共和国境内注册并有效存在的企业法人(或者是此类企业法人的联合体)。 - 资质要求：本招标项目要求投标人具备 （资质类别及等级）资质和《施工企业安全生产许可证》； - 融资能力要求：包括（1）投标人投入项目的自有资金不得低于本BT项目概算总额/预算总额的35%；（2）…… ； - 建设管理能力要求： ； - 履约信誉要求： ； - 类似项目业绩要求： ； …… 投标人应按照招标文件第7章投标文件格式之“资格审查（预审）申请文件”格式规定要求提交资格审查文件申请资料，以证明符合招标文件第3章 评标办法和标准所规定的资格审查合格条件。 |
|  | 5.1 | 踏勘现场和标前会时间地点 | 踏勘现场时间、地点： ； 标前会时间、地点： ； |
|  | 8.1 | 招标文件的澄清 | 投标人提交要求澄清文件的方式： 要求澄清的截止时间： 年 月 日 时 分（北京时间）之前。 招标人发送澄清的方式： 投标人领取文本文件的时间和地点： |
|  | 13.5 | 备选方案 | （允许、不允许）提交备选方案 |
|  | 14.3 | 合同总价金额组成 | - 建筑安装工程费金额【（经政府有关部门批准的工程预算金额-不可竞争费用）×中标的建安下浮率+不可竞争费用】： ； （若签订合同时工程预算尚未经政府有关部门批准，则建筑安装工程费金额暂定为经政府有关部门批准的工程概算金额×中标的建安下浮率） - 投资回报金额： ； - 建设期和回购期利息金额： ； - 计入总价的由项目业主使用发生的金额： ； （5） 其他： 。 |
|  | 16.1 | 投标 有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后 日历天。 |
|  | 17.1 | 投标保证金提交方式和金额 | 不少于 万元人民币。投标保证金必须从投标人基本存款账户以银行电汇或银行转账形式提交。投标保证金须在投标截止时间前汇入本招标公告中所提供的招标人指定的账户。有关银行单据或接收投标保证金单位开具的收款证明复印件应放入投标文件正本中。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 |
|  | 18.1 | 投标文件份数 | 资格审查（预审）申请文件：正本1份，副本 份； 商务文件：正本1份，副本 份； 本项目 （要求、不要求）投标人提交技术文件； 本项目要求投标人提交的技术文件为 （建设管理方案、施工方案文件）。 技术文件：正本1份，副本 份； |
|  | 19.1 | 资格审查（预审）申请文件、商务文件、技术文件的总包封要求 | 采用资格预审的，资格审查（预审）申请文件单独提交。资格审查（预审）申请文件按投标须知第19.1、19.2款的规定密封和标识。通过资格预审后提交的商务文件、技术文件按投标须知第19.3款规定密封和标识后，再将商务文件和技术文件密封在一个总封套内，总封套封面标识须参照投标须知第19.1、19.2款规定。 采用资格后审的，资格审查（预审）申请文件、商务文件和技术文件的总包封密封和标识规定要求的方式为 （a、b）： a资格审查（预审）申请文件按投标须知第19.1、19.2款的规定密封和标识，商务文件、技术文件分别按19.3款规定密封和标识后，再将资格审查（预审）申请文件、商务文件和技术文件密封在一个总封套内，总封套封面标识须参照投标须知第19.1、19.2款规定。 b资格审查（预审）申请文件、商务文件和技术文件分别按照投标须知第19.1、19.2款和第19.3款的规定密封和标识后提交，无须再密封在一个总封套内。 |
|  | 19.4 | 招标人是否提供包封袋 | 招标人 （提供、不提供）包封袋。 提供包封袋的，每套包封袋 元人民币。 |
|  | 20.1 | 投标文件提交地点 | 地点： 收件人： |
|  | 21.1 | 递交投标文件截止时间 | 采用资格后审的，投标人递交投标文件的截止时间： 年 月 日 时 分（北京时间）。 采用资格预审方式的，投标申请人递交《资格审查（预审）申请文件》截止时间为： 年 月 日 时 分（北京时间）；商务文件和技术文件递交的时间和地点另行通知。 招标人在截止时间前 分钟开始接收。 |
|  | 23.1 | 开标 | 采用资格后审的，招标人将于投标人提交投标文件的截止时间、地点的同一时间、地点进行开标。 采用资格预审的，开标时间和地点由招标人另行通知。 |
|  | 27.1 | 评标办法 | 采用 （经评审的最低投标价法、综合评估法） |
|  | 28.2 | 公示 | 场所： （交易场所等） 网站： （福建省招标与采购网等） 其他媒体： （网络媒体或平面媒体等） |
|  | 33.1 | 履约担保 | 履约担保方式： 履约担保金额（比例）： |
|  | 33.2 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 34.1 | 监管部门 | 部门名称： 地点： 电话： |
|  | 37.1 | 其他 |  |

## 投标须知和附件

### 投标须知

说明：采用资格预审方式的，本投标须知包含了投标申请人须知，本节中的投标人包括了投标申请人，本项目的招标文件也包括了资格预审文件，投标申请人应按照招标文件中关于对投标申请人要求编制和提交《资格审查（预审）文件》。

### 总  则

##### 工程说明

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》等法律、法规的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行公开招标。

  - 招标项目招标人和其委托的招标代理机构：见投标须知前附表第1项。

  - 招标项目名称、招标编号和标段划分见投标须知前附表第2项。划分标段的，招标人允许投标人对本招标项目提出资格审查申请的标段数量（一个或多个标段）和招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标须知前附表第2项中做出说明。

  - 回购资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项。其中部分资金用于本招标项目合同项下的合格回购。

  - 招标项目的建设地点见投标须知前附表第4项。

  - 招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第5项。

  - 招标项目发包的内容和范围见投标须知前附表第6项。

  - 计划开工日期和建设周期见投标须知前附表第7项。

  - 建设工程质量要求投标人须知前附表第8项。

##### 资格审查方式

  - 本招标项目招标人采用的对投标人的资格审查方式（资格预审或资格后审）见投标须知前附表第9项。

  - 采用资格预审方式对投标申请人进行资格预审的，应在投标须知前附表第21项、第22项中明确投标人提交《资格审查（预审）申请文件》的地点和时间。经资格预审评审合格才有资格参加投标，采用有限数量制进行资格预审的，只有进入短名单的投标人才可以参加投标。

  - 采用资格后审的，经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

  - 资格审查具体办法见第3章第2节资格审查办法和评审标准的相关规定。

##### 投标人的资格要求

  - 为履行本招标项目合同的目的，投标人必须是法人或其他组织，至少应具备下列主体资格：

（1）在中华人民共和国境内注册的企业，应当具有投标须知前附表第10项所要求的建设主管部门颁发的资质证书，并按规定的等级和范围参加建筑工程项目投标活动。

（2）各种形式的投标联合体各方应符合上述要求。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人组成联合体参与投标。

（3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。为本项目（标段）提供设计、咨询、监理、代建、招标代理服务的不得参加投标。违反前述规定的，相关投标均无效。

（4）招标人可以根据工程项目实际情况，在投标须知前附表第10项中明确对合格投标人资格条件要求，包括投标人的资质等级、融资能力、建设管理能力、履约信誉、财务要求、业绩要求和人员要求等。

  - 为具有被授予合同的资格，投标人应按照招标文件第7章投标文件格式规定的资格审查文件内容和格式要求提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括第3.1款和前附表第10项所列的合格投标人资格条件的审查资料。

  - 两个或两个以上单位组成的联合体投标时，除按本须知第3.1、3.2款提供组成联合体每一成员的资料外，还应符合以下规定要求：

- 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体每一成员均受法律约束。

- 应指定一家联合体成员作为牵头人，由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权书，证明其牵头人资格。

- 联合体牵头人应被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令。并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等。

- 所有联合体成员应按合同条件的规定，为实施合同共同和分别承担责任。在联合体授权书中，以及在投标文件和中标后签署的合同协议书中应对此作相应的声明。

- 联合体各成员之间签订的联合体协议书副本应随投标文件一起递交。

- 参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。

  - 招标人应当按照国家有关规定提出与工程规模相适应的资质等级要求，不得以不合理的条件限制排斥潜在投标人。

##### 投标费用

投标人应承担己方投标文件编制与递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。

##### 踏勘现场

  - 投标人应对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便在投标前获取有关编制投标文件和签署实施工程的合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任、风险和费用。招标人在前附表第11项规定的时间和地点组织投标人踏勘现场、召开投标预备会的，投标人应派人准时参加。如招标人决定不组织投标人踏勘现场的，投标人应自行到现场踏勘。现场踏勘或标前会议均不需要点名或签到。

  - 招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

  - 投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以书面形式提交给招标人，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以书面的方式发给所有已购买招标文件的投标人。不管答疑会口头回答与否，最终均以书面文件为准。

##### 保密

  - 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 招标文件

##### 招标文件的组成

  - 招标文件包括下列内容：

第1章     资格预审公告/招标公告

第2章　　 投标须知及投标须知前附表

第3章　　 评标办法和标准【含资格审查（预审）评审标准】

第4章　　 合同条款和格式

第5章     技术标准和要求

第6章　　 招标项目有关资料

第7章     投标文件格式【含资格审查（预审）申请文件格式】

  - 除本投标须知第7.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

  - 招标人应当按照省级有关行政主管部门发布的标准文本编制招标文件，不应轻易修改、补充条款，不得设置招标人有权废止评标结果或取消中标人中标资格的条款。其招标公告发布、招标文件出售、答疑和澄清、截标、开标和评标、确定中标人、中标结果公示等招投标活动必须符合有关规定。

  - 招标文件发出的同时，应当向招标主管监督部门报备。经监管部门审查认为其内容存在不符合法律法规的规定的，招标人应及时改正。

##### 招标文件的澄清

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出。投标人若对招标文件有任何疑问，应按前附表第12项规定的方式和规定的时间之前发送给招标人。招标人将根据投标人的要求对招标文件做出必要的澄清，在投标截止日期前15日按前附表第12项规定的方式将澄清的文件发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

##### 招标文件的修改、补充

  - 在投标截止期前15日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行必要的修改或补充，所有招标文件的修改或补充将按前附表第12项规定的相同方式发给所有购买招标文件的投标人。招标文件的补充、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

  - 招标人在投标须知前附表第12项标明澄清、补充或修改招标文件是通过网站和有形市场发布的，投标人应自行留意招标人发出的澄清、修改或补充招标文件，并及时向招标人领取相应的文本文件。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。若招标人在投标须知前附表第12项标明澄清、补充或修改招标文件是以书面形式发布的，则投标人在收到后应立即签字或以传真等书面形式向招标人确认收到。但若招标文件是以无记名方式发出的，则无须回签确认收到。

  - 为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可按规定自行决定是否延长投标截止时间。

  - 当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

##### 招标文件异议处理

  - 潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

  - 招标人编制的资格预审文件、招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响资格预审结果或者潜在投标人投标的，依法必须进行招标的项目的招标人将在修改资格预审文件或者招标文件后重新招标。

### 投标文件的编制

##### 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

  - 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格审查（预审）申请文件、商务文件和技术文件三部分组成。

  - 资格审查（预审）申请文件包括以下内容：

- 资格审查（预审）申请函

- 资格审查（预审）申请函附表：

附表1：投标申请人基本情况表（含营业执照、资质证书、安全生产许可证）

附表2：法定代表人资格证明书、单位技术负责人证明书和项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：融资能力证明资料

附表5：建设管理能力证明资料

附表6：履约信誉证明资料

附件7：投标人（投标申请人）“类似项目业绩”（如有时）

附件8：联合体协议书（如有时）

附件9：其他需要提交的资料

  - 商务文件包括下列内容：

    - 投标函；

附：投标保证金有关单据

    - 投标函附表；

    - 授权委托书（与资格审查文件一致的可以不再提交）；

    - 投标报价表；

    - 项目公司组建方案；

    - 投融资方案；

    - 法律方案；

    - 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

  - 技术文件包括以下内容：

    - 施工组织设计/建设方案；

    - 技术文件的编制要求见本须知第13.3款规定。

##### 对投标文件的要求

  - 招标人只允许每个投标人报送一个投标方案，投标人所提交的投标文件应符合招标文件的要求，满足评标需要的全部资料。除非本须知前附表第13项中允许投标人提交备选方案，否则备选方案将不予考虑。如果允许投标人提交备选方案，则执行本须知第13.5款的规定。

  - 投标文件应包含本须知第12条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当无例外地使用招标文件第7章所规定的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展），包括完整地填写投标函和投标函附表。

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制技术文件，具体要求详见招标文件第5章“技术标准和要求”和第7章投标文件格式中的“技术文件格式”。

  - 投标人不得以他人名义投标或者违反规定允许他人以自己名义投标。“以他人名义投标”是指投标人挂靠其他单位，或者从其他单位通过转让、租借的方式获取资质证书，或者在其编制的投标文件上加盖、签署其他单位及其法定代表人的印章、姓名等行为。

  - 如果本投标须知前附表第13项中允许投标人提交备选方案，则投标人除提交正式投标文件外，还可以按照招标文件要求提交备选方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

  - 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、回购方式等实质性内容作出响应。

##### 投标报价和合同总价金额

  - 本招标项目的合同金额，应是完成本须知第1条中所述的和合同条款上所列招标项目的全部内容制定的，不得以任何理由予以重复，其根据为招标人向投标人提供的招标文件。

  - 合同金额为招标人向中标人支付的各项金额的总和，包括完成本须知第14.1款所确定的全部费用。除非招标人对招标文件予以修改。

  - 下列各项金额的总和为本招标项目的合同总价金额：

- 建筑安装工程费金额【（经政府有关部门批准的工程预算金额-不可竞争费用）×中标的建安下浮率+不可竞争费用】；（若签订合同时工程预算尚未经政府有关部门批准，则建筑安装工程费金额暂定为经政府有关部门批准的工程概算金额×中标的建安下浮率）

- 投资回报金额；

- 建设期和回购期利息金额；

- 计入总价的由项目业主使用发生的金额；

- 其他。

不可竞争费用的项目包括（1）分部分项工程量清单中的甲供材料费和其他项目清单中的暂列金额；（2）措施项目清单中的安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费、优质工程增加费等按规定不可竞争的项目；（3）规费和税金，其费（税）率应按有关规定计算。

具体组成和计算办法见投标须知前附表第14项。

  - 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第7章“投标文件格式”中的相应报价。

  - 投标时，投标人必须对建安下浮率、投资回报率、建设期和回购期利率的上浮率做出完整的报价，否则，其投标将被拒绝。

##### 投标和支付所使用的货币

  - 本工程的投标应以人民币报价,合同实施时亦以人民币支付。

##### 投标有效期

  - 投标有效期见本须知前附表第15项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

  - 如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满之前，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改他的投标文件，但需要将其投标保证金延长相同的时间。在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

##### 投标保证金

  - 投标人应提供一份本须知前附表第16项所述金额和规定的提交方式的投标保证金，此保证金是投标文件的一个组成部分。招标人要求的投标保证金不得超过招标项目工程概算/工程预算的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

  - 对于未能按要求提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

  - 招标人应当在发出中标通知书后的5日内，将投标保证金及银行同期存款利息退还中标候选人以外的投标人，并在与中标人签订书面合同后的5日内，将投标保证金及银行同期存款利息退还中标人以及其他中标候选人。

  - 如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）投标人拒绝按《评标办法和标准》规定对细微偏差补正；

（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由放弃中标或拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保

（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

（5）法律、法规规定的其他情形。

##### 投标文件的份数和签署

  - 投标人应按前附表第17项规定份数的提交投标文件。

  - 投标文件的正本和副本均需打（复）印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

  - 投标文件应按具体要求加盖投标人单位公章、法定代表人印鉴（或签字）或法定代表人委托的代理人签字。由委托代理人签字的在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

  - 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖投标人的印章或由投标文件签署人签字或盖章。

  - 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、回购方式等实质性内容作出响应。

### 投标文件的递交

##### 投标文件的装订、包封、密封和标识

  - 投标文件的资格审查（预审）申请文件、商务文件和技术文件必须分别单独装订、分别单独包封。资格审查（预审）申请文件、商务文件、技术文件的总包封要求见前附表第18项规定。

  - 资格审查（预审）申请文件的密封和标识规定如下：

（1）资格审查（预审）申请文件的正本和副本一起密封在一个封套中。

（2）封套的封面上应标明：

a．招标人的名称和地址；

b．投标须知前附表第2项所述的招标项目名称、招标编号和标段（如有）；

c．投标文件的内容（应写明：资格审查（预审）申请文件）。

封套的封面上还应注明：　　　年　　月　　日　　时　　分（即投标须知前附表第22项所述开标日期和时间）以前不得开封；并写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封退回。

（3）封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。

  - 商务文件、技术文件的密封和标识规定同资格审查（预审）申请文件的密封和标识，但投标文件内容应写明：商务文件、技术文件。

  - 招标人是否提供包封袋的见投标须知前附表第19项规定。若招标人已明确向投标人提供用于本招标项目的包封袋的，投标人必须向招标人购买并使用。

##### 投标文件的递交

  - 投标人应按前附表第20项所规定的地点，于投标截止时间前递交投标文件给招标人。

  - 逾期送达的或未送达指定地点的或不符合招标文件投标须知第19条规定包封、密封要求的投标文件，招标人不予受理。

##### 投标文件递交的截止时间

  - 采用资格预审方式的，投标申请人应在前附表第21项规定的提交资格审查(预审)申请文件截止时间之前提交《资格审查（预审）申请文件》；资格审查合格的投标人递交商务和技术文件的时间另行通知。采用资格后审方式的，投标人递交投标文件的截止时间见前附表第21项规定。

  - 招标人可以按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人所制约的截止时间，均应延长后新的截止时间为准。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

  - 迟到的投标文件

招标人在本须知第21.1条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将原封退还给投标人。

##### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人可以在递交投标文件以后，在本须知第21条规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。投标截止期之前对投标价格的修改应附有相应细目的单价和价格。

  - 投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第19条的规定编制、密封、标识和发送，还要在内层和外层包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则根据本须知第17条的规定，该投标人的投标保证金将不予退还。

### 开标

##### 开标

  - 采用资格后审的，招标人按本须知前附表第22项所规定的时间和地点公开开标，包括打开按本须知第21条递交的修改与撤回通知书。采用资格预审的，开标时间和地点由招标人另行通知。

  - 开标程序：

    - 开标会在有关监督部门人员(或公证人员)或有形市场的电子监控监督下，由招标人（或招标代理机构）主持，邀请所有投标人参加；

    - 由投标人或者其推选的代表或监督人员检查投标文件的封密情况，确定它们是否完整；经确认无误后，由有关工作人员当众拆封；

    - 首先打开标有“撤回”字样的包封并宣读其内容。按本须知第21条已提交了可接受的撤回通知书的投标文件将不予开封；

    - 开标时将宣读投标人的名称、项目（标段）名称、投标报价、投标保证金递交情况、投资回报率、融资利息、质量目标、回购期限及其他内容等投标函及投标函附表上所列明的内容，以及招标文件规定的招标人认为需要公布的其他内容；

    - 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

  - 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

  - 唱标结束后，各方应在《开标记录表》上签字。参加开标会的投标人代表不在开标记录表上签字确认的以及不参加开标会的投标人，视为默认开标结果,也不影响开标记录的有效性。

### 评标

##### 评标委员会

  - 采用资格预审的，招标人依法组建资格预审委员会审查资格预审申请文件。采用资格后审的，投标人的资格审查文件由依法组建的评标委员会负责评审。

  - 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会由与建设项目相关的技术方面的专家和招标人代表组成：

- 评标委员会人数为5人（含）以上单数；

- 评标委员会中的专家应在省综合评标专家库中随机抽取产生。评标委员会主任应由专家担任。

- 重要的以及具有一定社会影响、技术特别复杂或专业性要求特别高的建设工程，经项目所在地的设区市建设行政主管部门同意，可直接邀请确定不超过评标委员会成员总数三分之一的专家，其他专家仍应从省综合评标专家库中内抽取。

- 直接邀请确定评标专家的，招标人应在开标前5天提出申请，填写《福建省公共租赁房BT项目评标委员会专家直接确定申请表》，同时附《直接确定专家备选人员情况表》，且备选人数不应少于直接确定专家人数的2倍，报项目所在地的设区市建设行政主管部门备案。

- 招标人代表应当具有工程建设类中级以上职称或者具有工程建设类执业资格，招标人应在评标前将招标人代表的授权委托书以及代表人职称证书复印件（需加盖招标人单位公章）送交交易中心；招标人拟派出代表人的资格条件不符合上述要求的不得作为招标人代表，所需的评标委员会成员也应在省综合评标专家库中随机抽取产生。

##### 评标原则

  - 遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。

##### 评标过程保密

  - 评标采用保密方式进行。公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

  - 在投标文件/资格预审申请文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

##### 评标

  - 本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第23项的规定。

  - 评标委员会按照招标文件第3章“评标办法和标准”规定进行评标。

### 合同授予

##### 定标方式

  - 招标人应当在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人。

  - 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

  - 本招标工程合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

##### 中标公示

  - 依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

  - 依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内公示中标结果，公示期不得少于十日。其公示内容包括中标人单位名称、中标金额、经资格审查不合格或投标被否决的投标人名单及原因、评标委员会成员名单等。

  - 公示中标候选人、中标结果将按前附表第24项规定场所、网站等媒体进行。

##### BT合同内容的细化和确认

  - 在招标人与中标人签订BT合同前，签约双方可在遵循下列原则的前提下对BT合同的细化内容进行谈判，合同谈判原则如下：

（1）签约双方不能对BT合同的实质性内容（即BT合同中的*号条款）进行谈判；

（2）谈判内容仅限于投标人在投标文件中写明的对BT合同的条款建议，或者尚需双方进一步明确的事项。

  - 谈判中招标人将与中标人签署澄清与谈判备忘录，该备忘录对双方具有约束力，并作为最后签订《BT合同》的依据之一。

##### 情况核实

  - 在授予合同之前，为保证中标候选人的企业规模、业绩证明、资信状况、财务状况以及在递交投标文件期间（特别是其在建合同）有否发生或涉及当前法律诉讼方面的事件等信息资料的真实性，必要时招标人可进一步核实中标候选人的上述情况（包括实地考察）。

  - 情况核实过程中如果发现参与澄清与谈判的中标候选人提供虚假资料或伪造资料、或发生或涉及当前法律诉讼方面的事件足以影响其令人满意地履行合同，则招标人将停止与其澄清与谈判，并取消其中标候选人资格。在此情况下，招标人将选择排名其次的中标候选人进行谈判，以此类推。

  - 本招标工程合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

##### 中标通知

  - 招标人应当按规定向中标人发出中标通知，并将中标结果通知所有未中标人；

  - 依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起十五日内向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

##### 履约担保形式和金额

  - 在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第25项规定金额和形式向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当通过联合体主办方提交。履约担保将在本工程竣工验收合格后28天内予以退还，中标人应保证履约担保在该段时间内保持有效。

  - 中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

##### 签订合同

  - 招标人和中标人应当依照招标投标法和招标投标法实施条例的规定签订书面合同，合同的投资回报率、融资利息、回购期限、建设工期、回购方式等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 中标人在收到中标通知书后，按前附表第26项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人和中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

  - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，赔偿相应的损失，同时依法承担相应的法律责任。

  - 中标人非因不可抗力原因放弃中标或不按招标文件规定的条件在规定期限内与招标人签订合同的，没收投标保证金；导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价等损失；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。

  - 公示期内，有关行政监督部门接到投诉的，可以视具体情况书面通知招标人暂停签订合同等活动。

##### 重新招标或经批准调整招标方式

  - 依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，招标人应当依法重新招标：

    - 资格审查合格的投标人（潜在投标人）不足三个的；

    - 在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

    - 所有投标均被否决的；

    - 经评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，且评标委员会决定否决所有投标的；

    - 根据本投标须知第16条规定，同意延长投标有效期的投标人少于三个的。

  - 通过资格预审（如有）投标人的数量不足3个的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

  - 招标方式已经核准的项目，连续两次招标失败的，经原核准机关审查批准，可以调整招标方式；其他项目由招标人自行决定调整招标方式。

##### 纪律

  - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得私下接触投标人，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

##### 招标项目监管部门

  - 本项目的招投标活动依法接受有关行政监督部门的监督。投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向本项目招投标的行政监督部门或机构投诉。招标项目所在地监管部门的名称和地址见投标须知前附表第27项。

##### 其他

  - 有关投标须知的其他内容详见投标须知前附表第28项。

  - 根据闽发改法规〔2013〕674号文规定，本BT项目经在指定招标信息发布媒体上公开披露有关信息后，凡有三个以上符合条件的企业提出申请，应当依法进行招标，未达到三个以上的可采用竞争性谈判方式选择;也可以直接发布招标公告进行公开招标。

### 投标须知附件

### 附件一  问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）:

（项目名称）                标段BT招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于   年 月 日 时前递交至                        （详细地址）或传真至                    （传真号码）。采用传真方式的，应在    年   月   日   时前将原件递交至                          （详细地址）。

评标委员会主任：          （签字）

年   月   日

### 附件二  问题的澄清

问题的澄清

编号：

(项目名称）        标段BT招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

投标人：               （盖投标人单位公章）

法定代表人：         （签字或签章）或其委托代理人：      （签字）

年    月   日

### 附件三  资格预审结果通知书格式

资格预审结果通知书

（资格预审申请人名称）：

你方参加了我方组织的招标编号为        的                          (项目名称）项目        标段BT招标资格预审，经评审，你方         （通过/不通过）资格预审，           （具有/不具有）投标资格。

请凭本资格预审结果通知书于    日内向招标人申请办理                 （购买本项目招标文件/退还本项目资格预审保证金）事宜。

特此通知。

招标人：                                （盖单位章）

法定代表人：                                （签字）

年      月     日

### 附件四  中标通知书格式

中标通知书

（中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的               （项目名称）    投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

工程概况：                                                           。

投资总额：                  。

中标价：建筑安装下浮率     ；投资回报率     ；建设期和回购期利率上浮率       。

建设期     月；回购期     月。

工程质量：符合                    标准。

请你方在接到本通知书后的      日内到                    （指定地点）与我方签订BT合同，并按招标文件要求成立项目公司。

特此通知。

招标人：                                （盖单位章）

法定代表人：                                （签字）

年      月     日

# 评标办法和标准

说明：本章分为三部分，第一部分为：第1节 评标办法和标准前附表，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要确定本招标项目所选用的资格审查方式（资格预审或资格后审）、评标办法（“经评审的最低投标价法”和“综合评估法”二者之一，须与招标公告发布的一致）；第二部分为：第2节 资格审查办法和评审标准及数据表，在“一”中招标人根据所选用的资格审查办法（合格制或有限数量制）在数据表中填入相应的数据，在“二”中规定资格审查办法和评审标准基本内容；第三部分为：第3节 评标办法和标准及数据表，在“一”中由招标人根据所选用的评标办法填入相应数据，在“二”中列出“经评审的最低投标价法”和“综合评估法”二种评标办法。招标人应将“评标办法和标准前附表” 、“资格审查办法和评审标准及数据表”、“评标办法和标准及数据表” 和“评标办法和标准”配合使用。招标人应在第一部分所确定的评标办法基础上，从第三部分“一”中选择与该评标办法相对应的评标办法和标准数据表，并对应“二”中评标办法和标准的基本内容的要求填入数据。每一个招标项目只能选择一种评标办法。

## 评标办法和标准前附表

### 评标办法和标准前附表

| 招标人 |  |
| --- | --- |
| 招标代理机构 |  |
| 招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称： 招标编号： |
| 本招标项目采用的资格审查方式 | （资格预审、资格后审） |
| 本招标项目采用的评标办法 | （经评审的最低投标价法或综合评估法之一，须与招标公告约定的相一致） |

## 资格审查办法和评审标准及数据表

### 资格审查办法和评审标准数据表

资格审查办法和评审标准数据表（格式）

资格审查办法和评审标准数据表

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 资格审查方式 | （资格预审、资格后审） |
|  | 3 | 资格审查委员会 | 资格预审的资格审查委员会组成： 人，其中专家 人，招标人代表 人，专家产生办法： 。 资格后审的资格审查由依法组建的评标委员会负责。 |
|  | 4.1 | 资格审查办法 | 确定投标人方式： （合格制、有限数量制） |
|  | 6 | 有限数量制的短名单确定和评分标准（仅适用于有限数量制） | （1）通过资格审查评审合格的投标申请人不少于3个且不超过 个的，所有资格预审评审合格的投标申请人均进入短名单，不再进行评分。 （2）通过资格审查评审合格的投标申请人超过 个的，按照以下评分标准进行评分，按得分由高到低的顺序进行排序，排名在前 个合格投标申请人进入短名单参加投标。评分标准如下： 财务状况： ； 类似项目业绩： ； 信誉： ； 认证体系： ； …… |

说明：本表由招标人根据其所选择的评标办法填入具体数据。

### 资格审查办法和评审标准

- 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

- 资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查方式（资格预审、资格后审）见“资格审查办法和评审标准前附表”第1项。本资格审查办法和评审标准适用于资格预审和资格后审。

- 资格审查委员会

采用资格预审的，由招标人依法组建的资格审查委员会负责对投标申请人提交的资格审查（预审）申请文件进行评审，其资格审查委员会成员的组成要求见本招标文件投标须知第24条，具体确定方式见“资格审查办法和评审标准数据表（记名投票法）”第2项。

采用资格后审的，由依法组建的评标委员会负责对投标人的资格审查文件进行评审。

- 资格审查办法

  - 采用资格预审的，招标人应在“资格审查办法和评审标准数据表第3项”中明确本招标项目所选用的资格审查办法（合格制或有限数量制），资格审查委员会分别按照下述的办法进行资格审查评审：

    - 采用合格制的，资格审查委员会按照本资格审查办法和标准第5条规定的“资格审查评审合格标准”对投标申请人进行资格审查，经资格审查评审合格的投标申请人不少于3个的，招标人向所有合格的投标申请人发出“投标通知书”，并确定投标人提交商务文件和技术文件的时间和地点，以及开标的时间和地点；经资格审查不合格的，招标人向其发出“资格审查结果通知书”，并告知其资格审查不合格的原因。经资格审查不合格的投标申请人不得参加投标。

    - 采用有限数量制的，资格审查委员会按照本资格审查办法和标准第5条规定的“资格审查评审合格标准”对投标申请人进行资格审查，经资格审查评审合格的，再按照资格审查办法和标准数据表第4项规定的评分标准进行评分，并按照资格审查办法和标准数据表第4项规定办法确定参加投标的投标人短名单。招标人向进入短名单的投标人发出“投标通知书”，并确定投标人提交商务文件和技术文件的时间和地点，以及开标的时间和地点；经资格审查不合格或未进入短名单的，招标人向其发出“资格审查结果通知书”，并告知其资格审查不合格或未进入短名单的原因。经资格审查不合格的或未进入短名单的投标申请人不得参加投标。

  - 采用资格后审的，按照本资格审查办法和评审标准第5条规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件按照废标处理。

- 资格审查评审标准

只有全部满足下列资格审查（预审）申请文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则其投标文件作废标处理。

      - 完整提供招标文件第7章 “资格审查（预审）申请文件格式”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；

      - 由投标人单位法定代表人委托代理人签署的，随投标文件提供了合法、有效的授权委托书（原件）；

      - 具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第10项规定的资质证书；

      - 具备有效的营业执照（联合体投标的，其组成联合体的各方均须提交）；

      - 拟担任的本项目负责人其他主要人员的类型、数量和条件符合投标须知前附表第10项要求的最低标准的；

      - 类似项目业绩满足投标须知前附表第10项的规定要求；

      - 组成联合体投标的，已附上联合体协议书且符合招标文件规定的；

      - 符合招标文件规定的其他资格条件的。

- 对通过资格审查合格的投标申请人的评分标准（仅适用于资格预审的有限数量制）

  - 通过资格审查评审合格的申请人不少于3个且没有超过资格审查办法和评审标准数据表第4项（1）规定数量的，均通过资格预审，不再进行评分。

  - 通过详细审查的申请人数量超过资格审查办法和评审标准数据表第4项（1）规定数量的，审查委员会依据资格审查办法和评审标准数据表第4项（2）评分标准进行评分，按得分由高到低的顺序进行排序。

- 资格审查结果

  - 资格审查报告

资格审查委员会（评标委员会）按照资格审查办法和评审标准规定完成审查后，确定通过资格审查的投标申请人（短名单），并向招标人提交书面审查报告。

  - 重新进行资格预审或招标

采用资格预审的，通过资格审查评审评审合格的投标申请人不足3个的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

## 评标办法和标准及数据表

### 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价法）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成 人，其中技术、经济类专家 人。 评标专家确定方式： |
|  | 6.1 | 资格审查方式 | 采用 （资格预审、资格后审）方式对投标人进行资格审查。 |
|  | 9.1.5 | 投标报价的评审 | 本项目招标人公布的建安下浮率、投资回报率、建设期和回购期利率上浮率三个方面报价中的二个方面报价为固定发包价，分别是： （1） （2） 没有被确定为固定发包价的投标报价为： |

说明：本表由招标人根据其所选择的评标办法填入具体数据。

### 评标办法和标准数据表（综合评估法）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成 人，其中技术、经济类专家 人。 评标专家确定方式： |
|  | 6.1 | 资格审查方式 | 采用 （资格预审、资格后审）方式对投标人进行资格审查。 |
|  | 9.2 | 综合评估法的分值构成和评分标准 | 本招标项目的评标办法采用综合评估法，总分值100分，其中：商务部分分值 分、方案部分分值 分和报价部分分值 分。 （商务部分分值不超过10分，分案部分分值不超过30 分，报价部分分值不得少于60分） |
|  | 9.2.3 | 报价部分评分标准 | 9.2.3.2招标人依据项目特点和实际情况选择适合本项目的E1值为 、E2值为 ； 9.2.3.3投标报价得分计算方式为 （Ⅰ/Ⅱ）； 方式Ⅰ： 本项目确定的折现率按 %计算 方式Ⅱ： 建安下浮率权重 %；建安下浮率报价得分 ； 投资回报率权重 %；投资回报率报价得分 ； 建设期和回购期利率上浮率权重 %；建设期和回购期利率上浮率报价得分 。 |

说明：本表由招标人根据其所选择的评标办法填入具体数据。

### 评标办法和标准

### 经评审的最低投标价法

- 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）和《福建省招标投标条例》等国家、地方有关招标投标的法律、法规和有关规定。

- 评标委员会

  - 本招标项目由招标人依法组建的评标委员会负责评标，其评标委员会成员的组成要求见本招标文件投标须知第23条，具体确定方式见“评标办法和标准数据表”第1项。

- 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

  - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。

  - 评标委员会应当按照招标文件的规定内容和标准对投标人进行资格审查、商务文件的符合性、响应性审查，对技术文件、商务文件的详细评审（评分）。资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件应被否决。

  - 评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

  - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

  - 评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

- 评标程序

  - 采用资格后审的，本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对投标人资格审查文件进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审（包括符合性和响应性评审）；

        - 对投标文件的澄清和补正（如有时）

        - 对投标文件的进行详细评审（包括技术文件和商务文件的详细评审）；

        - 推荐中标候选人、提交评标报告。

  - 采用资格预审的，不再对投标人进行资格审查，其他评标程序与上款相同。

- 评标前的准备工作

  - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

  - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

- 资格审查

  - 采用资格后审的，评标委员会应当按照本章第2节资格审查办法和评审标准的规定对投标人提交的资格审查申请文件进行资格审查评审。资格审查评审合格的进入下一评标程序，资格审查不合格的投标文件应予以拒绝

  - 采用资格预审的，评标委员会不再对投标人的资格进行评审，除非投标人的资格情况发生了变化，其按照招标文件的要求重新提交了资格审查申请文件。

- 初步评审

  - 投标文件的符合性检查和响应性确定

在详细评标之前，将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。当投标文件出现下列情形之一的，其投标文件将被否决，不得进入详细评审：

        - 未按招标文件规定密封的；

        - 投标文件中的投标函未加盖投标人的单位及单位法定代表人印章（或签字）的，或者由投标单位法定代表人委托代理人签署的而没有随投标文件提供合法、有效的授权委托书（原件）及委托代理人签字的（资格审查文件已提交的，商务文件不需要再提交）；

        - 未按招标文件规定要求提交投标保证金的；

        - 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

        - 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

        - 投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

        - 投标有效期不满足招标文件要求的；

        - 建设期不能满足完成投标项目规定的期限要求；

        - 投标人不按招标文件要求对建安下浮率、投资回报率、建设期和回购期利率上浮率的全部费率做出完整报价（投标报价不能为负数）。建设期和回购期资金利息高于中国人民银行发布的同期贷款基准利率的1.2倍的；

        - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

        - 技术文件正本没有按照招标文件规定要求盖章的；技术文件明显不符合招标文件规定合格性标准的；

        - 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

        - 招标文件规定的可以否决其投标的实质性要求。

- 澄清和补正

  - 投标文件的澄清

    - 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第8.2款的规定对评委会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。

  - 细微偏差补正

    - 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准按照下列约定：

        - 投标文件中填报的建设周期前后不一致时，以投标函及投标函附录填报的为准，投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函数据为准。

        - 投标文件中填写的工程名称有误时，以招标项目的实际内容为准。

        - 投标报价金额大写与小写不一致的，以大写为准。

    - 按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后产生约束力。

- 详细评审

  - 根据本评标办法和标准的规定，评委会对通过初步评审的投标文件进行详细评审。详细评审包括项目公司组建方案的评审、投融资方案的评审、法律方案文件的评审、建设管理方案/施工方案文件的评审和投标报价的评审等，评审结论分为合格与不合格二种。评审不合格的视为不响应招标文件要求，应否决其投标，不再进行下一部分的评审。

    - 项目公司组建方案文件的评审

(1) 项目公司组织机构设置是否合理，技术和管理人员配备能否满足项目需要。

(2) 项目公司注册成立时间承诺能否满足招标文件要求。

上述项目公司组建方案文件的评审结论为不满足招标文件要求的，其投标应当被否决。

    - 投融资方案文件的评审

(1) 在投资计划中，投资方案内容及范围、项目资本金与债务资金的比例是否合理，是否满足项目实际。

(2) 在融资方案中，融资方式是否切实可行、融资结构是否合理，是否满足项目需求。资金来源是否保证，资金使用计划是否满足项目建设进度要求。

上述投融资方案文件的评审结论为不满足招标文件要求的，其投标应当被否决。

    - 法律方案文件的评审

根据投标人对《BT合同》实质性条款和要求的响应程度进行评审，实质性条款和要求（指的是《BT合同》中标示为星号的条款）为正偏离或完全响应的，评审为合格；实质性条款和要求负偏离的，评审为不合格。

上述法律方案文件的评审结论为不合格的，其投标应当被否决。

    - 建设管理方案/施工方案文件的评审

招标人在投标须知前附表第17项要求投标人提交的技术文件为建设管理方案的，则建设管理方案评审要求为：

- 施工单位的选择计划是否符合有关法律法规和招标文件规定要求；

- 施工进度计划、工程质量和安全管理目标及措施是否满足招标文件规定要求；

- 对设计、监理、施工、设备材料供应商等各方管理、协调和配合方案是否科学合理。

招标人在投标须知前附表第17项要求投标人提交的技术文件为施工方案的，则施工方案评审要求为：

- 施工进度计划、工程质量和安全管理目标及措施是否满足招标文件规定要求；

- 对施工班组、设备材料供应商的管理是否科学、切合实际。

- 对工程施工重点、难点的施工方法是否科学合理可行。

上述建设管理方案/施工方案文件的评审结论为不满足招标文件要求的，其投标应当被否决。

    - 投标报价的评审

只有项目公司组建方案、投融资方案、法律方案和建设管理方案/施工方案文件的评审结果均为合格或满足招标文件的投标人，才能进入投标报价的评审。

投标报价的评审按照以下办法进行：

（1）投标报价由建安下浮率、投资回报率、建设期和回购期利率上浮率三个方面组成，投标人需要按照招标文件要求对上述三个方面均作出报价。

（2）招标人公布的建安下浮率、投资回报率、建设期和回购期利率上浮率三个方面报价中的二个方面报价为固定发包价。

（3）评标委员会按没有被确定为固定发包价的投标报价优惠程度进行排序。合格投标报价中建安下浮率的最大值或投资回报率最低值或建设期和回购期利率上浮率最小值将排序在前。

- 推荐中标候选人

  - 评标委员会根据以上评审后确定的报价排列顺序结果，将排名在前的前三名投标人依次推荐为的第一、第二、第三中标候选人（最多3名）。

  - 当出现两个或两个以上投标人的报价相同时，由评标委员会依次按投标人投入项目的自有资金占本BT项目概算总额百分比高低、投标人企业施工资质等级高低进行排序，即先确定自有资金百分比高的优先，如自有资金相百分比同时，则以施工资质等级高的优先。若上述条件均相同时，则由评委会表决或招标人选择确定。

  - 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

- 评标报告

  - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报告：

          - 基本情况和数据表；

          - 评标委员会成员名单；

          - 符合要求的投标一览表；

          - 否决投标情况说明；

          - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

          - 经评审的价格或者评分比较一览表；

          - 经评审的投标人排序；

          - 推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜；

          - 澄清、说明、补正事项的纪要。

  - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

  - 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

- 附则

  - 在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内（一般在半个小时内须到达评标地点）不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。

  - 在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

  - 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

### 综合评估法

- 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）和《福建省招标投标条例》等国家、地方有关招标投标的法律、法规和有关规定。

- 评标委员会

  - 本招标项目由招标人依法组建的评标委员会负责评标，其评标委员会成员的组成要求见本招标文件投标须知第23条，具体确定方式见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第1项。

- 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

  - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。

  - 评标委员会应当按照招标文件的规定内容和标准对投标人进行资格审查、商务文件的符合性、响应性审查，对技术文件、商务文件的详细评审（评分）。资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件应被否决。

  - 评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

  - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

  - 评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

- 评标程序

  - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对投标人资格审查文件进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审（包括符合性和响应性评审）；

        - 对投标文件的澄清和补正（如有时）

        - 对投标文件进行详细评审（包括技术文件和商务文件的详细评审）；

        - 推荐中标候选人、提交评标报告。

  - 采用资格预审的，不再对投标人进行资格审查，其他评标程序与上款相同。

- 评标前的准备工作

  - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

  - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

- 资格审查

  - 采用资格后审的，评标委员会应当按照本章第2节资格审查办法和评审标准的规定对投标人提交的资格审查申请文件进行资格审查评审。资格审查评审合格的进入下一评标程序，资格审查不合格的投标文件应予以拒绝。

  - 采用资格预审的，评标委员会不再对投标人的资格进行评审，除非投标人的资格情况发生了变化，其按照招标文件的要求重新提交了资格审查申请文件。

- 初步评审

  - 投标文件的符合性检查和响应性确定

在详细评标之前，将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，其投标文件将被否决，不得进入详细评审：

        - 未按招标文件规定密封的；

        - 投标文件中的投标函未加盖投标人的单位及单位法定代表人印章（或签字）的，或者由法定代表人委托代理人签署的而没有随投标文件提供合法、有效的授权委托书（原件）及委托代理人签字的（资格审查文件已提交的，商务文件不需要再提交）；

        - 未按招标文件规定要求提交投标保证金的；

        - 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

        - 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

        - 投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

        - 投标有效期不满足招标文件要求的；

        - 建设期不能满足完成投标项目规定的期限要求；

        - 投标人不按招标文件要求对建安下浮率、投资回报率、建设期和回购期利率上浮率的全部费率做出完整报价（投标报价不能为负数）。建设期和回购期资金利息高于中国人民银行发布的同期贷款基准利率的1.2倍的；

        - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

        - 技术文件正本按照招标文件规定要求盖章的；技术文件明显不符合招标文件规定合格性标准的；

        - 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

        - 招标文件规定的可以否决其投标的实质性要求。

- 澄清和补正

  - 投标文件的澄清

    - 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第8.2款的规定对评委会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。

  - 细微偏差补正

    - 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准按照下列约定：

        - 投标文件中填报的内容前后不一致时，以投标函及投标函附录填报的为准，投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函数据为准。

        - 投标文件中填写的工程名称有误时，以招标项目的实际内容为准。

        - 投标报价金额大写与小写不一致的，以大写为准。

    - 按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的项目负责人确认后产生约束力。

- 详细评审

  - 评标委员会仅对通过初步评审的投标文件进行详细评审。

  - 综合评估法的分值构成和评分标准

本招标项目的评标办法采用综合评估法，总分值100分，其中商务部分、方案部分和报价部分各项分值分配见评标办法和标准数据表第3项。

投标人的评标总得分=商务部分得分+方案部分得分+报价部分得分。

    - 商务部分评分标准

商务部分评分标准表

| 评分项目名称 | 评审内容和标准 | 满分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 综合实力 | 企业规模、相关的资质证书和质量体系认证、获奖证书、企业信誉、信用等级方面 |  |
| 业绩 | 投标人提供的业绩方面 |  |
| 财务状况 | 注册资本金、资产负债率、企业净资产方面 |  |

    - 方案部分评分标准

方案部分评审：项目公司组建方案、投融资方案、建设方案、法律方案进行评分。

方案评分标准表

| 评分项目名称 | 评审内容和标准 | 满分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 项目公司 组建方案 | 项目公司组织机构设置是否合理，技术和管理人员配备能否满足项目需要。 |  |
|  | 项目公司注册成立时间承诺优于招标文件要求的得 分，不满足的得0分。 |  |
|  | 项目公司注册资本金满足要求的得 分，优于招标文件加 分，不满足得0分。 |  |
| 投融资方案 | 根据投资概算/预算内容及范围、项目资本金与债务资金比例的合理性等方面进行评分。 |  |
|  | 根据融资方式对项目需求的满足程度、融资结构的合理性等方面进行评分。 |  |
|  | 具有除资本金外其余投资额全额的融资方支持函、没有融资方支持函但自有资金比例达到65%为 分，没有融资方支持函自有资金比例达到50%为 分，没有融资方支持函自有资金比例仅能满足资格要求的为 分。 |  |
|  | 根据资金使用计划的合理性、对项目建设进度要求的满足程度等方面进行评定。 |  |
| 建设方案 | 项目建设管理方案是否合理，工程质量目标是否满足要求。 |  |
|  | 施工总承包方案，包含施工方案（施工方案的科学、合理情况）、施工进度计划（施工进度计划满足招标文件的程度和可行性等）、实施难点和对策（对该工程难点理解的准确性和对策的科学性、可行性程度）进行评分。 |  |
| 法律方案 | 实质性条款和要求（指的是《BT合同》中标示为星号的条款）为正偏离或完全响应的，得 分；实质性条款和要求负偏离的，不得分。 |  |
| 总 分 |  |  |
| 备 注 | a. 每一项计分时，去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该项得分，分数值保留至小数点后两位。 b. 评标委员会各成员应对投标人独立评分，对方案部分评分的分值评定说明理由，并作为评标报告的组成部分。 |  |

    - 报价部分评分标准

9.2.3.1投标报价各因素的评标基准价的计算方法：除按规定被否决投标的投标报价外，所有有效投标人投标价的算术平均值即为评标基准价【其中建安下浮率报价评分时，所有有效投标人评标价的算术平均值即为评标基准价，建安下浮率评标价为（1-有效投标人的建安下浮率报价）】。若有效投标人超过7家时，则计算评标基准价时去掉最高值和最低值。

9.2.3.2投标报价的偏差率计算公式=100%*（投标人报价-评标基准价）/评标基准价。

评标价得分计算公式：

(1)若评标价（各要素评标价）>评标基准价（各要素评标基准价），则评标价（各要素评标价）得分=P-偏差率×100×E1；

(2)若评标价（各要素评标价）≤评标基准价（各要素评标基准价），则评标价（各要素评标价）得分=P+偏差率×100×E2；

其中：P为评标价所占权重分值。招标人可依据项目特点和实际情况选择适合本项目的E1、E2值；若评标基准价为0，则偏差率也为0。

9.2.3.3投标报价得分计算方式从以下Ⅰ或Ⅱ中选取一种，Ⅱ中设定各权重，若本项目中的一个或两个评分因素为固定值，则该评分因素的权重为0。

Ⅰ 使用合同价的净现值

（1）投标报价由建安下浮率、投资回报率、建设期和回购期利率上浮率三个方面组成，投标人需要按照招标文件要求对上述三个方面均作出报价。

（2）根据招标人提供的资金投入曲线，由投标人根据投标报价（建安下浮率、投资回报率、建设期和回购期利率上浮率），计算合同价的净现值，折现率按   %计算。

（3）评标委员会审核所有投标人合同价的净现值，并对各合同价的净现值计算错误进行修正后形成评标价。

（4）根据9.2.3.1、9.2.3.2款计算投标报价得分、

Ⅱ 根据各评审要素分别评分

建安下浮率权重a%；建安下浮率报价得分A；

投资回报率权重b%；投资回报率报价得分B；

建设期和回购期利率上浮率权重 c%；建设期和回购期利率上浮率报价得分C；

A、B、C分别根据9.2.3.1、9.2.3.2款计算出各评审要素报价得分后汇总投标报价得分=(A+B+C)*投标报价权重。

- 推荐中标候选人

  - 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的“技术文件得分+商务文件得分”之和，作为各投标人的最终得分。

  - 按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，由评标委员会依次按投标人的报价得分高低进行排序，即报价得分高的优先。若报价得分相同时，则由评委会表决或招标人选择确定。

  - 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

- 评标报告

  - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报告：

          - 基本情况和数据表；

          - 评标委员会成员名单；

          - 符合要求的投标一览表；

          - 否决投标的情况说明；

          - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

          - 经评审的价格或者评分比较一览表；

          - 经评审的投标人排序；

          - 推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜；

          - 澄清、说明、补正事项的纪要。

  - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

  - 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

- 附则

  - 在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内（一般在半个小时内须到达评标地点）不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。

  - 在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

  - 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

# 合同条款及格式

说明：本章分为二部分，第一部分为：第1节 招标项目专用的合同条款数据表，第二部分为：第2节 合同条款。招标人应在“合同条款”内容基础上，根据工程项目的个性和所处的自然和社会环境提出内容细化和约定，并在“招标项目专用合同条款数据表”中对合同条款进行修改和补充，“招标项目专用合同条款数据表”内容与“合同条款”内容不一致的，以“招标项目专用合同条款数据表”内容为准。“合同条款”和“招标项目专用合同条款数据表”中没有约定内容的，由招标人和中标人协商一致后签订。

## 招标项目专用合同条款数据表

### 招标项目专用合同条款数据表

| 序号 | 条款号 | 名称 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2 | 定义与解释 | 项目名称： ； |
| 2 | 2.1 | 项目概况 | 建设地点： ； 工程建设规模： （包括拟建工程总建筑面积、建筑高度、层数、栋数等）； 投资总额：人民币 万元； |
| 3 | 2.4.2 | 批准及支持性文件 | 本项目BT建设方式的批准及支持性文件包括： |
| *4 | 2.5 | 投资范围和建设内容 | 投资范围： ； 建设内容： ； |
| 5 | 3.4 | 乙方的一般义务 | （13） 乙方投入项目的自有资金不得低于本BT合同总价的35%，且不得低于该项目所在行业国家规定的项目资本金。随附有资质的银行等金融机构的中长期贷款意向函作为本合同附件之一。 |
| 6 | 3.5 | 双方的其他权利和义务 | 双方的其他权利和义务 |
| *7 | 4.1.1 | 项目公司的组建 | 乙方应在甲乙双方正式签订本合同之日起 日内在项目所在地依法组建项目公司（有限责任公司），项目公司注册资本金应不少于人民币 万元。 |
| *8 | 5.2 | 合同价格 | 本项目合同价为 万元，合同价由建筑安装工程费 万元、建设期和回购期利息 万元、投资回报 万元、计入总价由项目业主使用发生的金额 万元等组成。 中标的建安下浮率为 ，中标的投资回报率为 ，中标的建设期和回购期利息上浮率为 。 |
| *9 | 5.2.1 | 建筑安装工程费 | （1）建筑安装工程费编制和审核依据： （2）工程变更和调整规则 |
| *10 | 5.2.2 | 建设期和回购期的计算和支付 | （1）利率： （2）建设期利息的计算和支付 （3）回购期、回购期利息的计算和支付 |
| *11 | 5.2.3 | 投资回报计算和支付 | 投资回报计算和支付： |
| 12 | 5.2.4 | 计入总价由项目业主使用发生的金额 | 计入总价由项目业主使用发生的金额 |
| 13 | 7.1 | 评审机构 | 本项目甲方委托的评审机构为： |
| *14 | 8.1.1 | 建设期 | 总工期 日历日，开工日期： ，关键节点工期要求： 。 |
| *15 | 10.6.2 | 保修期 | 其他工程保修期为 年 |
| *16 | 12.7 | 回购价款支付方式 | 回购价款支付方式： 甲方预留不低于建安工程费 %的质量保证金，质量保证金在最后一期回购款中退还，不计取利息。回购期不得在工程质量缺陷期内结束。 |
| *17 | 14.1 | 回购款支付保证 | 甲方出具的回购款支付保证书面文件： |
| *18 | 15.2（4） | 延误违约金 | 乙方应按每延误一日历天向甲方支付违约金 元 |
| *19 | 17.4 | 质量、安全隐患未在约定的合理时间内整改到位违约金 | 乙方和施工单位在施工过程中，由于施工单位违反施工技术规程、操作程序、质量管理、现场管理的有关规定，造成质量、安全隐患未在约定的合理时间内整改到位，处违约金 元，造成质量问题的处违约金 元。 |
| *20 | 17.5 | 未按规定分包违约金 | 乙方不得将工程发包或分包给不具备相应资质的单位施工，甲方除有权责成乙方纠正该错误外，还有权要求乙方支付违约金人民币 万元/次。 |
| 21 | 17.7 | 更换项目管理机构人员违约金 | 更换项目经理每人次 元人民币； 更换项目技术负责人每人次 元人民币； 更换施工员、质量员、安全员、造价员和材料员等，每人次 元人民币。 |
| 22 | 17.10 | 延长付款违约金 | 甲方未能按本合同约定向乙方支付款项时，延长付款超过1个月后每天加收当期应付未付款的万分之 （填入具体数字）的违约金。 |
| 23 | 19.4 | 其他 |  |

说明：本《招标项目专用合同条款数据表》是招标人在《合同条款》基础上，根据工程项目的实际情况对合同条款内容进行修改、补充或细化，是对《合同条款》的具体约定，是合同的组成部分。如本表所列内容与《合同条款》内容不一致的，以本数据表的内容为准。

## 合同条款

BT合同

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、福建省有关法律法规和相关技术标准，BT发包人（甲方）、BT投资人（乙方）双方本着平等互利的原则，经过友好协商，就本BT项目投（融）资和建设及管理、回购等事宜签订本合同。本合同由                        （下称“甲方”）与                          （下称“乙方”）于      年     月     日在          签署。

鉴于：

（1）经            （项目所属的市、县（区））常务会        （会议纪要）批准，                              项目（项目名称）采用建设-移交（BT）模式进行融资建设；

（2）甲乙双方签订的《                        BT合同》（以下简称“本合同”），规定甲方授予乙方对本项目投资、融资、建设管理的特许权，项目工程竣工后，按照本合同的约定，乙方将项目设施移交给甲方或其指定接收单位，甲方将按照本合同所规定的回购方式和回购期限，对本项目进行回购。

### 1  定义与解释

1.1定义

除非另有法定定义或本合同另有要求，下列定义的词语，用在合同中具有被约定的含义。

1.1.1“本合同”指甲乙双方签订的本BT合同，包括本合同、附件及其项目公司成立后与甲方、乙方签订的本合同的补充协议。

1.1.2“本项目或本工程”：指                                          ，即甲方采用投资建设-回购模式（BT模式）选定投资人，并要求投资人设立项目公司融资建设                             （建设项目），并在建设期结束后甲方将以本合同回购价款回购的整个工程项目。

1.1.3“回购价款”：指甲方按照本合同约定需要向乙方支付与项目有关的款项。

1.1.4“建设期”：指本合同生效后，项目开工日至交付日（不含）止。

1.1.5“回购期”：指交付日（含）起至支付完所有回购价款之日的期间。

1.1.6“工期”：指本项目从开工日起计算的施工期限。

1.1.7“开工日”：指甲乙双方在合同中约定，乙方开始施工的绝对或相对的日期。

1.1.8“竣工日”：指乙方完成投资范围内的BT项目建设后，BT工程满足设计要求，并经甲方组织建设各方主体验收合格的日期。

1.1.9“交付日”：指本项目五方主体竣工验收合格且工程实体已交付给甲方之日或视为自动交付之日。

1.1.10“不可抗力”：指按照本合同第16条约定的不能预见、不能避免并不能克服的事件或情形。

1.1.11“日或天”：指一个日历天。

1.1.12“生效时间”：指本合同中约定的本合同生效的时间。

1.1.13“法律”：指适用于本项目的中华人民共和国法律、行政法规、地方性法规、规章、司法解释及其他有法律约束力的规范性文件。

1.2 其他释义

在本合同中，除上下文另有要求外：

1.2.1目录与各小标题为方便而设，不影响对本合同的解释与理解；

1.2.2提及款、条、附件或一方，应指本合同的款、条、附件或一方；

1.2.3所有“包括”一词应理解为“包括但不限于”的意思；

1.2.4提及任何一个文件时，应包括对该文件的修订，补充、重述、替换或更新，但对于违反本合同所约定的任何修订、补充、重述，替换或更新则不包括在内；

1.2.5任何计量单位，均为中华人民共和国法定的计量单位；

1.2.6 任何年、月、日、时均按公历制。

1.3 合同文件的组成部分及解释顺序

1.3.1 构成合同的文件应是相互说明和相互补充的，如果合同文件之间出现歧义、矛盾或明显错误时，其优先解释顺序如下：

（1）在项目实施过程中双方签订的补充协议书；

（2）本项目投资建设与回购合同及其附件；

(3) 中标通知书；

(4) 投标文件及其附件、确认的工程量清单报价单（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（5）现行标准、规范及有关技术文件；

（6）经备案的施工图及批准后的变更设计；

（7）包括但不限于工程施工图预算书和结算书；

（8）双方有关工程洽谈纪要、承诺书等均视为本合同的组成部分；

（9）约定的其他文件。

1.3.2合同的任何一部分若出现字或字符错排、增添、遗漏或文字矛盾或歧义，均不应改变合同作为一个整体所本应赋予它的含义。

1.3.3 本合同各标题仅为方便起见而加入，不能用于解释本合同效力或任何条款。

### 2    项  目

2.1项目概况

。

2.2 项目许可文件

（1）项目的立项批复；

（2）项目的可行性研究报告的批复；

（3）项目建设用地规划许可；

（4）项目建设工程规划许可；

（5）项目建设用地使用批准；

（6）项目环境影响评价批准；

（7）勘察设计文件等其他项目实施所需的合法文件；

（8）……                                 。

由甲方负责提供本项目实施的许可文件，具体详见本合同附件。

2.3项目前期工作

“前期工作”： 甲方按照政府投资项目基建程序开展项目建议书、可研、规划、用地、环评、初设等各项前期工作，负责项目的征地、拆迁、补偿、安置工作。

2.4 项目建设方式

2.4.1本项目采用BT建设方式，由乙方负责工程投融资和建设管理工作，工程完工并通过竣工验收，将符合设计各项要求的完好的工程移交给甲方或其指定机构，甲方按照本合同规定的条件支付回购款。

2.4.2 本项目BT建设方式的批准及支持性文件包括：                。

2.5 投资范围和建设内容

。

### 3  双方的权利和义务

3.1 甲方的一般权利

（1）有权对本项目的投融资、建设、移交全过程进行抽查、检查、了解、监督等活动，包括本项目的投融资、项目相关单位人员构成及变更、承建单位的选择、招标过程、专业分包商和材料设备供应商的选择、合同的签订和管理、工程的质量、安全、进度、资金到位与使用、施工安装系统调试、竣工验收、项目接收、缺陷责任期内的维修等方面。

（2）有权按照合同的规定终止本合同并接管项目。

（3）有权要求该项目依法接受审计机关的审计监督。

（4）有权要求乙方赔偿因可归责于乙方的原因给甲方带来的任何损失和损害。

（5）有权享有法律法规规定的其它权利。

3.2 甲方的一般义务

（1）负责为乙方的投资建设提供项目的全部行政许可并保证取得的各项批准文件完全适用本合同与本项目的投资建设，合法合规。

（2）负责实施项目前期工作和配套服务，甲方按照政府投资项目基建程序开展项目建议书、可研、规划、用地、环评、初设等各项前期工作，负责项目的征地、拆迁、补偿、安置工作。

（3）在本合同签订之前，依法选择本项目勘察、设计、设计文件审查及其相关单位，并在开工前依法选择确定本工程建设监理单位。

（4）甲方负责因项目前期工作所引起的任何纠纷、诉讼、赔偿以及事后的行政管理及其他有关事务。

（5）负责建设阶段工程变更、工程造价增减的审批。

（6）负责督促并协助结算审核单位按照合同约定审核确定预算价、结算价。

（7）按照本合同约定的时间和金额向乙方支付本项目回购价款。

（8）根据本合同及国家有关法律、法规和行业惯例，为乙方对本项目的融资出具相关支持性文件（不含融资担保和各种资金资源的支持）。

（9）在法律、政策允许的范围内，甲方将积极协调乙方与政府相关部门、单位之间的关系，为乙方进行项目投资建设提供便利条件。

（10）甲方应协助乙方办理应由乙方办理的许可、执照和批准。

3.3 乙方的一般权利

（1）按照本合同约定向甲方收取本项目回购价款。

（2）可以用甲方出具的有关材料对本项目进行融资。

（3）有权按照合同的规定终止本合同。

（4）在符合相关法律、法规及本合同约定的前提下，有权选择承建单位、分包商、设备材料供应商等项目参建单位，但施工单位应符合相关资质要求，材料设备应符合国家强制性标准要求。

（5）在满足总工期目标、各关键节点工期和BT合同约定以及符合工程施工相关管理规定的前提下，享有对人员、材料、设备的调配权。

（6）在监理单位履行职责过程中，发现监理公司存在不称职或不作为等不良行为，有权向甲方提出，甲方应负责调查处理。

（7）法律法规规定和本合同约定享有的权利。

3.4乙方的一般义务

（1）作为对本项目投资人，应负责本项目的投融资、建设管理及移交等工作，并对BT工程建设中的工期、质量、安全、投资负相应的责任。乙方和组建的项目公司不得以任何形式将合同内容全部或部分进行转包，不得要求施工、设备材料供应商垫资建设。

（2）负责筹措按本合同约定的投资款额，按计划投资建设，确保投入资金满足本工程实施的需要，按计划开工建设及实现进度目标。

（3）负责投资计划执行、统计报表、项目汇报材料及甲方要求的其他材料的编制编写，按规定负责上报相关部门及甲方。如需甲方上报的报表，由乙方报甲方汇总并表后一并上报。

（4）负责应由乙方办理项目建设相关手续及进行施工现场场地的准备工作，使之达到开工条件，并保持这些手续和工作在项目建设阶段始终符合项目建设需要。

（5）应配备足够数量的具有投资、建设、管理和施工经验的管理及技术人员，负责工程建设全过程管理、组织、协调，以确保工程质量符合国家和地方政府的有关技术标准和要求，对工程进度、质量、投资、安全和文明施工负责。同时，乙方应保证派遣有丰富经验的项目经理和技术负责人以及各专业技术人员、安全员等管理人员，乙方派遣的人员需满足项目建设需要。

（6）严格按照法律、法规、规章、工程建设标准和经批准的施工图设计文件完成工程建设，确保质量、工期、安全文明施工，并按合同约定时间将通过竣工验收的工程移交给甲方，并按约定承担缺陷责任期内的维修责任。

（7）积极配合并服从政府相关机构及甲方的监督、检查等活动，接受甲方委托的单位在甲方授权范围内对项目进行的监管。

（8）遵守一切有关的法律、法规和规章以及其他规范性文件，遵守适用于本项目的技术规范和标准；经常取得并保持与适用于本项目已公布的法律、法规、规章、其他规范性文件、技术规范和标准有关的一切必要的资料，并始终被视为充分了解这些资料。

（9）对乙方选择或管理的单位（包括专业分包商、设备材料供应商）因履行本项目相关合同义务所产生的行为或违约承担相应责任。

（10）保证为本项目签订的各类文件（包括分包合同、融资文件等）符合本合同的规定。

（11）及时向甲方及有关部门汇报工程实施过程的重大问题。

（12）应按本合同约定移交给甲方的工作成果包括：

a、符合国家及行业技术规范、标准及本合同要求的项目工程实物；

b、与上述a中工程实物及其正常适用相关的全部技术文件资料（包括电子文档等）；

c、为保证甲方或甲方指定接收机构作为项目最终所有人，在项目移交后可以正常、稳定、持续、合法占有、使用、收益和处分上述a中工程实物及上述b中的文件资料所必须附带、包含或隐含其中的知识产权或其合法被许可使用权，并且乙方应确保甲方不必为此向乙方或任何其他人另外支付本合同的约定和回购价款之外的额外费用(如该费用已包含其中)，除非本合同另有特别约定。

3.5 双方的其他权利和义务：                           。

### 4  项目公司

4.1 项目公司的组建

4.1.1乙方应在甲乙双方正式签订本合同之日起    日内在项目所在地依法组建项目公司（有限责任公司），项目公司享有本合同赋予乙方的一切权利和承担一切义务，并设立银行专门账户，注册资本金应不少于人民币￥　　　　　　 万元。

4.1.2项目公司正式成立后由项目公司对本项目进行融资建设管理。项目公司的设立不改变中标的BT投资人对甲方承担的义务。

如果项目公司因任何原因进行重组、分立或者被兼并，项目公司的继承人在履行完毕法律和法规所规定的备案或批准以及注册之后，应享有本合同赋予中标的BT投资人的一切权利和承担一切义务。

如果项目公司届时不能全部或部分履行本合同项下的义务时,中标的BT投资人无条件承担项目公司应承担的一切义务。

4.1.3项目公司股东或股份构成发生变化的，应当经甲方同意。

4.1.4项目公司成立后，由项目公司与甲方及中标的BT投资人签订本项目建设补充协议，补充协议经三方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，项目公司与BT投资人共同对甲方承担连带责任。

4.1.5项目公司和中标的BT投资人不得在本项目的任何资产上设立或允许设立任何形式的担保及处置本工程的任何资产，除非得到甲方的书面同意。

4.1.6项目公司和中标的BT投资人及其法定代表人对本工程的质量实行终身责任制。

4.2建设期资金监管

中标的BT投资人需在合同签订后7日内提供《合同工程进度计划》和《资金到位计划》，并按经甲方批准的《合同工程进度计划》和《资金到位计划》及时足额将项目资金( 包括自有资金、融资资金)划入项目所属财政部门专项监管的项目公司专用帐户专户存储、专帐管理。乙方接受甲方对专用账户的资金情况的检查。

### 5    投  资

5.1投资建设权

5.1.1从投资建设开始到甲方支付完毕所有的项目回购款项期间，按照国家有关规定，乙方拥有并行使项目的投资权、建设权和与投资等值的优先受偿权。

5.2 本项目合同价为       万元，合同价由建筑安装工程费      万元、建设期和回购期利息      万元、投资回报      万元、计入总价由项目业主使用发生的金额      万元等组成。

中标的建安下浮率为    ，中标的投资回报率为     ，中标的建设期和回购期利息上浮率为    。

5.2.1建筑安装工程费

（1）建筑安装工程费编制和审核依据：

（2）工程变更和调整规则

5.2.2建设期和回购期的计算和支付

（1）利率：

（2）建设期利息的计算和支付

（3）回购期利息的计算和支付

5.2.3投资回报计算和支付：

5.2.4计入总价由项目业主使用发生的金额

### 6    设计与监理

6.1设计

6.1.1本合同中，由甲方提请有权部门审核批准项目的设计文件，乙方完全按照上述项目设计书与项目施工图纸投资建设该项目。

6.1.2甲方委托设计单位完成该项目的设计工作，并由甲方提请相关有权部门审核批准，由甲方确保设计单位为本项目编制的设计文件（设计文件清单）完全满足项目合法合规的要求，符合各项技术标准的工程建设要求，符合国家规定的设计深度要求。

6.1.3如乙方发现工程设计的错误，包括疏漏、缺项、差错、不详、不完全履行设计交底义务等应当及时向甲方书面报告，提出意见和建议。甲方收到该报告、意见和建议后，应及时予以解决。甲方收到该报告后未在合理的期限内予以解决，应对所造成的全部损失承担相应责任。

6.1.4乙方在执行上述设计文件时，可以随时向甲方及设计单位对设计工作提出各项询问、解释、咨询，甲方与设计单位应对乙方的询问、解释与咨询及时回复，以满足建设要求。

6.2监理

6.2.1甲方应当选择有相应资质等级的监理单位，对本项目施工实施监理。为便于开展工作，甲方与监理单位签订《项目监理服务合同》后，负责向乙方提供一份《项目监理服务合同》原件。乙方应当将委托的监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的施工企业。

6.2.2监理单位依据国家规定法律法规及有关技术标准、设计文件及《项目监理服务合同》的约定对项目的进度、质量、资金、计量、安全、文明等代表甲方实施监理，乙方应按照有关规定予以接受和充分的配合。

6.2.3乙方应将经监理单位签署确认的关于项目进度、质量、资金、计量等相关文件资料及其他相关资料一并报送甲方，报送的文件资料作为甲方与乙方结算的依据。由甲方将乙方合法有效的评审资料一并报送评审中心进行评审。

6.2.4涉及合理的价款确定与变更的事项，应事先经监理签认、甲方批准。

### 7    评  审

7.1甲方委托                     （评审机构）作为评审机构对本项目建筑安装工程费预（结）算进行审核，并出具预（结）算审核书。

7.2甲方负责落实评审机构按闽财建[2007]157号文的规定时限完成预算审核（因乙方未能提供完整有效资料引起的拖延除外）。

7.3在项目竣工验收并交付后45日内，乙方应提供该工程项目相关真实、完整、有效的评审资料。甲方收到评审资料后，评审机构按照闽财建[2007]157号规定时限内完成结算审核。若上述规定时限内本项目的工程结算评审未完成的情况下，甲方先暂按预算评审价和建安工程费用调整额以第12章约定的回购方式向乙方支付回购价款，待工程结算评审确定后，如实调整。

### 8  建  设

8.1 建设期

8.1.1本项目总工期    日历日，开工日期：        ，关键节点工期要求：     。

8.1.2本项目因甲方应完成的前期工作任务拖延影响施工的，对应项目的开工日期顺延；

8.1.3发生如下原因，并且受影响的工程是处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则项目竣工日相应顺延：

（1）甲方未能按约定提供经审查合格的图纸及开工条件；

（2）监理单位未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（3）包括但不仅限于设计变更等的“变更”引起的工程量增加；

（4）本合同约定的不可抗力；

（5）建筑物、各类管线不能及时迁移，土地不能及时征用等；

（6）其他非乙方原因引起合理的需要顺延工期的情况；

（7）由于非乙方原因导致的社会团体举办活动或政府要求暂停施工，延误工期的。

8.1.4乙方应在上述情况发生后的14日内提出工期顺延的申请报告，逾期提出的工期不予顺延。

8.1.5 因甲方原因造成项目建设期的延误，并不构成甲方回购责任变动的理由。

8.2甲方在建设期的责任

8.2.1在本项目开工前落实应由甲方负责办理并向乙方提供的项目立项批准、项目建设实施过程中的全部政府文件；

8.2.2负责项目前期工作所引起的纠纷、诉讼、赔偿以及事后的行政管理及其他有关事务；

8.2.3委派项目管理人员与设计单位、监理单位以及施工单位保持日常工作关系，定期参加上述各方举行的联席会议；协调项目相关单位，包括设计单位、监理单位等单位的各项工作；

8.2.4 协调当地政府及时处理、排除对工程施工的阻止与干扰行为；

8.2.5负责配合乙方在项目建设施工期间与当地有关的事务；

8.2.6 甲方派驻现场代表以书面通知为准。派驻现场代表有权对项目建设过程进行监督检查，并对项目建设过程中的相关事项进行确认；

8.2.7所有现场签证、设计变更及材料设备品牌的确定等涉及价格及验收因素的资料均应由乙方报监理审核后，由监理报甲方确认；

8.2.8督促乙方按批准的建设进度计划实施；

8.2.9组织甲方委托的机构定期或不定期检查工程质量、进度、安全文明施工情况，发现质量达不到设计文件和国家及行业现行技术标准、规范，进度不能满足已获批准的进度计划，安全文明施工存在重大隐患时，有权发出书面整改通知令要求乙方督促施工单位限期整改，并报送政府相关职能管理部门；

8.2.10参加乙方组织的阶段性验收及相关验收；

8.2.11有权要求乙方对已阶段性验收的工程进行重新检验。检验一般应在下道工序隐蔽前，对于破检项目按有关规定执行，检验合格，由此发生的一切费用、损失由甲方承担，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的一切费用、损失，工期不予顺延。乙方应在检验后重新覆盖或修复。

8.2.13 就项目工程向保险公司投保应由甲方（即建设单位）投保的险种，并在保险费交纳后10日内将保单复印件一套加盖甲方公章后送乙方。

8.3  乙方责任

8.3.1乙方应保证由中标人（具备施工资质的联合体一方）直接承担本项目工程施工，不得进行转包或违法分包；

8.3.2配合甲方会审项目设计文件，按照甲方提供的经施工图审查机构审查合格的设计文件施工；

8.3.3负责工程施工的管理工作，包括图纸会审、交底、建设进度监控、技术变更等，确保项目按质按期顺利完成,交付甲方；

8.3.4负责在工程施工中建立质量保证体系，严格质量监督，交付合格工程；

8.3.5负责审核、确认、回复施工单位提交的施工组织设计，施工进度，月报，以及其他各类报表、报告等；

8.3.6筹集建设资金，确保项目建设资金供应；

8.3.7根据相关合同约定向项目的施工单位、材料供应商等相关单位按时足额支付合同价款；监督施工单位按时足额支付施工人员工资和办理社会保险，不发生拖欠工人工资的事件。

8.3.8乙方应确保投保建筑工程工伤保险等应由施工总承包单位投保的险种，并使其在项目开工日至交付日之间保持有效，乙方应向甲方提供保单和有关保险费付款凭证的副本；

8.3.9配合并接受甲方及其委托的审计机构对项目建设全过程的审计及监督；

8.3.10接受政府主管部门及其委托机构的监督；

8.3.11监督施工单位保证安全文明施工，及时向政府主管部门和甲方报告施工过程中发生的安全事故和突发事件，按其预案和政府主管部门的指示处置事故或事件，承担由此产生的责任范围内的各种费用和损失；

### 9    变  更

9.1本章所述“变更”指在本项目实施过程中的变更，包括但不限于工程变更和设计变更，其中工程变更包括工期变更。包括但不仅限于以下事项：

9.1.1因甲方负责的包括但不仅限于前期工作等引起的项目实施过程中的技术、工期等的变更；

9.1.2经批准的设计变更；

9.1.3甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更；

9.1.4其他非乙方原因或责任引起的需要进行的变更、或工程量的增减。

9.2工程变更程序与审批

9.2.1工程变更程序

（可在施工合同中约定，或在本项目专用合同条款数据表中约定）

9.2.2工程变更的审批

（可在施工合同中约定，或在本项目专用合同条款数据表中约定）

9.3如本项目建设期的延长是由于非乙方的过错引起，则甲方应当延长工期；由于乙方和施工单位过错引起的，乙方自行承担。在停工事件发生后及时报甲方，经由甲方批准后发放工期索赔意见书。

9.4乙方在收到工程变更指令或收到设计变更图纸或变更事项完成后，在28天内提出变更费用和工期要求；否则视为乙方放弃追索变更费用和工期变化的权利。

9.5若工程单项已完工之后，甲方提出修改施工图纸的，则一切拆除与返工费用，工期延期损失等全部由甲方承担。

### 10    验收与移交

10.1本项目由甲方根据法律、法规的规定在接到乙方竣工报告后组织有关部门验收。

10.2乙方应确保项目验收合格，质量的评定以现行国家或行业的质量检验评定标准为依据。

10.3隐蔽工程验收

工程建设过程中，隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当提前24小时通知甲方、监理人及相关单位参与该工程的验收。若甲方、监理人未派员参与验收，则乙方可在甲方、监理人代表缺席的情况下对相应工程予以验收并于验收完成后3个工作日内将隐蔽工程验收报告提交甲方、监理人备案。但不免除乙方的责任，并且甲方有权按本合同约定进行复检。

10.4 甲方在收到乙方送交的完整竣工资料及竣工报告后28日内组织有关单位验收，在验收后14日内给予认可或提出书面修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。甲方收到乙方送交的竣工验收报告后28日内不组织验收，或验收后14日内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可，达到交付条件。

10.5工程竣工验收（五方主体验收）合格后10日内乙方将工程实体交付给甲方。通过竣工验收合格（五方主体验收）之日起十五日内，甲方和乙方签署交付清单，确认交付事实、甲方接受的工程名称及范围、接收日期。交付清单一式两份，甲方和乙方各执一份。甲方从接受工程实体之日起负责项目的使用、保管及日常运营等工作及相应的费用。

10.6保修

10.6.1完成收尾工作和修补缺陷

为在工程验收之时或之后尽快使施工文件或工程符合合同要求的条件，则应：

(1)乙方应切实尽快完成尚未完成的任何工作；

(2)乙方应在该工程合同的维修期内接到甲方书面通知后7天内进行修正、重建和补救缺陷或损害的所有工作；

(3)若该缺陷或损害致使甲方基本上无法享用该工程所带来的全部利益，对不能按期投入使用的那部分工程，经双方商定期限完成履约合同，并按事件发生的原因确定费用承担方；

(4)如果在缺陷责任期内任何缺陷或损害的修复可能影响到工程使用时，甲方可要求重复必要的检验。该要求应在修复缺陷或损害后 28 日内通知乙方；

(5)如果甲方要求的话，乙方应在其指导下调查产生任何缺陷的原因。

10.6.2保修期（缺陷责任期）

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

(1)乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方的项目工程在保修期（或缺陷责任期）内承担保修责任。

(2)地基基础和主体结构工程保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

(3)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

(4)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

(5)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

(4)其他工程保修期限为             。

保修期自竣工验收合格之日起计算。

10.6.3质量保修责任

(1)属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起十日内派人保修，乙方不在约定期限内派人保修的，甲方有权委托他人修理，费用从回购款余款扣减。

(2)发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

(3)对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

(4)质量保修完成后，由甲方组织验收。

10.6.4保修费用

(1)保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

(2)因不可抗力、业主原因或使用不当造成的质量缺陷，不属保修范围。

10.7甲方在未进行验收（五方主体验收）之前不能使用本项目（经双方书面同意临时使用的除外）。甲方在项目未进行验收（五方主体验收）之前或未验收合格之前使用项目，由此可能给项目造成的损失的由甲方承担，工期相应顺延。

10.8乙方应在项目竣工验收并交付后45日内，将应由乙方提供的项目工程档案和内业资料完整移交给甲方，并协助甲方向建设档案管理部门移交相关资料。

### 11    质  量

11.1乙方将按照《建设工程质量管理条例》的要求，建立与落实工程质量责任制，严格执行建设程序，强化施工质量管理，并承担《建设工程质量管理条例》规定的责任。确保本工程达到合格标准，质量保修期按照国家有关规定执行。

11.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

11.3在质量保修期内，乙方应承担项目正常使用条件下由乙方原因造成的工程质量上出现的任何问题，并承担相应的赔偿责任。

11.4在项目交付后，非因乙方原因产生的工程质量问题和安全责任，乙方不承担责任；属于乙方原因产生的工程质量问题和安全责任，乙方承担责任。

11.5本项目的质保期按照国家法律法规规章、适用的技术标准规范执行。乙方为质保的第一责任人。

### 12   回  购

12.1“项目回购价款”指甲方按照本合同约定需要向乙方支付与乙方对本项目投资有关的所有价款。

12.2甲方承诺无条件、不可撤销全部回购通过竣工验收合格的项目并按约定期限和条件支付回购款项。

12.3项目回购款项按本合同约定计算，直接支付入乙方指定的账户。

12.4本项目回购款项的拨付方式的具体管理程序应完全满足上述安全、按时与足额支付的要求，包括：

12.4.1在每个支付日前，完成各项支付申请手续；

12.4.2在每个支付日的北京时间17:00以前完成该笔支付资金的划账。

12.5甲方有权提前偿还回购款项，但须提前30日书面通知乙方。

12.6项目完工交付给甲方后，在本合同中项目履约期间，如果甲方处分项目资产、物权，包括但不限于所有权（如运营权），担保物权（如抵押，质押，留置）等，须在14日前将处分方案通知乙方。甲方在作出上述处分行为时，必须确保不影响项目回购款支付。

12.7回购价款支付方式

（回购期不得在工程质量缺陷期内结束，质量保证金在最后一期回购款中退还，建议留部分回购款，待项目综合验收完成，并完成档案归档移交档案馆后支付。）

12.8 本项目所涉及的税费：

(1)开具发票所涉及的建安税按规定应在工程所在地缴纳，印花税由双方按规定缴纳并承担。

(2)若税务部门对投资利息征收税费，则该税费由      承担；乙方（指项目公司）在获得投资回报时应提供等额的正式发票并按规定缴纳相关税费；其它可能发生的税费，根据税法的规定分别由甲乙双方承担。

(3)本项目采取BT方式，建成项目移交不存在不动产交易环节应征的销售不动产相关税费，若征收该销售不动产相关税费，由甲方承担。

(4)其他约定：                                          。

### 13   项目建设行政监督

13.1政府建设主管部门按照国家与福建省有关规定，对项目建设实施行政监督，乙方接受政府的项目建设行政监督。

13.2政府建设主管部门对项目建设的行政监督，包括但不限于：

13.2.1监督有关法律、法规、规章、标准的执行；

13.2.2监督项目工程质量和安全生产工作；

13.2.3监督项目工程施工对项目周边地域的环境保护工作；

13.2.4监督与实施项目建设期间的行政审计；

13.2.5监督与检查项目建设计划进度，工程统计，建设工程物资与设备的验收，保管，使用与维护工作等；

13.2.6监督廉政建设责任制的落实，如项目造成重大损失的失职、渎职行为，及时派驻纪检、监察人员查处；

13.3政府行政监督发现项目问题，发出的整改通知书，乙方应牵头组织责任单位按整改通知书限期整改；对整改通知书的部分或全部有异议，则按有关法律程序处理。

### 14   回购款支付保证

14.1 甲方出具以下书面文件，并作为《BT合同》的附件：

（1）

（2）

（3）

### 15   合同的终止

15.1下述每一条款所述事件如果不是由于不可抗力或甲方违约所致，如果有合理催告的期限而在该期限内未能得到纠正，即构成乙方违约事件，甲方有权立即发出解除通知，终止本合同，接收已完合格工程部分的资产（包括所有权），并由评审中心最终审定结算的     %支付给乙方：

（1）乙方在本合同中所作出的任何声明被证明在做出时即有严重错误，使乙方履行本合同的能力受到了严重的不利影响；

（2）乙方无正当理由而未能按时开工或未按时实施任何一项关键节点工期超过60天或由于乙方单方面原因项目停工超过30天的；

（3）根据适用法律，乙方进行清算或资不抵债，事实上已经不能或不再继续履行本合同；

（4）乙方放弃或被视为放弃项目的建设；

（5）乙方未履行本合同项下的义务并且在收到甲方说明其违约并要求予以改正或补救的书面通知后三十日内仍未改正或补救；

（6）乙方未经甲方同意进行股权转让、将资产设置权利限制等重大违约情形。

15.2本合同按照第15.1条原因合同终止后，乙方应停止进一步的工作（因工作的特性不能中断的除外），保护好现场及已完工程，并按以下约定将项目转让给甲方：

（1）乙方应在收到解除通知后十日内向甲方移交其在以下资产中的所有权利和权益；

a．项目设施：

b．项目场地：

c．与项目设施相关使用的所有设备、机器、零配件、化学品以及其他动产；

d．运营和维护项目设施所要求的所有技术、专有技术（包括以许可或再许可的方式）和相关知识产权；

e．所有尚未到期的保证、保险、和其他合同（只要这些是可以转让的）的利益；

f．与项目设施有关的所有的手册、图纸、文件和资料。并且所有上述资产应不存在任何债务负担（以下述（2）段为前提），也不应在归咎于乙方的环境污染。

（2）乙方应完全负责与项目有关的所有债务，但甲方明确承担的或由于甲方违约事件引致的债务除外。如果甲方被合理地要求解决任何此类债务，甲方有权从应付乙方的款项中扣除该等款额。

（3）如果解除发生在完工检验日之前，乙方应保证在解除日之前进行的所有建设工程已按适用法律和本合同规定进行。

（4）乙方应在解除合同后10个日历天移交并退出施工场地，并且乙方应无条件移交相关工程资料及协助续建施工单位完成变更施工手续，否则乙方应按每延误一日历天向甲方支付违约金      元。

15.3下述每一条款所述事件如果不是由于不可抗力或乙方违约所致，如果有合理催告的期限而在该期限内未能得到纠正，即构成甲方违约事件，乙方均有权立即发出解除通知，终止本合同。对乙方已完成合格的工程，评审中心按照合同第4章、第12章的约定进行评审后，甲方根据评审中心评审结果将相应款项支付给乙方：

（1）甲方未按本合同约定期限支付回购款，经乙方催告后，双方未达成延期支付协议且60天内仍未支付回购款的；

15.4本合同的终止不影响本合同中的争议解决条款和任何在本合同终止后仍有效的其他条款。

15.5一方行使本合同的权利并不排除该方采取本合同规定的或法律提供的其他补救措施。补救措施均是累积的，一方采取的、或未能采取的一种或多种补救措施并不限制或排除该方采取其他补救措施，亦不构成该方放弃其他补救措施。

### 16   不可抗力

16.1 BT合同所述不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括：

16.1.1战争、入侵；

16.1.2核反应、辐射、放射性污染、空中飞行物体坠落；

16.1.3非任何一方责任造成的爆炸、火灾、水灾；

16.1.4罢工、暴乱、骚乱，但纯属乙方原因所致者除外；

16.1.5地震、台风等无法预见，并无法采取防范措施的自然灾害或自然力的破坏作用。

16.2 下述情况对双方而言不构成不可抗力：

16.2.1政府因社会公共利益需要对项目实行征收或征用；

16.2.2法律、行政法规、地方性法规、规章等的立、改、废；

16.3任何一方在不可抗力发生时应及时通知对方，详细说明此种不可抗力的影响，其中包括此种不可抗力的开始时间和可能的持续时间，并对此种不可抗力保持同期记录，随时将有关情况通知对方。

16.4受不可抗力影响的一方应采取措施，将不可抗力造成的损失减少到最低程度。

16.5待不可抗力事件结束后，双方将根据不可抗力对BT合同履行的影响，依据下列情形决定继续履行或者解除BT合同：

16.5.1因不可抗力造成BT合同完全或部分不能履行的，免除完全或部分不能履行BT合同的责任。

16.5.2因不可抗力造成双方损失的，由双方各自承担自己的损失，但BT合同另有约定的除外。

### 17   违约责任

17.1如果BT合同双方中的任何一方未按照BT合同的约定履行义务，除不可抗力因素导致的除外，则构成违约，违约方应赔偿对方因其违约行为而受到的全部损失。

17.2 BT合同一方就另一方的任何违约行为给予的任何宽限或延缓行使根据法律或BT合同约定享有的权利，不被视为该方对自身权利的放弃。

17.3因施工单位不按设计文件施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由乙方自行承担。

17.4乙方和施工单位在施工过程中，由于施工单位违反施工技术规程、操作程序、质量管理、现场管理的有关规定，造成质量、安全隐患未在约定的合理时间内整改到位，处违约金      元，造成质量问题的处违约金      元。

17.5乙方不得将工程发包或分包给不具备相应资质的单位施工，甲方除有权责成乙方纠正该错误外，还有权要求乙方支付违约金人民币    万元/次。乙方未予纠正的，甲方有权解除本合同,并要求乙方赔偿由此造成甲方的全部损失。对已完成工程量的结算按15.1款执行。

17.6如因乙方原因未能按期（包括工程验收不合格进行整改）向甲方交付BT合同约定的工程项目 ，每日应支付建筑安装工程费结算额的万分之一的违约金 。如逾期达60日以上的甲方有权单方面解除合同，乙方应在7日内撤离施工场地，提交已完工部分的工程资料并配合甲方顺利接受。对已完成工程量的结算按15.1款执行。

17.7项目管理班子人员原则上不得更换，确需更换的应在工程开工15天内提出，除项目经理外，其他管理人员经发包人同意后可以一次性调换，但调换人员的资质应该不低于原有的人员资质。项目管理班子除项目经理外一次性调换后，乙方未经甲方同意擅自更换项目管理机构人员的或经发包人同意更换的，应按照下述标准向甲方支付违约金：

更换项目经理每人次        人民币；

更换项目技术负责人每人次       人民币；

更换施工员、质量员、安全员、造价员和材料员等，每人次         人民币。

17.8 如乙方不按合同约定恶意拖欠工程相关单位劳务费用及农民工工资,甲方有权不经乙方或施工方同意，优先支付相关单位款项及农民工工资，有权在回购款中扣回并按甲方实际支付款项和同期贷款基准利率的1.5倍计息。

17.9  乙方使用不合格材料，在接到关于修复或运走、替换不合格材料、设备的规定发出通知或指令后的7天内不执行或不遵守该通知或指令，甲方可对乙方处以人民币10万元的违约金。

17.10甲方未能按本合同约定向乙方支付款项时，延长付款超过1个月后每天加收当期应付而未付的款项的万分之      的违约金。

17.11乙方若不能保证资金足额及时到位，对乙方处以            的违约金（固定金额或者比率计取）。

### 18   争议解决

18.1如果乙方与甲方在解释和履行BT合同的过程中发生争议，则双方应首先通过友好协商的方式解决。

18.2如果双方无法通过协商解决争议，则双方一致同意向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决/提交      仲裁委员会。

### 19   其  他

19.1双方中的任何一方在发生下列情形，应及时书面通知对方：

19.1.1经营机制或政府机构机制发生变化，如实行合并(兼并)，分立，撤销，股份制改造等：

19.1.2涉及重大经济纠纷诉讼；

19.1.3破产、歇业、解散、被停业、被吊销营业执照、被撤销；

19.1.4住所、法定代表人、电话发生变更。

19.2上述19.1.1的情形应在发生之前的30日书面通知对方，其余情形在事后7日内书面通知对方。

19.3上述19.1.1情形的发生，涉及本合同项下的权利义务责任，按照国家法规进行变更和转让。

### 20   生  效

20.1本合同一式      份，乙方和甲方各执   份。

20.2本合同自双方签字盖章之日起成立。

### 21   附  件

| 序号 | 文件全称 | 相关单位 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |
| 附件2 |  |  |  |  |
| 附件3 |  |  |  |  |
| 附件4 |  |  |  |  |
| 附件5 |  |  |  |  |
| 附件6 |  |  |  |  |
| 附件7 |  |  |  |  |
| 附件8 |  |  |  |  |
| 附件9 |  |  |  |  |
| 附件10 |  |  |  |  |
| 附件11 |  |  |  |  |
| 附件12 |  |  |  |  |

上述附件与本合同的文字、意思、条文、理解、精神不一致之处，则以本合同为准。附件之间的文字、意思、条文、理解、精神不一致之处，则首先以立法、行政许可有权部门文件为准。

### 22   通  知

22.1本合同项下书面通知、来往的文件信函以及其它信息的传递都应以送达如下条款约定的联系人为准：

22.1.1

联系人：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

22.1.2

联系人：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

22.2以上联系人和地点如有变动，应在变动之日起7个工作日内及时告知对方。如一方没有及时履行告知义务，由此给对方造成的损失由违约方承担。

22.3 送达方式：中国邮政特快专递邮寄或直接送达。

22.4送达日期：中国邮政特快专递邮寄回执发出邮戳日期或直接送达回执签收日期。

鉴于此，甲方与乙方确认，双方对签署本合同已全部完成各自内部的法定正式批准程序，并且授权以下代表签署本合同，共同遵守之。

（以下无正文）

本合同签订方

甲方：                       （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

乙方：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

签订时间：    年   月   日

# 技术标准和要求

## 工程概况

### 工程基本情况

本工程的招标人、招标代理机构、招标项目名称、招标编号、回购资金来源和落实情况、建设地点、建设规模、招标范围和内容以及工程计划开工日期、建设周期、质量要求等基本情况见本招标文件投标须知前附表第1～8项。

### 招标项目说明

______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　________　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　______

### 工程建设地点的现场自然条件

______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　________　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　______

### 工程建设地点的现场施工条件

______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_

## 工程建设技术标准

### 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

    - 《工程测量规范》  GB50026-2007

    - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

    - 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

    - 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

    - 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

    - 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

    - 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002（2011修订）

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

    - 《木结构工程施工质量验收规范》GB-50206-2012

    - 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

    - 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

    - 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

    - 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

    - 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

    - 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

    - 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339━2003

    - 《钢筋焊接及验收规程》  JGJ18-2013

    - 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2001

    - 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

    - 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

    - 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

    - 《建筑工程施工质量验收统一标准》  GB50300-2013

    - 《建筑施工安全检查标准》  JGJ59-2011

    - 《建筑机械使用安全技术规程 》 JGJ33-2012

    - 《道路工程术语标准》GBJ124-88

    - 《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87

    - 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

    - 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-2012

    - 《城市道路路基工程施工及验收规范》CJJ44-91

    - 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

    - 《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90

    - 《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ2-90

    - 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90

    - 《市政道路工程水泥稳定粒料基层质量验收标准》DBJ13-49-2003

    - 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2011

    - 《建设工程施工管理规范》GB/T50326－2006

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

### 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_

### 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_　_______　　____　____________　　____　_______　　____　_______　　____　__　　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______

## 建设要求

#### （一）现场安全防护设施要求

______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______

#### （二）水土保持与环境要求

______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______

#### （三）文明施工要求

______　_______　　____　______　_______　　____　____________　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　　____　_______　　____　_______　　____　________　　____　_______　　____　_______　　_______　　____　_______　　____　_______　　___

#### （四）施工机具进场要求

______　_______　　____　______　_______　　____　____________　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　　____　_______　　____　_______　　____　________　　____　_______　　____　_______　　_______　　____　_______　　____　_______　　___

#### （五）建设（施工）管理要求

______　_______　　____　______　_______　　____　____________　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　　____　_______　　____　_______　　____　________　　____　_______　　____　_______　　_______　　____　_______　　____　_______　　___

## 工程预算和合同价款

### 工程预算编制依据

### 合同价款组成

### 合同价款确认

### 合同价款调整因素和调整方法

## 工程设备材料

### 招标人对工程主要材料设备的要求

#### （一）技术要求

。

#### （二）质量要求

。

#### （三）参考品牌

。

#### （四）甲供甲控

。

## 其他要求

# 招标项目资料

## 招标项目资料

本招标项目招标人提供给投标人参考的有关资料如下（提示：有关资料一般包括以下内容：1.BT项目融资建设方案批准文件、2.有关部门出具的BT项目融资建设方案审查意见、3.现状地形图、4.相应资质的中介机构的BT项目融资建设方案评估意见、5.项目初步设计和投资概算批复文件（含图纸）、4.其他（市政、电力、通信、煤气等）许可意向书。）：

1.……

2.……

以上资料由招标人另册提供。

# 投标文件格式

## 资格审查（预审）申请文件

资格审查（预审）申请文件须知

- 《资格审查（预审）申请文件》应包括本招标文件投标须知第12.1款所规定的内容。投标人（投标申请人）应按照招标文件的要求以及投标人（投标申请人）自己认为有必要提交的能够恰当证明符合资格审查评审标准和内容的资料。

- 投标人（投标申请人）应按招标文件本章规定的格式和内容编写《资格审查（预审）申请文件》，如有必要，可以增加附页，并作为资格审查（预审）申请文件的组成部分。

- 若投标人（投标申请人）是以联合体投标的，则应按照资格审查（预审）申请文件各条中所“注”的要求提交全部完整资料。若投标人（投标申请人）是以独立投标人参加投标（资格预审）的，则不需要提交附表8联合体协议书。若招标文件没有要求投标人（投标申请人）或其拟派出项目负责人具有“类似项目业绩”时，投标人（投标申请人）不需要提交附表7。

- 附表9“其他需要提交的资料”是指按照招标文件投标须知前附表第10项 “合格投标人资格条件” 要求的，以及招标文件其他要求和投标人（投标申请人）为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。投标人（投标申请人）提供的资料均须按照招标文件规定格式要求加盖投标人（投标申请人）单位公章，否则资料无效。

- 除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人（投标申请人）或联合体牵头人单位公章。

（用于资格审查（预审）申请文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容       资格审查（预审）申请文件

投   标   人:                （盖投标人单位公章）

法定代表人    （签字或签章）或其委托代理人：    （签字）

日期：__________年_____月_____日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章

说  明

资格审查（预审）申请文件包含以下内容：

    - 资格审查（预审）申请函

    - 资格审查（预审）申请函附表：

附表1：投标人（投标申请人）基本情况表（含营业执照、资质证书、安全许可证）

附表2：法定代表人资格证明书、单位技术负责人身份证明书和项目负责人身份证明书

附表3：授权委托书

附表4：融资能力证明资料

附表5：建设管理能力证明资料

附表6：履约信誉证明资料

附件7：投标人（投标申请人）“类似项目业绩”（如有时）

附件8：联合体协议书（如有时）

附件9：其他需要提交的资料

- 资格审查（预审）申请函

资格审查（预审）申请函

致：              （招标人）

1．根据贵方编号为      （招标编号）的            （招标项目名称）BT招标发出的招标公告，授权代表人      （姓名），代表申请人               （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目BT的投标申请。

2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．本申请书包括以下内容：

（1）资格审查（预审）申请函；

（2）资格审查（预审）申请函附表；

……

4．我方按照资格审查文件要求组建项目管理团队，将由       （姓名）   （身份证编号：       ）任项目负责人。

5．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

6．我方承诺在提交申请日后的180个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：

电话：                                           传真：

联系人：

法定代表人          （签字或签章）或授权委托人：        （签字）

投标申请人：                                （盖投标人单位公章）

拟担任项目负责人：                  （签字）

日期：            年    月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章，并由牵头人签字。

- 资格审查（预审）申请函附表

附表1  投标人申请人基本情况表（含营业执照、资质证书、安全生产许可证）

投 标 申 请 人 基 本 情 况 表

| 投标申请人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 职工人数 |  |
| 管理体系认证证书 |  |  |  |
| 基本情况简介： |  |  |  |

投标申请人：                             （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：

法定代表人：      （签字或签章）或授权委托人：      （签字）

日期：            年     月     日

注：

（1）须附上：投标申请人的营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件加盖投标人单位公章。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表。

附表2  法定代表人资格证明书、单位技术负责人身份证明书和项目负责人身份证明

2-1. 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：       身份证号码：                            性别：     年龄：      职务：         系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（投标申请人）：                     （盖投标人单位盖章）

日期：        年     月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表。

2-2.单位技术负责人身份证明书

单位技术负责人身份证明书

单位名称：                            （投标人名称）

地址：______________                __（投标人地址）

姓名：            身份证号码：                            性别：

年龄：        职务：___    _____系                            （投标人名称）   的单位技术负责人。

特此证明

投标人（投标申请人）：            （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日

注：

如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。

2.3项目负责人身份证明

项目负责人身份证明

单位名称：                         （投标人名称）

地址：_________             _______（投标人地址）

姓名：        身份证号码：                            性别：

年龄：     职务：________身份证编号：________系            （投标人名称）的拟担任           （招标项目名称）项目负责人。

特此证明

投标人（投标申请人）：            （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日

注：如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。

附表3：授权委托书

授 权 委 托 书

致：                  （招标人）

本授权书宣告，在下面签字的           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；         （授权委托人姓名），其身份证号码为            ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                        （招标编号）的                  （招标项目名称）招投标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标申请人：                               （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：            （签字或签章）； 职务：

授权委托人姓名：             （签字） ； 职务：

日期：             年           月           日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。

附表4：融资能力证明资料

投标人应根据本招标项目提出的对投标人融资能力的要求提交能够恰当证明己身能够满足招标文件要求的融资能力的证明资料。

投标人投入项目的自有资金不得低于本BT项目概算总额/预算总额的35%，且不得低于该项目所在行业国家规定的项目资本金。提供提供自有资金证明、经审计的财务报表等材料证明其出资能力，并提供有资质的银行等金融机构的中长期贷款意向函作为本投标文件附件。

其他内容详见招标文件要求。

附表5：建设管理能力证明资料

附表5-1拟派出本项目人员汇总表

拟派出本项目管理人员汇总表

| 岗位名称 |  | 姓名 | 执业资格/职称 | 现任 职务 | 从事建设管理年限、经验和在该项目中担任的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  | / |  |
|  | 技术主管 |  |  |  | / |  |
|  | …… |  |  |  | / |  |
| 项目主要管理人员 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

（加盖投标人（投标申请人）单位公章）

注：

1.如以联合体形式投标的，项目负责人必须是联合体牵头人派出的，其他人员所属单位，但应在备注栏中加以说明。

2.联合体投标的，本表的备注栏中填写派出单位名称。

附表5-2拟派出主要管理人员简历表和注册执业资格（职称）证书

拟派出主要管理人员简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  | 为申请人 服务时间 |  |  |  |
| 执业注册 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程管理项目名称及规模（建筑面积、层数、造价） |  |  |  | 该项目中担任职务 |  |

（加盖投标人（投标申请人）单位公章）

注：

1．须随同本简历表附上：资格审查合格条件要求的，主要管理人员（包括项目负责人）的执业资格（职称）证书复印件。上述所有复印件均须加盖投标人单位公章（联合体投标的，由其派出单位或牵头人盖章）。

附表6：履约信誉证明资料

按照招标文件要求的和投标人认为需要提供的履约信誉证明资料复印件，需要加盖投标人单位公章。

附表7：投标人“类似项目业绩”（如有时）

投标人“类似项目业绩”表

| 项目名称 | 建设规模（面积、层数、栋数等） | 开、竣工 日期 | 工程 造价 | 项目 负责人 | 是否 在建 | 建设单位/联系人、 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（加盖投标人（投标申请人）单位公章）

注：

  - 为了证明投标申请人的“类似项目业绩”，应如实同时附上合同书和竣工验收证书的复印件并加盖投标人单位公章，否则，其业绩不计。

  - “类似项目业绩”时间以竣工验收日期为准。

  - 联合体投标的，“类似项目业绩”必须由牵头人提供并盖章。

附表8：联合体协议书（如有时）

联合体协议书

联合体协议书中应对各方拟承担的工作和责任作出清楚、完整而又详细的说明。格式由投标人自定，但须符合投标须知第3条规定。

并附上联合体牵头人授权书

联 合 体 牵 头 人 授 权 书

本授权委托书声明：我            、           （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于           、            、 （联合体成员单位的注册地址）的           、           （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权       （联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为          （招标编号）的              （招标项目名称）的投标活动。

（联合体牵头人单位名称）被授权代表           、        、（联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

联合体牵头人名称：                         （盖投标人单位公章）

联合体牵头人法人代表签字：                      （签字或签章）

联合体各成员名称：                          （盖投标人单位公章）

联合体各成员法人代表签字：                       （签字或签章）

联合体各成员名称：                           （盖投标人单位公章）

联合体各成员法人代表签字：                        （签字或签章）

附表9：其他需要提交的资料

根据招标文件要求的，以及投标人认为需要提交的资料，如有的话，请随资格审查申请书一并附上。

## 商务文件

（用于商务文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容                  商务文件

投   标   人:                     （盖投标人单位公章）

法定代表人     （签字或签章）或其委托代理人：   （签字）

日期：__________年_____月_____日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章

说    明

商务文件应包含下列内容：

    - 投标函；

附：投标保证金有关单据

    - 投标函附表；

    - 授权委托书（与资格审查文件一致的可以不再提交）；

    - 投标报价表

    - 项目公司组建方案；

    - 法律方案；

    - 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

目录、序号和页码由投标人自行编列。

    - 投标函

投 标 函

致：                    （招标人）

根据贵方编号为       （招标编号）的              （招标项目名称）BT招标的招标文件，我方针对该项目的投标报价为投标函附表上所列明的投标报价总额。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为                   元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目建设管理团队，由投标文件所承诺的项目负责人和其他主要管理人员完成本项目的全部工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要管理人员（含项目负责人），保证按投标函附表中承诺的建设周期完成工程建设。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第16项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    （如有的话填入）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                                      （盖投标人单位公章）

地址：                                     邮编：

电话：                                     传真：

法定代表人          （签字或签章）或授权委托人：          （签字）

拟担任项目负责人：                    （签字）

日期：            年     月    日

注：

（1）须附上：投标保证金有关单据；投标人应将投标保证金有关银行凭证或接收单位开具的收款证明复印件（加盖投标人单位公章）装入投标文件正本中，以证明已按招标文件规定提交了投标保证金，否则，其投标将被拒绝。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

    - 投标函附表

投 标 函 附 表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 项目负责人 | 姓名： 身份证编号： 执业资格证号： |  |  |
| 投标报价 | 经折算后的投标报价净现值总额：人民币 元，其中： 建安下浮率： 投资回报率： 建设期和回购期利率上浮率： 计入总价由项目业主使用发生的金额： ； 其他： 。 |  |  |
| 建设周期 | 从合同签订之日起至工程完成竣工验收周期： 日历日 |  |  |
| 质量目标 |  |  |  |
| 回购方式与回购期限 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：                                     （盖投标人单位公章）

地址：                                       邮编：

电话：                                         传真：

法定代表人         （签字或签章）或授权委托人：          （签字）

拟担任项目负责人：                   （签字）

日期：            年    月    日

注：

（1）本表中的投标报价金额应与“四.投标报价表”中的金额相同。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

    - 授权委托书

授 权 委 托 书

致：                  （招标人）

本授权书宣告，在下面签字的           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；         （授权委托人姓名），其身份证号码为           ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                        （招标编号）的                  （招标项目名称）招投标招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标申请人：                                  （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：             （签字或签章）； 职务：

授权委托人姓名：                （签字）； 职务：

日期：             年           月           日

注：

（1）采用资格后审的，或采用资格预审的但资格审查文件中已提交合法有效的授权委托书，且被授权人没有发生变化的，则投标人不需要在商务文件中再次提交授权委托书，其资格审查文件中的授权委托书继续保持有效。

（2）签字和盖章要求与资格审查文件中“授权委托书”相同。

    - 投标报价表

投标报价表

| 项目名称 |  |  |  |  | 招标编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经折算后的投标报价净现值总额 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （大写）人民币 元； （小写）￥ 元。 |  |  |  |  |
| 费 用 组 成 | 项目明细 |  |  | 投标报价金额 |  | 备注 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                               （盖投标人单位公章）

法定代表人：       （签字或签章）或授权委托人：     （签字）

日期：            年             月           日

注：

（1）本表中的报价应与“二.投标函附表”中的金额相同。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

    - 项目公司组建方案

投标文件必须包括投标人组建项目公司的方案及对该组建方案说明，并提供相关文件或资料证明，项目公司组建方案须包括但不限于下列内容：

(1) 注册资本金

项目公司的注册资本数量及货币币种，其中项目公司的注册资本金应不低于本项目投资概算/预算的     ％或不得少于       万元，且必须全部为货币资金。

(2) 经营范围和经营年限

经营范围仅限于投资建设本项目，经营年限不能少于建设期与回购期之和。

(3) 组织机构设置和技术和管理人员配备情况。

(4) 股权转让

未经招标人事先书面同意，项目公司不得出让、转让股权。

    - 投融资方案

投标文件必须包括投标人的投融资方案及对该方案说明，并提供相关文件或资料证明，投融资方案须包括但不限于下列内容：投融资方案至少应包括投资计划、融资方案和财务分析及预测。

(1) 投资计划

在投资计划中，投标人须说明项目的投资估算内容及范围，并在投资估算的基础上,合理确定项目资本金与债务资金的比例。

(2) 融资方案

在融资方案中，投标人应根据上述投资计划，合理制定本项目的融资方案。融资方案须包括但不限于下列内容：

① 项目资金总额及其来源说明；

② 投标人的财务状况，尤其是筹措工程投资和股本出资的能力及保障措施；

③ 项目的融资计划，包括详述资金的来源和使用及保障措施、风险及防范措施；

④ 贷款银行及其贷款额度、贷款期限，贷款人的意向或承诺函和金融机构或预期贷款人的一般资料，以及潜在贷款人同类项目的相关经验资料（如果投标人投入项目的资金全部为股本金，则无需提供本条款要求的资料）；

⑤ 投标人愿意承担的对项目公司的财务支持，包括可能的担保或股东贷款；

⑥ 在项目各个阶段其资金的支付及使用计划；

⑦ 资金筹措的应急预案，详细说明该预案的可行性。

(3) 财务分析及预测

在财务分析及预测中，投标人应说明可能发生的经营成本和投资收益。

    - 法律方案

投标文件必须包括一份针对《BT合同》的法律方案及对该法律方案的说明，法律方案须包括但不限于下列内容：

(1) 附有“对《BT合同》的响应意见”；

(2) 投标人接受《BT合同》的条款或不接受或修改的明确陈述；

(3) 其他需要说明的内容。

附件7-1、对《BT合同》的响应意见

致：                           (招标人名称)

为参与贵单位组织的编号              (招标编号)的

（项目名称），我方仔细阅读了招标文件中《BT合同》的各项条款，我方确认，我方对作为投标文件一部分提交的对《BT合同》的条款所提出的全部变更建议已经在法律方案中所附的《BT合同》偏差表中明确列出。我方承诺，如果中标，除这些偏差表所列出的偏差外，我方完全接受《BT合同》的条款内容，并据此将无条件与贵方签署该《BT合同》。

投标人名称（全称并加盖公章）：________________________________

投标人法定代表人（或授权代理人）签字：_______________________

日期：         年      月      日

附件7-2、《BT合同》条款偏离表

招标编号：

| 序号 | 条款号 | 原条款内容 | 建议修改后条款内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（全称并加盖公章）：________________________________

投标人法定代表人（或授权代理人）签字：__________________________

注：1、增加或删除条款，请在本表中标明删除条款位置或添加位置。

    - 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

根据招标文件要求的，或投标人认为需要提交的资料，如有的话。

## 技术文件

说  明

  - 技术文件包含下列内容：

投标文件必须包括投标人的项目建设方案及对该建设方案说明，并提供相关文件或资料证明，项目公司组建方案须包括但不限于下列内容：

(1) 项目建设管理方案

① 应说明项目准备阶段、建设阶段、运营阶段等重大时间的控制点等，对各控制时间应有详细的保障措施及完整的方案。

② 应明确项目建设的质量目标及投资控制目标，并制定实现各项目标的保障措施。

③ 应明确项目建设各阶段的关键控制内容。

(2) 施工总承包方案

①施工方案（包括施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法和施工机械选择等）；

②施工进度计划（施工进度表可采用横道图或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各单体（分项）工程各阶段的完工日期；施工进度计划应与施工方案相适应）；

③实施难点和对策；

（用于技术文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容           技术文件（施工组织设计/技术方案）

投   标   人:                     （盖投标人单位公章）

法定代表人     （签字或签章）或其委托代理人：   （签字）

日期：__________年_____月_____日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章