附件1

2025年绿色低碳试点片区创建指引

为做好2025年绿色低碳试点片区创建工作，参照《福建省城乡建设品质提升样板工程管理办法（试行）》要求，制定本指引。

- 一、创建目的

在城乡建设领域开展绿色低碳试点片区建设，致力于发展绿色低碳建筑，推进既有建筑节能节水降碳改造，推动超低碳建筑发展，推广建筑光伏一体化建设，推动“光储直柔”技术应用，开展碳排放监测和测算，以试点引领发挥示范作用，促进各地探索和完善绿色低碳建筑项目策划生成、设计、建设的政策机制，推广适合我省的绿色低碳先进、适宜技术路径，形成可复制、可推广典型经验。

- 二、创建要求

（一）创建范围。在县（市、区）建成区范围内优先选择近年来当地党委政府重视、减碳降碳潜力较大、交通区位便利并容易形成示范带动效应、创建积极性比较高、有建设资金保障的地区申报试点片区。

（二）项目选取。根据省住建厅《关于征集超低能耗建筑等绿色低碳储备项目的通知》（闽建科函〔2024〕78号），各设区市住建局应结合日常工作了解、收集意向项目，对符合优先选择条件的项目列入储备项目库，从储备项目库中选取项目开展试点建设。

- （三）实施要点。试点片区应建立工作推进机制，落实各类试点建设内容和进度要求，总结推广经验做法，具体参照《绿色低碳试点片区实施成效要素》。

绿色低碳试点片区实施成效要素

| 项目 | 工作内容 | 实施成效要素 | 进度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作推进机制 | 项目策划 | - 1.创建单位应在2024年12月上旬之前正式出台创建方案，并召开会议动员部署，全面启动创建工作；片区概况与既有工作概况详尽，能够体现片区工作基础与优势条件；对试点目标介绍，并分析经济效益、环境效益、社会效益等，分析需详实合理；实施进度安排详细、合理，能够满足申报要求的开、竣工要求。 - 2.创建单位应组织实施单位在2025年1月前完善细化策划（设计）方案，明确各类试点项目清单，细化进度计划，明确资金来源、完成时限、实施单位和责任人，经地方政府和设区市住建局组织专家审查后出台实施，同步报送省住建厅备案。 - 3．试点片区应在2025年2月前开工建设。依法依规应当履行基本建设程序的，应及时按程序完成审批。可按照“确定一批、启动一批”的原则，形成项目清单、进度计划，经审查通过后交付施工，持续滚动推进。 | 2025年2月前 |
|  | 机制保障 | - 1．创建单位建立健全部门协同工作机制，明确牵头单位、实施单位，细化责任分工，通过定期会商、通报、联合督导等方式，推动工作有效落实。 - 2. 以本次试点片区创建为依托，探索绿色低碳项目策划生成、规划、设计、建设的工作机制，结合实际研究出台超低能耗建筑、建筑光伏一体化等推广政策。 - 3. 组建技术指导专家团队，在技术层面确保试点项目取得实效。 | 2025年12月 |
| 试点建设要求 | 建设星级绿色建筑 | - 达到国家和福建省绿色建筑二星级及以上绿色建筑标准要求，累计建设建筑面积不少于1万㎡。 - 设计阶段需向省住建厅提供星级预评价报告，竣工验收后需按规定进行绿色建筑标识认定。 | 详见本指引第三条要求 |
|  | 既有公共建筑节能改造 | - 参照《福建省既有公共建筑节能改造技术标准》，对能耗超标建筑开展节能诊断，开展空调、热水、照明、电梯等用能设备和外窗（幕墙）、外窗（屋面）等建筑外围护结构的节能改造，淘汰存在安全隐患的设备，推广应用太阳能光伏、空气源热泵等新能源技术，累计实施改造面积不少于6万㎡，改造后实现整体能效提升20%以上。通过存量建筑节能改造，鼓励改造成为超低能耗、近零能耗建筑。 - 鼓励采用合同能源管理模式实施节能改造。 |  |
|  | 太阳能建筑应用 | - 按照《建筑太阳能光伏系统应用技术规程》等技术标准，光伏设施应与建筑主体一体化设计、施工和验收，与建筑外观、形态相协调，总装机容量不少于1MWp。 - 开展屋顶光伏、发电玻璃等光伏建筑一体化应用。 - 3.应包含“光储直柔”一体化试点建设内容。 |  |
|  | 建设超低能耗建筑 | - 符合《近零能耗建筑技术标准》和《福建省超低能耗建筑技术导则》，在保证室内环境品质的前提下，实现低能耗和低碳排放，累计建设超低能耗建筑面积不小于0.5万㎡。 - 鼓励建设近零能耗建筑、零碳建筑。 |  |
|  | 建立碳排放监测平台 | - 按照《福建省公共建筑能耗与碳排放监测技术标准》，应用物联网、大数据技术，推动用电、用水等能源消费数据共享，具备建筑运行能耗和碳排放统计监测功能，建设或完善建筑碳排放监测平台。 - 可拓展形成或接入市级建筑节能监管平台。 - 本次试点项目应全部纳入监测范围。 |  |
|  | 开展碳排放测算 | - 按照《福建省城乡建设领域碳排放工作指南（试行）》，开展试点片区的城乡建设领域碳排放测算，对片区内建筑能源资源消耗、碳排放现状充分摸底和评估， - 分析区域内的建筑、各类基础设施碳排放总量和强度，形成碳排放测算和年度监测报告， - 各类试点项目建筑设计、施工、运营等环节的碳排放计算或核算报告。 |  |
| 总结推广 |  | - 组织开展绿色低碳试点片区宣传工作，在主流媒体上进行宣传报道。 - 及时总结经验，在机制、技术、应用上形成可复制、可推广的经验。 3．编制“五个一”清单材料，即一份总结报告、一套PPT成效图集、一个宣传小视频、一份现场观摩解说词、一张观摩点位图，供各地随时到场观摩学习。 | 持续推进 |

- 三、进度和投资要求

（一）试点片区实施2年创建期。试点片区应在2025年2月前完成设计，并按“确定一批、启动一批”原则开工建设；既有公共建筑节能改造、太阳能建筑应用、碳排放监测平台、碳排放测算应在2025年底前完成；二星级及以上绿色建筑、超低能耗建筑应在2025年6月前开工建设，2026年前完成。

- （二）试点片区总投资不低于1500万元（含省级补助资金）。省级补助资金支付率需在2025年9月底前达到75%以上，2025年底支出完成100%，且完成投资额不低于1200万元，并形成可展示建设形象的片区。

附件2

- 2025年绿色低碳试点片区申报表

| 试点片区名称 |  |  |  | 申报单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 计划总投资（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 试点片区简介 |  |  |  |  |  |  |
| （所在地、项目规模、建筑面积、片区特点等。） |  |  |  |  |  |  |
| 试点概况 |  |  |  |  |  |  |
| （按照试点任务要求，简要说明片区内各类试点项目的建设目标、内容、进度安排等） |  |  |  |  |  |  |
| 创建单位 | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 设区市 住建部门（平潭综合实验区交通与建设局） | 审核意见: 单位（公章）： 年 月 日 |  | 设区市 财政部门（平潭综合实验区财政金融局） |  | 审核意见: 单位（公章）： 年 月 日 |  |

附件3

策划和实施方案编制大纲

- 一、策划方案编制大纲

- （一）对照《2025年绿色低碳试点片区创建指引》编制，策划方案应具备符合性（符合片区创建的理念和目标）、完整性（对创建内容逐项作出响应）和必要的深度。

（二）片区内选取各类试点项目情况，包括类型、数量（面积、装机容量等）、创新技术应用、责任单位、计划总投资等，介绍主要技术路线和技术方案；说明各类绿色低碳试点的储备情况，明确各类试点项目的任务量和拟补助金额分配方案；明确各类试点项目的名称、立项、设计、施工、验收等环节的进度安排。

- 各类试点项目任务量和补助资金表

| - 项目 | - 任务量 |  | - 拟补助资金（万元） | - 补助标准参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 建设星级绿色建筑 |  | - 万平方米 |  | - 20元/平方米，累计不超过100万元 |
| - 既有公共建筑 - 节能改造 |  | - 万平方米 |  | - 20-40元/平方米 |
| - 太阳能建筑应用 |  | - MWp |  | - 累计不超过100万元 |
| - 建设超低能耗建筑 |  | - 万平方米 |  |  |
| - 建立碳排放监测平台 |  | - 项 |  | - 不超过50万元 |
| - 开展碳排放测算 |  | - 项 |  | - 不超过30万元 |

注：省级财政资金补助不超过1000万元，各类试点项目补助标准由各地结合实际确定。

- 二、创建方案编制大纲

- 创建方案内容应具备完整性，主要内容包括：

- 1．现有工作基础；

- 2．建设目标，说明试点片区建设的目标和经济、社会、生态效益；

- 3．重点任务；

- 4．进度安排，明确项目进度和资金进度；

5．保障措施，应明确工作协调机制、牵头单位和实施单位、责任分工、项目推进机制，以及资金和用地保障、督查考评、奖惩等措施；

- 6．总结推广措施。

附件4

2025年绿色低碳试点片区实施承诺书

省住建厅、财政厅：

为确保2025年度城乡建设绿色低碳试点片区创建取得明显成效，我县（市、区）做出如下承诺：

一、组织协调方面。在当地政府指导下，承诺成立2025年度城乡建设绿色低碳试点片区工作专班，指定       为牵头单位，组织各有关实施单位及项目设计、施工等单位共同参与，实行项目清单制，分工协作、责任到人，防范生产安全事故，落实人财物和机制等要素保障，按照策划和创建方案全力推进实施。

二、资金要素保障方面。为保障创建需要，在2025年9月底前省级补助资金年度支付率达到75%以上。

承诺单位（盖章）：

承诺人（签字）：

2024年10月  日

附件5

专项资金绩效目标表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（单位）名称 及部门预算编码 |  |  |  | 补助项目/区域 |  |  |
| 项目资金 （万元） | 资金总额： |  |  |  |  |  |
|  | 财政拨款： |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |
| 总体目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标解释 | 目标值 |
|  | 成本 指标 | 经济成本 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境 成本指标 |  |  |  |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |