三明市2018年美丽乡村建设

年终现场指导情况

2019年2月26日—3月13日，我厅委托第三方机构，对你市2018年美丽乡村建设项目、省政府重点扶持历史文化名镇名村和传统村落开展现场指导。有关情况如下：

一、基本情况

随机指导美丽乡村省级补助村的30%、市级补助村的10%，共指导4个县（市、区）的27个村庄（示范村3个），其中省级补助村庄20个，市县补助村庄7个；另外查看了2018年省政府重点扶持历史文化名镇名村和传统村落2个。指导主要采用现场查看和查阅资料等方式，发现美丽乡村建设项目24个村整治基本到位，效果较好，但也存在部分问题，3个村（尤溪县西城镇文峰村、尤溪县坂面镇大坪村、将乐县余坊乡隆兴村）存在较严重问题；2个省政府重点扶持历史文化名镇名村和传统村落整治建设效果突显。

（一）建设资金保障到位。指导各县（市、区）政府统筹部门相关资金，优先保障美丽乡村建设资金的安排和足额拨付；把农村生活垃圾处理与长效管理经费列入财政预算。如宁化及时拨付项目建设启动资金，三元、将乐将村庄整治以奖代补经费纳入财政预算。

（二）三格式化粪池及污水收集建设成效较好。现场指导的村庄均完成标准三格式化粪池新建改造任务。宁化县、尤溪县村庄均完成标准三格式化粪池新建改造任务，新建三格式化粪池基本达标，适宜容量、规范连接、可清掏，尾水就近排入田地消纳利用；周边无田地的通过管网收集纳入污水处理设施统一处理。将乐县乡村污水采用纳管收集加微动力终端处理，基本达到村村改造，户户接管的要求，部分PPP工程未完成的也暂时采用氧化池收集处理杜绝无序排放。三元区乡村污水采用纳管收集加污水设施集中处理方式，一般村庄尾水终端为污水处理站，高山地区村庄为污水沉淀池，均已完工投入使用。现场指导未发现尾水直排水体现象，河道、溪流、池塘水体清澈，无黑臭现象。

（三）农房整治初见成效。宁化县政府统一部署，下达专项资金补助。引导各村庄针对自身特色，对农房风貌进行规划设计，改善村庄风貌，各村农房整治示范户基本在40户左右；效果较好的如安乐镇丁坑口村，引导村庄裸房统一风格（白涂料加灰蓝色窗套、腰线，马头墙加钢结构灰蓝色坡屋面），风格淡雅；湖村镇黎坊村采用土黄色涂料、面砖加青灰色窗套、腰线，辅以部分马头墙和坡屋面改造。三元区村庄裸房较少，农房风貌整治主要引导村民通过粉刷、绿化、遮挡等方式改善个别旧房不协调的房屋外观。尤溪县基本采用白色或米黄色瓷砖铺贴的方式进行整治，少量农房还进行了平改坡整治。

二、存在的主要问题

（一）村庄垃圾清扫保洁不到位。将乐县余坊乡隆兴村、大源乡大源村、安仁乡泽坊村、万安镇寺许村村内存在垃圾未清扫到位现象，主要分布于溪流边、田边、村内闲置用地及垃圾收点周边。宁化县湖村镇黎坊村田边大面积生活垃圾堆积，房前屋后存在陈年垃圾；安乐镇丁坑口村田边有零星垃圾。尤溪县部分村庄垃圾保洁没有达到全覆盖，存在卫生死角。卫生死角主要体现在田边地头、河道两侧、闲置空地处。问题较为突出的是西城镇新坑村、坂面镇大坪村。

（二）部分村庄新建卫生公厕建设进度缓慢，立面简陋。尤溪县西城镇新坑村公厕尚未选址，设计还处于初步阶段；西城镇文峰村公厕还处于项目招投标阶段；坂面镇大坪村公厕主体结构还处于墙体砌筑施工阶段。宁化县淮土镇吴陂村公厕完成主体结构，内外装修尚未完成；城郊乡马源村公厕外立面简单水泥抹面，风貌不协调。

（三）“拆清楚”不彻底现象普遍存在。部分村庄对废弃的空心房、圈舍拆除不够彻底，拆除后的建筑材料及垃圾未及时清运或归置整理，现场杂乱。问题比较突出的有宁化县城南乡茜坑村、湖村镇黎坊村、城郊乡马源村、泉上镇罗李村、河龙乡沙坪村；将乐县黄潭镇祖教圩上村、高唐镇邓坊村、余坊乡隆兴村、安仁乡泽坊村；尤溪县管前镇马坪村、汤川乡阳星村、西城镇新坑村。

（四）乡土绿化景观打造不足。村庄闲置用地、空地梳理不足。宁化县、将乐县、尤溪县普遍存在凌乱放置废弃物品、建筑材料，植被杂乱现象。 “菜地化”、“果树化”、“乡土绿化”工作基本未全面开展。

（五）美丽乡村创建公众参与度低。村民对项目建设知晓不足，大部分村庄项目建设进度表未在宣传栏公示。家庭卫生评比制度未执行到位，将乐县家庭卫生评比一年一次，频率不足，尤溪县大部分村庄未见家庭卫生评比材料。指导村庄基本未见发动村民投工投劳。

三、下一步工作要求

请三明市住建局督促相关县（市、区）针对存在问题，抓好以下各项工作的整改落实：

（一）立即组织整改。存在较严重问题的村庄（详见附件）务必马上进行整改，针对存在问题制定工作计划，抓紧实施，在本通知下达之日起3个月内整改到位。我厅将组织回访，发现未整改到位的，将由财政部门追回省级奖补资金。

（二）落实垃圾整治工作，建立完善长效机制。落实卫生死角、拆除旧房圈舍的建筑垃圾整治整改工作，落实督查考评，家庭卫生评比“常态化”，完善环境卫生长效机制，建议采取微信群、红黑榜等方式，确保垃圾整治到位。建立墟日、节假日的垃圾清运保障机制。

（三）进一步加快卫生公厕建设进度。部分卫生公厕项目进度缓慢的村庄 加快建设进度，做到通水通电、及时启用，并有专人保洁和管理。

（四）加强农房整治的技术指导。各县（市、区）应编制具有地域特色的农房整治技术方案，加强建房风貌引导，农房整治示范户加强外墙装饰装修、体现地域特色，经济困难地区推广“外墙刷缝嵌缝、勾勒窗框门套”等“简易线性工程”，有条件的“平改坡”。 此外县级住建部门应加快编制有地域特色的农民建房房屋立面图集，引导新建农房建设。

（五）加大废弃房屋及圈舍拆除力度。彻底拆除空心房、附属房、圈舍及各类私搭乱建，拆除后建筑垃圾及时清运，部分可再利用的建筑材料应规整清楚并在村庄环境建设中合理再利用。

（六）梳理村庄空地，进一步推进“微田园”景观打造。摸清村庄空置用地、近期不建设的宅基地、边角空地的权属，积极发动村民，采用乡土作物进行种植或采用乡土材料、旧建筑材料、收集老物件进行“微景观”打造，采用乡土式干砌、插篱、种植等方式，规整房前屋后菜地、绿地和台地。用园艺手法形成菜地果林“微田园”、“微庭院”。

附件：1．2018年三明市美丽乡村建设项目现场指导村庄情

况汇总表

2. 2018年三明市历史文化名镇名村和传统村落现场指导情况汇总表

附件1

2018年三明市美丽乡村建设项目现场指导村庄情况汇总表

| 序号 | 项目属地 |  | 反馈意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 县市 | 项目名称 |  |
| 1 | 尤 溪 县 | 八字桥乡龙湖村 （市县补助） | - 废弃房屋拆除后的建筑材料及垃圾及时清运或归置整理，房前屋后空地也应进一步梳理，采用乡土作物种植和乡土材料“收边”，进行“微田园”景观打造。 2.按要求增加保洁人员配备。 |
| 2 |  | 管前镇马坪村（省级补助） | - 清除田间地头垃圾死角。 - 水冲式公厕尽快完成扫尾工程，投入使用。 - 废弃房屋拆除后的建筑材料及垃圾及时清运或归置整理，空地应菜地化或采用乡土植物进行“微田园”景观打造。 4.村庄现状水泥硬化较多，应进一步利用边角空地加大绿化种植力度。 |
| 3 |  | 管前镇真地村（市县补助） | 1.进一步梳理村庄空地，进行菜地化或采用乡土植物种植，采用乡土材料“收边”清楚，进行“微田园”景观打造。 |
| 4 |  | 汤川乡阳星村（省级补助） | 1.废弃房屋不但要拆清楚，而且拆后要规整好，将拆除后的建筑材料及垃圾及时清运或归置整理，菜地化或采用乡土植物进行“微田园”景观打造。 2.应积极开展环境卫生评比、家庭星级评比活动。 |
| 5 |  | 西城镇新坑村（省级补助） | 1.村庄属于第四批中国传统村落，应认真编制保护规划和实施项目设计。 2.积极开展垃圾清扫活动，消除垃圾死角，保持村内环境整洁。 3.在保护规划指导下，结合旅游发展，尽快完成水冲式公厕设计，加快项目进度。 - 房前屋后空地应合理利用，菜地化或采用乡土植物种植，进行“微田园”景观打造。 - 积极开展环境卫生评比、家庭星级评比活动 。 |
| 6 |  | 西城镇文峰村（省级补助示范村） | 1.积极开展垃圾清扫活动，消除田边、溪流边垃圾死角。 2.按要求开展农房整治，不能只做沿街面，沿田立面也要整治。 3.加快水冲式公厕招标建设进度。 4.严格监督管理房屋建设，避免住宅层数失控。 5.废弃房屋不但要拆清楚，而且拆后要规整好。场地应菜地化或采用乡土植物进行“微田园”景观打造。 - 房前屋后空地应合理利用，并采用乡土材料“收边”清楚。 7.积极开展环境卫生评比、家庭星级评比活动 。 |
| 7 |  | 新阳镇双鲤村（省级补助） | 1. 清除路边垃圾死角。 2. 房前屋后空地应合理利用，采用乡土作物种植，营造微田园景观。 3.积极开展环境卫生评比、家庭星级评比活动 。 |
| 8 |  | 梅仙镇通演村（省级补助） | 1.严格监督管理房屋建设，避免住宅层数失控。 2.进一步加大力度进行裸房整治。 3.梳理房前屋后，菜地化或采用乡土植物进行“微田园”景观打造。 |
| 9 |  | 坂面镇大坪村（省级补助） | 1.进一步加强卫生保洁工作，合理配置街道垃圾桶数量，消灭垃圾死角。 - 加快公厕建设进度。 - 严格监督农房建设，避免住宅层数失控。 - 房前屋后生产生活用品、用具以及农产品等应摆放清楚。 - 梳理村庄空地，菜地化或采用乡土植物，采用乡土材料“收边”清楚，进行“微田园”景观打造。 6.落实家庭卫生星级评比。 |
| 10 | 三 元 区 | 莘口镇西际村（省级补助 示范村） | 1.探索利用乡土材料，持续推进村庄微田园打造。 |
| 11 |  | 中村乡顶太村（省级补助） | 1.村庄环境建设中挡墙、花池做法勾缝过于明显，地方乡土特色不足。 |
| 12 |  | 中村乡前村村（市县补助） | - 村庄尚有部分裸房未整治，应持续推进此项工作。 - 废弃房屋拆除后的旧建筑材料应及时清运、规整 3. 进一步推动村民房前屋后或闲置用地菜地化、多种乡土果树乔木，形成菜地果林的“微田园”，以增加村庄乡土韵味。 |
| 13 | 宁 化 县 | 安乐镇丁坑口村（省级补助 示范村） | 1. 扫除田间零星垃圾死角。 2. 加快村庄景观整治项目进度，全面提升村庄的村容村貌。 3. 推动村民房前屋后菜地化或多种乡土果树乔木，形成菜地果林“微田园”，增加村庄乡土特色。 |
| 14 |  | 城南乡茜坑村 （省级补助） | 1. 加快氧化塘等项目建设进度。 2. 尽快对废旧空心房、简易搭盖进行整治清理，房前屋后农用具、建筑材料摆放整齐。 3. 推动村民房前屋后菜地化或多种乡土果树乔木，形成菜地果林“微田园”，以增加村庄乡土特色。 |
| 15 |  | 湖村镇黎坊村（省级补助） | 1. 村庄环境卫生较差，尤其田边垃圾成堆，公厕保洁不到位。建议多对村民多宣传生活垃圾的正确处理方式，并对保洁人员实行监督或考核制度。 2. 废弃房屋不但要拆清楚，而且拆后要规整好。废弃房屋及圈舍应拆除彻底，并将拆除后的建筑材料及垃圾及时清运或归置整理。 3. 推动村民房前屋后菜地化或多种乡土果树乔木，形成菜地果林“微田园”，以增加村庄乡土特色。 4. 加快氧化塘、村庄景观环境项目的建设。 |
| 16 |  | 城郊乡马源村（省级补助） | - 废弃房屋不但要拆清楚，而且拆后要规整好。废弃房屋及圈舍应拆除彻底，并将拆除后的建筑材料及垃圾及时清运或归置整理，菜地化或采用乡土植物进行“微田园”景观打造。 - 房前屋后生活用品及杂物应进一步规整、摆放清楚。 - 进一步推进村庄绿化，房前屋后菜地应采用乡土材料“收边”清楚。 4.开展并完善村庄家庭卫生红黑榜、星级评比，评比频率应适当加大，并采用适宜地方的评比结果展示方式。 |
| 17 |  | 泉上镇罗李村（省级补助） | 1. 建议加快各项整治项目进度，村庄整体建设项目总体进度慢。 2. 废弃房屋不但要拆清楚，并将拆除后的建筑材料及垃圾及时清运或归置整理。 3. 房前屋后闲置场地要进一步梳理，推动村民房前屋后菜地化或多种乡土果树乔木，形成菜地果林“微田园”。 |
| 18 |  | 淮土镇吴陂村（省级补助） | 1.村庄裸房较多，立面整治进度偏慢，应加快工程进度。 2.公厕建设尚未全部完成，应加快进度。 3.房前屋后生活用品及杂物应进一步规整、摆放清楚。 4.适当选用乡土材料、乡土绿植软化硬质广场。 5.进一步推进村庄大小空地绿化，房前屋后菜地应采用乡土材料“收边”清楚。 |
| 19 |  | 河龙乡沙坪村 （市县补助） | 1.废弃房屋应拆除彻底，并将拆除后的建筑材料及垃圾及时清运或归置整理，菜地化或采用乡土植物进行“微田园”景观打造。 2.房前屋后生活用品及杂物应进一步规整、摆放清楚。 3.进一步推进村庄绿化，房前屋后菜地应采用乡土材料“收边”清楚。 |
| 20 |  | 石壁镇 （市县补助历史文化名镇） | - 强化产业支撑，以旅游发展为龙头，培育地方特色产业， 深入挖掘地方文化和非物质遗产，壮大集体经济，扶持家庭经济，吸引居民回流。 - 政府应认真指导民间自发修缮行为，确保修缮到位。 - 加强新建农房的风貌管控，与历史建筑相协调。 - 积极探索历史建筑植入现代功能，推进老屋活化利用。 |
| 21 | 将 乐 县 | 黄潭镇祖教圩上村（市县补助村） | - 废弃房屋不但要拆清楚，而且拆后要规整好，并将拆除后的建筑材料及垃圾及时清运或归置整理，菜地化或采用乡土植物进行“微田园”景观打造。 - 村庄空地应多采用乡土作物（蔬菜、果木）种植绿化。 3.进一步完善村庄家庭卫生红黑榜、星级评比，评比频率应适当加大。 |
| 22 |  | 万全乡杏溪村（市县补助村） | 1.村庄空地和规划绿地应加快绿化，应采用乡土作物为主要种植对象，塑造“微田园”景观。 2.进一步完善村庄家庭卫生红黑榜、星级评比，评比频率应适当加大。 |
| 23 |  | 高唐镇邓坊村（省级补助村） | - 微动力污水处理设施应尽快完工。 2. 村貌房屋风格引导需加强，外墙水泥抹灰建筑，应适当增加窗洞等线脚，形成协调风貌。 - 废弃房屋拆除后，建筑材料及垃圾及时清运或归置整理，菜地化或采用乡土植物进行“微田园”景观打造。 - 进一步完善村庄家庭卫生红黑榜、星级评比，评比频率应适当加大。 |
| 24 |  | 余坊乡隆兴村 （省级补助示范村） | - 氧化塘建设过于粗糙，没有设置围堤和防渗层，处理污水能力不足，应加以整改。 - 村主干道建筑整治效果不理想，存在较多建筑只有正面整治，侧面红墙裸露，作为示范村不能起到示范作用。建议作为示范村，立面整治应在窗户、建筑分层处、阳台压顶处采用适当色彩进行线条修饰，侧面可酌情考虑，以简单水泥抹面为主。 - 废弃房屋拆除后空地要规整好，，采用菜地化或采用乡土植物进行“微田园”景观打造。 - 清除个别卫生死角的垃圾。 - 进一步完善村庄家庭卫生红黑榜、星级评比，评比频率应适当加大。 |
| 25 |  | 大源乡大源村（省级补助村） | 1.村庄对面河道边严禁倾倒垃圾，现存垃圾抓紧清理。 2.村庄沿公路绿化工程抓紧建设。 3.应对村庄内部空闲用地进行梳理，采用乡土作物进行绿化，打造“微田园”效果。 4.进一步完善村庄家庭卫生红黑榜、星级评比，评比频率应适当加大。 |
| 26 |  | 安仁乡泽坊村（省级补助村） | 1.清除河道边和村庄内部的垃圾。 2.废弃房屋不但要拆清楚，而且拆后要规整好，将拆除后的建筑材料及垃圾及时清运或归置整理。 3.村庄闲置用地、空地应菜地化或采用乡土植物进行“微田园”景观打造。 4.房前屋后生活用品及杂物应进一步规整、摆放清楚。 5.进一步完善村庄家庭卫生红黑榜、星级评比，评比频率应适当加大。 |
| 27 |  | 万安镇寺许村（省级补助村） | 1.清理村庄垃圾收集点周边、道路边、田边垃圾死角。 2.进一步完善村庄家庭卫生红黑榜、星级评比，评比频率应适当加大。 |

附件2

2018年三明市历史文化名镇名村和传统村落现场指导情况汇总表

| 序号 | 项目属地 |  | 反馈意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 县市 | 项目名称 |  |
| 1 | 永安市 | 清水畲族乡 沧海村 | 1. 与地方文化部门合作，大力挖掘非物质文化遗产，深入挖掘经济价值，发展传统特色产业，推进结合传统民居活化利用的民俗文化馆建设，促进古民居文化传承开发。 2. 探索建立传统建筑认领保护制度。引导社会力量通过捐资、投资、入股、租赁等方式参与传统村落保护。 3．加快推进停车场、游客服务中心、二期新村点建设。 |
| 2 | 三元区 | 莘口镇龙泉村龙安村自然村 | 1. 以“龙隐泉溪耕读乐，安居山野诗书传”为核心，大力挖掘非物质文化遗产，打造具有乡村地域特色的节庆活动；加大力度培育和发展柑橘采摘等休闲农业、休闲旅游、民间工艺作坊、乡土文化体验、传统农家农事参与等历史文化休闲旅游产品，如“绿野仙居”、“古村研学”等特色经营。 2.积极利用社会资本投入古村保护运营。 3.积极鼓励群众对一般历史建筑进行自我修缮，主管部门应对修缮的工艺做法做出明确指导和过程监管。 4. 非文物建筑的木质结构房屋也应配备消防器材，避免发生火灾。 |