宁德市2018年美丽乡村建设

年终现场指导情况

2019年3月上旬，我厅委托第三方机构，对你市2018年美丽乡村建设项目、省政府重点扶持的历史文化名镇名村和传统村落改善提升情况开展现场指导。有关情况如下：

一、基本情况

现场指导主要采取现场察看和查阅资料等方式，指导列入“千村整治、百村示范”美丽乡村建设工程村庄29个，省重点扶持的历史文化名镇名村3个，2107年美丽乡村建设验收不合格村庄1个。其中美丽乡村24个村庄还有待提升，5个村庄（古田县大桥镇瑞岩村、杉洋镇康宁洋村、城西街道连墩村，福安市甘棠镇甘江村、外塘村）存在较严重问题。省重点扶持的历史文化名镇名村古田县前洋村、周宁县陈峭村均按规划进度进行建设，建设效果良好；蕉城区赤溪镇保护规划尚未评审，建设项目进展较慢。2017年不合格的古田县鹤塘镇前圪村经过整改，村庄环境与美丽乡村建设项目均有提高，现场查看村庄建设符合要求。

现场指导的村庄均有效开展“村收集、镇转运、县处理”生活垃圾处理模式；建立长效制度，保洁人员稳定、工资有保障；街道干净整洁，有垃圾桶等设施，村民卫生习惯日益加强。新建三格式化粪池为2立方米及以上的一体化成品，经检查有全套材料，新建改造三格化粪池农户达到常住户数90%以上；完成情况良好，有户主姓名和联系方式。大部分村庄都开展了裸房整治，统一引导村庄裸房装修风格。现场指导村庄均有修建水冲式公厕，大部分都已经修建完成已投入使用或即将投入使用。福安市范坑乡毛家坪、湾坞镇徐江村，溪尾镇溪邳村采用乡土材料建设，铺地、小品效果良好，福安市溪尾镇溪邳村利用渔民上岸时期石建筑改造成疍民历史文化展室。古田县城东街道利洋村为传统村落，采用党员先锋岗，每个片区的卫生环境均有党员负责监督。古田县水口镇汶潭村利用江边环境，结合立面整治粉刷白墙，营造粉墙黛瓦的水乡气氛。

二、存在的主要问题

（一）部分裸房整治示范效果不佳，个别整治工作推进缓慢。古田县、福安市裸房整治部分只对外墙进行涂料粉刷处理，甚至背立面不刷涂料，裸房整治示范户的示范效果不明显。个别村庄如福安市范坑乡山岫宅村刘郑宗祠对传统建筑刘郑宗祠进行粉刷，破坏了传统建筑材料和工艺的原真性，影响了传统建筑风貌。古田县城西街道连墩村，传统民居修复后外墙采用水泥抹面，材料使用不当，与周围传统民居风格不符。

（二）三格化粪池新建改造需进一步规范。各区县村庄均有建设三格化粪池，大部分现状的三格化粪池为村民自建，无历史施工验收资料，无预留清掏口，后期清掏困难。

（三）部分村庄卫生保洁不到位。部分村庄仍存在日常保洁不完善。福安市罗江街道北山村垃圾池边存在大量垃圾未及时清运，严重影响村庄环境卫生；福安市社口镇沙溪村，垃圾桶垃圾溢出，没有及时清运，有废弃物品散乱堆放。

（四）部分新建公厕项目和其他项目进度滞后。福安市甘棠镇甘江村、外塘村新建公厕尚未建成。古田县大桥镇瑞岩村建设项目尚未动工。

（五）采用城市化建设手法，缺乏乡土气息。古田县卓洋乡文洋村采用使用城市景观做法，光面瓷砖做花池，修建六角亭公园节点，缺乏乡土特色；福安市上白石镇东峰村停车场、公园、溪流驳岸水泥硬化过度，缺乏乡土气息。

（六）修建大广场、大公园。福安市甘棠镇外塘村仙岫山公园广场和潭头镇富罗坂村休闲健身广场为乡贤捐资修建，但政府缺乏有效引导，大面积硬化，破坏乡村环境。

（七）杆线整治不到位。福安市赛岐镇江兜村、廉首村存在杆线“空中蜘蛛网”现象。

三、下一步工作要求

请宁德市住建局督促相关县（市、区）针对存在问题，抓好以下各项工作的整改落实：

（一）立即组织整改。对现场指导发现的存在较严重问题的村庄（详见附件），务必马上进行整改。在本通知下达之日起3个月内整改到位，未整改到位的，将由财政部门追回省级奖补资金。

（二）加强裸房整治工作。严格按照省厅美丽乡村建设裸房整治示范要求，根据村庄整体风貌和环境特色进行立面整治，加强技术指导，提升整治示范水平，形成协调建筑风貌。

（三）加快房前屋后整治。村庄房前屋后拆清楚、摆清楚，引导村民进行生态菜地化建设，打造美丽庭院，提升村庄风貌。同时要强化村庄杆线整治。

（四）加强农村污水垃圾治理。一是人口较少的村庄和分散的农户生活污水采用标准三格（四格）化粪池处理的，应按要求将尾水排入山体、林地、农田消纳吸收利用，化粪池必须设置清掏口，使用半年至一年进行清掏。建立完善三格化粪池新建改造档案，确保有据可查。二是巩固提升农村生活垃圾治理。坚持逐级监督考评机制，做到督查考评市、县、乡镇三级全覆盖，完善农村垃圾治理长效机制。建立节假日的垃圾清运保障机制。推广垃圾分类，在农村人居环境整治试点村全面采用有机垃圾处理设备处理，有条件的可以就地堆肥。

（五）增强传统风貌保护和乡土保护意识。保护具有传统风貌和历史文化价值的房屋，不随意拆除和进行破坏传统风貌的改造。

附件：1．2018年宁德市美丽乡村建设项目现场指导村庄情况汇总表

2．2017年宁德市美丽乡村建设验收不合格村庄情况

汇总表

3．2018年宁德市重点改善提升的历史文化名镇名村

和传统村落现场指导情况汇总表

附件1

2018年宁德市美丽乡村建设项目现场指导村庄情况汇总表

| 序号 | 项目属地 |  | 反馈意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 县市 | 项目名称 |  |
| 1 | 福安 | 上白石镇东峰村 | 1．房前屋后未摆清楚； 2．村内存在卫生死角； 3．停车场、公园水泥硬化过度，缺乏乡土气息； 4．溪流驳岸硬化过度。 |
| 2 |  | 范坑乡山岫宅村 | 传统建筑做裸房整治，破坏传统风貌。 |
| 3 |  | 范坑乡毛家坪 |  |
| 4 |  | 甘棠镇甘江村 | 1．公厕新建任务未完成； 2．村内杂物未摆放清楚。 |
| 5 |  | 甘棠镇外塘村 | 1．公厕新建任务未完成； 2．保洁人员数量不足。 |
| 6 | 福安 | 罗江街道北山村 | 1．村内垃圾未及时清扫清运； 2．村内杂物未摆放清楚。 |
| 7 |  | 罗江街道坑门里村 | 建设进度较慢，部分工程未完工。 |
| 8 |  | 潭头镇富罗坂村 |  |
| 9 |  | 湾坞镇徐江村 | 存在个别卫生死角。 |
| 10 |  | 溪尾镇溪邳村 （示范村） |  |
| 11 |  | 松罗乡南溪村 | - 裸房整治效果不理想； - 简易搭盖未拆除。 |
| 12 |  | 赛岐镇江兜村 | - 简易搭盖未拆清楚； - 杆线凌乱。 3.建筑材料未摆清楚。 |
| 13 | 福安 | 赛岐镇廉首村 | - 房前屋后存在零星垃圾； - 房前屋后堆杂较多； - 杆线凌乱。 |
| 14 |  | 社口镇沙溪村 | - 公厕建设不合格规范； - 废弃物品随意堆放； - 垃圾未及时清运。 |
| 15 |  | 城阳镇林家洋村 | - 个别农房整治不到位； - 房前屋后菜地化不到位； - 乱拉电线。 |
| 16 |  | 坂中乡仙源里村 （示范村） | 个别简易搭建未拆清楚。 |
| 17 |  | 下白石镇顶头村 | - 简易搭建未拆除； - 杆线凌乱，存在“空中蜘蛛网”现象； - 新建廊桥的屋顶材料与桥身及乡村风貌不符。 |
| 18 |  | 下白石镇下岐村 | 景观及绿化乡村风貌不足。 |
| 19 | 古田县 | 大甲镇茶洋村 | 部分三格式化粪池不可清掏。 |
| 20 |  | 杉洋镇东吉村 | 停车场城市化缺少乡村特色。 |
| 21 |  | 卓洋乡文洋村 | 建设项目缺乏乡土气息。 |
| 22 |  | 城东街道利洋村 | 1．房前屋后未摆清楚； 2．公厕建设不规范未预留清掏口。 |
| 23 |  | 大桥镇瑞岩村 | - 部分三格式化粪池未留清掏口； 2．美丽乡村建设项目尚未动工； 3．房前屋后多处未摆放清楚； 4．存在鸡散养现象； 5．尚未开展农房整治。 |
| 24 | 古田县 | 水口镇汶潭村（示范村） |  |
| 25 |  | 杉洋镇康宁洋村 | 1.三格化粪池均未预留清掏口； 2.建筑垃圾未及时清理； 3.房前屋后堆杂较多。 |
| 26 |  | 卓洋乡吉洋村 | 1.简易搭盖未拆除； 2.房前屋后堆杂较多； 3.存在散养家禽现象。 |
| 27 |  | 城西街道罗峰村 | 1.简易搭盖未拆除； 2.房前屋后堆杂较多； 3.建筑垃圾未及时清理。 |
| 28 | 古田县 | 城西街道连墩村 | 1.三格化粪池均未预留清掏口； 2.多处简易搭盖未拆除； 3.房前屋后堆杂较多； 4.村庄环境卫生较差； 5.传统民居修复材料使用不当。 |
| 29 |  | 大桥镇丘地村 | 简易搭盖未拆清楚 |

附件2

2017年宁德市美丽乡村建设验收不合格村庄情况汇总表

| 序号 | 项目属地 |  | 反馈意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 县市 | 项目名称 |  |
| 1 | 古田县 | 鹤塘镇前圪村 | 达到要求 |

附件3

2018年宁德市重点改善提升的历史文化名镇名村

和传统村落现场指导情况汇总表

| 序号 | 项目 属地 | 项目名称 | 反馈意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁德 | 蕉城区 赤溪镇 | 1．已完成较完善的规划设计和详细设计，尚未评审，建设项目进展较慢； 2．日常保洁不到位，水渠内有漂浮垃圾； 3．少量违章搭建未拆清楚。 |
| 2 |  | 古田县 前洋村 | - 国学馆室内装修中部分墙面与传统建筑风貌不符； - 新建旅游公厕外观未体现乡村风貌。 |
| 3 |  | 周宁县 陈峭村 | - 个别房屋超高，蓝色琉璃瓦屋顶、绿色玻璃窗、水泥外墙，对核心区村落传统风貌有一定的破坏； - 水塘周边安装石栏板，与传统风貌不协调； - 缺乏公共标识。 |