## Sheet1
附件1
基桩检测现场检查表
检测机构名称： |  |  |  | 检查日期：
工程名称
序号 | 检查内容 |  |  | 检查要点 | 检查情况（存在主要问题）
1 | 登记告知情况 | 检测机构在开展基桩检测时，是否按《关于启用福建省建设工程监管一体化平台工程检测管理信息系统的通知》（闽建办建函〔2022〕8号）要求登记、告知相关信息。 |  | 随机抽查近期结束试验或正在试验的桩的登记信息和告知相关信息是否符合（闽建办建函〔2022〕8号）第六条的要求
2 | 影像资料留存情况 | 开展静载、高应变检测前，检测、施工、监理、建设等单位是否共同确认受检桩号，是否与选桩纪要以及工程实际一致，是否有在桩边举牌拍照，检测机构是否留存照片备查。 |  | 检查选桩纪要，核对受检桩号及工程名称，检查举牌照片中相关信息是否与《关于强化桩基工程质量管理的意见》（闽建建〔2022〕2号）要求相符
|  | 静载检测过程中，检测机构是否在关键部位实时全程拍摄录像，是否有留存备查。 |  | 检查检测机构是拍摄录像；录像内容是否能能清晰看到静载仪显示器和键盘或者静载仪与压力传感器、位移传感器的接线情况，是否能清晰看到千斤顶、位移传感器、压力传感器个数；是否无合理理由遮挡摄像头
3 | 桩位核对及检测痕迹 | 受检桩桩号是否与选桩会议纪要的桩号一致 |  | 检查几方确认的选桩会议纪要
|  | 静载检测 | 受检桩位置是否正确，是否与实际相符，是否存在“一桩多检” | 结合桩基平面图、桩位确认单和检测管理系统查已检桩的数量、桩号及检测完毕的现场桩头是否存在检测痕迹，并与正在试验的桩位进行核对
|  | 高应变法检测 | 仪器中的已检桩桩号与现场试验桩桩号是否吻合，已检桩是否有检测痕迹。 | 查看基桩动测仪中已检桩的桩号，结合桩基平面图、选桩会议纪要、桩位确认单、检测管理系统告知的检测数量，核对已检（正在试验）桩桩身是否有螺栓孔安装痕迹
|  | 低应变法检测 | 仪器中的已检桩桩号与现场试验桩桩号是否吻合，已检桩是否有检测痕迹。 | 查看基桩动测仪中已检桩的桩号，结合桩基平面图、（灌注桩）选桩会议纪要、桩位确认单、检测管理系统告知的检测数量，核对已检桩（正在试验）桩顶面是否有检测痕迹（如粘贴传感器等）
|  | 声波透射法检测 | 仪器中的已检桩桩号与现场试验桩桩号是否吻合，已检桩的声测管数量、布置是否与记录一致 | 查看仪器中已检桩的桩号，结合桩基平面图、选桩会议纪要、桩位确认单、检测管理系统告知的检测数量，核对已检桩（正在试验）的声测管数量、布置与记录是否一致
|  | 钻芯法检测 | 受检桩的位置是否正确，已检桩的钻孔数量是否与记录一致 | 检查桩基平面图和桩位确认单，结合选桩会议记录、检测管理系统查已检桩的数量、桩号和已检桩桩头的钻孔数量
4 | 人员证书情况 | 现场检测人员持证上岗情况 |  | 到省厅网站“行业管理-建设人才-综合查询-从业证书查询”核查岗位证书
|  | 现场检测人员与备案人员是否相符 |  | 核对检测管理系统备案人员与现场检测人员是否相符
|  | 检查时段内备案的检测人员是否在场 |  | 检查时段内备案的检测人员是否在场，其中静载检测至少一人在场
5 | 仪器设备情况 | 压力系统、位移计、千斤顶等仪器设备是否有检定或校准证书，仪器标识是否固定且不可拆卸、是否和证书一致、是否在检定有效期内 |  | 检查检定或校准证书与现场仪器核对
|  | 实际使用仪器设备是否与备案设备相符 |  | 结合检测管理系统查仪器设备备案情况与现场仪器核对
6 | 静载检测现场情况 | 堆载是否满足最大试验荷载1.2倍要求 |  | 通过检测管理系统或现场抽查，核对现场的砼配重块尺寸和数量是否与记录表记录一致，计算是否满足要求
|  | 静载仪参数设定 |  | 查看千斤顶检定/校准证书率定方程、计算公式，油压传感器的灵敏度，核查现场静载仪参数设定是否正确，是否与告知上传的记录表一致。
|  | 千斤顶与反力装置接触情况 |  | 检查时段已加载超过2级是否存在千斤顶与反力装置未接触
|  | 千斤顶合力中心与桩中心是否重合（尤其是抗拔试验） |  | 检查现场千斤顶安装情况
|  | 位移计应对称安置，安装是否竖直、正确 |  | 检查现场位移计安装情况，直径或边宽＞500mm的桩应对称安置4个，直径或边宽≤500mm的桩应对称安置2个，安装是否垂直、牢固，位移测点是否固定在桩身上
|  | 试桩、压重平台支墩边和基准桩之间的中心距离是否满足要求 |  | 检查现场试桩、压重平台支墩边与基准桩三者间距离
|  | 基准梁是否一端固定一端简支 |  | 检查现场基准梁
|  | 静载加载仪的荷载示值与加载值、静载加载仪的油压示值与压力表（若有安装）是否一致，位移表的位移值是否与静载仪一致 |  | 检查现场加载值、压力表、位移表
6 | 静载检测现场情况 | 最后一级加载持荷情况 |  | 最后一级加载时，检查是否能持荷；若已卸荷且仪器设备尚未拆卸，采用快速加载或直接加到最后一级检查是否能持荷
|  | 抗拔试验设备安装情况 |  | 检查现场设备安装情况，抗拔试验桩顶上拔量测量点不得设置在受拉钢筋上，且上拔量观测点应避开混凝土明显破裂区域
|  | 抗拔试验受拉钢筋数量是否满足最大抗拔力要求（按钢筋强度设计值计算） |  | 根据公式N=fy*As=fy*(3.14*d2/4)*n验算(公式中fy为普通钢筋强度设计值，d为钢筋公称直径，n为钢筋数量)
|  | 水平静载设备安装情况 |  | 水平试验的水平力作用点是否与实际工程的桩基承台底面标高一致；在水平力作用平面的受检桩两侧是否安装2个或以上位移计；基准点与试桩净距是否不小于1倍桩径；水平试验千斤顶和试验桩接触处是否安置球形铰支座，千斤顶作用力是否水平通过桩身轴线
7 | 高应变检测现场情况 | 锤重是否符合要求,是否具有稳固的导向装置 |  | 检查锤重是否符合要求，重锤形状是否对称，高径（宽）比是否大于1
|  | 传感器安装位置是否符合规范要求 |  | 传感器与桩顶之间的距离：大直径时≥1D、小直径时≥2D；应变传感器与加速度传感器的中心应位于同一水平线上，同侧的应变传感器与加速度传感器水平距离不宜大于80mm，传感器安装是否紧贴无松动
|  | 桩头顶部是否平整并设置桩垫 |  | 现场查看桩头是否平整，试验过程是否设置桩垫
|  | 动测仪参数设定是否正确 |  | 核查动测仪中输入加速度和力传感器参数是否与证书一致；桩身材料密度取值是否满足规范要求
|  | 仪器中的已检桩采集的信号曲线是否满足后期分析拟合的要求 |  | 查看仪器内数据，查看实测波形是否为波形紊乱、通道严重不全的无效数据
8 | 低应变检测现场情况 | 检测点数量、每个检测点记录的有效信号数是否满足规范要求 |  | 查看仪器内数据，查看存盘波形数量
|  | 传感器安装和激振点是否符合要求 |  | 传感器和激振点是否打磨平整，激振点和传感器安装位置应避开钢筋笼主筋的影响
9 | 声波透射检测现场情况 | 声波检测仪中已检桩的测深、管距是否与实际声测管畅通长度和管距相符 |  | 查看仪器内数据和现场复核，利用测绳探测桩长及声测管间距
|  | 声测仪器中的计数轮是否正常 |  | 检查声测仪器，核对测绳在计数轮上拉动的长度与仪器显示长度；查看计数轮转动时与测线有无明显相对滑动
|  | 声测管数量是否满足规范要求，是否与记录单一致 |  | 查看桩基施工图核对已检桩的直径，根据规范规定：D≤800mm，不得少于2根声测管 800mm＜D≤1600mm，不得少于3根声测管 1600mm＜Dmm，不得少于4根声测管，核查现场已检桩声波管数量是否满足规范要求，是否与记录单一致
10 | 钻芯法检测现场情况 | 钻检桩的桩位、钻孔位置、钻孔数、芯样数量是否与记录、一体化平台相符 |  | 钻检桩的桩位、钻孔位置、钻孔数、现场的芯样数量（长度）是否与记录、一体化平台的告知及图片相符
|  | 芯样真实性 |  | 查看芯样断面接口是否吻合，不同回次的芯样粗骨料分布是否接近，现场摆放芯样的直径与钻具规格是否相符，查看钻取的持力层芯样与设计要求情况
|  | 桩底回次芯样情况 |  | 查看桩身混凝土芯样与持力层胶结情况
|  | 芯样编录是否符合要求 |  | 芯样取出后，是否在芯样侧表面清晰标明回次数、块号、本回次总块数、起至深度、桩号及孔号等信息
|  | 钻具选用情况 |  | 检查现场使用设备情况，钻具选用是否符合要求
|  | 已钻（正在）检桩长度是否符合要求 |  | 利用测绳（钻杆）测孔深或孔内摄像
11 | 其他
检测机构负责人（签字）： 检查人员（签字）：