## Sheet1
附件5
地基及复合地基、锚杆检测现场检查表
检测机构名称： |  |  |  | 检查日期：
工程名称：
序号 | 检查内容 |  |  | 检查要点 | 检查情况 （存在主要问题）
1 | 资质使用及合同签订情况 | 使用资质情况：是否超出资质范围从事质量检测活动，是否存在转包检测业务或涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书行为 |  | 随机抽查检测报告中涉及的资质使用范围及相对应的委托业务合同，核对检测内容是否超过资质许可范围。
|  | 质量检测业务是否由工程项目建设单位委托并签订书面合同（含委托协议书） |  | 抽查检测业务委托合同（含委托协议书）及检测机构出具的检测报告。
2 | 人员情况 | 检测人员持证上岗情况 |  | 到省厅网站“行业管理-建设人才-综合查询-从业证书查询”核查岗位证书。
|  | 检测人员是否具备能力 |  | 随机抽查报告中的签字人员，根据其从事的岗位采用现场以提问或者实操考核的方式确定检测人员是否具备基本上岗能力。
3 | 仪器设备情况 | 压力系统、位移计、千斤顶，触探头、标贯器、锚杆拉力计等仪器设备是否有检定或校准证书，仪器标识是否固定、是否和证书一致、是否在检定或校准有效期内 |  | 检查检定或校准证书与现场仪器核对
4 | 影像资料留存情况 | 检测机构是否按规定对现场检测举牌拍照，是否按规定留存备查 |  | 抽查1个季度内的若干份检测项目：检查检测、见证人员举牌拍照影像资料，牌子上是否标明工程名称、检测和见证单位名称及人员姓名、检测部位、检测内容、拍照日期，照片中是否包含所有检测、见证人员。
5 | 点位核对及检测痕迹 | 受检试验点是否与选桩会议纪要的试验点一致 |  | 检查几方确认的选桩会议纪要
|  | 载荷试验 | 受检点位置是否正确，是否与实际相符，是否存在“一点多检” | 结合场地平面图和试验点位确认单，查已检试验点的数量及检测完毕的点位现场是否存在检测痕迹或明显印记，并与正在试验的点位进行核对
|  | 标准贯入、动力触探、静力触探 | 受检点位置是否正确，是否与实际相符，是否存在“一点多检” | 结合场地平面图和试验点坐标，查已检毕测点是否存在检测孔（表层存砂、碎石层除外）或明显印记，受检点位置是否正确
|  | 锚杆拉拔 | 受检点位置是否正确，是否与实际相符，是否存在“一点多检” | 结合场地平面图和试验点位，查已检锚杆是否存在夹具咬合痕迹，受检锚杆位置是否正确
6 | 载荷试验现场安装 | 载荷试验堆载是否满足最大试验荷载1.2倍要求 |  | 通过检测管理系统或现场抽查，核对现场的砼配重块尺寸和数量是否与记录表记录一致，计算是否满足要求
|  | 静载仪参数设定 |  | 查看千斤顶检定/校准证书率定方程、计算公式，油压传感器的灵敏度，核查现场静载仪参数设定是否正确
|  | 千斤顶与反力装置接触情况 |  | 检查时段已加载超过2级是否存在千斤顶与反力装置未接触
|  | 千斤顶合力中心载荷板中心是否重合 |  | 检查现场千斤顶安装情况
6 | 载荷试验现场安装 | 位移计应对称安置，安装是否竖直、正确 |  | 检查现场位移计安装情况，承压板面积＞0.5m2的应对称安置4个，承压板面积≤0.5m2的桩应对称安置2个，安装是否垂直、牢固，且位于承压板每边中点。
|  | 试桩、压重平台支墩边和基准桩之间的中心距离、试坑长宽是否满足要求 |  | 检查现场试桩、压重平台支墩边与基准桩三者间距离，（非深层平板载荷试验）试坑长、宽是否大于承压板尺寸的3倍
|  | 基准梁是否一端固定一端简支 |  | 检查现场基准梁
|  | 静载仪的荷载示值与加载值、静载加载仪的油压示值与压力表（新省标实施后执行）是否一致，位移表的位移值是否与静载仪一致 |  | 检查现场加载值、压力表、位移表
|  | 最后一级加载持荷情况 |  | 最后一级加载时，检查是否能持荷；若已卸荷且仪器设备尚未拆卸，采用快速加载或直接加到最后一级检查是否能持荷
|  | 土（岩）地基承压板面积是否符合要求；板是否有足够刚度，是否存在明显弯曲变形。 |  | 浅层平板载荷不应小于0.25m2，对于软土地基不应小于0.5m2，换填垫层和压实地基承压板面积不应小于1.0m2，强夯地基承压板面积不应小于2.0m2；深层平板载荷试验的承压板直径不应小于0.8m；岩基载荷试验的承压板直径不应小于0.3m。检查最大试验荷载时承压板是否存在变形弯曲。
|  | 复合地基载荷试验承压板面积是否符合要求 |  | 承压板面积A宜等于有效置换面积Ae，不宜偏差超5%（梅花形布桩时Ae=π（1.05s）2/4=0.866s²，正方形布桩Ae=s2，矩形布桩时Ae=s1*s2，多桩复合时A=n*Ae，s、s1、s2为桩间距）
|  | 试验点标高位置 |  | 试验标高应与地基设计标高一致，当设计有要求时，承压板应设置于设计要求的受检标高上。
7 | 圆锥动力触探检测现场情况 | 试验类型是否适用现场地质条件 |  | 查看检测方案和项目设计文件，查看采用的检测规范中的试验方法是否适用于现场土层
|  | 检测数量是否满足设计（规范）要求 |  | 查设计图纸，核查检测数量是否满足设计图纸要求；设计图纸未明确检测数量时是否满足单位工程检测数量不应少于10 个点（孔），当面积超过 3000m2应每 500m2增加 1 点（孔），检测同一土层的试验有效数据不应少于 6 点。
|  | 试验点标高位置 |  | 查看设计图纸，核对试验点是否在设计标高上进行，是否与委托设计标高及记录表填写一致。
|  | 测试深度是否满足要求 |  | 现场查看配备钻杆长度，量取入土钻杆长度是否与记录相符
|  | 锤重、落距是否符合要求 |  | 轻 型：落距50cm、锤重10kg； 重 型：落距76cm、锤重63.5kg，重锤应采用自动脱钩装置； 超重型：落距100cm、锤重120kg，重锤应采用自动脱钩装置。
|  | 现场数据是否实时录入 |  | 查看已完成试验点的原始记录表
8 | 静力触探检测现场情况 | 仪器的选用是否满足规范和设计要求 |  | 单桥与双桥探头的选用，主机和记录仪的性能是否符合规范要求
|  | 检测数量是否满足设计（规范）要求 |  | 查设计图纸，核查检测数量是否满足设计图纸要求；设计图纸未明确检测数量时是否满足单位工程检测数量不应少于10 个点（孔），当面积超过 3000m2应每 500m2增加 1 点（孔），检测同一土层的试验有效数据不应少于 6 点。
|  | 测试深度是否满足要求 |  | 现场查看配备钻杆长度及入土钻杆长度
|  | 现场数据是否实时录入 |  | 查看仪器内数据，查看存盘记录数量
9 | 标准贯入试验检测现场情况 | 锤击方式 |  | 落锤是否采用自动脱钩进行锤击
|  | 检测数量是否满足设计（规范）要求 |  | 查设计图纸，核查检测数量是否满足设计图纸要求；设计图纸未明确检测数量时是否满足单位工程检测数量不应少于10 个点（孔），当面积超过 3000m2应每 500m2增加 1 点（孔），检测同一土层的试验有效数据不应少于 6 点。
|  | 测试深度是否满足要求 |  | 现场查看配备钻杆长度，量取入土钻杆长度是否与记录相符
|  | 测点深度 |  | 量取钻杆长度是否与记录相符
|  | 现场数据是否实时录入 |  | 查看已完成试验点的原始记录表
10 | 锚杆、土钉、锚索拉拔检测现场情况 | 现场安装是否符合要求 |  | 穿心千斤顶，千斤顶的中心应与锚杆轴线是否重合；是否安装位移表，基准梁在拉拔过程中是否稳定
|  | 检测数量是否满足设计（规范）要求 |  | 检测数量是否符合相应规范及设计要求
|  | 加载时间、加载过程是否合理，是否实时记录 |  | 试验荷载及分级、加载时间是否符合相应规范要求；对照试验规范对判稳条件的描述，查看原始记录表是否符合要求。
11 | 量能匹配 | 检测人员、仪器设备的配备与完成的检测工作量是否相适应 |  | 进入“一体化”系统或检测机构提供的纸质检测报告中抽查一个月内，出具报告数量最大的一天或若干天，测算其检测设备与能力是否相符，比如一天内锚杆验收试验所用千斤顶累计检测时长是否大于24小时（检测报告中有标注千斤顶编号）；触探、标贯设备数量与出具的报告检测数量是否匹配；查检测报告中相关人员以检测人员身份同一时间点出现在两个或两个以上非静载检测记录中。
12 | 其他
检测机构负责人（签字）： 检查人员（签字）：