福建省市政排水设施工程

移交与接管管理办法

第一条  为规范市政排水设施工程的移交行为，明确建设单位、接收管理单位（以下简称接管单位）的权利与义务，保证市政排水设施工程建成后正常投入使用，根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》（住房城乡建设部令第2号）、《福建省城镇排水与污水处理管理规定》（闽建管〔2024〕16号）等有关规定，结合本省实际情况，制定本办法。

第二条  本省城市、县城新、改、扩建市政排水设施工程移交与接管适用本办法。乡镇市政排水设施工程可参照本办法执行。

本办法所称市政排水设施是指市政污水管、污水检查井、污水提升泵站，沿河截污管、泵井；市政雨水管、雨水检查井、进水井、雨水提升排涝泵站以及其它排水设施构筑物等。

第三条  县级以上人民政府排水主管部门（以下简称排水主管部门）负责本行政区域内的市政排水设施移交管理工作。排水主管部门可委托所辖排水接管单位负责本地区的市政排水设施的接收管理。县级以上人民政府建设主管部门负责监督本行政区域内的建设与施工单位做好移交工作。

第四条  市政排水设施工程项目立项时，应初步明确项目建设后的接管单位。开工前，建设单位应向接管单位提交《市政排水设施工程移交与接管登记表》（附件1）。

《市政排水设施工程移交与接管登记表》应当包括以下内容：

（一）工程名称。

（二）建设、勘察、设计、监理、施工等参建单位名称。

（三）工程地点、雨（污）水管道管径及长度、雨（污）水泵站（井）、附属设施、接入排水系统等工程概况。

（四）工程建设周期、设计使用年限。

（五）工程维护管理需要的其他要求。

第五条  接管单位在受理接管登记时，应当向建设单位书面告知项目接管应当具备下列条件：

（一）项目已按设计完成建设内容并通过竣工验收（包括完成整改），具备运行、养护、维修条件。

（二）主体工程及其配套附属设施应当满足使用要求，已签署工程质量保修书。

（三）项目工程档案资料齐全。

第六条  市政排水设施工程建设前期方案审查、图纸会审、建设过程指导、竣工验收时，建设单位应通知接管单位参加。

第七条  在市政排水设施建设过程中，建设单位应当定期将施工进度通报接管单位。施工重要工序（闭水实验、压力实验泵站设备调试等）应提前书面通知接管单位。对工程建设中出现可能影响设施维护管理的问题，建设单位应当与接管单位协商解决，协商处理情况应当记录在案。

第八条  市政排水设施建设工程移交按照以下程序执行：

（一）建设单位在竣工验收前应委托检测单位对排水管道进行闭路电视系统（以下简称CCTV）检测。施工单位对CCTV检测发现的管道结构性缺陷与功能性缺陷应当及时进行修复，并委托检测单位对修复后的管道进行CCTV复测。

（二）建设单位在工程全面完工且具备竣工验收条件时，应当书面通知接管单位对准备移交的设施及相关资料进行全面的检查，并提交所有CCTV检测报告。

（三）接管单位应对工程的CCTV检测结果组织抽查复核，对过河倒虹管、沿河埋设等重要管道应全部抽查复核，并对排水设施状况进行现场检查。建设单位必须现场同步配合核查，并对核查结果予以确认。现场核查结束后10个工作日内接管单位应当将需要整改的问题清单书面告知建设单位。建设单位应及时组织整改，整改完成后再次书面通知接管单位进行复核，接管单位应在接到通知后7个工作日内进行复核。

接管单位复核结果与原检测结果有较大出入的，接管单位应对整个项目提高复核比例；复核仍有问题的，应进行全线复核。所发生费用由建设单位承担，并报建设主管部门对原检测单位进行依法查处。

（四）建设单位收到整改通知书后应当立即组织施工单位进行整改，施工单位未按时限进行整改的或者整改复查仍不合格的，建设单位可报请建设主管部门，由建设主管部门进行核实后对原施工单位作为不良记录登记备案。建设单位也可委托维护单位进行整改。整改完毕后，建设单位书面通知接管单位进行复查，接管单位应在接到通知10日内进行复查。

（五）检查、复查合格后，接管单位应出具《市政排水设施工程检查意见表》（附件2），建设单位方可组织项目竣工验收。

（六）建设单位自接到《市政排水设施工程检查意见表》（附件2）之日起60日内应完成工程竣工验收，自工程竣工验收合格之日起10日内建设单位应向接管单位提交《市政排水设施工程移交与接管申请表》（附件3）。

（七）建设单位应在提交移交申请后30日内，将项目档案资料移送接管单位。

（八）建设单位应当在项目档案资料完成移交的同时与接管单位签署《市政排水设施工程竣工移交与接管备忘录》（附件4）。

第九条  承担排水管道CCTV检测的检测单位应具备相应的检测设备和检测专业人员。

排水管道检测办法及评估应符合《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181）中相关规定。

第十条  市政排水设施工程移交时，建设单位应当向接管单位提交以下工程档案资料：

（一）市政排水设施工程移交与接管申请表（附件3）。

（二）《建设工程规划许可证》（复印件）及泵站（井）等附属设施自然资源主管部门核发的土地批复手续（复印件）。

（三）《建筑工程施工许可证》（复印件）。

（四）市政排水设施工程施工图、竣工技术资料（其中纸质竣工图及竣工图CAD电子档各2套）、地质勘察资料。资料必须符合城建档案管理要求，真实反映施工过程及施工质量控制的相关原始记录、闭水试验等资料；泵站工程中的电器、机械设备采购合同、调试运行正常的相关记录资料。

（五）建设单位与施工单位签署的工程质量保修协议。

（六）市政排水设施工程移交与接管明细表（附件5）。

（七）管道堵头设置情况说明。

（八）勘测单位出具的排水管线竣工检测报告及电子档文件1套，并将管网测绘数据录入所在市区的管网信息库。

（九）雨污管道全线（包括支管）CCTV检测报告资料。

第十一条  市政排水设施工程移交接管的有效期为竣工验收合格之日起3个月。在接管单位出具《市政排水设施工程检查意见表》和建设单位完成工程档案资料完整提交后，接管单位不得故意拖延接管。

工程竣工验收后超过移交接管有效期的，建设单位应当委托检测单位对移交的市政排水设施工程再次进行CCTV检测评估，检测结果达到该工程原设计标准且满足《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68）规定的，方可移交接管。

第十二条  市政排水设施工程在质量保修期内，施工单位应当按建设工程质量管理相关规定及合同约定承担质量保修责任。工程的结构性质量问题，施工单位应负责设计使用年限内的保修。

建设单位应对施工单位在工程质量保修期内的质量保修工作进行监督，发现重大质量问题的，建设单位、接管单位应报告建设主管部门，并由建设单位责成施工单位在规定的期限内整改至合格，其质量保修期相应顺延。

第十三条  在项目质量保修期内施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，建设单位应根据与施工单位签署的工程质量保修协议对所存在缺陷委托接管单位进行缺陷维修，所需费用由建设单位承担，并报请建设主管部门对原施工单位的不良行为纳入企业不良信用评价。

第十四条  建设单位与接管单位在项目移交过程中对责任和义务产生争议的，应当协商解决。协商不成的，提请排水主管部门协调处理。

第十五条  市政排水设施移交后维护管理由接管单位负责。未办理移交的，仍由建设单位负责。

第十六条  为保证市政排水设施工程建成后能正常投入使用，养管到位，暂无法整体竣工验收、移交的工程，工程中已建成并投入使用的完整成系统的排水单元（道路已开通使用），宜经排水主管部门同意后推行容缺移交。接收管理不免除项目参建单位对工程质量缺陷应承担的责任。工程项目质量保修期的计算方式不因容缺移交改变。

第十七条  政府投资建设的市政排水设施工程，在办理接管手续后，排水主管部门或接管单位应当按照规定增补设施量，并向财政部门申请增补、落实养护维修费用。

社会投资的市政排水设施工程，办理移交与接管手续时，应当明确养护维修经费来源。

第十八条  市政排水设施较大规模的保养、修复和设备更换等大中修工程项目移交参照本办法执行。

第十九条  本办法由福建省住房和城乡建设厅负责解释。

第二十条  本办法自2025年2月1日起施行，有效期5年。

附件：1．市政排水设施工程移交与接管登记表

2．市政排水设施工程检查意见表

3．市政排水设施工程移交与接管申请表

4．市政排水设施工程竣工移交与接管备忘录

5．市政排水设施工程移交与接管明细表

附件1

市政排水设施工程移交与接管登记表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参建单位 | 建设单位 |  | 勘察单位 |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |
| 工程内容 | 起点 |  | 终点 |  |  |  |  | 管径 |  |  |  | 长度 |  |  |  | 附属设施 |  |
|  | 并网接点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上游接入地点 |  |  | 上游接入管径 |  |  |  |  |  | 下游接出地点 |  |  |  |  | 下游接出管径 |  |  |
| 工程预计进度 | 开工日期 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  | 设计使用年限 |  |  |  |  |
| 回执 | 登记编号 |  |  |  |  | 要 求 | 1、图纸会审时应提供1份施工图技术资料（含1份施工图、设计技术资料）； 2、工程开工时应书面通知接管单位，将不定期进行现场巡查； 3、闭水试验、设备调试应提前书面通知； ４、按《市政排水设施工程移交与接管管理办法》规定程序及移交条件、提交资料办理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 登记日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 登记人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 咨询电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

市政排水设施检查意见表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  | 日期 |  |  |
| 检查意见 |  |  | 处理意见 |  |  |
| 复检意见 |  |  | 复检结论 |  |  |
| 建设单位 |  | 施工单位 |  |  | 接管单位 |

注：市政排水设施符合行政许可条件的，建设单位应当凭本意见和《市政排水设施移交接管明细表》及有关资料办理

排水设施移交接管手续。

附件3

市政排水设施移交与接管申请表

一、申请项目基本情况

| 申请编号 |  |  | 申请日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目全称 |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位全称 | 签章 |  |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |
| 施工单位全称 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位联系人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |

二、排水设施基本情况（雨污水分开，可另附附件）

| 工程造价（万元） |  |  | 竣工时间 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接入排水系统 | 上游接 路原DN 市政污（雨）水管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下游接 路原DN 市政污（雨）水管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道/管渠 | 管径 （mm） | 管道长度（m） |  | 管道材质 | 检查井（座） |  | 截污井（座） | 拍门 （个） | 泵井 （座） |
| 路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

市政排水设施工程竣工移交与接管备忘录

编号：         号

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 | 20 年 月 日 |  |  | 竣工日期 |  | 20 年 月 日 |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 移交内容 | 接收范围（桩号） 污（雨）水管道长度（m） 管径（m m） 管材种类 附属设施数量 |  |  |  |  |  |
| 工程遗留问题及处理意见 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 （签章） 经办人： 联系电话： |  |  | 施工单位 （签章） 经办人： 联系电话： |  | 接管单位 （签章） 经办人： 联系电话： |  |
| 工程质量保修期 |  | 20 年 月 日至20 年 月 日 |  |  |  |  |
| 移交日期 |  | 20 年 月 日 |  |  |  |  |

- 附件5

- 市政排水设施移交接管明细表

| 序号 | 排水设施名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 竣工时间/ 投入使用时间 | 排水能力（立方米/秒） | 最大排水能力（立方米/小时） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位（盖章） |  |  | 施工单位（盖章） |  |  | 接管单位（盖章） |  |  |
| 经办人 |  |  | 经办人 |  |  | 经办人 |  |  |
| 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |

表格说明：1.本表格为市政排水设施移交接管专用,由建设单位、施工单位、接管单位共同填写。

2.本表格一式三份,建设单位、施工单位、接管单位各执一份。