## 附件1-1、城乡环境综合整治自评表
附件1-1
专项资金绩效自评表
（ 2018 年度）
专项名称 |  | 城乡环境综合整治 |  |  | 主管部门及部门预算编码 |  |  | 福建省住房和城乡建设厅326301302
财政资金安排和使用情况 | 资金结构 （万元） |  | 专项资金预算安排、支出情况 |  |  |  | 项目单位实际支出情况（汇总全省项目单位情况）
|  |  | 年初部门预算安排金额 （含历年结余结转）① | 年中调整金额 ② | 年度拨付金额③ | 本年度结余金额 ④=①+②-③ | 实际到位金额 ⑤ | 实际支出金额 ⑥ | 本年度结余金额⑦ | 结余率（%） ⑧=⑦/⑤
| 财政资金小计 |  | 78000 |  | 73471.58 | 4528.42 | 73471.58 | 67009.675 | 6461.905 | 8.795%
①中央财政资金
| ②省级财政资金 |  | 78000 |  | 73471.58 | 4528.42 | 73471.58 | 67009.675 | 6461.905 | 8.795%
③地方财政资金
其他资金小计
①……
| 合 计 |  | 78000 |  | 73471.58 | 4528.42 | 73471.58 | 67009.675 | 6461.905 | 8.795%
年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 年度内省级安排资金78000万元城乡环境综合整治专项资金，计划以城乡环境综合整治“点线面”攻坚计划为平台，不断丰富和深化环境整治项目的内涵，形成连线扩片的规模效应，全面改善福建省城乡环境面貌和质量。2018年继续推进“千村整治”工程、建立健全农村垃圾治理长效机制、加强城镇老旧街巷（坊）整治修复和帮扶县环境整治，抓好试点县（市、区）农房建设、重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落、加快推进“三边三节点”整治、公共停车设施建设、行业信息化建设和省直公共建筑节能改造、新建或改造城市市政主次污水管网和近岸海域汇水区域城镇污水处理厂提标、保障乡镇污水处理设施运行、深化“两违”综合治理等。 |  |  |  | 年度内省级安排资金落实到位，“点线面”基本形成完整系统，城乡居住环境得到全面提升，基本建成绿道系统生态网络框架，基本完成公路铁路沿线整治提升，景观面貌明显改善。
年度 绩效 目标 完成 情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 |  | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分
| 产出 指标 （50分） | 时效指标 | 完工时间 | 指年度内全省城乡环境综合整治专项资金补助项目实际完成所耗工期。 | 计算实际开展全省城乡环境综合整治专项如期完工的比率，达到100%得3分，90%（含）～100%得2分，80%（含）～90%得1分；其他不得分。 |  | 1年 | 1年 | 3 | 2
|  | 成本 指标 | 补助美丽乡村整治村支出 | 指年度内全省补助完成美丽乡村建设且通过验收的整治村所支出的金额数。 | 补助资金及时、足额下达至补助对象得2分，否则按下达资金比例得分，即得分=（实际下拨资金/1,670万元）×2。 |  | 1,670万元 | 1,670万元 | 2 | 2
|  |  | 补助建立垃圾治理常态化机制的村庄支出 | 指年度内全省补助建立垃圾治理常态化机制村庄所支出的金额数。 | 补助资金及时、足额下达至补助对象得3分，否则按下达资金比例得分，即得分=（实际下拨资金/15,000万元）×3。 |  | 15,000万元 | 14316.98万元 | 3 | 2.73
|  |  | 补助试点县（市、区）农房建设支出 | 指年度内全省补助试点县（市、区）农房整治所支出的金额数。 | 补助资金及时、足额下达至补助对象得2分，否则按下达资金比例得分，即得分=（实际下拨资金/3,000万元）×2。 |  | 5900万元 | 5,900万元 | 2 | 2
|  |  | 重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落支出 | 指年度内全省补助重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落所支出的金额数。 | 补助资金及时、足额下达至补助对象得2分，否则按下达资金比例得分，即得分=（实际下拨资金/8,400万元）×2。 |  | 8,400万元 | 8,400万元 | 2 | 2
|  |  | 城市市政主次污水管网新建改造补助支出 | 指年度内全省补助城市市政主次污水管网新建改造补助所支出的金额数。 | 补助资金及时、足额下达至补助对象得3分，否则按下达资金比例得分，即得分=（实际下拨资金/20,000万元）×3。 |  | 20,000万元 | 20,000万元 | 3 | 3
|  |  | 城市公共停车设施建设 | 指年度内全省补助城市公共停车设施建设所支出的金额数。 | 补助资金及时、足额下达至补助对象得2分，否则按下达资金比例得分，即得分=（实际下拨资金/4,000万元）×2。 |  | 4,000万元 | 4,000万元 | 2 | 2
|  |  | 近岸海域汇水区域城镇污水处理厂提标改造补助支出 | 指年度内全省补助近岸海域汇水区域城镇污水处理厂提标改造所支出的金额数。 | 补助资金及时、足额下达至补助对象得1分，否则按下达资金比例得分，即得分=（实际下拨资金/1,500万元）×1。 |  | 1,500万元 | 1,500万元 | 1 | 1
|  |  | 补助“三边三节点”整治 | 指年度内全省补助“三边三节点”整治项目所支出的金额数。 | 补助资金及时、足额下达至补助对象得2分，否则按下达资金比例得分，即得分=（实际下拨资金/6,000万元）×2。 |  | 6,000万元 | 6,000万元 | 2 | 2
|  |  | 补助5个帮扶县环境整治支出 | 指年度内全省布置5个帮扶县环境整治项目支出的金额数。 | 补助资金及时、足额下达至补助对象得1分，否则按下达资金比例得分，即得分=（实际下拨资金/2,000万元）×1。 |  | 2,000万元 | 2,000万元 | 1 | 1
|  |  | 补助城镇老旧街巷（坊）整治修复规划设计补助 | 指年度内全省补助老旧街巷（坊）整治修复规划设计项目支出的金额数。 | 补助资金及时、足额下达至补助对象得1分，否则按下达资金比例得分，即得分=（实际下拨资金/2,500万元）×1。 |  | 2,500万元 | 2,400万元 | 1 | 0.96
|  |  | “两违”综合治理补助支出 | 指年度内全省补助“两违”综合治理项目所支出的金额数。 | 补助资金及时、足额下达至补助对象得2分，否则按下达资金比例得分，即得分=（实际下拨资金/4,000万元）×2。 |  | 4,000万元 | 4,000万元 | 2 | 2
|  |  | 乡镇污水处理设施运行费用 | 指年度内全省补助乡镇污水处理设施运行费用所支出的金额数。 | 补助资金及时、足额下达至补助对象得1分，否则按下达资金比例得分，即得分=（实际下拨资金/1,200万元）×1。 |  | 1,200万元 | 984.6万元 | 1 | 0.82
|  |  | 城乡公共厕所建设 | 指年度内全省补助城乡公共厕所建设所支出的金额数。 | 补助资金及时、足额下达至补助对象得2分，否则按下达资金比例得分，即得分=（实际下拨资金/2,000万元）×2。 |  | 2,000万元 | 2,000万元 | 2 | 2
年度 绩效 目标 完成 情况 | 产出 指标 （50分） | 数量 指标 | 新增建立垃圾治理常态机制的行政村个数 | 指年度内全省计划新增建立垃圾治理常态机制的行政村个数。 | 达到4,219个得2分，否则不得分。 |  | 4,219个 | 4,219个 | 2 | 2
|  |  | 符合要求的农房建设试点县（市、区）个数 | 指年度内全省计划设立的农房建设试点县（市、区）个数。 | 达到11个得2分，否则不得分。 |  | 11个 | 11个 | 2 | 2
|  |  | 完成重点改善历史文化名镇名村和传统村落个数 | 指年度内重点全省计划完成的重点改善历史文化名镇名村和传统村落个数。 | 达到2个镇和13个村得2分，否则不得分。 |  | 2个镇和13个村 | 2个镇 和13个村 | 2 | 2
|  |  | 新建改造城市市政主次污水管网 | 指年度内全省计划新建改造城市市政主次污水管网长度。 | 达到910公里得2分，否则不得分。 |  | ≥910公里 | 1693公里 | 2 | 2
|  |  | 新增城市公共停车设施建设 | 指年度内全省计划新增城市公共停车设施建设的个数。 | 达到0.8万个得2分，否则不得分。 |  | ≥0.8万个 | 5.728万个 | 2 | 2
|  |  | 2017-2018年累计新增近岸海域汇水区域城镇污水处理厂提标改造个数 | 指年度内全省计划新增近岸海域汇水区域城镇污水处理厂提标改造个数。 | 达到154座得2分，否则不得分。 |  | 54座 | 54座 | 2 | 2
|  |  | “三边三节点”整治项目 | 指年度内全省计划进行的“三边三节点”整治项目的数量。 | 达到12个得2分，否则不得分。 |  | 12个 | 12个 | 2 | 2
|  |  | 新增人居环境整治帮扶县的数量 | 指年度内全省计划新增人居环境整治帮扶县的数量。 | 达到5个得2分，否则不得分。 |  | 5个 | 5个 | 2 | 2
|  |  | 整治修复城镇老旧街巷（坊）数量 | 指年度内全省计划整治修复城镇老旧街巷（坊）的数量。 | 达到25条得2分，否则不得分。 |  | 25条 | 30条 | 2 | 2
|  |  | “两违”专项治理拆违面积（不含厦门） | 指年度内全省计划完成的“两违”专项治理拆违面积（不含厦门）。 | 达到2650m2得2分，否则不得分。 |  | 2,650万㎡ | 5,840万㎡ | 2 | 2
|  |  | 创建符合要求的无违示范县个数 | 指年度内全省计划创建的无违建示范县个数。 | 达到11个得2分，否则不得分。 |  | 11个 | 12个（含厦门集美） | 1 | 1
|  |  | 新建改造提升一批城乡公厕 | 指年度内全省计划新建改造城乡公厕数量。 | 达到2,100座得2分，否则不得分。 |  | 2,100座 | 4,364座 | 2 | 2
| 效益 指标 （40分） | 社会 效益 指标 | 产业布局和规划建设水平 | 指开展县城规划建设管理帮扶工作，统筹推进村庄规划编制，坚持“多规合一”，鼓励各地结合实际，探索符合乡村发展实际、符合农民发展意愿、符合乡村振兴战略要求的村庄规划，提升乡镇产业布局和规划建设水平。 | 产业布局和规划建设水平提升明显得5分，有效提升得4分，提升效果一般得3分，未提升得0分。 |  | 更加合理 | 有效提升 | 5 | 4
|  |  | 缓解停车难 | 指新建城市公共停车设施，解决老城区停车设施不足的问题，推动新区按照标准规划建设公共停车设施，形成布局合理、使用方便的城市公共停车体系。改善城市环境，有效缓解停车难情况。 | 明显缓解停车难问题得6分，有效缓解得4分，效果一般得2分，未改善得0分。 |  | 有效缓解 | 明显缓解 | 6 | 6
|  |  | “两违”行为 | 指开展“两违”综合治理，维护土地管理和城乡建设秩序，推进宜居环境建设。保持高压态势，坚持“四重点、五部位、六先拆”，遏制违法占地和违法建设行为。 | 明显遏制“两违”行为得6分，有效遏制得4分，效果一般得2分，未改善得0分。 |  | 有效遏制 | 明显遏制 | 6 | 6
|  |  | 群众如厕难问题 | 指新建改造城乡公共厕所，增加公厕数量，提升建设品质，形成长效机制。实现城乡公厕布局科学、数量达标、管理规范、群众满意的目标，有效解决厕所脏、乱、差、少、偏的问题。 | 明显缓解群众如厕难问题得5分，有效缓解群众如厕难问题得4分，效果一般得3分，未改善得0分。 |  | 有效缓解 | 有效缓解 | 5 | 4
|  |  | 人居环境 | 指开展全省城乡环境综合整治项目建设，提升城乡基础设施建设和公共服务提供。从实际出发，全面提升城乡居住条件、公共设施、环境卫生等方面，使城乡人居环境基本实现干净、整洁、便捷。 | 明显改善人居环境得8分，有效改善得6分，效果一般得4分，未明显改善得0分。 |  | 改善 | 有效改善 | 8 | 6
|  |  | 居民环保意识 | 指通过项目实施，改善城乡环境，建立长效管护机制，引导居民参与项目监督和维护，培养居民环保意识。 | 显著提高居民环保意识得5分，有效提高得4分，效果一般得3分，未提高得0分。 |  | 提高 | 有效提高 | 5 | 3
|  |  | 带动示范效应 | 指通过项目实施，培育县（市、区）、乡镇（街道）、村各个层次示范典型，作为城乡环境综合整治工作成果展示的平台，以点带面，全面推进城乡环境综合整治工作的实施。 | 明显的带动示范效应得5分，有效得4分，效果一般得3分，未见明显带动示范效应得0分。 |  | 有效 | 明显带动 | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 群众 满意度 指标 | 人民群众满意度 | 指在城乡环境综合整治中，坚持以多数群众的共同需求为导向，依据居民需求合理确定整治优先顺序和标准，加快补齐城乡环境突出短板。 | 达到90%得10分，85%～90%得8分，80%～85%得6分，不满意得0分。 |  | ≥90% | 89.11% | 10 | 8
合计 | [8 empty] | 100 | 90.51
自评得分等次 | [8 empty] | 优

## Sheet2
项目名称 | 预算安排 | 实际拨付
美丽乡村整治村 | 1670 | 1670
建立垃圾治理常态化机制的村庄 | 15000 | 13669.7
试点县（市、区）农房建设 | 3000 | 5900
重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落 | 8400 | 8400
城市市政主次污水管网新建改造补助 | 20000 | 20000
城市公共停车设施建设 | 4000 | 4000
近岸海域汇水区域城镇污水处理厂提标改造补助 | 1500 | 1500
“三边三节点”整治 | 6000 | 6000
帮扶县环境整治 | 2000 | 2000
城镇老旧街巷（坊）整治修复规划设计补助 | 2500 | 2400
“两违”综合治理补助 | 4000 | 4000
乡镇污水处理设施运行费用 | 1200 | 984.6
城乡公共厕所建设 | 2000 | 2000
合计 | 71270 | 72524.3