附件1-12

城乡规划提升工程专项资金绩效自评报告

为提升城乡规划提升工程专项（以下简称“项目”）资金使用绩效，福建省住房和城乡建设厅（以下简称“省住建厅”）组织对2018年度城乡规划提升工程专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

1．项目概况

专项资金主要用于历史文化街区保护规划编制补助、规划帮扶县环境整治规划建设补助，行业技术标准导则指南编制、省级规划监察、重点课题研究、宜居环境建设及“两违”综合治理宣传、行业培训、信息系统开发运行等。

2．自评工作基本情况

此次评价委托第三方机构开展本项目绩效自评工作，分别抽取武夷山市、漳州市进行现场核查，涉及专项资金60万元，占年度目标1%。通过核对相关内业资料、项目台账、项目清单、相关会计账册、合同协议及现场调查等形式，实地评价项目实施单位工作目标任务完成情况、省级资金下达情况和资金使用管理情况等。

（二）主要成效

2018年该项目资金共计下达2,540.39万元，结转金额为759.61万元。截至2018年12月底，10个帮扶试点县已梳理陪护式技术服务总结，基本完成10个人居环境整治示范项目，初步显现县城新风貌。

二、绩效分析

（一）年度绩效目标

2018年预算安排3,300万元。围绕帮扶式技术服务补助、行业技术标准导则指南编制、省级规划监察、重点课题研究、宜居环境建设及“两违”综合治理宣传、行业培训、信息系统开发等方面，着力提高城乡规划管理水平，重点改善城乡环境，切实保护自然和文化遗产。

（二）绩效评价得分

各指标通过各县市汇总上报，省住建厅委托第三方机构现场调查、查阅项目相关内业资料，省级专项资金细化下达拨付台账，核对相关会计账册、合同协议，竣工验收等材料，经核实后综合验证。

1．产出

（1）帮扶式技术服务补助对象

该指标为数量指标，指年度内采用帮扶式技术服务补助对象的数量。2018年全省城乡规划提升工程帮扶式技术服务补助对象10个，共涉及4个地区、10个县，目标完成率为100%，实得10分，得分率100%。

（2）督促检查成果达标率

该指标为质量指标，督促检查成果达标率=(督查检查成果达标数/应达标数)×100%，绩效目标值为100%。实际成果达成率为100%，实得10分，得分率100%。

（3）规划建设水平

该指标为质量指标，指从全局把控，顶层着手，多维度提高城乡规划建设管理能力和水平，如在项目建筑设计、布局、体量、尺度和色彩方面的管控程度，提升城市内涵、完善城市功能、充分体现城市形象的鲜明性等。绩效目标值为提升，实得10分，得分率为100%。

（4）行业技术标准导则指南编制、省级规划监察、重点课题研究、宜居环境建设及“两违”综合治理宣传、行业培训、信息系统开发等补助资金总额。

该指标为成本指标，评分标准为补助资金及时、足额下达至补助对象得10分，否则按下达资金比例得分，即得分=(实际下拨资金/2,500万元)×100%，绩效目标值为2,500万元，实际下达资金共计1,910.39万元。实得7.64分，得分率为76.4%。

（5）帮扶式技术服务补助资金

该指标为成本指标，指帮扶式技术服务补助资金及时、足额下达至补助对象的资金数。绩效目标值为800万元实际下达资金共计630万元。实得7.88分，得分率为78.8%。

表1：

城乡规划提升工程资金明细表

| 补助子项目内容 | 文号 | 下达金额 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 行业技术标准导则指南编制补助、省级规划监察补助、重点课题研究补助、宜居环境建设及“两违”综合治理宣传、行业培训、信息系统运维、第三方机构检查验收服务等 | 闽财指〔2018〕692号 | 1,670.39 |
| 信息系统建设运维 | 闽财指〔2018〕849号 | 240 |
| 县城规划技术帮扶补助 | 闽财建指〔2018〕157号 | 330 |
| 规划提升工程补助 | 闽财建指〔2018〕136号 | 300 |
| 合计 |  | 2,540.39 |

| （6）完工时间 |  |  |
| --- | --- | --- |

该指标为时效指标，指年内全省规划提升项目实际工期，绩效目标值为1年，实得0分，得分率为0。扣分原因为现场抽查的南平市、漳州市两个项目均未在年内完成。

2．效益

（1）改善人居环境

该指标为社会效益指标，通过城乡规划提升，推进城乡一体化管理，利用小城镇基础设施以及商业服务设施,整体带动提升农村人居环境质量，绩效目标值为“改善”，综合评定为“有效改善”，实得12分，得分率80%。扣分原因为改善城乡人居环境为系统工程，城市城乡规划提升工程仅为其中一部分，对城乡整体人居环境改善效果有限。但已完成的南平市武夷山市南门街历史文化街区保护规划方案，展望未来15年，提出初步的街区发展思路，整合历史背景，评估保护现状，细化保护及发展规划——“复苏历史遗存、还原历史记忆，塑造街巷空间、优化结构布局，构建旅游体系、完善旅游设施”，进一步改善居住环境。

（2）示范带动相关项目建设

该指标为社会效益指标，指通过优化顶层设计，规范技术标准，带动并释放周边县市或相关项目建设存量，绩效目标值为“提高”，综合评定为“有效提高”，实得15分，得分率为100%。项目规划方案的践行在实现保护历史文化遗产，保持地方特色、民族特色和传统风貌目标的同时，将有效激发配套产业活力。

3．满意度

（1）城乡居民满意度

该指标为社会效益指标，指通过项目实施，倡导相关名城、名镇、名村制定村规民约，建立群众性保护组织，自觉开展历史遗存保护、环境卫生整治、道路建设等保护工作，引导社会公众参与保护，提升城镇居民满意度，让居民在发展中拥有的获得感、幸福感，绩效目标值为“满意”，综合评定为“满意”，实得10分，得分率为100%。

（三）评价结论

项目绩效综合评分为82.52分，评价等级级别为“良”。项目绩效综合评分表详见表2。

表2：

项目绩效综合评分表

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 本项目得分 | 得分率 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 60% | 60 | 45.52 | 75.87% | 不合格 |
| 效益指标 | 30% | 30 | 27 | 90% | 优秀 |
| 满意度指标 | 10% | 10 | 10 | 100% | 优秀 |
| 综合评分 | 100% | 100 | 82.52 | 82.52% | 良好 |

（四）项目管理情况分析

2018年城乡规划提升工程项目补助资金年初部门预算安排金额为3,300万元，其中帮扶式技术服务补助资金800万元；行业技术标准导则指南编制、省级规划监察、重点课题研究、宜居环境建设及“两违”综合治理宣传、行业培训、信息系统开发等补助资金2,500万元。2018年实际下达2,540.39万元，结转759.61万元。现场检查时发现，部分项目存在资金滞留、项目实施进度滞后等问题。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1．个别地方存在资金滞留现象

省住建厅于2018年10月17日下达漳州市新华东路（岳口段）历史文化街区补助资金30万元，2019年3月20日漳州市规划局方收到该笔资金，资金滞留漳州市财政局时间超5个月。

2．部分项目管理有待加强

（1）项目进度滞后。如：按照武夷山市住房保障和城乡规划建设局与天津大学城市规划设计研究院签订的《城乡规划编制合同》约定，南门街历史文化街区保护规划编制工作应在2018年12月底前完成最终成果，但截至现场评价日，专家尚未对规划方案进行评审；漳州市规划提升项目，截至现场评价日尚未启动；诏安县城乡规划提升工程“前街-东门中街-中山东路历史文化街区”项目，截止市县评价日，尚未委托规划设计单位编制省级历史文化街区保护规划。

（2）个别项目未按规定公开招投标，如武夷山南门街历史文化街区保护规划方案编制100万元，由武夷山住房保障和城乡规划建设局采用邀请招标的方式选定“南门街历史文化街区保护规划”项目的供应商，不符合要求。

（二）改进措施

1．督促落实整改。针对此次绩效评价发现的问题，有关市县主管部门应督促有关项目单位逐项对照检查、落实整改、举一反三。对工作不力、不落实整改的，建议有关部门予以问责。

2．督促基层加强专项资金监督检查

发挥省级专项资金检查、项目资金绩效监控督查和专项资金绩效评价现场核查的作用，增强基层单位资金使用绩效意识，督促基层相关部门及时下拨项目资金，项目实施单位加快项目进度、管好用好专项资金，尽早发挥项目效益。

3．督促基层部门和项目单位加强项目管理、规范项目建设

督促基层主管部门强化项目日常监管监督查，规范项目建设流程，强化项目过程管理，建立工程建设领域监督长效机制。督促项目实施单位加强对项目档案、招投标过程、合同协议的监管，确保项目实施的安全、规范、完整。