附件1-4

美丽乡村建设省级补助专项资金

绩效自评报告

为提高美丽乡村建设省级补助专项（以下简称“项目”）资金使用绩效，福建省住房和城乡建设厅（以下简称“省住建厅”）组织对2018年度美丽乡村建设省级补助专项资金开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

1．项目概况

2018年项目预算安排6亿元，对1,000个美丽乡村进行建设，美丽乡村建设专项着力于农村生活污水治理、农村生活垃圾治理、农房整治、农村公厕新建改造四项工作，推进房前屋后环境改善提升。

2．自评工作基本情况

省住建厅委托第三方机构开展本项目绩效自评工作，分别抽取周宁县、霞浦县、浦城县、武夷山市、龙岩新罗区，龙海区，平潭综合实验区东庠乡、福清市、晋江市，莆田市湄洲岛、莆田涵江区、建宁县、永安市。涉及美丽乡村建设项目17个，占年度目标1.70%，涉及省级补助资金1,047.48万元，占年度省级补助资金1.75%。

（二）主要成效

2018年该项目资金实际下达59,940万元，预算执行率99.9%。其中农村户厕改造子项目预算安排9,000万元，2018年实际下达8,940万元，目标完成率为99.33%。年度内2018年美丽乡村建设实际完成981个美丽乡村建设，目标达成率为98.10%。截止2018年年底，全省累计5700多个村庄实施“千村整治、百村示范”美丽乡村建设，创建示范村500多个，推进180条美丽乡村特色景观带建设。

二、绩效分析

（一）年度绩效目标

2018年美丽乡村建设项目补助资金计划年内完成对1,000个美丽乡村建设。通过新建改造村庄三格化粪池、污水垃圾治理和裸房整治等工作，推动美丽乡村建设，努力形成一村一韵、一村一景、一村一品的建设格局。

（二）绩效评价得分

各指标通过各县市汇总上报，省住建厅委托第三方机构现场调查、查阅项目相关内业资料，省级专项资金细化下达拨付台账，核对相关会计账册、合同协议，竣工验收等材料，经核实后综合验证。

1．产出

（1）美丽乡村建设个数

该指标为数量指标，指年度内全省计划完成美丽乡村整治个数，绩效目标值为完成1,000个美丽乡村整治工作。2018年全省共完成美丽乡村建设981个，目标完成率为98.1%，实得8分，得分率80%。扣分原因为部分美丽乡村建设验收不合格。

（2）美丽乡村建设项目三格化粪池建造户数

该指标为数量指标，指美丽乡村建设项目三格化粪池新建改造户数，绩效目标为完成新建改造三格化粪池户数达50万户。2018年全省共完成新建改造三格化粪池户数42.7万户，目标完成率为85.40%，实得8分，得分率80%。失分原因为部分村镇未完成三格化粪池新建改造。

（3）省级考核验收通过率

该指标为质量指标，指美丽乡村建设完成通过省级考核验收情况，绩效目标为完成建设的美丽乡村，省级考核验收通过率达到100%。2018年实际通过省级考核验收通过率达到100%，目标完成率为100%，实得分5分，得分率100%。

（4）省级补助资金-三格化粪池新建改造。该指标为成本指标，指年度内全省三格化粪池新建改造省级补助所投入的资金数，绩效目标为年度内全省三格化粪池新建改造省级补助所投入的资金21,000万元，2018年实际投入资金21,000万元，预算执行率为100%，实得5分，得分率100%。

省级补助资金-村庄整治。该指标为成本指标，指年度内全省美丽乡村整治省级补助所投入的资金数，绩效目标值为2018年度内全省美丽乡村整治省级补助投入的资金30,000万元。2018年实际投入资金30,000万元，预算执行率为100%，实得分5分，得分率为100%。

省级补助资金-农村户厕改造。该指标为成本指标，指年度内全省农村户厕所改造省级补助所投入的资金数，绩效目标为年度内全省农村户厕所改造省级补助所投入的资金9,000万元。2018年度内实际投入资金8,940万元，预算执行率率为99.33%，实得分4分，得分率为80%。

（5）完工时间

该指标为时效指标，指年度内美丽乡村建设项目实际工期，绩效目标为2018年内完成美丽乡村建设项目。实际建设工期为1年，目标完成率为100%，实得10分。

2．效益

（1）人居环境改善情况

该指标为生态效益指标，指在保护村庄原始风貌的前提下，通过美丽乡村的建设，改善村庄人居环境，提高人民群众的幸福感、参与感、获得感。绩效目标为2018年居民生活质量明显提升，实际完成情况为2018年实际对人居环境进行改善，实得12分，得分率80%。

（2）产业布局和规划建设水平情况

该指标为社会效益指标，指产业布局和规划建设水平得到大幅度提升。绩效目标为2018年产业布局和规划建设水平得到大幅度提升，实际完成情况为2018年产业布局和规划建设水平得到提升，实得12分，得分率80%。

（3）带动村民参与美丽乡村建设情况

该指标为可持续影响指标，指带动村民参与美丽乡村建设情况。绩效目标为带动村民参与美丽乡村建设提高效果较为明显。2018年带动村民参与美丽乡村建设得以提高，实得4分，得分率80%。

3．满意度

该项指标为服务对象满意度指标，指村民对美丽乡村建设项目的满意度情况。绩效目标为村民对美丽乡村建设项目满意度达90%。评分设置非常满意、满意、一般和不满意四类标准，其中非常满意得15分、满意得12分、一般得9分、不满意得0分。通过对问卷调查的汇总数据显示，2018年美丽乡村建设村民满意度达87.33%，实得12分，得分率80%。

（三）评价结论

项目绩效综合评分为85分，评价等级级别为“良好”。项目绩效综合评分表详见下表。

项目绩效综合评分表

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 本项目得分 | 得分率 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 50% | 50 | 45 | 90% | 良好 |
| 效益指标 | 40% | 35 | 28 | 80% | 良好 |
| 满意度指标 | 10% | 15 | 12 | 80% | 良好 |
| 综合评分 | 100% | 100 | 85 | 85% | 良好 |

（四）项目管理情况分析

2018年下发《关于下达2018年美丽乡村建设和美丽乡村示范省级补助资金的通知》（闽财建指〔2018〕30号）、《关于下达2018年村庄三格化粪池新建改造省级补助资金的通知》（闽财建指〔2018〕63号）、《下达2018年农村户厕改造省级“以奖代补”资金的通知》（闽财建指〔2018〕71号），及时下拨专项资金总额59940万元（不含城乡环境综合整治项目预算安排的美丽乡村建设和美丽乡村示范村省级补助资金1,670万元）。通过省级专项资金补助，撬动地方加大财政资金投入，美丽乡村建设工作取得明显成效。评价中也发现个别基层单位资金使用和项目实施还存在一些问题。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1．资金使用管理方面

（1）部分项目存在资金滞留现象

①霞浦县沙江镇大坪村美丽乡村项目专项资金于2018年5月31日由霞浦县财政局拨付70万元至沙江镇财政局，该项目于2018年8月15日进行项目方案设计，于2018年11月22日与福建省闽欧建筑工程有限责任公司签订施工协议，截至评价日项目已建设完成，专项资金支出总额为396,601元，剩余303,399元尚未支出。②2018年4月省级下达永安市美丽乡村补助资金共405万元，但永安市财政局实际下拨永安市住建局仅有300万元，至评价日剩余105万元资金滞留永安市财政局超过13个月。导致永安市住建局将原定分配至荆坪村的资金从55万元缩减至45万元，其中仅有30万元按时拨付，剩余15万元于2019年6月4日拨付至上坪乡乡财政所。

（2）部分项目市县配套资金不到位

漳州市和三明市的市级配套资金标准分别为300元/户、160元/户，均远低于省级补助标准600元/户，龙岩新罗区雁石镇云山村市级、县级配套资金均为100元/户，不符合《中共福建省委、福建省人民政府关于开展2018年为民办实事的通知》“市县财政按不低于省级补助标准配套”的要求；永春县湖洋镇溪东村的县级配套资金至省厅评价日尚未到位。

- （3）市县自评披露，长乐区审计局抽查长乐鹤上镇新览村等5个美丽乡村建设省级补助村，发现存在大额现金支付和收款收据报销、项目招投标不规范等问题，有待落实整改。

2．项目管理方面

（1）个别地方三格化粪池建设不符合设计规范

《农村户厕卫生规范》（GB19379-2012）规定“三格化粪池的有效容积不得小于1.5m3，第一格到第三格容量的比例为2:1:3，第一格容量按照平均每人每天18升，储存20天以上来测算”。部分三格化粪池建设不符合设计规范的现象。①福清市渔溪镇苏田村的新建三格化粪池未根据居民实际需求建设三格化粪池。苏田村的新建三格化粪池其容量均为1.5立方米，虽可满足最低容量要求，但对于人口数4人以上家庭无法满足需求。②莆田市湄洲岛岗楼村三格化粪池建设未严格按照国家标准修建三格化粪池，部分化粪池三格容积比为1:1:1。③建宁县溪口镇艾阳村、周宁县李墩镇东山村和礼门乡秋楼村、浦城县水北街镇下坊村和黄碧村、龙岩新罗区雁石镇云山村、平潭东庠乡孝北村三格化粪池未预留清掏口或清掏口被完全覆盖。

（2）日常维护管理不到位

通过实地调研美丽乡村项目建设情况，发现存在美丽乡村日常维护管理不到位的现象。①福清市渔溪镇苏田村村内建筑“平改坡”整改不到位、主干道边存在堆放建筑材料与建筑垃圾的现象。②晋江市金井镇福全村人畜居住环境划分不清、道路表面牲畜粪便较多、池塘有垃圾漂浮、公厕未设工具间且无保洁台账、房屋未开展平改坡改造、村内杆线混乱。③莆田涵江区江口镇院里村发现主路存在垃圾、村内小溪颜色白浊且伴有垃圾、房前屋后垃圾较多部分街道存在杆线布置混乱。④永安市上坪乡荆坪村旅游公厕日常维护管理不到位，村内道路硬化过多、使用人工草皮。⑤龙海市九湖镇蔡坂村厕所保洁不到位，街头巷尾垃圾管理不到位。

（3）部分项目建设管理不到位

一是项目存在先建设后批复的现象。晋江市金井镇福全村美丽乡村建设项目工程合同签订日期为2019年3月28日，福全村两委针对该工程讨论的会议纪要日期与金井镇计提工程自行招投标申请表村镇两级会签日期均为2019年4月2日，该工程实际先签订工程合同，后补审批程序。

二是部分合同内容不规范，未填写日期或乙方未签字，如莆田涵江区江口镇院里村。

三是部分项目未达到验收标准已通过验收。如：建宁县溪口镇艾阳村验收记录中存在三格化粪池未接入户厕及排污管但依然通过验收的情况。

四是项目进度滞后。现场调研发现龙海市海澄镇镇级政府将该笔补助资金用于建设合浦村、豆巷村和埭新村的污水处理站，但现场检查发现合浦村污水处理站因管道未铺设完毕，未运行工作，工程项目进度滞后，豆巷村和埭新村的污水处理站未动工，项目进度严重滞后。

（二）建议和意见

1．督促落实整改。针对此次绩效评价发现的问题，有关市县主管部门应督促有关项目单位逐项对照检查、落实整改、举一反三。对工作不力、不落实整改的，建议有关部门予以问责。

2．落实全面预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

一是严格把控专项资金支出进度，减少资金滞留的现象，二是各市县财政严格按照补助标准配套资金，鼓励引进社会资本，更充分的发挥财政资金的使用效益。

3．加强项目过程管理，确保绩效目标实现。

一是对美丽乡村建设前期深入调研，充分挖掘当地的历史文化和人文文化，对美丽乡村建设进行详细规划，减少“钱找项目”的现象。同时，结合当地地理及气候优势，发展美丽乡村经济路线，增加收入，改善人居环境。

二是加强对项目建设的管理。明确项目建设目标，严格规范项目建设流程，加强项目建设的施工管理、合同管理、验收管理、档案管理，必要时可引入第三方专业事务所对项目进行专项审计。

三是加强后期管理维护，把维护经费纳入财政预算。结合村庄人口数量，按照人口数量和建设项目的实际编制后期管理维护预算，纳入县级财政预算，给予财政资金支持。