附件1-10

供水管道改造工程专项资金绩效自评报告

为提升供水管道改造工程专项（以下简称“项目”）资金使用绩效，福建省住房和城乡建设厅（以下简称“省住建厅”）组织对2018年度供水管道改造工程专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

1．项目概况

2018年项目预算安排5,750万元，专项资金用于补助全省23个省级扶贫开放重点县供水管网改造，推进老旧供水管网更新，进一步提升城市供水水质。全年计划改造完成供水管网115千米。

2．自评工作基本情况

此次评价委托第三方机构开展本项目绩效自评，分别抽取建宁县、泰宁县、明溪县进行现场核查，涉及供水管网改造项目总长19.6千米，占年度目标17%，涉及省级补助资金1,016万元，占年度省级补助资金17.67%。通过核对相关内业资料、项目台账、项目清单、相关会计账册、合同协议及现场调查等形式，实地评价项目实施单位工作目标任务完成情况、省级资金下达情况和资金使用管理情况等。

（二）主要成效

2018年供水管道改造工程项目预算安排为5,750万元，实际完成供水管网改造131千米，较改造完成供水管网115千米的年度计划，目标实际完成率为113.91%。供水管网改造项目在过往排查市政供水管网工作的基础上，重点关注市政供水管网改造，通过对老旧破损和混凝土管、灰口铸铁管、镀锌管等已明令淘汰管材的管网改造，结合道路建设、旧区改造、河道治理、轨道交通、地下空间开发，改造后基本消除黄锈水现象、卫生防疫检测管网末端水质与出水水质一致，基本达到国家级饮水标准；居民用水水压进一步提升，漏失率降低到可控范围，自来水损耗进一步降低，管线运行布局进一步优化。

二、绩效分析

（一）年度绩效目标

2018年供水管网改造项目补助资金计划年内完成供水管网改造115千米并于年内通过验收交付使用。通过资金带动，促使地方政府加快城市供水管道建设，提升居民生活质量，改善城乡人居环境，提高居民环保意识，提高供水水质。

（二）绩效评价得分

各指标通过各县市汇总上报，省住建厅委托第三方机构现场调查、查阅项目相关内业资料，省级专项资金细化下达拨付台账，核对相关会计账册、合同协议，竣工验收等材料，经核实后综合验证。

1．产出

（1）完成供水管网改造

该指标为数量指标，指年度内全省计划完成供水管道改造里程数，绩效目标值为115千米。2018年全省供水管道改造工程总里程为131千米，目标完成率为113.91%，实得20分，得分率100%。

（2）通过验收

该指标为质量指标，指年度内全省计划完成供水管道改造项目完工后总体验收合格情况，绩效目标值为“通过”。2018年全省供水管道改造工程总里程为131千米。实得15分，得分率100%。

（3）完工时间

该指标为时效指标，指年度内全省供水管道改造项目实际工期，绩效目标值为1年，实得8分，得分率为80%。扣分原因为现场抽查发现，建宁县城区供水管网延伸改造工程（城管下坊至溪口枫元村段）截止评价时尚未完工。

（4）省级补助资金

该指标为成本指标，指年度内全省供水管道改造项目省级补助所投入的资金数，绩效目标值为5,750万元，根据省住建厅《关于下达2018年供水管网改造省级补助资金的通知》（闽财建指〔2018〕164号），省级补助资金于2018年11月6日下达。实得5分，得分率为100%。

2．效益

（1）居民生活质量

该指标为社会效益指标，指通过新建改造城乡供水管网，逐步控制供水管网产销差率和管网漏损率，进一步提高供水水质，提高人民群众幸福感、获得感，绩效目标值为“提升”，综合评定为“效果一般”，实得9分，得分率60%。扣分原因为居民生活质量涵盖内容广泛，包括居民收入水平，生活环境，所从事工作性质，身体健康状况等，通过供水管道改造，提升供水水质，适当提高供水水压，尚不能整体提升居民的生活质量。

（2）城乡人居环境

该指标为社会效益指标，指新建改造城乡供水管网，取代过往老旧锈蚀管道，优先解决市政道路、小区供水管道，切实改善人民群众生活居住环境，绩效目标值为“改善”，综合评定为“有效改善”，实得8分，得分率为80%。扣分原因为改善城乡人居环境为系统工程，城市供水管道改造工程仅为其中一部分，对城乡整体人居环境改善效果有限。但对部分已完成供水管网新建改造的街道小区，现场调研时群众反响较好，居住环境改善明显。

（3）居民环保意识

该指标为社会效益指标，指通过供水管道改造工程覆盖城市市政道路及小区、一户一表改造管道，积极发挥人民群众，优先落实人民群众提出的管网翻新意愿，逐步提高居民节水环保意识，绩效目标值为“提高”，综合评定为“效果一般”，实得6分，得分率为60%。扣分原因为通过供水管道改造工程的实施，对居民的环保意识提升有限。

（4）供水水质

该指标为社会效益指标，指通过供水管道改造工程覆盖城市市政道路及小区、一户一表改造管道，优先落实人民群众提出的管网翻新的意愿，逐步提高居民用水水质，绩效目标值为“提高”，综合评定为“明显提高”，实得15分，得分率为100%。

（三）评价结论

项目绩效综合评分为86分，评价等级级别为“良”。项目绩效综合评分表详见下表。

项目绩效综合评分表

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 本项目得分 | 得分率 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 50% | 50 | 48 | 96% | 优秀 |
| 效益指标 | 50% | 50 | 38 | 76% | 良好 |
| 综合评分 | 100% | 100 | 86 | 86% | 良好 |

（四）项目管理情况分析

2018年11月印发《关于下达2018年供水管网改造省级补助资金的通知》（闽财建指〔2018〕164号）文件，及时下达专项资金5,750万元。但现场发现部分项目存在部分项目内业资料不规范等情况。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1．部分项目内业资料不规范、不完整。①建宁县2018年完成供水管网项目5个，其中3个项目交由自来水公司完成，截止检查日，3个项目已经竣工，总长度为1,172.4m，其余2个项目未见监理日志等材料无法判断完工进度。②明溪县住建局交由明溪县君峰城市建设投资有限责任公司的项目竣工文件缺少明溪县住建局签章，因其他审计检查需要，被检查单位未能提供竣工图及其他能佐证项目工程进度的文件。③泰宁县际头水库公司上报完成工程量与竣工图所示工程量不符。依据2018年泰宁际头水库公司工作汇报，其在2018年共完成供水管网5.7km。依据竣工图计算所得工程量为4.3km，未完成年度工作目标任务。

2．改造管材不符合要求，如建宁县城市建设投资经营有限公司委托福建省建宁县闽江源水业有限公司建设的金钩山小区给排水管网延伸、改造工程采用DN100镀锌管152m，与《福建省人民政府关于实施宜居环境建设行动计划的通知》（闽政文〔2014〕13号）中“全面淘汰混凝土管、灰口铸铁管、镀锌管和漏损严重影响城市供水安全的老旧管网，降低管网漏失率，提高供水安全保障”的规定不符。

3．部分项目进展缓慢。如：连城县、平和县供水管网改造工程项目，截止市县评价日，项目均处于前期阶段；泰宁县林场新村雨污分流建设工程项目，截止省厅评价日尚未完工。

4．部分项目内业资料互相矛盾，如明溪县城区雨污分流及污水管网建设工程（新井巷片区改造）项目竣工验收证书时间为2018年12月13日，但该工程初验意见时间为2019年1月10日，互相矛盾。

5．省级财政下达明溪县供水管网改造工程补助316万元，项目实施单位明溪县城市建设投资有限公司未专账核算，将该专款与污水管网建设资金混用。

（二）改进措施

1．督促落实整改。针对此次绩效评价发现的问题，有关市县主管部门应督促有关项目单位逐项对照检查、落实整改、举一反三。对工作不力、不落实整改的，建议有关部门予以问责。

2．强化专项资金监督检查

结合老旧小区改造、燃气、雨污水管道改造等同步推进，持续发挥省级监管部门专项资金检查、项目资金绩效监控督查和专项资金绩效评价现场核查的作用，增强基层单位资金使用绩效意识，督促强化专项资金管理。

3．规范工程项目建设，加强项目监督管理

一是督促基层主管部门强化项目日常监管监督查，规范工程项目建设流程，强化项目过程管理，建立工程建设领域监督长效机制。督促项目实施单位加强对项目档案、招投标过程、合同协议的监管，确保项目实施的安全、规范、完整。

二是积极落实省政府相关文件要求，全面淘汰混凝土管、灰口铸铁管、镀锌管和漏损严重影响城市供水安全的老旧管网，降低管网漏损率，提高供水安全保障。