附件1-6

乡镇污水处理厂配套管网补助资金

绩效自评报告

为提升乡镇污水处理厂配套管网补助项目（以下简称“项目”）资金使用绩效，福建省住房和城乡建设厅（以下简称“省住建厅”）组织对2018年度乡镇污水处理厂配套管网补助资金开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

1．项目概况

省住建厅采取了一系列措施强力推进乡镇生活污水处理设施建设。2018年项目预算安排2亿元，专项资金用于补助乡镇污水处理设施及配套管网建设工程，涉及全省105个乡镇，全年计划建成100个乡镇污水处理设施。

2．自评工作基本情况

省住建厅委托第三方机构开展本项目绩效自评工作，分别抽取霞浦县沙江镇、政和县岭腰乡、仙游县园庄镇和永安市青水畲族乡进行现场核查，涉及省级补助资金754.60万元，占年度省级补助资金3.77%。通过核对相关内业资料、项目台账、项目清单、相关会计账册、合同协议及现场调查等形式，实地评价项目实施单位工作目标任务完成情况、省级资金下达情况和资金使用管理情况等。

（二）主要成效

该项目2018年预算安排2亿元，专项资金用于奖励乡镇污水处理设施及配套管网建设工程，涉及全省105个乡镇，全年计划建成100个乡镇污水处理设施，提高乡镇污水处理水平，保护周边生态环境，为居民生活创造良好的自然环境和投资环境。本年度该项目资金实际下达2亿元，预算执行率100%，年度内实际完成137个乡镇污水处理设施及配套管网建设，目标达成率137%。

二、绩效分析

（一）年度绩效目标

2018年乡镇污水处理设施及配套管网建设补助资金计划年内完成100个乡镇污水处理设施及配套管网建设，提高乡镇污水处理水平，保护周边生态环境，为居民生活创造良好的自然环境和投资环境。

（二）绩效评价得分

各指标通过各县市汇总上报，省住建厅委托第三方机构现场调查、查阅项目相关内业资料，省级专项资金细化下达拨付台账，核对相关会计账册、合同协议，竣工验收等材料，经核实后综合验证。

1．产出

（1）完成乡镇污水处理设施及配套管网建设个数

该指标为数量指标，指年度内全省计划完成供水管道改造里程数，绩效目标值为“100个”。2018年全省完成乡镇污水处理设施及配套管网建设个数137个，目标完成率为137%，实得20分，得分率100%。

（2）完工时间

该指标为时效指标，指实际完成乡镇污水处理设施及配套管网建设的时间，绩效目标值为“1年”，实得8分，得分率80%。扣分原因为现场调查时发现有两个乡镇污水处理设施建设项目尚未完工，其中一个工程进度严重滞后。

（3）乡镇污水处理水平

该指标为质量指标，指乡镇污水处理设施及配套管网建设完工经调试试运行后，大幅削减水体污染物的排放量，有效减轻区域内水环境的有机污染物负荷，提升乡镇污水处理水平。绩效目标值为“提高”，综合评定为“有效提高”，实得8分，得分率为80%。扣分原因为尚未完工的乡镇的污水处理设施建设无法投入使用，设计产能无法转换为实际污水处理量，污水处理水平未见明显提升。

（4）省级补助资金

该指标为成本指标，指年度内全省乡镇污水处理设施建设及配套管网建设项目省级“以奖代补”所投入的资金数，绩效目标值为“2亿元”，根据省住建厅《关于下达2018年乡镇污水处理设施建设省级“以奖代补”资金的通知》（闽财建指〔2018〕34号），省级补助资金于2018年4月27日及时、足额下达。实得10分，得分率为100%。

2．效益

（1）改善人居环境情况

该指标为社会效益指标，指指乡镇污水处理设施及配套管网建设完工后，能减少集镇污水对周边环境的影响，为居民生活创造良好的自然环境和投资环境，对提高居民的生活质量和健康水平，保护水资源起到重要作用，绩效目标值为“改善”，综合评定为“有效改善”，实得25分，得分率100%。

（2）带动其他市县加快乡镇污水处理设施建设

该指标为社会效益指标，指乡镇污水处理设施及配套管网建设完工后可以带动其他市县加快乡镇污水处理设施建设，绩效目标值为“提高”，综合评定为“效果一般”，实得15分，得分率为60%。扣分原因为新建成的污水处理设施大多尚处于调试运行阶段，配套污水管网建设进度滞后，导致设计产能无法直接转换为实际污水处理量，污水处理未见明显效果，导致对带动周边市县加快乡镇污水处理设施建设提高效果有限。

（三）评价结论

项目绩效综合评分为86分，评价等级级别为“良好”。项目绩效综合评分表详见下表。

项目绩效综合评分表

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 本项目得分 | 得分率 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 50% | 50 | 46 | 92% | 优秀 |
| 效益指标 | 50% | 50 | 40 | 80% | 良好 |
| 综合评分 | 100% | 100 | 86 | 86% | 良好 |

（四）项目管理情况分析

2018年4月印发《关于下达2018年乡镇污水处理设施建设省级“以奖代补”资金的通知》（闽财建指〔2018〕34号）文件，及时下达专项资金20,000万元。但核查中发现部分项目存在资金滞留情况，未及时拨付到具体项目或实施单位，部分项目进度滞后。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1．个别项目资金未及时分解下达。如2018年5月24政和县规划建设和旅游局收到乡镇污水处理设施建设省级补助资金490.5万元，直至2019年4月28日才拨付至澄源乡、外屯乡和岭腰乡三个乡镇，补助资金滞留在县本级超过11个月。

2．个别项目建设进度滞后。（1）建设项目多次流标影响项目建设进度，如宁霞浦县沙江镇污水处理设施及配套设施项目于2017年8月14日因投标企业不足三家导致流标，霞浦县政府研究调整招标方案，重新优化PPP实施方案后，于2017年9月15日第二次挂网招标，2019年5月16日现场评价日检查发现，沙江镇污水处理厂仅完成“三通一平”工程建设，配套管网设施建设未动工。（2）政和县岭腰乡因建设公司建设资金无法及时到位，南平市政府终止PPP合作项目，由岭腰乡自行建设，截止现场检查发现，现场无明显动工痕迹，项目进度严重滞后。（3）莆田秀屿区月塘镇污水处理设施建设项目，因设计招标流标等原因，2019年4月才完成招标，截止市县评价日开始施工。（4）东山县樟塘镇（开发区）和陈城镇污水处理设施建设项目，因前期选址与海域范围界定有误重新选址，截止市县评价日进展缓慢；

3．个别项目监管不到位。（1）污水处理设施建设未按合同规定支付工程款，如永安市青水畲族乡污水处理设施配套管网工程，合同规定该工程依据工程进度支付工程款，现场核查中发现工程未完工，但资金已全额拨付。（2）个别项目内页资料不完整，如永安市青水畲族乡乡镇污水处理设施建设项目未见竣工图或相关文件，部分文件存在合同未填写日期，建设单位未签章的情况。

（二）改进措施

1．督促落实整改。针对此次绩效评价发现的问题，有关市县主管部门应督促有关项目单位逐项对照检查、落实整改、举一反三。对工作不力、不落实整改的，建议有关部门予以问责。

2．强化专项资金监督检查，及时下拨补助资金

加强专项资金使用情况的监督检查，督促市县部门要严格按规定做好项目资金申报、使用相关工作，并及时将专项资金拨付到具体项目和实施单位，使用专项资金的相关部门定期向上级部门报送专项资金使用情况报告，避免资金滞留，增强基层单位资金使用绩效意识。对于专项资金不能按规定时间落实到具体项目的，应扣减或收回专项资金。

3．加快推动滞后项目建设

按照职责分工、各司其职、齐抓共管、形成合力的原则，明确任务及时间要求，落实责任，通过日常督查和绩效监控，及时掌握项目进展情况，加快推进乡镇生活污水处理设施建设。针对建成未投入运行的乡镇污水处理设施，根据不同情况，因地制宜，加快配套管网工程建设、工程竣工验收和设施移交工作，争取早日发挥效益。

4．规范和加强项目监督管理

督促基层部门加强项目监督管理，规范工程项目建设流程，建立工程建设领域监督长效机制，进一步加强组织领导，明确相关部门和各镇的责任，合理确定各镇污水处理规模，科学选址和精心设计，做到既立足当前解决污水治理问题，又兼顾长远解决发展增容问题，提高各类设施的使用效率。