## 附件1-7、农村危房改造项目自评表
附件1-7
专项资金绩效自评表
（ 2018 年度）
专项名称 |  | 农村危房改造省级补助资金 |  |  | 主管部门及部门预算编码 |  |  | 福建省住房和城乡建设厅326301302
财政资金安排和使用情况 | 资金结构 （万元） |  | 专项资金预算安排、支出情况 |  |  |  | 项目单位实际支出情况（汇总全省项目单位情况）
|  |  | 年初部门预算安排金额 （含历年结余结转）① | 年中调整金额 ② | 年度拨付金额 ③ | 本年度结余金额 ④=①+②-③ | 实际到位金额 ⑤ | 实际支出金额 ⑥ | 本年度结余金额 ⑦ | 结余率（%） ⑧=⑦/⑤
| 财政资金小计 |  | 13750 | 0 | 6200.88 | 7549.12 | 6200.88 | 6133.19 | 67.69 | 1.092%
| ①中央财政资金 | [7 empty] | 0
| ②省级财政资金 |  | 13750 | 0 | 6200.88 | 7549.12 | 6200.88 | 6133.19 | 67.69 | 1.092%
| ③地方财政资金 | [7 empty] | 0
| 其他资金小计 | [7 empty] | 0
| ①…… | [7 empty] | 0
| 合 计 |  | 13750 | 0 | 6200.88 | 7549.12 | 6200.88 | 6133.19 | 67.69 | 1.092%
年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 为推进农村危房改造，有效改善福建省农村危房贫困农户的住房条件，预算安排13,750.00万元省级资金进行农村危房改造，计划完成10,922户农村危房改造。 |  |  |  | 截至2018年12月31日，项目预算实际拨付6,200.88万元，预算执行率为45.10%，实际完成11,353户农村危房改造工作。
年度 绩效 目标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 |  | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 农村危房改造户数 | 指年度内农村危房改造户数。 | 完成年度内计划改造户数得15分，未完成计划内改造户数按完成比率得分。 |  | 10,922户 | 11,353户 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 农村危房改造补助资金执行率 | 指省委省政府为农村危房改造安排的财政补助资金执行情况。 | 完成年度内计划资金拨付数得15分，未完成计划内资金拨付数按完成比率得分。 |  | 13,750万元 | 实际拨付6,200.88万元 | 15 | 6.7646
|  | 时效指标 | 完工时间 | 指年度内全省农村危房改造项目实际工期。 | 1年内完成得10分，延期半年完成得6分，否则不得分。 |  | 1年 | 1年 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 农村危房改造通过省级考核验收率 | 指改造后的农村危房通过省级考核验收达标情况。 | 达90%（含）～100%得10分，80%（含）～90%得6分；否则不得分。 |  | 90% | 90% | 10 | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 | 贫困户居住条件提升情况 | 指实现贫困户住房基本条件有保障、生活居住环境有提升的目标。 | 居民生活质量明显提升得15分，有效提升得12分，效果一般得9分，未提升得0分。 |  | 提升 | 提升 | 15 | 12
|  | 社会效益 | 农村人居环境改善情况 | 指通过改善贫困户住房基本条件，对农村人居环境进行改善。 | 人居环境明显改善得15分，有效改善得12分，效果一般得9分，未改善得0分。 |  | 改善 | 改善 | 15 | 12
|  | 可持续影响 | 省内村镇建设提高情况 | 指通过农村危房改造使贫困户住房条件得以改善，进一步推动省内村镇建设。 | 省内村镇建设提高效果较为明显得10分，有效提高得8分，效果一般得6分，为提高得0分。 |  | 提高 | 提高 | 10 | 8
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 农村危房改造农户的满意度 | 指通过对农村危房改造，受补助对象满情况。 | 90%（含）～100%得10分，80%（含）～90%得6分，否则不得分。 |  | 90% | 90% | 10 | 10
合计 | [8 empty] | 100 | 83.7646
自评得分等次 | [8 empty] | 良好

## Sheet1
评价指标 | 权重 | 评级分值 | 本项目得分 | 得分率 | 评价等级
产出指标 | 50% | 50 | 39.76 | 79.52% | 良好
效益指标 | 40% | 40 | 32 | 80% | 良好
满意度指标 | 10% | 10 | 8 | 80% | 良好
综合评分 | 100% | 100 | 79.76 | 79.76% | 良好