## 附件1-9、供水管道项目自评表
附件1-9
专项资金绩效自评表
（ 2018 年度）
专项名称 |  | 供水管道改造工程 |  |  | 主管部门及部门预算编码 |  |  | 福建省住房和城乡建设厅326301302
财政资金安排和使用情况 | 资金结构 （万元） |  | 专项资金预算安排、支出情况 |  |  |  | 项目单位实际支出情况（汇总全省项目单位情况）
|  |  | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额 ② | 年度拨付金额 ③ | 本年度结余金额 ④=①+②-③ | 实际到位金额 ⑤ | 实际支出金额 ⑥ | 本年度结余金额 ⑦ | 结余率（%） ⑧=⑦/⑤
| 财政资金小计 |  | 5750 | 0 | 5750 | 0 | 5750 | 4693 | 1057 | 18.38%
①中央财政资金
| ②省级财政资金 |  | 5750 | 0 | 5750 | 0 | 5750 | 4693 | 1057 | 18.38%
③地方财政资金
其他资金小计
①……
| 合 计 |  | 5750 | 0 | 5750 | 0 | 5750 | 4693 | 1057 | 18.38%
年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 省级资金预算安排5,750万元，计划完成供水管道改造115公里，加快供水管网改造，提升供水水质，减少管网漏损率，保障城市供水安全。 |  |  |  | 依据闽财建指〔2018〕164号文件于2018年11月6日下达省级补助资金5,750万元，实际完成供水管道改造131公里，较有成效改造供水管网，稳步提升供水水质，逐步控制管网漏损率，切实保障城市供水安全。
年度 绩效 目标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 |  | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 完成供水管道改造 | 指年度内全省计划完成供水管道改造里程数。 | 全年供水管道改造达到115公里得20分；否则不得分。 |  | 115公里 | 131公里 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 指年度内全省计划完成供水管道改造项目完工后总体验收合格情况。 | 实际计算开展供水管道改造项目验收合格的比率，达到100%得15分；其他不得分。 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完工时间 | 指年度内全省供水管道改造项目实际工期。 | 实际计算开展供水管道改造项目如期完工的比率，达到100%得10分，90%（含）～100%得8分，80%（含）～90%得6分；其他不得分。 |  | 1年 | 1年 | 10 | 8
|  | 成本指标 | 省级补助资金 | 指年度内全省供水管道改造项目省级补助所投入的资金数。 | 年度内下拨补助资金数，达到5,750万元得5分，否则不得分。 |  | 5,750万 | 5,750万 | 5 | 5
| 效 益 指 标 （50分） | 社会效益 指标 | 居民生活质量 | 指通过新建改造城乡供水管网，逐步控制供水管网产销差率和管网漏损率，进一步提高供水水质，提高人民群众幸福感、获得感。 | 居民生活质量明显提升得15分，有效提升得12分，效果一般得9分，未提升得0分。 |  | 提升 | 有效提升 | 15 | 9
|  |  | 城乡人居环境 | 指新建改造城乡供水管网，取代过往老旧锈蚀管道，优先解决市政道路、小区供水管道，切实改善人民群众生活居住环境。 | 城乡人居环境明显改善得10分，有效改善得8分，效果一般得6分，未改善得0分。 |  | 改善 | 有效改善 | 10 | 8
|  |  | 居民环保意识 | 指通过供水管道改造工程覆盖城市市政道路及小区、一户一表改造管道，积极发挥人民群众，优先落实人民群众提出的管网翻新意愿，逐步提高居民节水环保意识。 | 居民环保意识明显提高得10分，有效提高得8分，效果一般得6分，未提高得0分。 |  | 提高 | 效果一般 | 10 | 6
|  |  | 供水水质 | 指通过供水管道改造工程覆盖城市市政道路及小区、一户一表改造管道，优先落实人民群众提出的管网翻新的意愿，逐步提高居民用水水质。 | 供水水质明显提高得15分，有效提高得12分，效果一般得9分，未提高得0分。 |  | 提高 | 有效提高 | 15 | 15
合计 | [8 empty] | 100 | 86
自评得分等次 | [8 empty] | 良好