## 附件1-3、美丽乡村建设项目自评表
附件1-3
专项资金绩效自评表
（ 2018 年度）
专项名称 |  | 美丽乡村建设 |  |  | 主管部门及部门预算编码 |  |  | 福建省住房和城乡建设厅326301302
财政资金安排和使用情况 | 资金结构 （万元） |  | 专项资金预算安排、支出情况 |  |  |  | 项目单位实际支出情况（汇总全省项目单位情况）
|  |  | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额 ② | 年度拨付金额③ | 本年度结余金额④=①+②-③ | 实际到位金额 ⑤ | 实际支出金额 ⑥ | 本年度结余金额⑦ | 结余率（%） ⑧=⑦/⑤
| 财政资金小计 |  | 60000 |  | 59940 | 60 | 59940 | 58969.34 | 970.66 | 1.619%
①中央财政资金
| ②省级财政资金 |  | 60000 |  | 59940 | 60 | 59940 | 58969.34 | 970.66 | 1.619%
③地方财政资金
其他资金小计
①……
| 合 计 |  | 60000 |  | 59940 | 60 | 59940 | 58969.34 | 970.66 | 1.619%
年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 绩效目标实际完成情况
| 通过新建改造福建省村庄三个化粪池、污水垃圾治理和裸房整治等工作，推动美丽乡村建设，努力形成一村一韵、一村一景、一家一品的建设格局。预算安排60000.00万元资金对1000个美丽乡村进行建设。 |  |  |  | 截至2018年12月31日，项目预算实际拨付59940.00万元，预算执行率为100%，实际完成981个美丽乡村建设。
年度 绩效 目标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 |  | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 美丽乡村建设个数 | 指年度内全省计划完成美丽乡村整治个数。 | 达到100%得10分，90%（含）～100%得8分，80%（含）～90%得6分；否则不得分。 |  | 完成1000个美丽乡村整治工作 | 981个 | 10 | 8
|  |  | 美丽乡村建设项目三格化粪池建造户数 | 指美丽乡村建设项目三格化粪池新建改造户数。 | 达到100%得10分，90%（含）～100%得8分，80%（含）～90%得6分；否则不得分。 |  | 完成新建改造三格化粪池户数达50万户 | 42.7万户 | 10 | 8
|  | 质量指标 | 省级考核验收通过率 | 指美丽乡村建设完成后，通过省级考核验收情况。 | 达到100%得5分，90%（含）～100%得4分，80%（含）～90%得3分；否则不得分。 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 省级补助资金-三格化粪池新建改造 | 指年度内全三格化粪池新建改造省级补助所投入的资金数。 | 达到100%得5分，90%（含）～100%得4分，80%（含）～90%得3分；否则不得分。 |  | 年度内全省三格化粪池新建改造省级补助所投入的资金21000万元 | 21000万元 | 5 | 5
|  |  | 省级补助资金-整村整治 | 指年度内全省美丽乡村整村整治省级补助所投入的资金数。 | 达到100%得5分，90%（含）～100%得4分，80%（含）～90%得3分；否则不得分。 |  | 年度内全省美丽乡村整村整治省级补助所投入的资金30000万元 | 30000万元 （不含城乡环境综合整治项目1670万元） | 5 | 5
|  |  | 省级补助资金-农村户厕改造 | 指年度内全省农村户厕所改造省级补助所投入的资金数。 | 达到100%得5分，90%（含）～100%得4分，80%（含）～90%得3分；否则不得分。 |  | 年度内全省农村户厕所改造省级补助所投入的资金9000万元 | 8940万元 | 5 | 4
|  | 时效指标 | 完工时间 | 指年度内美丽乡村建设项目实际工期。 | 1年内完成，得10分，延期半年完成得6分，否则不得分。 |  | 1年 | 1年 | 10 | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 生态效益 | 人居环境改善情况 | 指在对村庄原始风貌保护下，通过美丽乡村建设改善村庄人居环境，提高人民群众的幸福感、参与感、获得感。 | 居民生活质量明显提升得15分，有效提升得12分，效果一般得9分，未提升得0分。 |  | 有效改善人居环境 | 改善 | 15 | 12
|  | 社会效益 | 产业布局和规划建设水平情况 | 产业布局和规划建设水平得到大幅度提升。 | 产业布局和规划建设大幅度提升得15分，有效提升得12分，效果一般得9分，未提升得0分。 |  | 大幅度提升 | 提升 | 15 | 12
|  | 可持续影响 | 带动村民参与美丽乡村建设情况 | 指通过美丽乡村建设项目，提高村民的积极性，引导并带动提高村民的参与度。 | 提高效果较为明显得5分，有效提高得4分，效果一般得3分，未提升得0分。 |  | 提高效果较为明显 | 提高 | 5 | 4
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 村民满意度 | 村民对美丽乡村建设项目的满意度情况（%） | 村民满意度达100%得15分，90%（含）～100%得12分，80%（含）～90%得9分，否则不得分。 |  | 村民对美丽乡村建设项目满意度达90% | 87.33% | 15 | 12
合计 | [8 empty] | 100 | 85
自评得分等次 | [8 empty] | 良好

## Sheet1
31670
105.6%