## 2010年
莆田市2010年保障性安居工程项目清单
单位：套、户、平方米、万元
分类 指标 | 建设地址 | 建设性质 | 建设单位 | 保障性住房（棚户区安置住房）建设规模 |  | 总 投 资 | 已竣工 |  | 基本建成 |  | 完成投资 | 形象进度 | 配租配售套数
|  |  |  | 套数 | 面积 |  | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
合 计 | —— | —— | —— | 4603 | 435930.9 | 799490 | 3516 | 339934.3 | 1070 | 116955 | 193976 | —— | 774
一、保障性政策性住房 | —— | —— | —— | 2474 | 164273 | 29217 | 1032 | 62444 | 500 | 30555 | 29341 | ——
1、廉租住房（含购改租） | —— | —— | —— | 867 | 42872 | 7645 | 487 | 23600 | 300 | 15100 | 6983 | —— | 774
莆田市延寿山庄二期保障性住房项目 | 延寿山庄 | 回购改造 | 市建设局 | 96 | 5100 | 1345 |  |  | 96 | 5100 | 955 | 正在进行改造
仙游县鲤南廉租住房二期 | 鲤南82号地 | 新建 | 仙游县城南新区房地产开发有限公司 | 214 | 10700 | 1600 | 140 | 7000 |  |  | 1638 | 16#、17#楼竣工;11#、12#、18#楼已封顶，正在装修。
仙游县鲤北廉租住房二期项目 | 鲤北龙泉 | 新建 | 仙游县中兴房地产开发有限公司 | 186 | 9300 | 1400 | 186 | 9300 |  |  | 1379 | 已交付使用 | 126
莆田市荔城区经济开发区生活配套小区配建廉租房 | 荔城区经济开发区 | 配建 | 荔城经济开发区 | 204 | 10000 | 1800 |  |  | 204 | 10000 | 1600 | 正在办理室内二次装修工程手续。
秀屿区四新安置区改建廉租住房项目 | 笏石镇四新村 | 回购改造 | 秀屿区新城建设有限公司 | 161 | 7300 | 1500 | 161 | 7300 |  |  | 1411 | 竣工
2、经济适用住房 | —— | —— | —— | 1092 | 88000 | 15000 | 180 | 15857 | 100 | 7195 | 15329 | —— | 485
涵江区卓坡社区经济适用房配建廉租住房 | 卓坡社区 | 新建 | 涵江区建设局 | 828 | 70000 | 12300 | 180 | 15857 | 100 | 7195 | 14409 | 1-5#室内装修，6-7#基本完工，8-10#竣工验收。 | 485套
秀屿区保障性住房（配建经济适用住房） | 笏石镇四新村 | 新建 | 秀屿区城市建设有限公司 | 264 | 18000 | 2700 |  |  |  |  | 920 | 六层主体施工
3、公共租赁住房（含购改租） | —— | —— | —— | 315 | 16987 | 2962 | 265 | 13573 | 50 | 3414 | 2999 | —— | 113
莆田市洋西保障性住房项目 | 洋西 | 回购改造 | 市建设局 | 107 | 4673 | 1100 | 107 | 4673 |  |  | 1018 | 竣工 | 23
仙游县鲤南公共租赁住房 | 鲤南温泉 | 租赁 | 仙游县建设局 | 53 | 3000 | 58 | 53 | 1750 |  |  | 85 | 配租入住 | 40
荔城区黄石公共租赁住房 | 荔城区黄石 | 回购改造 | 荔城区建设局 | 50 | 3000 | 600 | 50 | 3131 |  |  | 660 | 完成回购 | 50
城厢区坂头、棠坡公共租赁房 | 坂头、棠坡 | 回购改造 | 城厢区建设局 | 50 | 3414 | 650 |  |  | 50 | 3414 | 750 | 主体完工
涵江区荔涵大道涵江段安置区公共租赁住房 | 江口石西 | 回购改造 | 涵江区建设局 | 30 | 1800 | 324 | 30 | 1800 |  |  | 221 | 竣工
秀屿区丙仑、大丘安置区改建公共租赁住房 | 笏石镇四新村 | 回购改造 | 秀屿区城市建设有限公司 | 25 | 1100 | 230 | 25 | 1100 |  |  | 265 | 竣工
4、限价商品住房 | —— | —— | —— | 200 | 16414 | 3610 | 100 | 9414 | 50 | 4846 | 4030 | —— | 50
仙游鲤北限价商品住房 | 鲤北 | 新建 | 仙游县鲤北投资公司 | 50 | 4500 | 1080 | 50 | 4500 |  |  | 1180 | 交付使用 | 50
荔城区黄石旧街片区限价房 | 荔城区黄石旧街片区 | 回购改造 | 宁海经济开发有限公司 | 50 | 4500 | 900 |  |  |  |  | 1020 | 部分正在21层施工，部分已封顶。
城厢区坂头、霞林限价房 | 坂头霞林 | 回购改造 | 城厢区建设局 | 50 | 4846 | 550 |  |  | 50 | 4846 | 750 | 主体完工
涵江区荔涵大道涵江段安置区限价房 | 江口石西 | 回购改造 | 涵江区建设局 | 30 | 3000 | 660 | 30 | 3000 |  |  | 647 | 竣工
秀屿区四新限价商品房 | 笏石镇四新村 | 回购改造 | 秀屿区新城建设有限公司 | 20 | 1914 | 420 | 20 | 1914 |  |  | 433 | 完成改造
二、各类棚户区改造 | —— | —— | —— | 2129 | 271657.9 | 770273 | 2484 | 277490.3 | 570 | 86400 | 164635 | ——
1、城市棚户区 | —— | —— | —— | 2129 | 271657.9 | 770273 | 2484 | 277490.3 | 570 | 86400 | 164635 | ——
荔城区黄石旧街改造 | 荔城区黄石社区居委会 | 续建 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 |  |  | 127573 |  |  |  |  | 4936 | 2010年签订安置补偿协议，已开工。
荔城区护城河三期片区改造 | 荔城区镇海社区居委会 | 续建 | 莆田市建德房地产开发有限公司 |  |  | 180000 |  |  |  |  | 14244 | 2010年签订安置补偿协议，2011年安置房建设。
荔城区护城河五期片区改造 | 荔城区拱辰社区 | 续建 | 荔城区拱辰街道办事处 |  |  | 81000 |  |  |  |  | 17843 | 已开工
后塘片区 |  | 新建 | 正荣集团 | 52 | 5557.9 | 100000 | 1734 | 193730.3 |  |  | 70500 | 已竣工
涵江区旧城西区涵西片区二期改造工程 | 涵西街道 | 新建 | 盛世房地产 | [7 empty] | 5330 | 2010年签订安置补偿协议，2011年安置房建设。
涵江区孝义旧城改造工程 | 涵西街道 | 新建 | 涵西街道 | [7 empty] | 2517 | 2010年签订安置补偿协议，2011年安置房建设。
东园路西山片区1、2、3组团 | 东园路 | 新建 | 龙桥居委会 | 350 | 35000 | 10000 | 350 | 35000 |  |  | 3560 | 竣工
莆田学院二期征迁安置房 | 东园路 | 新建 | 龙桥居委会 |  |  | 18000 |  |  |  |  | 3462 | 2010年签订安置补偿协议，2011年安置房建设。
福厦高速公路拓宽城厢段 | 城厢区 | 新建 | 市土地储备中心 | 45 | 1200 | 10000 |  |  |  |  | 1310 | 自建
城厢区顶墩片区改造 | 顶橔 | 新建 | 区经发 |  |  | 70000 |  |  |  |  | 2140 | 2010年签订安置补偿协议，2011年安置房建设。
城厢区洋西片区改造 | 洋西 | 新建 | 区经发 |  |  | 35000 |  |  |  |  | 3993 | 2010年签订安置补偿协议，2011年安置房建设。
城厢区龙桥直街片区改造 | 龙桥 | 新建 | 骏隆房地产 | 298 | 44800 | 9700 |  |  | 298 | 44800 | 8300 | 基本建成
荔园二期（下黄、霞林、棠坡、屿上） | 荔园路 | 续建 | 市土地储备中心 | 264 | 24000 | 5000 | 264 | 24000 |  |  | 5000 | 已竣工
文献广场 | 文献路 | 新建 | 泽润房地产 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 10000 | 签订安置补偿协议
莆田秀屿区火车站岭美片区 | 笏石镇 | 新建 | 秀屿区铁路领导小组办公室 | 170 | 17000 | 56000 |  |  |  |  | 300 | 基础施工
秀屿区秀屿村整村搬迁改造 | 东庄镇 | 新建 | 秀屿区临港开发有限公司 | 544 | 78080 | 21000 |  |  | 272 | 41600 | 2800 | 1#4#楼封顶，2#3#楼已落架。
秀屿区莆秀路临街改造 | 笏石镇 | 新建 | 秀屿区新城建设有限公司 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 2400 | 2010年签订安置补偿协议，2011年安置房建设。
秀屿区环北三期改造 | 笏石镇 | 新建 | 秀屿区新城建设有限公司 | 235 | 23500 | 3500 |  |  |  |  | 500 | 主体施工
湄洲岛牛头尾自然村改造 | 宫下牛头尾村 | 新建 | 宫下村 | 87 | 31320 | 6500 | 52 | 13560 |  |  | 3500 | 已开工
仙游县东二环路 | 鲤北 | 新建 | 鲤北管委会 | 84 | 11200 | 2000 | 84 | 11200 |  |  | 2000 | 两幢安置房已竣工，已拆迁签约到位，但未选房。

## 2011年
莆田市2011年保障性安居工程项目清单
单位：套、户、平方米、万元
分类 指标 | 建设地址 | 建设性质 | 建设单位 | 保障性住房（棚户区安置住房）建设规模 |  | 总 投 资 | 已竣工 |  | 基本建成 |  | 完成投资 | 形象进度 | 配租配售套数
|  |  |  | 套数 | 面积 |  | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
合 计 | —— | —— | —— | 16616 | 1642589.91 | 1109987 | 5168 | 515600.5 | 4082 | 520576.59 | 383642.1 | —— | 756
一、保障性政策性住房 | —— | —— | —— | 7305 | 404843.1 | 76558 | 2062 | 98218.5 | 1088 | 44244.59 | 47530.1 | —— | 756
1、廉租住房（含购改租） | —— | —— | —— | 1434 | 76486 | 15179 |  |  |  |  | 12889 | ——
莆田市湄水廉租房 | 莆田市秀屿区东庄 | 新建 | 市住建局 | 50 | 2890 | 421 |  |  |  |  | 323 | 封顶装修
仙游县鲤北廉租住房三期 | 仙游鲤北 | 新建 | 仙游县中兴房地产开发有限公司 | 150 | 7500 | 1200 |  |  |  |  | 1598 | 7#、9#楼正在室内外装修。
仙游县鲤南廉租住房三期项目 | 仙游鲤南82号地 | 配建 | 仙游县城南新区房地产开发有限公司 | 180 | 9000 | 1800 |  |  |  |  | 1598 | 13#、14#、15#楼内外装修，正在室外配套工程建设。
城厢区西沙工业园区2#、3#楼廉租住房 | 华林经济开发区 | 新建 | 城厢区建设局 | 224 | 16000 | 2953 |  |  |  |  | 2300 | 主体13层施工
涵江区卓坡经济适用房配建廉租住房二期 | 涵江区 | 新建 | 涵江区建设局 | 304 | 15000 | 4765 |  |  |  |  | 3900 | 室内外装修
秀屿区天马街安置区一期配建廉租住房工程 | 笏石镇四新村 | 新建 | 秀屿区新城建设有限公司 | 142 | 7100 | 1140 |  |  |  |  | 800 | 主体11层施工
秀屿区保障性住房A4幢配建廉租住房工程 | 笏石镇四新村 | 新建 | 秀屿区城市建设有限公司 | 180 | 9000 | 1400 |  |  |  |  | 970 | 主体16层施工
北岸经济开发区管委会保障性住房项目 | 山亭镇利山村 | 新建 | 莆田市湄港新城建设有限公司 | 204 | 9996 | 1500 | 204 | 9996 |  |  | 1400 | 已竣工
2、经济适用住房 | —— | —— | —— | 1336 | 100500 | 21800 |  |  |  |  | 9261 | ——
仙游县鲤南90号地经济适用住房 | 仙游县鲤南 | 配建 | 仙游县地产公司 | 200 | 12000 | 2800 |  |  |  |  | 1723 | 7#楼主体封顶砌体9层、8#楼12层砌体3层。
荔城区九华农场经济适用房 | 西天尾镇九华农场 | 新建 |  | 500 | 46000 | 8000 |  |  |  |  | 2018 | 1#-4#楼基础施工；5#12层、6#楼12层。
城厢区山牌员工社区二期经济适用房 | 华林经济开发区 | 新建 | 城厢区建设局 | 500 | 32500 | 8200 |  |  |  |  | 2920 | 9#楼10层，11#楼20层。
涵江区卓坡经济适用房配建廉租住房二期 | 卓坡社区 | 新建 | 涵江区建设局 | 136 | 10000 | 2800 |  |  |  |  | 2600 | 室内外装修
3、公共租赁住房（含购改租） | —— | —— | —— | 4026 | 178739.1 | 28728 | 1724 | 72854.5 | 1088 | 44244.59 | 18470.1 | —— | 756
仙游县九隆公共租赁住房 | 仙游县九隆商贸城 | 租赁 | 仙游县住房保障管理处 | 265 | 8985 | 150 | 265 | 8985 |  |  | 155 | 已签订租赁合同,正在配租。 | 56
仙游县贸联电子（莆田）有限公司公共租赁住房 | 鲤南贸联工厂 | 新建 | 贸联电子（莆田）有限公司 | 117 | 4050 | 700 | 117 | 4050 |  |  | 705 | 竣工，并部分已配租。 | 42
福建省仙游县何适家居用品有限公司公共租赁住房 | 鲤南何适工厂 | 新建 | 仙游县何适家居用品有限公司公 | 56 | 1629 | 360 | 56 | 1629 |  |  | 370 | 竣工验收
仙游县鲤南90号地公共租赁住房 | 鲤南90号地 | 新建 | 仙游县地产公司 | 180 | 7200 | 1700 |  |  |  |  | 1033 | 主体13层施工，砌体4层。
莆田市新协胜鞋业有限公司公共租赁住房 | 赖店锦田 | 新建 | 莆田市新协胜鞋业有限公司 | 40 | 1224 | 308 | 40 | 1224 |  |  | 310 | 竣工验收。
莆田市利丰实业有限公司公共租赁住房 | 枫亭工业园区 | 新建 | 莆田市利丰实业有限公司 | 94 | 5092.59 | 815 |  |  | 94 | 5092.59 | 815 | 正在室外设施配套建设。
黄石公共租赁房（荔城区） | 福厦铁路黄石七镜、黄石工业园区惠下、天马、生活小区、鞋服城E区、黄石园中村 | 回购改造 | 荔城区建设局 | 800 | 34400 | 6600 |  |  | 470 | 19300 | 5650 | 其中470套为现房，正在室内二次装修；330套期房正在主体施工（其中鞋服城E区1#楼主体16层，2#楼主体13层，3#楼主体12层，4#楼主体8层，园中村1#楼6层）。
城厢区延寿山庄二期扩建工程员工宿舍楼 | 城厢区龙桥 | 新建 | 福建延寿山庄酒店管理有限公司 | 165 | 9522 | 1000 | 165 | 9522 |  |  |  | 正在制定配置方案
城厢区延寿山庄二期扩建工程高管楼 | 城厢区龙桥 | 新建 | 福建延寿山庄酒店管理有限公司 | 91 | 4032 | 450 | 91 | 4032 |  |  |  | 正在制定配置方案
城厢区山牌员工社区二期公共租赁房 | 华林经济开发区 | 新建 | 莆田市祥和房地产开发公司 | 324 | 19440 | 6480 |  |  |  |  | 1340 | 1#楼地下室施工、3#楼9层
德信电子有限公司8#宿舍楼（涵江区） | 德信电子厂 | 新建 | 德信电子厂 | 60 | 3375 | 378 | 60 | 3375 |  |  | 378 | 竣工 | 60
新威电子实业有限公司宿舍楼（A、B楼）（涵江区） | 新威电子厂 | 新建 | 新威电子厂 | 262 | 9926 | 844 |  |  | 262 | 9926 | 1020 | 正在办理竣工备案手续。
新威电子实业有限公司宿舍楼（C、D楼）（涵江区） | 新威电子厂 | 新建 | 新威电子厂 | 262 | 9926 | 844 |  |  | 262 | 9926 | 1030 | 准备竣工验收
福厦铁路林柄安置区公租房改造项目（涵江区） | 林柄 | 回购改造 | 涵江区建设局 | 80 | 2649 | 766 | 80 | 2649 |  |  | 768 | 完成回购改造
海峡纺织科技股份有限公司（涵江区） | 海峡纺织厂 | 新建 | 海峡纺织 | 200 | 7900 | 800 |  |  |  |  | 1310 | 室内外装修
涵江区启源公司宿舍楼一期 | 启源公司 | 新建 | 启源公司 | 180 | 12000 | 2600 |  |  |  |  | 3100 | 正在室内外装修
莆田市盛兴医院投资有限公司宿舍楼（秀屿区） | 笏石镇 | 租赁 | 秀屿区新城建设有限公司 | 128 | 5600 | 201.6 | 128 | 5600 |  |  | 67.2 | 已与出租方签订租赁合同。 | 128
福建省港城投资有限公司（秀屿区） | 笏石镇 | 租赁 | 福建省港城投资有限公司 | 90 | 3750.5 | 135 | 90 | 3750.5 |  |  | 45 | 已与出租方签订租赁合同。 | 83
莆田艾力艾鞋服有限公司宿舍楼（秀屿区） | 笏石镇 | 租赁 | 秀屿区新城建设有限公司 | 237 | 13163 | 473.9 | 237 | 13163 |  |  | 145.9 | 已与出租方签订租赁合同。 | 237
福建锐鹰鞋塑有限公司宿舍楼（秀屿区） | 笏石镇 | 租赁 | 秀屿区新城建设有限公司 | 195 | 8875 | 320 | 195 | 8875 |  |  | 106 | 已与出租方签订租赁合同。 | 150
北岸经济开发区管委会公共租赁住房 | 北岸经济开发区 | 租赁 | 北岸国土规划建设局 | 150 | 4500 | 120 | 150 | 4500 |  |  | 40 | 正在组织符合条件的相关人员申请。
湄洲岛宫下公共租赁住房 | 湄洲岛宫下村 | 租赁 | 国建科 | 50 | 1500 | 82 | 50 | 1500 |  |  | 82 | 竣工
4、限价商品住房 | —— | —— | —— | 509 | 49118 | 10851 | 134 | 15368 |  |  | 6910 | ——
仙游县鲤南90号地限价商品住房 | 鲤南90号地 | 新建 | 仙游县地产公司 | 125 | 11250 | 2600 |  |  |  |  | 673 | 基础土方回填
荔城区黄石限价商品房 | 鞋服城E区、黄石园中村改造项目安置房2#地块1#楼 | 回购期房 | 荔隆有限公司、区宁海经济开发有限公司 | 125 | 11250 | 1800 |  |  |  |  | 985 | 主体施工（其中鞋服城E区1#楼主体16层，2#楼主体13层，3#楼主体12层，4#楼主体8层，园中村1#楼6层）。
城厢区山牌员工社区二期限价房 | 华林经济开发区 | 新建 | 城厢区建设局 | 125 | 11250 | 3375 |  |  |  |  | 1340 | 主体17层施工
涵江区荔涵大道石西安置区限价商品房改造项目 | 江口石西 | 回购改造 | 涵江区建设局 | 84 | 9918 | 2242 | 84 | 9918 |  |  | 2242 | 竣工
秀屿区坝津安置区改建限价商品住房 | 笏石傎坝津村 | 回购改造 | 秀屿区新城建设有限公司 | 46 | 5100 | 780 | 46 | 5100 |  |  | 1560 | 完成改造。
秀屿区四新安置区改建限价商品住房 | 笏石镇四新村 | 回购改造 | 秀屿区新城建设有限公司 | 4 | 350 | 54 | 4 | 350 |  |  | 110 | 完成改造。
二、各类棚户区改造 | —— | —— | —— | 9311 | 1237746.81 | 1033429 | 3106 | 417382 | 2994 | 476332 | 336112 | ——
1、城市棚户区改造 | —— | —— | —— | 9311 | 1237746.81 | 1033429 | 3106 | 417382 | 2994 | 476332 | 336112 | ——
南郊濠浦三期片区改造 | 荔城区拱辰街道南郊、濠浦居委会 | 新建 | 荔城区拱辰街道办事处 | 965 | 125216 | 48000 | 965 | 125216 |  |  | 34907 | 异地安置在护城河五期965套(面积合84220㎡),计容面积约125216㎡。该项目安置房建设已完成勘察，施工图设计同步进行。
莆田市阔口商服地块收储项目 | 荔城区镇海街道新溪村、阔口居委会 | 新建 | 莆田市荔城区九鑫商贸有限公司 | 300 | 26800 | 25000 | 300 | 26800 |  |  | 13847 | 异地安置在文献东拓300套（面积合26800㎡）。该项目安置房建设正处在钻探、施工总平图设计阶段，其中阔口安置区已完成地质勘察和施工图审查，新溪安置区施工图正送审中；安置房建设标书已提交区府研究，未批复。
溪白片区 | 莆田市西天尾镇溪白村 | 新建 | 莆田市西天尾镇城市投资开发有限公司 |  |  | 80000 |  |  |  |  | 40230 | 1、已签约794户，剩7户未签约；2、已签约的房屋拆除工作已基本完成；3、安置点正处在钻探、施工总平图设计阶段。
秀屿区笏石后井片区改造 | 笏石镇 | 新建 | 秀屿区新城建设有限公司 | 602 | 101000 | 21000 |  |  |  |  | 1500 | 正在主体一层施工
霞林片区改造 | 霞林 | 新建 | 区经发 |  |  | 160000 |  |  |  |  | 10000 | 已签订协议
泗华滨溪片区 | 泗华 | 新建 | 区经发 |  |  | 29000 |  |  |  |  | 3700 | 2011年签订安置补偿协议，2012年安置房建设。
涵江区苍然后度片区改造工程 | 涵东街道 | 新建 | 紫璜房地产 |  |  | 75000 |  |  |  |  | 17080 | 2011年签订安置补偿协议，2012年安置房建设。
涵江区下林西林片区改造工程 | 涵西街道 | 新建 | 区城投公司 | 300 | 38000 | 42000 |  |  | 128 | 23818 | 20230 | 基本完成签约和房屋拆除；完成下林和西坡东侧安置区总平审批，西林安置区1#、2#楼已封顶。
城厢区顶墩片区改造 | 顶墩 | 新建 | 区经发 | 1129 | 150000 | 66300 |  |  | 48 | 6000 | 20140 | 主体施工
城厢区洋西片区改造 | 洋西 | 新建 | 区经发 | 692 | 100000 | 32920 |  |  | 692 | 100000 | 22400 | 基本建成
莆田学院二期征迁安置房 | 东园路 | 新建 | 龙桥居委会 | 238 | 29750 | 18000 | 238 | 29750 |  |  | 3250 | 竣工
西沙安置房建设 | 西沙 | 续建 | 区建设局 | 171 | 29300 | 5309 |  |  | 171 | 29300 | 5309 | 竣工
黄石旧街片区改造 | 荔城区黄石社区居委会 | 续建 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 584 | 69536.32 | 45000 |  |  |  |  | 13783 | 1-6#楼已全线封顶，正在着手砌体工程及内外墙装饰工程。
莆田市护城河三期旧城改造项目 | 荔城区镇海社区居委会 | 续建 | 莆田市建德房地产开发有限公司 | 243 | 54865.49 | 180000 |  |  |  |  | 20607 | C区进行主体施工
莆田市护城河五期旧城改造项目(2011年） | 荔城区拱辰社区 | 续建 | 荔城区拱辰街道办事处 | 1103 | 165083 | 81000 | 573 | 79180 | 230 | 50265 | 40162 | 14#土建竣工验收；4-8#、11-13#已达竣工验收条件；9、10#内部装修；室外市政配套设施正在施工。1#二十二层主体施工。
西庚片区改造项目 | 荔城区拱辰社区 | 新建 | 荔城区拱辰街道办事处 | 220 | 33000 | 7000 |  |  | 220 | 33000 | 6050 | 外墙装饰工程刚完成,正准备着手内部砌体工程，室外市政配套设施正同步施工。
莆田鞋业服装城入口处片区安置房I期 | 荔城区黄石社区 | 新建 | 莆田市荔城区荔建经济开发有限公司 | 293 | 38567 | 25500 |  |  | 64 | 8424 | 9500 | 1#斜屋面模板施工;2-4#二十一层梁板砼完成.1-4#中4~8层粉刷,13~15层砌体。
涵江区旧城西区涵西片区二期改造工程 | 涵西街道 | 新建 | 盛世房地产 | 289 | 36007 | 10000 |  |  | 289 | 36007 | 9500 | 1#至4#楼内外装修。
涵江区孝义旧城改造工程 | 涵西街道 | 新建 | 涵西街道 | 145 | 20000 | 9000 |  |  | 145 | 20000 | 5517 | 内外装修基本完成
涵港大道安置区 | 梧塘镇、白塘镇 | 新建 | 区城投 | 265 | 42120 | 9000 |  |  | 265 | 42120 | 6600 | 室内外装修，配套施工
向莆铁路安置区 | 梧塘镇、白塘镇 | 新建 | 区城投 | 187 | 28050 | 6000 |  |  | 187 | 28050 | 4700 | 室内外装修，配套施工
福厦铁路安置区 | 国欢镇、三江口镇、江口镇 | 新建 | 区城投 | 475 | 87348 | 13000 |  |  | 475 | 87348 | 11300 | 室内外装修，配套施工
涵江区宫口片区二期 | 涵西街道 | 新建 | 涵西街道 | 80 | 12000 | 8000 |  |  | 80 | 12000 | 3300 | 室内外装修，配套施工
秀屿区莆秀路临街改造 | 笏石镇 | 新建 | 秀屿区新城建设有限公司 | 110 | 18000 | 2400 | 110 | 18000 |  |  | 2400 | 已竣工
莆糖安置房 | 荔城路 | 新建 | 区经发 | 240 | 38436 | 10000 | 240 | 38436 |  |  | 4100 | 已竣工
坂头安置房Ⅰ、Ⅱ标段 | 坂头 | 新建 | 区经发 | 680 | 100000 | 25000 | 680 | 100000 |  |  | 6000 | 已竣工

## 2012年
莆田市2012年保障性安居工程项目清单
单位：套、户、平方米、万元
分类 指标 | 建设地址 | 建设性质 | 建设单位 | 保障性住房（棚户区安置住房）建设规模 |  | 总 投 资 | 已竣工 |  | 基本建成 |  | 完成投资 | 形象进度 | 配租配售套数
|  |  |  | 套数 | 面积 |  | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
合 计 | —— | —— | —— | 9074 | 989714.2 | 604515 | 0 | 0 | 782 | 104057.2 | 108102 | ——
一、保障性政策性住房 | —— | —— | —— | 3920 | 179765.2 | 40915 |  |  | 382 | 16640.2 | 7532 | ——
1、廉租住房（含购改租） | —— | —— | —— | 170 | 7500 | 1870 |  |  |  |  | 283 | ——
仙游县鲤北玉井廉租住房 | 玉井村 | 新建 | 县中兴房地产公司 | 170 | 7500 | 1870 |  |  |  |  | 283 | 基础施工
2、经济适用住房 | —— | —— | —— | 300 | 18000 | 5220 |  |  |  |  | 235 | ——
仙游县鲤南经济适用住房 | 鲤南68#、69#地 | 新建 | 县地产公司 | 300 | 18000 | 5220 |  |  |  |  | 235 | 动工建设
3、公共租赁住房（含购改租） | —— | —— | —— | 3450 | 154265.2 | 33825 |  |  | 382 | 16640.2 | 7014 | ——
仙游师范公共租赁住房 | 鲤北 | 新建 | 仙游师范 | 160 | 9600 | 2300 |  |  |  |  | 270 | 桩基施工
仙游县再生资源回收利用公共租赁住房 | 郊尾 | 新建 | 仙游县再生资源回收利用有限公司 | 96 | 5038 | 683 |  |  |  |  | 125 | 地基与基础施工
仙游县鲤南工业园区公共租赁住房 | 鲤南 | 新建 | 鲤南管委会 | 265 | 13250 | 3850 |  |  |  |  | 305 | 动工建设
荔城区黄石七境公共租赁住房 | 黄石七境安置区 | 回购 | 荔城区住建局 | 68 | 3000 | 500 |  |  | 68 | 3000 | 360 | 准备室内二次装修，正在施工招投标
莆田市荔城区闽中有机食品有限公司宿舍楼 | 西天尾镇 | 新建 | 莆田市闽中有机食品有限公司 | 312 | 9400 | 1200 |  |  |  |  | 325 | 主体4层
荔城区新永丰鞋业有限公司宿舍楼 | 黄石镇 | 新建 | 新永丰鞋业有限公司 | 320 | 19000 | 2300 |  |  |  |  | 405 | 3#、4#楼主体封顶，1#、2#楼桩基施工
城厢区山牌员工社区二期公共租赁房3#楼 | 华林经济开发区 | 新建 | 莆田市祥和房地产开发公司 | 145 | 7250 | 4418 |  |  |  |  | 450 | 主体9层
城厢区山牌员工社区二期公共租赁住房2#楼 | 华林经济开发区 | 新建 | 莆田市祥和房地产开发公司 | 390 | 17473 | 5520 |  |  |  |  | 570 | 主体2层
城厢区山牌员工社区二期公共租赁住房5#、6#楼 | 华林经济开发区 | 新建 | 莆田市祥和房地产开发公司 | 519 | 21970 | 6600 |  |  |  |  | 150 | 5#楼地下室施工，6#楼桩基施工
涵江区海峡纺织科技股份有限公司1#、2#职工宿舍楼（公租房） | 海峡纺织公司 | 新建 | 海峡纺织公司 | 360 | 14200 | 2100 |  |  |  |  | 800 | 主体4层施工
涵江区海峡纺织科技股份有限公司3#职工宿舍楼 | 海峡纺织公司 | 新建 | 海峡纺织公司 | 160 | 6300 | 650 |  |  |  |  | 900 | 正在室内外装修
涵江区荔涵大道安置区公共租赁住房改造项目 | 江口石西 | 回购改造 | 涵江区建设局 | 78 | 3597 | 990 |  |  |  |  | 622 | 正在施工招投标
涵江区滨海大道都頒安置区公共租赁住房改造项目 | 都頒 | 回购改造 | 涵江区建设局 | 36 | 1662 | 500 |  |  |  |  | 412 | 正在施工招投标
涵江区启源公司一期2#楼 | 启源公司 | 新建 | 启源公司 | 140 | 4200 | 840 |  |  |  |  | 800 | 正在室内装修
秀屿区笏石工业园区公共租赁住房（一） | 笏石工业园区 | 租赁 | 秀屿区住房保障中心 | 60 | 2806.4 | 84 |  |  | 60 | 2806.4 |  | 已签订租赁协议
秀屿区笏石工业园区公共租赁住房（二） | 笏石工业园区 | 租赁 | 秀屿区住房保障中心 | 84 | 3000 | 108 |  |  | 84 | 3000 |  | 已签订租赁协议
秀屿区木材加工区公共租赁住房 | 秀屿区木材加工区 | 租赁 | 秀屿区住房保障中心 | 170 | 7833.8 | 282 |  |  | 170 | 7833.8 |  | 已签订租赁协议
北岸妈祖文化体育公园员工宿舍 | 山亭镇 | 新建 | 福建长盛实业有限公司 | 87 | 4685 | 900 |  |  |  |  | 520 | 正在砌体
二、各类棚户区改造 | —— | —— | —— | 5154 | 809949 | 563600 | 0 | 0 | 400 | 87417 | 100570 | ——
1、城市棚户区改造 | —— | —— | —— | 5154 | 809949 | 563600 |  |  | 400 | 87417 | 100570 | ——
荔城区玉湖新城改造项目张镇安置房一期工程 | 拱辰办 | 新建 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司 | 500 | 42500 | 60000 |  |  |  |  | 15438 | 安置房地块3中1#楼四层结构砼完成，2#、3#、5#、6#楼四层结构模板安装，4#楼二层结构砼模板安装，7#楼六层结构模板安装。
莆田市阔口商服地块收储项目（2012年） | 荔城区镇海街道新溪村、阔口居委会 | 新建 | 莆田市荔城区九鑫商贸有限公司 | 327 | 29430 | 25000 |  |  |  |  | 16797 | 阔口安置点正要着手进行地下室开挖，新溪安置点正进行基础打桩，已完成桩基220根（桩基总数786根）。
莆田市护城河五期旧城改造项目（2012年） | 荔城区拱辰社区 | 新建 | 荔城区拱辰街道办事处 | 400 | 87417 | 81000 |  |  | 400 | 87417 | 2305 | 2-3#进行砌体工程及内墙装饰工程，室外市政配套设施正在施工。
莆田市护城河三期旧城改造项目(2012年） | 荔城区镇海社区居委会 | 新建 | 莆田市建德房地产开发有限公司 | 930 | 200718.75 | 180000 |  |  |  |  | 11910 | A区进行十三层梁板砼施工，D区进入地下室及裙楼施工
文献广场B#安置房 | 文献路 | 新建 | 泽润房产 | 182 | 18883 | 5000 |  |  |  |  | 2200 | 主体15层
联创国际广场(中央商务区下黄安置区） | 肖厝下黄 | 新建 | 市土地储备中心 | 593 | 98000 | 30200 |  |  |  |  | 1400 | 基础施工
泗华滨溪片区（2012年） | 龙桥泗华滨溪 | 新建 | 龙办 | 722 | 147000 | 40400 |  |  |  |  | 2700 | 基础施工
西坡小区 | 涵西街道 | 新建 | 涵西街道 | 400 | 50000 | 25000 |  |  |  |  | 1880 | 1栋安置房6层施工。
涵江区苍然后度片区改造工程(2012年） | 涵东街道 | 新建 | 涵东街道 | 700 | 86000 | 75000 |  |  |  |  | 21510 | 3栋安置房地下室施工，3栋安置房桩基施工。
涵江区下林西林片区改造工程(2012年） | 涵西街道 | 新建 | 涵西街道 | 400 | 50000 | 42000 |  |  |  |  | 24430 | 9栋安置房桩基施工。

## 2013年
莆田市2013年保障性安居工程项目清单
单位：套、户、平方米、万元
项目 | 建设地点 | 建设性质 | 建设单位 | 保障性住房（棚户区安置住房）建设规模 |  | 投资计划 | 保障性住房（棚户区安置住房）建设进展情况 | [9 empty] | 已开工项目进展情况、工程形象进度
[7 empty] | 已竣工 |  | 基本建成 |  | 封顶装修 |  | 主体施工 |  | 基础、地下室施工
|  |  |  | 套数 | 面积 | 总投资 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
四、列入2013年责任目标项目小计 |  |  |  | 10084 | 1323932.82 | 734312 | 78 | 3597 | 204 | 8978 | 0 | 0 | 1557 | 160295.28 | 1848 | 168096.82
（一）保障性住房 |  |  |  | 2871 | 182692 | 42679 | 78 | 3597 | 204 | 8978 | 0 | 0 | 378 | 13200 | 913 | 55869
1、公共租赁住房（含购改租） | --- | --- | --- | 2351 | 136892 | 31679 | 78 | 3597 | 204 | 8978 | 0 | 0 | 378 | 13200 | 913 | 55869
仙游县鲤南工业园区公共租赁住房 | 鲤南68#、69#地 | 新建 | 仙游县中兴房地产公司 | 270 | 16927 | 4327 | [8 empty] | 270 | 16927 | 地下室顶板施工
福建省海安橡胶有限公司公共租赁住房 | 枫亭工业园区 | 新建 | 福建省海安橡胶有限公司 | 378 | 13200 | 2700 | [6 empty] | 378 | 13200 |  |  | 2层施工
新协胜鞋业宿舍楼 | 赖店镇留仙村 | 新建 | 莆田市新协胜鞋业有限公司 | 142 | 4568 | 1200 | [8 empty] | 142 | 4568 | 地基与基础施工
仙游县鲤南工业园区公共租赁住房（中兴保障房小区） | 鲤南68#、69#地 | 新建 | 县中兴房地产公司 | 72 | 6800 | 2240 | [8 empty] | 72 | 6800 | 地下室施工
荔城区新永丰鞋业有限公司宿舍楼（1#、2#楼） | 黄石镇 | 新建 | 新永丰鞋业有限公司 | 160 | 9500 | 1150 | [8 empty] | 160 | 9500 | 基础施工
祥恒（莆田）包装有限公司宿舍楼 | 黄石镇 | 新建 | 祥恒（莆田）包装有限公司 | 130 | 6500 | 1200
城厢区祥和水岸7#楼公共租赁住房 | 华林经济开发区 | 新建 | 莆田市祥和房地产开发公司 | 269 | 18074 | 5422 | [8 empty] | 269 | 18074 | 打桩
涵江区荔涵大道安置区公租房改造项目 | 江口石西 | 回购改造 | 涵江区建设局 | 78 | 3597 | 990 | 78 | 3597 | [8 empty] | 竣工验收
涵江区江口火车站公租房改造项目 | 江口火车站 | 回购改造 | 涵江区建设局 | 114 | 4899 | 1250 |  |  | 114 | 4899 | [6 empty] | 完成回购
涵江区启源公司职工住宅楼二期（1#-3#） | 启源公司 | 新建 | 启源公司 | 336 | 28000 | 6000
涵江区中涵机职工宿舍楼 | 中涵机厂 | 新建 | 中涵机厂 | 312 | 20748 | 4500
莆田一中妈祖城校区宿舍楼 | 北岸 | 新建 |  | 90 | 4079 | 700 |  |  | 90 | 4079 | [6 empty] | 基本建成
2、经济适用住房 | --- | --- | --- | 520 | 45800 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
荔城区黄石经济适用住房 | 黄石镇 | 新建 | 荔隆有限公司 | 320 | 22400 | 5000
城厢区坂头10#楼保障性住房 | 霞林坂头 | 新建 | 城厢区住建局 | 200 | 23400 | 6000
（二）棚户区改造
1、城市棚户区(合计） |  |  |  | 7213 | 1141240.82 | 691633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 147095.28 | 935 | 112227.82
荔城区玉湖新城改造项目陡西安置房 | 拱辰办 | 新建 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司 |  |  | 45000
莆田鞋业服装城入口处片区安置房Ⅱ期(5#-12#) | 荔城区黄石社区 | 新建 | 莆田市荔城区荔建经济开发有限公司 | 784 | 93753 | 30000 | [6 empty] | 784 | 97095.28 |  |  | 9层楼面施工
莆田市阔口商服地块收储项目新溪安置区 | 荔城区镇海街道新溪村 | 新建 | 莆田市荔城区九鑫商贸有限公司 | 585 | 69727.82 | 20033 | [8 empty] | 585 | 69727.82 | 地下室施工
肖厝安置区建设工程一期 | 城厢区霞林肖厝 | 新建 | 区经发 | 840 | 133810 | 44600
鲤鱼山二期片区改造 | 城厢区龙办鲤鱼山 | 新建 | 区经发 | 10 | 1350 | 19000
霞林片区改造安置区 |  | 新建 |  | 3444 | 585000 | 250000
涵江区苍然后度片区改造工程（2013年） | 涵东街道 | 新建 | 紫璜房地产 | 350 | 42500 | 75000 | [8 empty] | 350 | 42500 | 1-3#楼桩基施工
涵江区西坡小区改造工程（2013年） | 涵西街道 | 新建 | 区城投公司 | 100 | 12500 | 25000 | [10 empty] | 2#、3#、4#楼基础施工
涵江区塘北社区一期改造工程 | 涵东街道 | 新建 | 区城投公司 | 200 | 25000 | 90000 | [10 empty] | 6区1#楼桩基施工
涵江区铺尾片区一期改造工程 | 涵东街道 | 新建 | 区城投公司 | 100 | 12600 | 43000
秀屿区笏石棚户区改造项目 | 笏石镇 | 新建 | 秀屿区新城建设有限公司 | 800 | 165000 | 50000 | [6 empty] | 395 | 50000 |  |  | 部分工程基础施工，部分工程主体施工。