## 第1页
附2
福建省房屋建筑和市政基础设施工程项目监理机构工作质量考评汇总表
第1页
项目名称 |  |  |  | 工程等级 |  | 建设单位
工程造价 | 万元 | 监理费 | 万元 | 建筑面积 | m2 | 监理单位
建筑层数 |  | 高 度 | m | 道路宽度 | m | 施工单位
开工时间 |  |  |  | 形象进度
分项名称 | 项目监理组织机构及监理内业管理 | 施工现场质量控制 及安全监理情况 |  | 施工造价 控制情况 | 施工进度控制情况 |  | 合计 | 总得分率
实得分
应得分
检查意见：
检查组成员(签名) | [6 empty] | 项目总监理工程师(签名)
[5 empty] | 年 月 | 日 | 年 月 日
说明：1、子项目实得分=子项目分值X评价系数（评价符合的系数为1，基本符合的系数为0.7，不符合的系数为0）；
2、总实得分=∑子项目实得分 总应得分=∑子项目应得分 得分率=总实得分/总应得分
3、得分率≥90%为优良，70%≤总得分率＜90%为合格，得分率＜70%为不合格。

## 第2页
福建省房屋建筑和市政基础设施工程项目监理机构工作质量考评表
第2页
分项 | 序号 | 检查项目 | 分值 | 检查内容 | 评价 | 得分 | 备注
一、项目监理组织机构及监理内业管理 | 1 | 监理合同、施工合同等 | 2 | 监理合同、施工总承包合同及分包合同齐全 监理合同、施工总承包合同及分包合同不齐全 无监理合同、施工总承包合同，无当前施工现阶段分包合同 | □符合 □基本符合□不符合
| 2 | 人员配备、到位、职责及执业资格情况 | 3 | 人员到位满足合同承诺施工现阶段人员配备，职责明确并持证上岗 基本满足合同承诺施工现阶段人员配备，职责明确并持证上岗 不满足合同承诺施工现阶段人员配备或监理人员无证上岗 | □符合 □基本符合□不符合
| 3 | 监理设施 | 3 | 按合同承诺配备满足工作需要 基本按合同承诺配备，基本满足工作需要 未按合同承诺配备，未满足工作需要 | □符合 □基本符合□不符合
| 4 | 监理规划、监理细则 | 3 | 编制及时、齐全、有针对性、签署完整有效 编制及时、齐全、但针对性差 编制不及时、明显与本项目不符，无签字、审批 | □符合 □基本符合□不符合
| 5 | 设计交底、图纸会审 | 2 | 有会审或交底纪要且经过各参会单位会签 有会审或交底纪要，参会单位签字不全 无纪要或有纪要，未经过各参会单位会签 | □符合 □基本符合□不符合
| 6 | 施工组织设计（专项施工方案）的审查 | 3 | 严格审查并有审查意见、总监审核签认 虽经审查但对方案中存在重大问题未提出修改的建议意见未经审查或无审查意见和总监签认 | □符合 □基本符合□不符合
| 7 | 总、分包单位资格的审查 | 2 | 总、分包单位资格材料齐全、有效 总、分包单位资格材料不齐全 无总、分包单位资格材料 | □符合 □基本符合□不符合
| 8 | 工程开工/复工报审 | 2 | 有核验记录、手续齐全，有通知或函件 有核验记录、但手续不齐全，没有通知或函件 没有核验记录 | □符合 □基本符合□不符合
| 9 | 工地例会 | 2 | 记录齐全、会议纪要可追溯性强，且经过各参会单位会签 会议纪要内容齐全，但可追溯性较差，各参会单位签字不全 无会议纪要或有纪要但可追溯性差，未经过各参会单位会签 | □符合 □基本符合□不符合
（ | 10 | 监理日记 | 3 | 记录及时、真实，能反映监理工作内容 记录真实，能反映监理工作内容，但不及时 没有记录或记录不及时、不真实 | □符合 □基本符合□不符合
35分 | 11 | 监理月报 | 2 | 按时报、内容全面、格式规范 间断报或内容不全面或格式不规范 连续2个月及以上没报 | □符合 □基本符合□不符合
） | 12 | 现场监理档案管理 | 3 | 档案真实、准确、及时，整理规范，摆放整齐 档案真实、准确、及时，但整理不规范 档案真实性、准确性、及时性差，整理不规范 | □符合 □基本符合□不符合
| 13 | 监理机构、监理企业是否按规定自行自检和巡回检查 | 5 | 监理机构、企业有定期自检、巡检，资料齐全 监理机构、企业自检、巡检记录不全 此项工作未开展 | □符合 □基本符合□不符合

## 第3页
福建省房屋建筑和市政基础设施工程项目监理机构工作质量考评表
第3页
分项 | 序号 | 检查项目 | 分值 | 检查内容 | 评价 | 得分 | 备注
二、施工现场质量控制及安全监理情况 | 14 | 施工测量放线报验 | 3 | 复核准确、记录及时、完整 未复核或没有记录 | □符合 □不符合
| 15 | 工程材料/构配件/设备报审 | 4 | 及时、准确、完整 及时、准确、但不够完整，监理有发书面通知 不及时、不准确、不完整，且监理机构未及时发书面通知 | □符合 □基本符合 □不符合
| 16 | 见证取样送检 | 3 | 及时、真实、完整 不及时、不真实、不完整，且监理机构未及时发书面通知 | □符合 □不符合
| 17 | 工程变更文件 | 4 | 工程变更资料齐全，手续完整 资料不够齐全但监理有发书面通知 工程有变更，但未办理变更手续 | □符合 □基本符合 □不符合
| 18 | 关键部位、关键工序旁站监理 | 4 | 有旁站监理方案，记录及时、真实、完整 有旁站监理方案，记录及时、真实、但不够完整 无旁站监理方案，记录不及时、不真实、不完整 | □符合 □基本符合 □不符合
| 19 | 隐蔽工程报验 | 4 | 根据承包单位报验及时、准确检查确认，资料完整 根据承包单位保研报验及时、准确检查确认，但资料不够完整 未经验收或验收不合格的工序，进入下一道工序，且监理机构未及时发书面通知 | □符合 □基本符合 □不符合
| 20 | 检验批、分项、分部和单位工程质量报验 | 4 | 符合规范、验收及时、记录齐全 符合规范、验收及时、但记录不齐全 未经验收或验收不合格，进入下一道工序，且监理机构未及时发书面通知 | □符合 □基本符合 □不符合
| 21 | 质量缺陷与事故处理 | 3 | 通知单签发有手续，整改有复查，处理有结果，记录齐全 主要资料不够齐全或不能交圈闭合 质量缺陷与事故没有签发质量问题通知或没有处理记录，且监理机构未及时发书面通知 | □符合 □基本符合 □不符合
| 22 | 强制性标准执行情况 | 3 | 工程强制性标准定期检查、严格执行 检查发现问题有采取措施或措施落实执行基本到位 检查发现问题未采取措施或措施落实执行不到位 | □符合 □基本符合□不符合
（ | 23 | 审查安全技术措施、专项施工方案 | 5 | 有审查安全技术措施或专项方案 有审查但未提出审核意见 对安全生产措施没有审查 | □符合 □基本符合□不符合
50分 | 24 | 安全隐患通知/报告 | 5 | 发现隐患有通知有落实；严重的，有暂停施工，有按规定报告 发现隐患有通知无落实，未及时报告 发现隐患没有书面通知、报告 | □符合 □基本符合□不符合
） | 25 | 监理工程师通知及整改复查报告 | 3 | 现场质量、安全隐患等有整改通知，并有整改复查意见 现场质量、安全隐患等有整改通知，无整改复查意见 现场存在质量、安全隐患，未及时发出整改通知 | □符合 □基本符合□不符合
| 26 | 现场安全、质量情况 | 5 | 现场质量、安全状况较好 现场质量、安全状况一般，未发现重大质量、安全隐患 现场质量、安全状况差 | □符合 □基本符合□不符合

## 第4页
福建省房屋建筑和市政基础设施工程项目监理机构工作质量考评表
第4页
分项 | 序号 | 检查项目 | 分值 | 检查内容 | 评价 | 得分 | 备注
三 、 施 工 现 场 造 价 控 制 情 况 10分 | 27 | 工程计量单和工程款支付证书的签发 | 4 | 工程款支付审批手续完整，及时、资料齐全 工程款支付审批手续较完整，但不及时、资料不够齐全 报审资料不全、不实或没有总监签发 | □符合 □基本符合 □不符合
| 28 | 确定工程变更的价款 | 3 | 有审查变更工程量及价款，依据资料齐全，签发及时 有审查变更工程量及价款，依据资料不够齐全，签发不及时 无审查变更工程量及价款或依据资料缺乏或没有总监签发 | □符合 □基本符合 □不符合
| 29 | 费用索赔的处理 | 3 | 与索赔有关凭证充分，资料齐全，签发及时 与索赔有关凭证充分，资料不够齐全，签发较及时 索赔凭证不足，手续不全或没有总监签发 | □符合 □基本符合 □不符合
四 、 施 工 现 场 进 度 控 制 情 况 5分 | 30 | 进度控制方案及措施 | 3 | 有方案及措施、当实际滞后于计划时有通知、有落实 有方案及措施、当实际滞后于计划时有通知未落实 措施不落实、计划与实际进度偏离严重，未通知或采取措施 | □符合 □基本符合 □不符合
| 31 | 施工进度计划的审批 | 1 | 有审批施工总进度、年、月进度计划，签发及时、齐全 有审批施工总进度、年、月进度计划，签发不及时、较齐全 进度计划没有审批或不齐全 | □符合 □基本符合 □不符合
| 32 | 工期签证审批 | 1 | 工期签证资料齐全、依据充分、审批及时 工期签证资料不齐全 依据不充分、不齐全、不及时，无工期签证审批或资料 | □符合 □基本符合 □不符合