福建省工程建设地方标准

DBJXX-XXX-XXXX

建设部备案号：J XXXXX-XXXX

建筑工程绿色施工技术规程

Construction Engineering Green Construction Technical Specification

XXXX-X-XX 发布                   XXXX-XX-X 实施

福建省住房和城乡建设厅发布

福建省工程建设标准

建筑工程绿色施工技术规程

Construction Engineering Green Construction Technical Specification

DBJXX-XXX-XXXX

建设部备案号：J XXXXX-XXXX

主编单位：中建海峡建设发展有限公司

批准部门：福建省住房和城乡建设厅

实施日期：XXXX年 XX月 XX日

2013年   福 州

前  言

本规程是根据《关于印发福建省住房和城乡建设厅2012年科学技术项目计划的通知》（闽建科[2012]23号）的要求，由中建海峡建设发展有限公司组织有关单位和人员制订而成。本规程在编制过程中，进行了大量的调查研究，在总结工程施工管理经验、广泛征求意见的基础上，参考了现行有关标准规范编制本规程。

本规程的主要技术内容是：1、总则；2、术语；3、基本规定；4、施工管理；5、环境保护；6、节材与材料资源利用；7、节水和水资源利用；8、节能与能源利用；9、节地与施工用地保护；10、绿色施工检查与验收。

为进一步提高标准质量，请各单位在执行本规程的过程中，注意总结经验和积累资料，随时将意见反馈给省建设厅科技处（地址：福州市北大路242号，邮政编码：350001），或中建海峡建设发展有限公司（地址：福州市北环中路148号，邮编：350003），以供今后修订时参考。

主编单位：中建海峡建设发展有限公司

参编单位：

主要起草人员：

主要审查人员：

- 目  次

1  总 则	1

2  术 语	2

3  基本规定	3

4  施工管理	4

4.1  组织管理	4

4.2  规划管理	4

4.3  实施管理	5

4.4  评价管理	6

4.5  人员安全与健康管理	6

5  环境保护	8

5.1  扬尘控制	8

5.2  噪音与振动控制	9

5.3  光污染控制	9

5.4  水污染控制	10

5.5  土壤保护	10

5.6  建筑垃圾控制	11

5.7  地下设施、文物和资源保护	12

5.8  有害气体排放控制	12

6  节材与材料资源利用	13

6.1  节材措施	13

6.2  结构材料	13

6.3  围护材料	14

6.4  装饰装修材料	15

6.5  周转材料	15

6.6  机电安装工程材料	16

7  节水与水资源利用	17

7.1  提高用水效率	17

7.2  非传统水源利用	18

7.3  用水安全	18

8  节能与能源利用	19

8.1  节能措施	19

8.2  机械设备与机具	19

8.3  生产、生活及办公临时设施	20

8.4  施工用电及照明	20

9  节地与施工用地保护	21

9.1  临时用地指标	21

9.2  临时用地保护	21

9.3  施工总平面布置	21

10  绿色施工检查与验收	23

10.1  一般规定	23

10.2  绿色施工检查内容	23

10.3  绿色施工管理	23

10.4  绿色施工效果评价	23

本规程用词说明	27

引用标准名录	28

条 文 说 明	29

CONTENTS

1  General provisions	1

2  Definitions	2

3  Basic requirements	3

4  Construction Management	4

4.1  Organization Management	4

4.2  planning management 	4

4.3  implementation management	5

4.4  evaluation management	6

4.5  Personnel safety and health management	6

5  Environmental Protection	8

5.1  Dust control	8

5.2  Noise and vibration control	9

5.3  Light pollution control	9

5.4  Water Pollution Control	10

5.5  Soil Conservation	10

5.6  Construction waste control	11

5.7  Underground facilities, heritage and resource protection	12

5.8  Harmful gas emissions control	12

6   material-saving and material resource use	13

6.1  Material saving measures	13

6.2  Structural materials	13

6.3  enclosure material	14

6.4  Decoration materials	15

6.5  Reusable materials	15

6.6  Mechanical and electrical installation materials	16

7  Water-saving and water resource use	17

7.1  Improve the efficiency of water use	17

7.2  Non-traditional water use	18

7.3  Water security 	18

8  Energy-saving and energy use	19

8.1  Energy-saving measures	19

8.2  Machinery and equipment 	19

8.3  Production, living and office temporary facilities	20

8.4  Construction of electricity and lighting	20

9  land-saving and land resource protection 	21

9.1  Temporary power indicators	21

9.2  Temporary land use indicators	21

9.3  Construction layout	21

10  Green construction inspection and acceptance	22

10.1  General Provisions	23

10.2  Green construction check content	23

10.3  Green construction management	23

10.4  Green Construction effect evaluation	23

Explanation of wording in this code	27

List of quoted standards	28

Addition:explanation of provisions	29

- 1  总 则

1.0.1  为遵守国家有关环境保护的法律、法规，积极贯彻绿色施工的方针和技术措施，最大程度减少施工活动对环境造成的不利影响，减少资源与能源的消耗，使绿色施工规范化、标准化，特制定本标准。

1.0.2  本标准适用于福建省建筑工程新建、改建、扩建及拆除等工程的施工，并可供其他建设工程的绿色施工参考。

1.0.3  建筑工程绿色施工除应符合本规程外，尚应符合国家和地方现行有关标准的规定。

- 2  术 语

2.0.1  绿色施工  green construction

在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源，减少对环境负责影响，实现“四节一环保”（节能、节材、节水、节地和环境保护）的建筑工程施工活动。

2.0.2  建筑垃圾  construction trash

新建、改建、扩建、拆除、加固各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中产生的废物料。

2.0.3  建筑废弃物 building waste

建筑垃圾分类后，丧失施工现场再利用价值的部分。

2.0.4  可再利用材料  reusable  materials

施工现场可直接利用或经过修复、加工、组合后再利用的建筑垃圾。

2.0.5  回收利用率 percentage of recovery and reuse

施工现场可再利用的建筑垃圾占施工现场所有建筑垃圾的比重。

2.0.6  施工禁令时间  prohibitive time of construction

国家和地方政府规定的禁止施工的时间段。

2.0.7  基坑封闭降水 obdurate ground water lowering

在基底和基坑侧壁采取截水措施，对基坑以外地下水位不产生影响的降水方法。

2.0.8  绿色施工评价  green  construction  evaluation

对工程建设项目绿色施工水平及效果所进行的评估活动。

2.0.9  信息化施工  informative  construction

利用计算机信息化手段，将工程项目实施过程的信息进行有序存储、处理和利用的施工方法。

2.0.10  建筑工业化  industrialized  construction

以现代化工业生产方式，在工厂完成建筑项目的构、配件制造；在施工现场进行安装的建造方式。其基本要求为建筑设计标准化、构配件生产工厂化、现场施工机械化和过程管理科学化。

- 3  基本规定

3.0.1  绿色施工项目必须建立绿色施工管理体系和管理制度，实施目标管理。

3.0.2  绿色施工项目应根据绿色施工要求进行图纸会审和深化设计。

3.0.3  绿色施工项目应进行总体方案优化，应注重“四新技术”的研究和推广应用，在施工组织设计及施工方案中应有专门的绿色施工章节，绿色施工目标明确，内容应涵盖“四节一环保”要求。

3.0.4  绿色施工项目应采用符合绿色施工要求的新材料、新技术、新工艺、新机具进行施工，尽量采用装配化、机械化施工代替传统人工作业。

3.0.5  绿色施工项目应建立绿色施工培训制度，并有相关记录。

3.0.6  工程技术交底应包含绿色施工内容。

3.0.7  绿色施工项目应采集和保存过程管理资料、见证资料、影像资料和自检评价记录等施工资料。

3.0.8  重大工程绿色施工方案应经过专家论证。

- 4  施工管理

- 4.1  组织管理

4.1.1  工程建设单位在工程设计时应做好统筹规划，将工程的土建、装饰、安装及市政设施等专业统一设计。在工程建设开工前，向施工单位提供周边建设规划资料，使施工单位能尽量利用拟建设施，减少破坏或拆除，减少资源的浪费。同时，建设单位还应提供工程地质勘查报告、地下管线资料及毗邻建筑物和构筑物的有关资料。

4.1.2  施工单位应根据建设单位提供的工程项目周边建设规划和设计资料，在施工前考虑绿色施工的总体要求，做好绿色施工的统筹规划和策划工作。

4.1.3  建设单位应负责组织协调建设工程参建各方的绿色施工管理工作。

4.1.4  监理单位应审查施工组织设计中的绿色施工 措施或专项施工方案，并在实施过程中做好监督检查工作。

4.1.5  施工项目部应建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系，负责绿色施工的组织实施及目标实现，制定绿色施工管理制度，进行绿色施工教育培训，定期开展检查、评价工作。

4.1.6  工程项目参建各方应根据绿色施工目标，制订绿色施工考核指标和绿色施工的激励和处罚制度。

4.1.7  施工单位签订分包合同时，将绿色施工管理指标纳入合同条款，进行计量和考核。

4.1.8  参建各方应做好施工配合，加强施工管理，确定合理的工期，避免或减少夜间施工。

4.1.9  施工现场应建立机械保养、限额领料、建筑垃圾再利用的台账和清单。工程材料和设备的存放、运输应制定保护措施。

4.1.10  施工项目部应定期对施工现场绿色施工实施情况进行检查，做好评价工作，并根据绿色施工实施情况采取改进措施。

- 4.2  规划管理

4.2.1  应在施工组织设计中编制包括“四节一环保”内容的绿色施工技术措施，或编制绿色施工专项方案，按企业规定进行审批。

4.2.2  施工组织设计和施工方案应结合工程特点，有针对性的制定相应绿色施工措施，明确绿色施工的内容、指标和方法，涵盖“四节一环保”要求。

主要内容应包括：组织管理措施、资源节约措施、环境保护措施、职业健康与安全措施等。

4.2.3  绿色施工技术措施或专项施工方案的编制，应充分考虑施工现场的自然与人文环境特点，尽量利用规划内设施，减少资源浪费和环境污染。同时，应优先选择绿色环保的施工方法、施工机械及施工工艺，具有针对性和可操作性。

4.2.4  绿色施工方案 应覆盖整个施工过程，至少应包括以下内容：

1  环境保护措施，环境管理计划及应急救援预案。降低环境负荷，减少环境污染，保护地下设施和文物等资源所采取的有效措施。

2  节材措施。在保证工程安全与质量的前提下，制定节材措施。如进行施工方案的节材优化，建筑垃圾减量化，尽量利用可循环材料等。

3  节水措施。根据工程所在地的水资源状况，制定节水措施、中水利用措施、水源合理利用措施。

4  节能措施。施工过程节能策划，确定节能目标，制定节能措施。

5  节地与施工用地保护措施。制定临时用地指标、施工总平面布置规划及临时用地节地措施等。

6  职业健康安全保证措施；

7  施工各阶段现场平面布置图；

8  施工环境污染应急预案；

4.2.5  根据绿色施工要求进行图纸会审和深化设计。

4.2.6  施工单位应开展绿色施工技术和管理的创新研究，积极推广应用“建筑业十项新技术”及其他“四新”技术。

4.2.7  施工单位应积极推进信息化、无纸化办公方法。

4.2.8  应推行建筑结构构件预制化和建筑配件整体装配技术，推进建筑工程施工的工业化生产。

- 4.3  实施管理

4.3.1  绿色施工应对整个施工过程实施动态管理，加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。

4.3.2  施工单位应结合工程项目的特点，有针对性地对绿色施工作相应的宣传，通过宣传营造绿色施工的氛围。

4.3.3  现场应设置包括环境保护内容的施工标牌，在醒目位置设置环境保护标识。

4.3.4  施工现场的文物古迹和古树名木应采取有效保护措施。

4.3.5  定期对相关人员进行绿色施工知识培训，增强绿色施工意识。

4.3.6  施工现场应设置连续、封闭的能有效隔绝各类污染的围挡。

4.3.7  针对绿色施工管理或“四节一环保”内容开展质量控制活动，定期进行计量、核算、对比分析，并制定预防及纠正措施，提高绿色施工管理和技术水平。

- 4.4  评价管理

4.4.1  按照《建筑工程绿色施工评价标准》指标体系，成立专家评估小组，结合工程特点，对绿色施工的效果及采用的新技术、新设备、新材料与新工艺，定期进行绿色施工自我评价，并保留相关记录。

4.4.2  绿色施工项目自评价次数每月不应少于一次，且每阶段不应少于一次。

- 4.5  人员安全与健康管理

4.5.1  按照当地建设工程施工现场安全文明管理规定执行，并依据《职业健康安全管理体系规范》的要求进行危害因素的识别、评价及运行控制过程管理。

4.5.2  现场食堂应有卫生许可证，卫生管理制度齐全。炊事员应持有效健康证明，食堂各类器具应清洁，个人卫生、操作行为应规范；

4.5.3  施工作业区和生活办公区应分开布置，生活设施应远离有毒有害物质；

4.5.4  生活区应有专人负责，应有消暑或保暖措施；

4.5.5  现场工人劳动强度和工作时间应符合现行国家标准的相关规定；

4.5.6  从事有毒、有害、有刺激性气味和强光、强噪声施工的人员应佩戴与其相应的防护器具；

4.5.7  深井、密闭环境、防水和室内装修施工应有自然通风或临时通风设施；

4.5.8  现场危险设备、地段、有毒物品存放地应配置醒目安全标志，施工应采取有效防毒、防污、防尘、防潮、通风等措施，应加强人员健康管理；

4.5.9  厕所、卫生设施、排水沟及阴暗潮湿地带应定期消毒。

- 5  环境保护

- 5.1  扬尘控制

5.1.1  施工作业区对于易产生扬尘的设备、操作过程、施工对象等，要制定控制扬尘的具体措施。

5.1.2  施工场地应建立洒水清扫制度，配备洒水设备，由专人负责，做到及时清扫、洒水压尘。施工现场宜搭设封闭式垃圾站。

5.1.3  现场对于易扬尘的作业如瓷砖切割、砂浆搅拌等应尽量设置集中加工区，并设置相应的防止扬尘措施

5.1.4  基坑施工时，基坑周围设置不低于1.5m高安全围挡，外挂绿色密目网。土方作业阶段，工作面内扬尘目测高度应小于1.5m，并不扩散到工作区域外。

5.1.5  地上施工时，施工区域四周应进行封闭施工。条件限制时应根据实际项目情况，制定有效的防尘措施。在场界四周隔档高度位置测得的大气总悬浮颗粒物（TSP）月平均浓度应符合当地环保部门规定。

5.1.6  主体及装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应小于0.5m，非作业区应达到目测无扬尘。场区内可能引起扬尘场所应有降尘措施，如覆盖、洒水等；清理灰尘和垃圾时尽量使用吸尘器，避免使用吹风器而产生扬尘；机械剔凿作业时可用局部遮挡、掩盖、水淋等防护措施；对于切割较易产生粉尘的材料，可采用专用刀具或机械进行裁割。

5.1.7  现场堆放、使用、运输容易散落、飞扬、流漏的粉末状材料如散装水泥、预拌砂浆、石灰时应有密闭或有覆盖防尘措施；施工现场堆放砂、石等易产生扬尘散体物料的，应当设置高度不低于0.5米的堆放池，并对物料裸露部分实施遮盖。

5.1.8  施工现场裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。施工现场道路应根据用途进行硬化处理。

5.1.9  施工现场应建立封闭式垃圾站，建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输。施工现场出口应设置洗车槽。并设置专人对进出车辆进行检查清洗，垃圾和土石方运送车应进行覆盖或封闭，防止灰尘飞扬。

5.1.10  构筑物机械剔凿作业前，做好扬尘控制计划。可采取清理积尘、拆除体洒水、设置隔档等措施。构筑物爆破拆除前，做好扬尘控制计划。可采用清理积尘、淋湿地面、预湿墙体、屋面敷水袋、楼面蓄水、建筑外设高压喷雾状水系统、搭设防尘排栅和直升机投水弹等综合降尘。选择风力小的天气进行爆破作业。

5.1.11  大风（5级以上）情况下，若没有明确的防尘措施，严禁露天作业。

- 5.2  噪音与振动控制

5.2.1  施工现场噪音排放不得超过国家标准《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）的规定。施工场界应对噪音进行实时监测与控制。监测方法执行国家标准《建筑施工场界噪声测量方法》（GB12524）。

5.2.2  车辆进出施工现场，不宜鸣笛。

5.2.3  对易产生较大噪音的物料装卸时应采取噪音控制措施。楼层装卸物料时应做到轻拿轻放，防止振动和噪音，禁止采用自卸方法进行物料卸放。

5.2.4  施工作业时间应遵守当地有关规定，宜为6:00—22:00，尽量避开夜间和午间进行施工。当需要夜间、午间施工的，应按照当地相关规定办理施工手续，并进行公示，同时施工噪声声强值应符合国家有关规定。对噪音控制要求较高的区域应采取隔声措施。

5.2.5  产生较大噪音、振动的施工机械（如锤击桩）的选型应遵守当地政府有关规定。施工作业应尽量采用低噪声机械、设备代替高噪音机械、设备进行施工。同时机械、设备应定期保养维护，保证良好的润滑；

5.2.6  产生较大噪音的加工场应独立设置，尽量远离施工现场办公区、生活区和周边住宅区，并实行封闭管理。产生噪声较大的机械设备，应采用围挡或其他降噪措施对设备进行噪音屏蔽。

5.2.7  各种作业指挥应尽量使用对讲机传达指令，不宜采用高音喇叭进行指挥。

5.2.8  产生较大振动的设备如水泵、发电机等应采取隔振措施，对易产生振动传递的管道宜采用柔性接头。

- 5.3  光污染控制

5.3.1  施工现场大型照明灯应随施工进度调整灯罩反光角度，防止直射光线进入非施工区；

5.3.2  焊接作业和大型照明灯具应采取遮挡措施，避免对周围区域产生干扰。

5.3.3  施工现场宜采取场外预制，现场拼装方式，减少现场焊接量。

5.3.4  现场加工场地应设挡光措施，对强光进行遮挡

5.3.5  现场应对易产生光污染作业流水段进行集中安排、科学划分，尽量减少光污染时间

- 5.4  水污染控制

5.4.1  施工现场应建立污废水处理、循环利用系统，如沉淀池、隔油池、化粪池、雨水回收利用等，并定期清理。

5.4.2  施工现场污水排放应达到国家标准《污水综合排放标准》（GB8978）的要求，污废水经处理达标后排入市政污水管道，不得随意排放。对于施工过程中产生化学污染、病菌污染的污水排放应遵守当地相关规定委托有资质的单位进行废水水质检测，并提供相应的污水检测报告。

5.4.3  施工现场应实行雨水、污水分流排放。污水应通过安装排污管道系统进行排放，严禁采用沟渠直接排放。

5.4.4  现场厕所污水应设置化粪池系统，化粪池应定期清理。鼓励施工现场设置可移动环保厕所，并定期清运、消毒。

5.4.5  施工现场使用的油料和化学溶剂等物品应密闭存储。废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒至市政排污系统或直接排入自然水体。

5.4.6  混凝土输送泵及运输车辆清洗处应设置沉淀池，冲洗水经二次沉淀后，循环使用或排入市政污水管网；

5.4.7  施工现场应采用隔水性能好的边坡支护技术。在缺水地区或地下水位持续下降的地区，基坑降水尽可能少地抽取地下水；当基坑开挖抽水量大于50万m3时，应进行地下水回灌，并避免地下水被污染。

5.4.8  施工现场市政给水接入点应设防污隔断阀，卫生间蹲便器应设真空隔断器，防止污水倒流污染；

5.4.9  禁止采用镀锌钢管作为生活给水管道或采用镀锌钢板作为现场生活水箱，施工现场生活水池及管道系统安装后应进行清洗消毒方能投入使用，使用后应每年进行消毒一次。

- 5.5  土壤保护

5.5.1  施工中开挖土方应合理回填利用。

5.5.2  施工现场应做好地表环境保护，防止土壤侵蚀、流失。裸露的土层应及时覆盖砂石或种植速生草种，以减少土壤侵蚀；因施工造成容易发生地表径流土壤流失的情况，应采取设置地表排水系统、稳定斜坡、植被覆盖等措施，减少土壤流失。

5.5.3  对于有毒有害废弃物如电池、墨盒、油漆、涂料等应回收后交有资质的单位处理，不能作为建筑垃圾外运，避免污染土壤和地下水。

5.5.4  施工后应及时恢复被施工活动破坏的植被，防止土壤侵蚀。

5.5.5  施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设有专门的库房，地面应做防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒到土壤中。对于化学品等有毒材料、油料的储存地，应有严格的隔水层设计，做好渗漏液收集和处理。

5.5.6  应改变施工工序或施工工艺防止对土壤产生破坏。如软基处理时优先采用物理方法如堆载预压，强夯等压密土层等，当采用化学加固法施工时，应减少对土壤的破坏。基坑、沟槽等临时支护优先使用可周转性材料，减少对土壤的侵害。

- 5.6  建筑垃圾控制

5.6.1  施工单位应制定建筑垃圾减量化计划，加强建筑垃圾的回收再利用，回收利用率应达到30%。

5.6.2  施工现场应设置封闭式垃圾容器，垃圾桶应分为可回收利用与不可回收利用两类，建筑垃圾应分类收集、集中堆放，及时清运。对有可能造成二次污染的废弃物，必须有安全防范措施，单独存储，且有醒目标识；

5.6.3  有毒有害废物分类率应达到100%。废电池、废墨盒等有毒有害的废弃物应封闭回收，不应混放。

5.6.4  施工现场所选用的材料宜为绿色材料，不会对环境造成影响，且可回收利用。

5.6.5  主体施工时应做好楼层及外脚手架的垃圾清理及防护工作，防止楼层垃圾及灰尘高空飞洒。

5.6.6  建筑垃圾的运输应确保不滴不洒不漏，建筑垃圾的处理应符合当有政府部门的相关要求。

5.6.7  运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路。垃圾运输必须采取措施封闭严密，保证车辆清洁，并按指定路线行驶，严禁发生抛、洒、滴、漏现象。

- 5.7  地下设施、文物和资源保护

5.7.1  施工前应调查清楚地下各种设施，做好保护计划，保证施工场地及周边的各类管道、管线、建筑物、构筑物的安全运行。

5.7.2  施工过程中一旦发现文物，立即停止施工，保护现场，通报文物部门并协助做好保护工作。

5.7.3  施工过程中应做好施工场区及周边的古树名木、文物资源的预防及保护措施。

- 5.8  有害气体排放控制

5.8.1  进出场车辆及机械设备废气排放应符合国家相关排放标准。

5.8.2  不应将煤作为现场燃料，严禁采用木材、橡胶等废料进行加热或采暖，宜使用清洁燃料。

5.8.3  电焊烟气的排放应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB16297的规定。

5.8.4  施工现场严禁燃烧废弃物。

5.8.5  具有挥发性有毒气体的液体材料应密闭储存，使用时应按需采量。

5.8.6  室内装修材料不应含有放射性物质或有毒气体，使用过程中应注意对施工人员的保护。

5.8.7  室内装修施工完成后应对室内空气质量进行检测，检测应符合相关规定。

5.8.8  施工现场排放的食堂烟气、防水施工烟气、冷水机组制冷剂填充废气排放应符合相关国家标准。

- 6  节材与材料资源利用

- 6.1  节材措施

6.1.1  施工前，应根据“就地取材”的原则选用绿色、环保的建筑材料，编制材料采购计划，并做好实施记录。施工现场500公里以内生产的建筑材料用量应占建筑材料总重量的70％以上。

6.1.2  根据工程进度、现场库存等情况合理划分材料采购批次、分阶段进场，减少材料的现场库存量。

6.1.3  现场应建立健全的机械保养、限额领料、建筑垃圾再生利用等制度。

6.1.4  现场临时设施应充分利既有建筑物、市政设施及周边道路，新建临设应采用可拆迁、可回收材料；安全防护设施应定型化、工具化、标准化。

6.1.5  应根据工程特点，因地制宜，采用新技术、新工艺、新设备、新材料。

6.1.6  优化施工总平面布置图，合理布设材料加工、堆放等场地，科学选用材料运输设备、装卸方法；降低材料损耗率，避免和减少二次搬运。

6.1.7  可定尺的材料进行定尺加工，减少浪费。

6.1.8  现场撒落的砼和砂浆应科学利用，如应制成小型预制件等。

6.1.9  完成的成品、半成品应采取保护措施。

6.1.10  材料的包装物应全部分类回收。

6.1.11  现场办公用纸应分类摆放，纸张应双面利用，废纸应回收。

- 6.2  结构材料

6.2.1  结构工程应使用散装水泥、高强钢筋和高性能混凝土，减少资源消耗。

6.2.2  工程用砼应采用商品砼，并优先选用预拌砂浆。

6.2.3  优化钢筋线材配料和钢构件下料方案。钢筋及钢结构制作前应对下料单及样品进行复核，无误后方可批量下料。

6.2.4  钢结构宜采用工厂制作，现场拼装；宜采用分段吊装、整体提升、滑移、顶升等安装方法，减少方案的措施用材量。复杂空间钢结构制作和安装，应采用仿真技术，模拟施工过程和状态。

6.2.5  采取数字化技术，对大体积混凝土、大跨度结构等专项施工方案进行优化。

6.2.6  应利用粉煤灰、矿渣、外加剂等新材料降低砼和砂浆的水泥用量。

6.2.7  优先选用建筑配件整体化或建筑构件装配化安装的施工方法。

6.2.8  木结构构件应在工厂加工完成。

6.2.9  索膜结构施工时，索、膜应工厂化制作和裁剪完成，现场安装。

6.2.10  钢混组合结构中的钢结构构件，应结合配筋情况，在深化设计时确定与钢筋的连接方式，钢筋连接套筒焊接及预留孔应在工厂加工时完成，严禁安装时随意割孔或后焊接。

6.2.11  结构加固宜采用碳纤维材料。

- 6.3  围护材料

6.3.1  门窗、屋面、外墙等围护结构选用耐候性及耐久性良好的材料，施工确保密封性、防水性和保温隔热性。

6.3.2  门窗采用密封性、保温隔热性能、隔音效果良好的型材和玻璃等材料。

6.3.3  屋面材料、外墙材料应具有良好的防水和保温隔热性能。

6.3.4  当屋面或墙体等部位采用基层加设保温隔热系统的方式施工时，应选择高效节能、耐久性好的保温隔热材料。

6.3.5  屋面或墙体等部位的保温隔热系统采用专用的配套材料，以加强各层次之间的粘结或连接强度，确保系统的安全性和耐久性。

6.3.6  根据建筑物的实际特点，优选屋面或外墙的保温隔热系统和施工方式，例如保温板粘贴、保温板干挂、聚氨酯硬泡喷涂、保温浆料涂抹等，以保证保温隔热效果，并减少材料浪费。

6.3.7  加强保温隔热系统与围护结构的节点处理，降低热（冷）桥效应。针对建筑物的不同部位保温隔热特点，选用不同的保温隔热材料及系统。

6.3.8  墙体砌筑时应事先设计排块图，非标准砌块应在工厂加工按计划进场，若现场切割，应集中加工。

6.3.9  毛石砌体砌筑时产生的碎石块，应用于填充毛石块间空隙，不得随意丢弃。

- 6.4  装饰装修材料

6.4.1  块材、板材和卷材在施工前，应进行总体排版策划，减少非整块材的数量。

6.4.2  采用非木质的新材料或人造板材代替木质板材。

6.4.3  易挥发、易污染的液态材料，应使用密闭容器存放。各类油漆及粘结剂应随用随开启，不用时及时封闭。

6.4.4  幕墙及各类预留预埋应与结构施工同步，优先选用标准件。

6.4.5  门窗、幕墙、块材、板材宜采用工厂化加工。。

6.4.6  优先采用自粘类片材，减少现场液态粘结剂的使用量。

6.4.7  吊顶施工应减少板材、型材的切割。

6.4.8  落地灰应及时回收、合理使用。

6.4.9  保温施工优先选用下列方案：

1  结构自保温；

2  保温与装饰一体化；

3  保温板兼作模板；

4  全现浇混凝土外墙与保温一体化；

5  管道保温一体化。

6.4.10  液态防水涂料和粉末状涂料应采用封闭容器存放，剩余料应及时回收。

- 6.5  周转材料

6.5.1  应选用耐用、维护与拆卸方便的周转材料和机具。

6.5.2  优先选用制作、安装、拆除一体化的专业队伍进行模板工程施工。

6.5.3  模板应以节约自然资源为原则，推广使用定型钢模、钢框竹模、竹胶板。采用工具式模板和新型模板材料，如铝合金、塑料、玻璃钢和其他可再生材质的大模板和钢框镶边模板等。

6.5.4  施工前应对模板工程的方案进行优化。多层、高层建筑使用可重复利用的模板体系，模板支撑宜采用工具式支撑。

6.5.5  优化高层建筑的外脚手架方案，采用整体提升、分段悬挑等方案，提高架料周转率。

6.5.6  推广采用外墙保温板替代混凝土施工模板的技术。

6.5.7  现场办公和生活用房采用周转式活动房。现场围挡应最大限度地利用已有围墙，或采用装配式可重复使用围挡封闭。

6.5.8  应加强周转材料的日常维护，延长其使用寿命。对租赁的周转材料依据施工周期，准确计算使用时间，不需用时及时退回租赁单位。

6.5.9  脚手架和模板支架宜优先选用承插式架、门式架等管件合一的脚手架材料搭设。

6.5.10  模板及脚手架施工应及时回收散落的铁钉、铁丝、扣件、螺栓等材料。

6.5.11  短木方应采用叉接接长后使用，木、竹胶合板的边角余料应拼接使用。

6.5.12  采用木或竹制模板时，宜采取工厂化定型加工、现场安装方式，不得在工作面上直接加工拼装。

- 6.6  机电安装工程材料

6.6.1  机电工程安装前，应对通风空调、给排水、强弱电、末端设施布置及装修等进行综合分析，并绘制综合管线图。

6.6.2  机电工程的固定件、连接件、面板等应工厂化制作。

6.6.3  管道宜采用工厂化加工，采暖散热片组装应在工厂完成。

6.6.4  污水管道、雨水管道试验及冲洗用水应优先利用施工现场收集的雨水或中水。

6.6.5  预制风管宜进行工厂化制作。

6.6.6  电线导管暗敷应做到线路最短，电缆应按照实际尺寸订购。

- 7  节水与水资源利用

- 7.1  提高用水效率

7.1.1  施工总承包单位应根据工程特点，统一规划布置施工现场临时给排水方案。签订分包或劳务合同时，应将节水指标纳入合同条款。分包单位应服从总包单位的管理，实施过程应进行计量考核。

7.1.2  施工临时给排水布置时，应充分利用场地及周边原有给水管线及给排水设施，鼓励工程永久设施与临时供水措施相结合，提高资源利用率。

7.1.3  合理设计施工现场供、排水系统，建立雨水、中水或可再利用水的收集利用系统，使水资源得到梯级循环利用。

7.1.4  临时供水管网应根据用水量、用水点统筹设计、合理布置。

7.1.5  临时供水管网管道材质宜选用低重量、低阻力、安拆方便的管材。管径应经过计算合理选择，管路应便捷，减少管路长度及转弯以减少沿程及局部压力损失。

7.1.6  临时给水管网连接应可靠，管道及阀门应经过强度及严密性试验合格、排水管道应经过灌水、通水、通球试验合格、卫生器具及水箱应经过满水试验合格后方可投入使用，以减少管网和用水器具的漏损。

7.1.7  临时供水管网管道连接宜采用机械连接方式。

7.1.8  优先采用先进的节水施工工艺、水资源循环利用工艺。

在常温环境下施工时，混凝土表面优先采用覆盖塑料薄膜利用混凝土内蒸发的水份自养护；冬季施工或大体积混凝土采用塑料薄膜加盖保温材料养护，以节约养护用水。

7.1.9  现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施，现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。

7.1.10  施工现场临时给排水系统、建筑工程给排水系统应采用节水系统和节水器具。

7.1.11  施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并安装计量装置，分别计量管理。对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点应进行专项计量考核。

7.1.12  施工现场临时给水尽量利用市政压力供水，若采用临时水泵供水时宜采用能效高的设备，如变频控制的供水设备，以减少水资源的浪费。

7.1.13  基坑施工降水宜选择基坑封闭降水方法，鼓励采取措施避免城市降水，保护地下水资源。

- 7.2  非传统水源利用

7.2.1  非传统水源和现场循环再利用水在使用过程中，应对水质进行检测，根据检测结果分类使用。

7.2.2  基坑降水阶段排出的地下水应合理利用。可采用地下水作为养护用水、冲洗用水和部分生活用水。

7.2.3  施工现场宜设置中水回收系统、雨水收集利用系统，充分收集中水、雨水用于施工和生活中适宜的部位。

7.2.4  现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，宜采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。

7.2.5  宜选取能充分利用非传统水源的施工方法。

- 7.3  用水安全

7.3.1  非传统水源应经检测合格后使用。

7.3.2  在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，应制定有效的水质检测与卫生保障措施，确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响。

- 8  节能与能源利用

- 8.1  节能措施

8.1.1  施工现场生产、生活、办公应制定节能控制措施，提高能源利用率。

8.1.2  优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具。

8.1.3  施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并制定预防与纠正措施。

8.1.4  在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，科学组织工序衔接，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。选择施工工艺时，应优先考虑能耗较低的施工工艺。合理堆放材料，缩短吊运距离，减少转运次数。

8.1.5  应合理安排施工工序和施工进度，尽量减少照明作业的时间。

8.1.6  根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、风能、地热等可再生能源。建筑材料的选用应缩短运输距离，减少能源消耗。

8.1.7  临时设施节能措施应符合下列规定：

1  施工临时设施应结合日照和风向等自然条件，合理使用自然采光、通风和遮阳设施；

2  临时施工用房应使用热工性能达标的复合墙体、门窗和屋面板，顶棚宜采用吊顶。

8.1.8  提高工程施工的信息化和标准化水平，增加工作能效，减少能源损耗。

- 8.2  机械设备与机具

8.2.1  不应使用国家、行业、地方政府明令淘汰的施工设备、机具和产品。

8.2.2  对主要耗能施工设备应定期进行耗能计量核算。

8.2.3  建立施工机械设备管理制度，开展用电、用油计量，完善设备档案，及时做好维修保养工作，使机械设备保持低耗、高效的状态。

8.2.4  选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装优先采用节电型机械设备。

8.2.5  合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，降低各种设备的单位耗能。

8.2.6  机械设备应符合下列规定：

1  应采用能源利用效率高的施工机械设备；

2  施工机具资源应共享；

3  应定期监控重点耗能设备的能源利用情况，并做记录；

4  应建立设备技术档案，并应定期进行设备维护、保养。

- 8.3  生产、生活及办公临时设施

8.3.1  利用场地自然条件，合理设计生产、生活及办公临时设施的体形、朝向、间距和窗墙面积比，使其获得良好的日照、通风和采光。

8.3.2  临时设施宜采用节能材料，墙体、门窗、屋面使用隔热性能好的的材料，减少夏天空调、冬天取暖设备的使用时间及耗能。

8.3.3  合理配置采暖设备、空调、风扇的数量，规定使用时间及合理的室内温度，实行分段分时使用，节约用电。

- 8.4  施工用电及照明

8.4.1  临时用电设施应采用节能型设施，临电线路应合理设计、布置，临电设备宜采用节能控制装置。现场照明设计应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。

8.4.2  临时用电管理制度应包括节能措施，并落实到位。

8.4.3  照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20％。

8.4.4  根据当地气候和自然资源条件，合理利用太阳能或其他可再生能源。

8.4.5  办公、生活和施工现场用电应分别计量。

- 9  节地与施工用地保护

- 9.1  临时用地指标

9.1.1  根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施，临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计。

9.1.2  要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角。

- 9.2  临时用地保护

9.2.1  应优化施工方案，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。

9.2.2  红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地。工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形、地貌，使施工活动对周边环境的影响降至最低。

9.2.3  利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地绿化。

9.2.4  临时用地的保护应符合下列规定：

1  应采取防止水土流失的措施；

2  应充分利用山地、荒地作为取、弃土场的用地；

3  施工后应恢复植被；

4  应对深基坑施工方案进行优化，并应减少土方开挖和回填量，保护用地。

5  在生态脆弱的地区施工完成后，应进行地貌复原；

- 9.3  施工总平面布置

9.3.1  施工现场入口应设置绿色施工制度图牌。

9.3.2  合理布置临时设施，注意远近结合，尽量避免大量临时建筑拆迁和场地搬迁。

9.3.3  施工总平面布置应做到科学、合理，充分利用原有建筑物、构筑物、道路、管线为施工服务,尽量减少占地，并实施动态管理。

9.3.4  根据现场条件，合理设计场内交通道路，减少道路的土地占用量；施工现场临时道路布置应与原有及永久道路兼顾考虑，并应在充分利用拟建道路为施工服务。施工现场的主要道路应进行硬化处理，宜采用可周转使用的材料。

9.3.5  施工现场仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离。

9.3.6  应采用预拌混凝土，推广使用预拌砂浆。

9.3.7  临时办公和生活用房应采用经济、美观、占地面积小、对周边地貌环境影响较小，且适合于施工平面布置动态调整的可重复使用的装配式结构。

9.3.8  生活区与生产区应分开布置，并设置标准的分隔设施。

9.3.9  施工现场围墙宜采用装配式活动围挡，减少建筑垃圾，保护土地。

9.3.10  钢筋加工应配送化，构件制作应工厂化。

- 10  绿色施工检查与验收

- 10.1  一般规定

10.1.1  施工企业应进行绿色施工的定期检查，并对绿色施工目标的完成情况进行评估。

10.1.2  参建各方应根据绿色施工情况，制定改进措施，由施工单位实施改进。

- 10.2  绿色施工检查内容

10.2.1  参建各方应有完善的绿色施工组织管理机构和专职管理人员。

10.2.2  施工单位制订和落实了绿色施工方案、措施。对施工人员进行了绿色施工培训和教育；

10.2.3  构成工程实体的材料100%满足设计图纸和规范要求；构成工程实体的材料100%为环保材料；使用的设备100%为低噪音、环保设备；工程实体环保、节能检测结果达标；工程实体安全、消防质量合格。

10.2.4  环境保护、节材与材料资料利用、节水与水资源利用、节能与能源利用和节地与土地资源保护五个要素的措施符合本规程规定。

- 10.3  绿色施工管理

10.3.1  绿色施工管理实行分级管理的原则，按照管理责任进行分工管理，过程资料要健全。

10.3.2  对于相关监控项目，建设单位应对专用的计量、监测设备进行监控。

10.3.3  各个施工阶段应及时收集反应施工过程绿色施工水平的 记录及影像资料，并及时进行评价。

- 10.4  绿色施工效果评价

10.4.1  绿色施工评价宜按地基与基础工程、结构工程、装饰装修与机电安装工程三个阶段进行。

10.4.2  绿色施工项目自评价次数每月不应少于1次，且每阶段不应少于一次。

10.4.3  单位工程绿色施工评价应在批次评价和阶段评价的基础上进行。

10.4.4  单位工程绿色施工评价应由施工单位书面申请，在工程竣工验收前进行评价。

10.4.5  单位工程绿色施工评价应由建设单位组织，单位工程施工阶段评价应由监理单位组织，单位工程施工批次评价应由施工单位组织。

10.4.6  建设单位、监理单位、施工单位均应参加各个阶段的绿色施工评价，并签认评价结果。

附录A  单位工程绿色施工阶段评分表

| 工程名称 |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 填表日期 |  |  |
| 评价阶段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价要素 |  | 评价得分 |  | 权重系数 |  |  | 实得分 |
| 环境保护 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |
| 节材与材料资源利用 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
| 节水与水资源利用 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
| 节能与能源利用 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
| 节地与施工用地保护 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 评价结论 |  | - 控制项： - 评价得分： - 优选项： 结论： |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 建设单位 |  | 监理单位 |  |  | 施工单位 |  |

附录B  单位工程绿色施工检查验收总表

| 工程名称 |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 填表日期 |  |  |
| 评价阶段 |  | 阶段得分 |  | 权重系数 |  |  | 实得分 |
| 地基与基础 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |
| 结构工程 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
| 装饰装修与机电安装 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 评价结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 盖 章 栏 | 建设单位（章） |  | 监理单位（章） |  |  | 施工单位（章） |  |

- 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

1  《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640；

2  《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523；

3  《混凝土拌合用水标准》JGJ63；

4  《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325；

5  《建筑防水涂料中有害物质限量》JC1066；

6  《建筑施工安全检查标准》JGJ59；

7  《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188；

8  《绿色建筑评价标准》GB/T50378；

9  《污水综合排放标准》GB8978

10 《绿色施工导则》

福建省工程建设标准

建筑工程绿色施工技术规程

Construction Engineering Green Construction Technical Specification

DBJXX-XXX-XXXX

建设部备案号：J XXXXX-XXXX

- 条 文 说 明

- 制定说明

《建筑工程绿色施工技术规程》DBJXX-XXX-XXXX经福建省住房和城乡建设厅XXXX年X月X日以闽建科[XXXX]XX号文批准发布，并经住房和城乡建设部XXXX年X月X日以XXXX号文批准备案。

为便于广大设计、施工、监理、质量监督等人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《建筑工程绿色施工技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

1  总 则	33

3  基本规定	34

4  施工管理	35

4.1  组织管理	35

4.2  规划管理	35

5  环境保护	36

5.1  扬尘控制	36

5.2  噪声振动控制	36

5.4  水污染控制	36

5.5  土壤保护	36

5.6  建筑垃圾控制	36

5.7  地下设施、文物和资源保护	36

5.8  有害气体排放控制	36

6  节材与材料资源利用	37

6.1  节材措施	37

6.2  结构材料	37

6.3  围护材料	37

6.4  装饰装修材料	37

6.5  周转材料	38

6.6  机电安装工程材料	38

7  节水与水资源利用	39

7.1  提高用水效率	39

7.2  非传统水源利用	39

8  节能与能源利用	40

8.1  节能措施	40

8.2  机械设备与机具	40

8.3  生产、生活及办公临时设施	40

9  节地与施工用地保护	41

9.1  临时用地指标	41

9.2  临时用地保护	41

9.3  施工总平面布置	41

10  绿色施工检查与验收	42

10.3  绿色施工管理	42

10.4  绿色施工效果评价	42

- 1  总 则

1.0.1  建筑活动是人类对自然资源、环境影响最大的活动之一。绿色施工作为建筑全寿命周期中的一个重要阶段，是实现建筑领域资源节约和节能减排的关键环节。绿色施工是可持续发展理念在工程施工中全面应用的体现，制定本规程的目的是引导建筑企业推进绿色施工，促进行业绿色施工水平的提高，从而保障良好的城市环境秩序，推动城市良性发展。

1.0.2  本标准不仅适用于新建建筑工程的绿色施工，同时也适用于改建、扩建及拆除等工程的绿色施工，并可供其他建设工程的绿色施工参考。

1.0.3  有关标准主要包括：

1  《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640；

2  《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523；

3  《混凝土拌合用水标准》JGJ63；

4  《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325；

5  《建筑防水涂料中有害物质限量》JC1066；

6  《建筑施工安全检查标准》JGJ59；

7  《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188；

8  《绿色建筑评价标准》GB/T50378；

9  《污水综合排放标准》GB8978等。

- 3  基本规定

3.0.1  绿色施工管理体系和管理制度是推行绿色施工的基础。

3.0.2  绿色施工项目，在图纸会审时应增加“四节一环保”的相关内容。

3.0.3  住建部组织修编并发布的《建筑业10项新技术（2010）》引入了绿色、低碳的建筑施工新技术，对推动建筑业可持续发展起到了积极作用，施工单位应加大推广力度。

3.0.4  应结合工程实际情况，选择高性能、低噪音和低能耗的机械，施工中采用的产品、技术、设备和施工方法，应达到“四节一环保”要求。

3.0.5  培训制度要包括对现场作业人员的教育培训、考核等内容，培训内容应包括与绿色施工有关的法律、法规等内容；

- 4  施工管理

- 4.1  组织管理

4.1.2  在工程开工前，施工单位应按照建设单位提供的设计资料，根据建筑工程设计与施工的内在联系，将土建、装修、机电设备安装及市政设施等专业紧密结合，使建筑工程设计与各专业施工形成一个有机整体。充分利用拟建设施，减少可再利用建筑构件及设施的破坏和拆除，减少资源浪费。

4.1.5  对现场作业人员的教育培训、考核应包括与绿色施工有关法律、法规的内容。工程技术交底应包含绿色施工内容，增强作业人员绿色施工意识。

- 4.2  规划管理

4.2.2  绿色施工措施建议作为施工组织设计单独的章节，与安全文明施工结合考虑，避免增加施工组织设计的编制工作量。在施工组织设计文件中应将绿色施工的组织管理、目标设立、监督管理机制、宣传培训、考核评价等要求融入其中，将绿色施工管理列入项目经理部的职责和目标。同时应明确项目经理是绿色施工第一责任人，将相关绿色施工的职能分解并列入各岗位人员职责中。绿色施工技术措施或专项施工方案的编制，应充分考虑施工现场的自然与人文环境特点，尽量利用规划内设施，减少资源浪费和环境污染。同时，应优先选择先进的施工工艺和方法；施工中采用的产品、技术、设备和施工方法，应达到“四节一环保”要求。

4.2.5  绿色施工项目，在图纸会审时应增加“四节一环保”的相关内容。如优先选用高强高效钢筋（钢材）、高强高性能混凝土，合理利用大体积混凝土60d、90d龄期强度，同时对管线空间布置和线路长度进行优化。

4.2.6  根据国家政策导向及技术发展形势，住建部组织修编并发布了《建筑业10项新技术》，重点引入了绿色、低碳的建筑施工新技术，对推动建筑业可持续发展起到了积极的作用，施工单位应加大推广力度。

- 5  环境保护

- 5.1  扬尘控制

5.1.6  专用瓷砖切割工具，石膏板采用锋利的裁切刀具进行切割。

- 5.2  噪声振动控制

5.2.4  对噪音控制要求较高的区域主要指医院、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物区域。

5.2.6  混凝土输送泵、电锯房、柴油发电机等应设有吸声降噪屏。

- 5.4  水污染控制

5.4.4  高层建筑宜从第8层开始，每3层设置一个移动厕所，并有明显标识。

- 5.5  土壤保护

5.5.4  与当地园林、环保部门或当地植物研究机构进行合作，在先前开发地区种植当地或其他合适的植物，以恢复剩余空地地貌或科学绿化，补救施工活动中人为破坏植被和地貌造成的土壤侵蚀。

- 5.6  建筑垃圾控制

5.6.1  碎石类、土石方类建筑垃圾，可作为地基和路基的回填材料，提高回收利用率。

- 5.7  地下设施、文物和资源保护

5.7.1  应充分了解施工现场及毗邻区域内人文景观保护要求、工程地质情况及基础设置管线分布情况，制订相应保护措施，并应报请相关方核准。

- 5.8  有害气体排放控制

5.8.4  不得在施工现场融化沥青或焚烧油毡、油漆以及其它产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

5.8.6  采用鼓风机等措施加强空气流通。

- 6  节材与材料资源利用

- 6.1  节材措施

6.1.8  每次浇筑混凝土，不可避免地会有少量的剩余，应提前安排做一些本工程使用的门窗过梁、沟盖板、隔断墙中的预埋件砌块等小型构件，充分利用节省材料。

6.1.11  通过双面打印，充分利用、节省纸张。

- 6.2  结构材料

6.2.1  使用散装水泥可以节省包装材料。

6.2.3  使用专用的计算机软件进行优化钢筋配料，能合理确定进场钢筋的定尺长度，合理利用短钢筋，使剩余的钢筋头最少。

6.2.6  在保证设计和工作性能的前提下，尽量掺加粉煤灰、磨细矿渣等工业废料及高效减水剂，以节约水泥。

6.2.9  索膜结构的索及膜均应在工厂按照计算机模拟张拉后的尺寸下料，制作和安装连接件，运至现场安装张拉。

6.2.11 使用碳纤维对结构进行加固，具有强度高、施工便捷、构件尺寸改变小等优点，应倡导使用。

- 6.3  围护材料

6.3.9  毛石砌筑时，不可避免地会有少量的碎石块，应收集起来，用于毛石块间的空隙填充，充分利用节省材料；不得随意倒掉或当作垃圾处理。

- 6.4  装饰装修材料

6.4.9  结构自保温是指墙体材料保温性能及节点保温构造满足设计标准，不需要另外增加保温层；保温与装饰一体化是指装饰层同时兼做保温层；保温板兼作模板是将保温板辅以特制骨架形成的模板，可使结构层和保温层连接更为可靠；全现浇混凝土外墙与保温一体化是指墙体钢筋绑扎完毕混凝土浇筑之前将保温板置于外模内侧，混凝土浇筑后保温层与墙体有机地结合在一起的方法；管道保温一体化是指在生产过程中保温层与管道同时制作生产，无需现场再进行保温层施工的方法。

- 6.5  周转材料

6.5.3  制定模板施工方案时，应贯彻“以钢代木”和应用新型材料的原则，尽量减少木材的使用，以保护森林资源。

6.5.5  高层、特别是超高层建筑，使用整体提升或分段悬挑等工具式外脚手架随结构施工而上升，可以减少投入、提高周转率，减少垂直运输作业、安全可靠。

6.5.7  活动房可采用多层轻钢活动板房、钢骨架多层水泥活动板房、集装箱式用房等；围墙可采用预制轻钢结构等可重复利用材料，提高材料使用率。

6.5.9  传统的扣件式钢管脚手架，施工过程中容易丢失扣件且承载力受人为因素较多，因此提倡使用承插式架、门式架等管件合一的脚手架。

6.5.10  模板及脚手架施工，应采取措施防止小型材料配件丢失或散落，节约材料和保证施工安全；对不慎散落的应及时回收利用。

6.5.11  用作模板龙骨的木方经周转使用后折断或配料锯割形成的短料，可采用“叉接”接长技术接长使用，木、竹胶合板配料剩余的边角余料可拼接使用，变废为宝、节约材料。

- 6.6  机电安装工程材料

6.6.1  通过综合分析、平衡，寻求最优方案，以实现节材。

6.6.5  下料时，应遵循“先大管后小管、先长料后短料”原则，以实现节材的目的。

- 7  节水与水资源利用

- 7.1  提高用水效率

7.1.1  大型工程的不同单项工程、不同标段、不同分包生活区，凡具备条件的应分别计量用水量。在签订不同标段分包或劳务合同时，将节水定额指标纳入合同条款，进行计量考核。

7.1.7  机械连接如法兰连接、沟槽连接、丝接、承插连接等方式，不宜采用卡压连接、热熔、粘接、焊接、卡压连接等方式。

7.1.9  施工现场喷洒路面、绿化浇灌不应使用市政自来水。

7.1.10  专用洒水器具等。

7.1.13  回灌水如被污染不得进行回灌。地下水位控制应对相邻地表和建筑物无有害影响。

- 7.2  非传统水源利用

7.2.1  如砂浆、混凝土搅拌用水应达到《混凝土拌合用水标准》JGJ63的有关要求。

7.2.3  清洗泵送设备、车辆和管道的水应经沉淀后回收利用。

7.2.5  混凝土当采用洒水或喷雾养护时，养护用水宜使用回收的基坑降水或雨水；混凝土竖向构件宜采用养护剂进行养护。试验及冲洗用水应优先利用施工现场收集的雨水或中水。管道试验及冲洗用水应有组织排放或回收。

- 8  节能与能源利用

- 8.1  节能措施

8.1.2  如选用为变频技术的节能施工设备等。

- 8.2  机械设备与机具

8.2.4  如逆变式电焊机和能耗低、效率高的手持电动工具等，以利节电。

8.2.5  统筹安排电梯、塔吊的使用，减少空车运行情况，提高使用效率。

- 8.3  生产、生活及办公临时设施

8.3.2  使用到采暖、制冷的房间与邻近房间应采取断桥隔断措施。

- 9  节地与施工用地保护

- 9.1  临时用地指标

9.1.1  如临时加工厂、现场作业棚及材料堆场、办公生活设施等的占地指标。

- 9.2  临时用地保护

9.2.1  减少土方堆放场地等

- 9.3  施工总平面布置

9.3.1  绿色施工制度应包括环境保护，节能与能源利用、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节地与土地资源保护，保护施工人员的安全与健康等内容。

- 10  绿色施工检查与验收

- 10.3  绿色施工管理

10.3.2  对于强制监控项目，采取专用计量、监测设备，由建设单位进行监督控制，对于一般监控项目，由施工单位进行自行评价，监理单位进行监督、建设单位总负责，分阶段验收方式。

- 10.4  绿色施工效果评价

10.4.5  本条规定了验收的组织者及参加验收的相关单位以及对评价结果的确认要求。

1  单位工程施工阶段评价应由监理单位组织，项目建设单位和施工单位参加，评价结果应由建设、监理、施工单位三方签认。

2  单位工程绿色施工评价应有建设单位组织，项目施工单位和监理单位参加，评价结果应由建设、监理、施工单位三方签认。

3  单位工程施工批次评价应有施工单位组织，项目建设单位和监理单位参加，评价结果应由建设、监理、施工单位三方签认。