附件

福建省住房和城乡建设厅关于进一步推进简政

放权深化行政审批制度改革工作方案

为持续推进厅机关简政放权和审批制度改革工作，根据#省长、郑栅洁副省长有关我省简政放权和深化行政审批制度改革讲话精神，结合省政府办公厅《关于进一步推进简政放权深化行政审批制度改革有关工作的通知》（闽政办〔2015〕62号）和省委编办《2015年行政审批制度改革工作要点》（闽审改办〔2015〕15号）具体要求，制定本方案。

一、工作目标

按照中央和省委省政府统一部署和要求，围绕“简政放权、转变职能、便民高效、权责一致”的总体目标，深化改革，不断创新体制机制，重点抓好审批权力的“放、接、管”工作，规范审批行为，改进审批和公共服务方式，有效激发市场和社会活力，进一步推进职能转变，改进工作作风，增强发展内生动力，服务我省经济社会转型升级。

二、主要任务

（一）继续推进权力清单、公共服务清单、责任清单编制以及入驻省网上办事大厅等工作；

（二）坚持“六个一律”，进一步简政放权，规范审批行为、改进审批方式，提高服务水平；

（三）全面清理并规范行业前置审批和中介服务、涉企（个人）收费以及涉及项目落地的审批环节；

（四）积极对接，服务我省自贸区行政审批改革和创新；

（五）坚持“放管结合，谁主管、谁负责”的原则，强化监管职责、创新监管方式和机制，加强事中事后监管和督查。

三、具体工作部署及分工

（一）继续抓好“清权”

1．根据省政府统一部署和要求，做好厅权力清单和公共服务事项清单、责任清单的梳理、公布，流程图及办理环节优化等工作，并向社会公布实施，接受监督。确保法无授权不可为，法定职权必须为。

完成时限：初定6月底前，具体按照省审改办部署

责任单位：法规处牵头，各业务处室、直属单位配合。

2．做好行政审批和公共服务事项中涉及前置审批和中介服务项目、涉企（含个人）收费等清理工作，并向社会公布清理结果。

完成时限：2015年6月底前

责任单位：法规处、许可处、办公室财务室牵头，各业务处室、直属单位配合。

3．按照省里统一部署，做好清理整合涉及项目落地的管理事项工作，最大限度地整合项目审批环节，减少项目审批事项，服务项目早落地、早投产使用。

完成时限：按照省里具体时限要求完成

责任单位：法规处牵头，各业务处室、直属事业单位配合。

（二）落实好“放权”

4．做好国务院已下放的审批事项再梳理承接工作。对取消的事项，不论厅审批或者初审、复审、审核等，一律立即停止审批，不再办理；对取消或者调整的行政审批事项涉及需要相应调整地方性法规、规章的，提出修改意见报省政府，按立法程序修改；对下放至厅实施的事项，在梳理基础上，由各相关业务处室提出具体承接工作措施，确保顺利承接，形成自查报告报省审改办审定。

完成时限：2015年6月30日前

责任单位：法规处牵头、各业务处室、直属事业单位配合。

5．对本方案印发实施后，国务院和省政府新发文取消或者下放实施的事项，按照“谁主管谁清理、一文一承接”的工作要求，原则上在20个工作日内完成承接具体工作。对国务院和省政府决定取消的行政审批事项，厅机关及直属事业单位不得通过印发文件等形式，指定交由行业协会商会、事业单位继续审批，不得以备案名义取消下放事项改头换面的审批。

完成时限：适时开展

责任单位：各业务处室。

6．加强系统行政审批和公共服务工作调研摸底，邀请企业代表担任顾问和专家，并在广泛征求并听取下级主管部门和服务对象意见基础上，提出简政放权事项建议报厅领导审定后实施。下放工作要实事求是依法开展，不搞“一刀切”，充分考虑下级主管部门的实际承接能力。其中，法律、法规、规章明确由厅本级实施的行政审批事项，不实行下放审批权限，可采用委托方式，依法报经批准后委托地方主管部门实施；公共服务事项的简政放权应当本着“切实最大限度地方便企业、减轻企业负担”原则开展。

完成时限：2015年7月30日前

责任单位：许可处牵头，注册中心、培训中心以及各相关业务处室及直属单位配合。

（三）强化“管权”

7．厅实施的行政审批和公共服务事项统一进驻省级行政审批平台和厅行政政务服务中心平行办理，实行“线上”、“线下”办理的互联互通，对确实已实现“无纸化”办理的行政审批或者公共服务事项，本着方便企业或者个人的原则，专文报告省审改办，建议不进驻厅行政服务中心办理；进一步加强和改进厅审批服务工作，精简审批和服务流程，改进审批和服务方式；进一步规范公共服务办理流程、环节，确保服务公开透明。

完成时限：2015年6月30日前

责任单位：许可处、信息中心牵头，注册中心、培训中心以及各相关业务处室及直属单位配合。

8．按照权责统一的原则，对已委托下级主管部门办理的审批事项，要集中组织审批工作业务专家和企业代表，编制全省统一的审批标准和操作导则，印发受委托机关统一实施；要出台委托审批监管制度，明确监管职责；要采用培训、交流等形式，指导下级做好下放事项的承接工作；加强对委托下放审批和公共服务办理的日常监督指导，加大对已下放委托事项实施情况的调研评估，广泛收集基层部门和企业群众对简政放权深化审批制度改革的意见建议，对委托承接不到位的地区实行“差异化”管理，督促整改，整改不到位的，收回委托权限。

完成时限：2015年7月30日前

责任单位：许可处、注册中心、培训中心、机关党委。

9．按照“谁主管、谁负责”的原则，依法加强对审批后的企业资质(个人资格)或者项目批后市场行为的监督管理，强化“事中事后监管联动”，着力建立企业和从业人员诚信系统，监管结果与企业资质和个人从业准入、日常资质办理、企业诚信曝光等相互挂钩，形成良性互动。

完成时限：动态实时

责任单位：各业务处室、相关直属单位。

（四）主动对接服务福建自贸试验区审批改革创新

10．按照省委省政府“区内事情区内办”的原则，将能够下放的审批权限和公共服务事项，下放给福建自贸试验区直接行使，并根据上级和自贸区的要求，主动对接，加强培训指导，确保相关权限下放到位。

完成时限：2015年7月

责任单位：下放事宜由法规处牵头；具体业务对接由许可处牵头，各业务处室、直属单位配合。

四、工作保障

推进简政放权和深化审批制度改革工作是中央和省委省政府全面深化改革的重要任务，也是一项长期、系统性工作，需要全厅上下共同努力。各处室、直属单位要高度重视，将其列为本处室（单位）年度重要工作抓紧抓好，厅法规处、审批处、注册中心、培训中心、信息中心以及各业务处室、直属各单位要密切配合，加强沟通，形成合力，落实好各项工作任务。

抄送：省法制办、省审改办、省数字办、省信息中心。

福建省住房和城乡建设厅办公室           2015年5月14日印发