## 附件2 市县上报自评表复评结果
附件2
市县（区）上报自评表复评结果
序号 | 项目主管部门 | 项目承担单位 | 项目名称 | 省级补助金额 （万元） | 项目承担 单位自评分 | 第三方机构 复评得分 | 等次
1 | 莆田市住房和城乡建设局 | 仙游县住房和城乡建设局 | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 841.14 | 91 | 87 | 良好
2 |  | 湄洲岛国家旅游度假区 | 农村阳光堆肥房处理试点省级补助资金 | 110 | 100 | 80 | 良好
3 |  | 涵江区住房城乡建设局 | 乡镇污水处理设施建设省级补助资金 | 241 | 97 | 93 | 优秀
4 |  |  | 农村生活垃圾治理常态机制建立补助资金 | 75.5 | 98 | 93 | 优秀
5 |  |  | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 75.6 | 98 | 92 | 优秀
6 |  | 秀屿区住房城乡建设局 | 美丽乡村建设省级补助资金 | 550 | 91 | 80 | 良好
7 |  |  | 美丽乡村示范村省级奖励资金 | 20 | 95 | 88 | 良好
8 | 漳州市住房和城乡建设局 | 平和县城乡规划建设局 | 乡镇污水处理设施建设省级补助资金 | 436 | 99 | 92 | 优秀
9 |  |  | 乡镇污水处理设施运行省级补助资金 | 33.66 | 0 | 30 | 未上报 资料
10 |  |  | 农村生活垃圾治理常态机制建立补助资金 | 207.5 | 100 | 95 | 优秀
11 |  |  | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 155.74 | 100 | 95 | 优秀
12 |  | 龙海市城乡规划建设局 | 美丽乡村建设省级补助资金 | 550 | 96 | 93 | 优秀
13 |  |  | 美丽乡村示范村省级奖励资金 | 20 | 97 | 95 | 优秀
14 |  |  | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 425.76 | 94 | 91 | 优秀
15 |  |  | 乡镇污水处理设施建设省级补助资金 | 172 | 92 | 89 | 良好
16 |  | 长泰县城乡规划建设局 | 生活垃圾转运系统建设省级补助专项资金 | 32 | 95 | 91 | 优秀
17 | 南平市住房和城乡建设局 （城市管理行政执法局） | 南平市城市管理行政执法局 | “两违”综合治理省级补助资金 | 600 | 100 | 94 | 优秀
18 |  | 武夷山市住房保障和城乡规划建设局 | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 141 | 82 | 73 | 合格
19 |  |  | 农村生活垃圾治理常态机制建立补助资金 | 74 | 86 | 83 | 良好
20 |  | 武夷山市城市管理行政执法局 | “两违”综合治理省级补助资金 |  | 90 | 88 | 良好
21 |  | 松溪县住房和城乡建设局 | 供水管网改造省级补助资金 | 250 | 0 | 91 | 优秀
22 |  | 顺昌县住房和城乡建设局 | 宜居环境建设补助资金 | 400 | 65 | 62 | 合格
23 |  |  | 美丽乡村建设省级补助资金 | 560 | 100 | 95 | 优秀
24 |  |  | 美丽乡村示范村省级奖励资金 | 20 | 100 | 95 | 优秀
25 |  |  | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 140 | 100 | 94 | 优秀
26 |  | 建瓯市城市管理行政执法局 | “两违”综合治理省级补助资金 |  | 99 | 97 | 优秀
27 |  | 建瓯市住房保障和城乡规划建设局 | 城乡规划建设补助资金（第一批） | 95 | 87 | 86 | 良好
28 |  |  | 生活垃圾转运系统建设省级补助资金 | 156 | 94 | 86 | 良好
29 |  |  | 农村生活垃圾治理常态机制建立补助资金 | 168 | 93 | 90 | 优秀
30 | 宁德市住房和城乡建设局 | 宁德市住房和城乡建设局 | 农村危房改造省级补助资金 | 1237.276 | 99 | 85 | 良好
31 |  |  |  | 155.447 | 0 | 0
32 |  |  | 农村危房改造中央补助资金 | 962.29 | 99 | 85 | 良好
33 |  |  |  | 456.51 | 0 | 0
34 |  | 福鼎市住房和城乡规划建设局 | 农村危房改造省级补助资金 |  | 100 | 91 | 优秀
35 |  |  | 生活垃圾转运系统建设省级补助专项资金 | 120 | 98 | 95 | 优秀
36 |  | 霞浦县住房和城乡规划建设局 | 农村生活垃圾治理常态机制建立补助资金 | 183.9 | 90 | 88 | 良好
37 |  |  | 农村危房改造中央补助资金 |  | 90 | 88 | 良好
38 |  | 周宁县住房和城乡规划建设局 | 供水管网改造省级补助资金 | 250 | 92 | 90 | 优秀
39 |  | 屏南县住房和城乡规划建设局 | 重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落省级补助资金 | 800 | 100 | 97 | 优秀
40 |  |  | 重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落省级奖励资金 | 100 | 100 | 97 | 优秀
41 |  |  | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 219.48 | 100 | 98 | 优秀
42 |  | 古田县住房和城乡规划建设局 | 美丽乡村建设省级补助资金 | 700 | 97 | 91 | 优秀
43 |  |  | 美丽乡村示范村省级奖励资金 | 20 | 97 | 94 | 优秀
44 |  |  | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 387.72 | 100 | 89 | 良好
45 | 福州市城乡建设委员会 | 福州市建委 | 宜居环境建设省级补助资金 | 150 |  |  | 未上报 资料
46 |  | 福清市住房和城乡建设局 | “三边三节点”整治省级补助资金 | 500 | 96 | 92 | 优秀
47 |  |  | 生活垃圾转运系统建设省级补助资金 | 18 | 100 | 92 | 优秀
48 |  |  | 宜居环境建设省级补助资金 | 30 | 97 | 96 | 优秀
49 |  | 长乐市住房和城乡建设局 | 乡镇污水处理设施运行省级补助资金 | 133.2 | 90 | 85 | 良好
50 |  |  | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 529.5 | 91 | 90 | 优秀
51 |  | 连江县住房和城乡建设局 | 美丽乡村建设省级补助资金 | 715 | 100 | 93 | 优秀
52 |  |  | 美丽乡村示范村省级奖励资金 | 40 | 100 | 93 | 优秀
53 |  |  | 农村生活垃圾治理常态机制建立补助资金 | 233.8 | 98 | 90 | 优秀
54 |  | 永泰县住房和城乡建设局 | 供水管网改造省级补助资金 | 250 | 94 | 92 | 优秀
55 |  |  | 生活垃圾转运系统建设省级补助资金 | 200 | 91 | 84 | 良好
56 |  | 罗源县住房和城乡建设局 | 乡镇污水处理设施建设省级补助”资金 | 490 | 97 | 89 | 良好
57 | 福州市城乡规划局 |  | 城乡规划建设补助资金（第一批） | 130 | 92 | 90 | 优秀
58 | 泉州市住房和城乡建设局 | 洛江区住房和城乡建设局 | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 130.1 | 95 | 90 | 优秀
59 |  | 石狮市住房和城乡建设局 | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 207.72 | 98 | 96 | 优秀
60 |  |  | 农村生活垃圾治理常态机制建立补助资金 | 108 | 98 | 90 | 优秀
61 |  | 安溪县住房和城乡建设局 | 生活垃圾转运系统建设省级补助资金 | 90 | 94 | 92 | 优秀
62 |  |  |  | 50 | 0 | 92 | 优秀
63 |  | 惠安县住房和城乡建设局 | 美丽乡村建设省级补助资金 | 605 | 88 | 88 | 良好
64 |  |  | 美丽乡村示范村省级奖励资金 | 20 | 88 | 88 | 良好
65 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市住房和城乡建设局 | 城市公共停车设施建设省级补助资金 | 750 | 94 | 86 | 良好
66 |  |  |  | 350 | 0 | 0
67 |  |  |  | 125 | 0 | 0
68 |  | 梅列区住房和城乡建设局 | 城市公共停车设施建设省级补助资金 |  | 98 | 86 | 良好
69 |  | 永安市住房和城乡建设局 | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 129.8 | 95 | 91 | 优秀
70 |  |  | 美丽乡村建设省级补助资金 | 605 | 96 | 91 | 优秀
71 |  |  | 美丽乡村示范村省级奖励资金 | 20 | 96 | 91 | 优秀
72 | 三明市住房和城乡建设局 | 将乐县住房和城乡规划建设局 | 重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落省级补助资金 | 500 | 100 | 65 | 合格
73 |  |  | “三边三节点”整治省级省级补助资金 | 500 | 97 | 91 | 优秀
74 |  | 尤溪县住房和城乡规划建设局 | 宜居环境建设补助资金 | 30 | 97 | 88 | 良好
75 |  |  | 生活垃圾转运系统建设省级补助专项资金 | 136 | 97 | 90 | 优秀
76 |  |  | 农村生活垃圾治理常态机制建立补助资金 | 148.4 | 98 | 85 | 良好
77 |  | 泰宁县住房和城乡规划建设局 | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 276.9 | 97 | 92 | 优秀
78 |  |  | 供水管网改造省级补助资金 | 250 | 97 | 93 | 优秀
79 | 龙岩市住房和城乡建设局 | 龙岩市住房和城乡建设局 | 城市公共停车设施建设省级补助资金 | 750 | 97 | 93 | 优秀
80 |  |  |  | 350 | 0 | 0
81 |  |  |  | 125 | 0 | 0
82 |  | 新罗区住房和城乡建设局 | 城市公共停车设施建设省级补助资金 |  | 97 | 93 | 优秀
83 |  | 漳平市住房和城乡建设局 | “三边三节点”整治省级补助资金 | 500 | 91 | 90 | 优秀
84 |  |  | 美丽乡村建设省级补助资金 | 660 | 95 | 92 | 优秀
85 |  |  | 美丽乡村示范村省级奖励资金 | 40 | 95 | 92 | 优秀
86 |  | 连城县住房和城乡建设局 | 乡镇污水处理设施建设省级补助资金 | 1725 | 58 | 58 | 不合格
87 |  |  | 农村生活垃圾治理常态机制建立补助资金 | 101.2 | 79 | 75 | 良好
88 |  |  | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 341.52 | 89 | 89 | 良好
89 |  | 长汀县住房和城乡规划建设局 | 城乡规划提升工程 | 90 | 92 | 81 | 良好
90 |  |  | 供水管网改造省级补助资金 | 250 | 94 | 87 | 良好
91 |  | 武平县住房和城乡规划建设局 | 城乡规划建设补助资金（第一批） | 65 | 88 | 78 | 良好
92 |  |  | 生活垃圾转运系统建设省级补助资金 | 112 | 95 | 90 | 优秀
93 | 平潭综合实验区交通建设局 | 区本级 | 美丽乡村建设省级“以奖代补”资金 | 440 | 89 | 87 | 良好
94 |  |  | 美丽乡村示范村省级奖励资金 | 40 | 89 | 87 | 良好
95 |  |  | 生活垃圾转运系统建设省级“以奖代补”专项资金 | 80 | 98 | 71 | 合格

## 附件4 绩效自评发现问题清单
附件4
2017年度市县（区）专项支出绩效自评发现问题清单
序号 | 项目主管部门 | 项目承担单位 | 项目名称 | 项目金额 （万元） | 抽查发现主要问题
1 | 莆田市住房和城乡建设局 | 仙游县住房和城乡建设局 | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 841.14 | 1、度尾镇东峰村验收表格上只注明省级补助600元、市级补助600元，对于农户自筹金额、建设规模、均未填列，也未提供改建农户清单。2018年度该村未做账； 2、大济镇和抽查的三会村2018年度也尚未做账。与三会村与施工方签订的修建粪池合同不完善，无签约时间。
2 |  | 湄洲岛国家旅游度假区 | 农村阳光堆肥房处理试点省级补助资金 | 110 | 莆田市秀屿区湄洲镇将11个农村阳光堆肥房处理试点项目改为11个村集中建设一个有机垃圾资源化处理项目，但未事先报批，原下达给湄洲镇11个村的110万元资金改为用于有机垃圾资源化处理项目。
3 |  | 涵江区住房城乡建设局 | 乡镇污水处理设施建设省级补助资金 | 241 | 1、省级下达大洋乡乡镇污水处理设施建设资金241万，剩余38万尚未动用； 2、大洋乡坝头污水处理站未见日常运营管理制度。
4 |  |  | 农村生活垃圾治理常态机制 建立补助资金 | 75.5 | 未建立生活垃圾治理常态化机制，针对保洁员的雇佣，日常运营管理无明确的规章制度。
5 |  |  | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 75.6 | 1、涵江区申请63.5万，实际下达75.6万，资金拨付出错，多余的12.1万留在账面； 2、抽查的萩芦镇从2017年6月份开始均未做账，无法提供完整的财务资料； 3、萩芦镇萩芦村三格化粪池内业档案填列不完整，验收表格上未注明新建还是改建等内容。
6 |  | 秀屿区住房城乡建设局 | 美丽乡村建设省级补助资金 | 550 | 1、秀屿区美丽乡村专项资金到位率欠佳，550万刚下拨各乡镇250万，每个乡镇村25万； 2、东庄镇东红村将项目经费列在日常经费开支科目，未专项核算。2018年度原始凭证尚未收集齐，也未到镇里报账。
7 |  |  | 美丽乡村示范村省级奖励资金 | 20 | 1、东峤镇珠江村20万省级奖励资金尚未到位； 2、珠江村未对美丽乡村项目进行专项核算，且没有资金的村账簿，且账做在先锋村下面，违反财务主体唯一性规定。该村2018年度财务也尚未入账。
8 | 漳州市住房和城乡建设局 | 平和县城乡规划建设局 | 乡镇污水处理设施建设省级补助资金 | 436 | 1、平和县崎岭乡省级资金167万已到位，但未提供具体开支明细，也未专项核算，无日常运营管理制度； 2、长乐乡省级资金到位269万，支出2996811，账面未专项核算，无法核查具体明细。项目尚未验收，也未制定配套运营管理制度。
9 |  |  | 乡镇污水处理设施运行省级补助资金 | 33.66 | 未做绩效自评，省级补助33.66万尚未下拨，据反映已打报告要求转变资金用途，因为县级针对这一块有配套不需要该笔资金。
10 |  |  | 农村生活垃圾治理常态机制建立补助资金 | 207.5 | 南胜镇法华村、前山村针对农村生活垃圾治理常态均未建立专项核算制度，项目列支“其他支出”科目，无法核实具体开支金额。
11 |  |  | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 155.74 | 1、南胜镇前山村三格化粪池49个，抽查的粪池验收表格填列不全，未注明补助金额等事项； 2、南胜镇2018年2月12日到账194400元，但绩效考评时尚未入账。
12 |  | 龙海市城乡规划建设局 | 美丽乡村建设省级补助资金 | 550 | 东泗乡渐山村省级补助55万，换届选举该村未提供财务资料核查。
13 |  |  | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 425.76 | 东泗乡收到的464300元三格化粪池改造资金尚未拨付各村。
14 |  |  | 乡镇污水处理设施建设省级补助资金 | 172 | 东泗乡针对乡镇污水处理设施未专项核算，列在“商品服务支出”科目，未与其他经费区分核算。
15 |  | 长泰县城乡规划建设局 | 生活垃圾转运系统建设省级补助专项资金 | 32 | 枋洋镇、陈巷镇省级补助每个镇16万，两个中转站工程项目均尚未完工，陈巷镇资金支出在“专项资金支出”科目核算，但未与其他专项支出区分。
16 | 南平市城市管理行政执法局 | 南平市城市管理行政执法局 | “两违”综合治理省级补助资金 | 600 | 省级600万补助资金直接与财政局联合发文下达，对于下拨后资金使用情况和出现的问题没有进行检查和督导，也没有制定配套专项资金管理办法。
17 | 南平市住房和城乡建设局 | 武夷山市住房保障和城乡规划建设局 | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 141 | 1、市执法局未提供绩效报告仅有一份自评表，据反映市里没有要求； 2、星村镇巨口村三格化粪池内业档案没有各户的验收表，只有一份村民会议纪要，内业档案不完整。
18 |  |  | 农村生活垃圾治理常态机制建立补助资金 | 74 | 1、市局未提供绩效报告，仅有一份自评表； 2、五夫镇五一村、兴贤村和星村镇巨口村等均未提供2018年度明细账核查； 3、五夫镇生活垃圾治理常态资金在镇里统筹使用，但项目开支列在“商品和服务支出”科目下未与其他资金区分核算。
19 | 南平市城市管理行政执法局 | 武夷山市城市管理行政执法局 | “两违”综合治理省级补助资金 |  | 武夷山“两违”支出列在“商品和服务支出”科目下，未与其他资金区分核算。支出用于加班费和工作餐是否属于开支范围未明确，资金管理办法不完善，一些工作餐支出金额较大，如2017年8月21日武夷山在专项资金列支5342元工作餐费。
20 | 南平市住房和城乡建设局 | 松溪县住房和城乡建设局 | 供水管网改造省级补助资金 | 250 | 1、未提供绩效自评表，省级资金250万尚未动用； 2、建设项目较多，依据施工单位分列科目，未专项核算。
21 |  | 顺昌县住房和城乡建设局 | 宜居环境建设补助资金 | 400 | 1、项目业主单位为项目业主单位顺昌县城市投资建设开发公司，2018年3月29日顺昌县财政局刚拨付500万给业主单位，资金到位较迟； 2、截至目前项目支出243281元，用于预算审核，剩余资金尚未动用； 3、城南中路两侧建筑立面改造已于2017年8月招投标确定福建磊鑫有限公司中标，但截至目前尚未与施工方签订合同，违反招投标法发出中标通知书30天内必须与施工单位签订合同的规定； 4、未提供绩效报告，仅有自评表。
22 |  |  | 美丽乡村建设省级补助资金 | 560 | 抽查的双溪街道文新村、余富村等均未见明确的美丽乡村建设规划。
23 |  |  | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 140 | 抽查的岚下乡资金收付较混乱，2017年12月记0010收到配套资金36.60万元做在乡建站账面，2018年1月记0001收到补助资金10万做在乡政府账面。
24 | 南平市城市管理行政执法局 | 建瓯市城市管理行政执法局 | “两违”综合治理省级补助资金 |  | 1、配套专项资金管理办法缺失未明确专项开支范围，明细账列支工作餐、加班费等费用； 2、拨付的80万专项资金尚有25万留存账面未用。
25 | 南平市住房和城乡建设局 | 建瓯市住房保障和城乡规划建设局 | 城乡规划建设补助资金（第一批） | 95 | 抽查的东峰镇东溪口村城乡规划建设支出列在“专项应付款-农村基础设施补助款”科目，未与其他专项比如美丽乡村建设支出区分核算。
26 |  |  | 生活垃圾转运系统建设省级补助资金 | 156 | 1、水源乡垃圾转运站项目尚未建成； 2、水源乡未对垃圾转运站项目实行专项核算，支出列在“非财政补助支出结转—垃圾整治资金”等科目下。
27 |  |  | 农村生活垃圾治理常态机制建立补助资金 | 168 | 抽查的徐墩镇长汀村和湖塘村，保洁等管理制度不健全。
28 | 宁德市住房和城乡建设局 | 宁德市住房和城乡建设局 | 农村危房改造省级补助资金 | 1237.276 | 省厅规定危房验收鉴定必须委托第三方进行，但第三方选择、鉴定费保障尚没有出台配套制度，市住建局未能针对这种情形制定切合实际的补充规定，也没有对鉴定经费予以保障。
29 |  | 福鼎市住房和城乡规划建设局 | 农村危房改造省级补助资金 |  | 1、管理制度不健全，针对危房鉴定无配套制度无保障资金，危房改造验收工作迟滞，1300万补助仍剩余300万未用； 2、福鼎叠石乡危房改造录入信息系统进度偏慢，仅录入85户。
30 |  |  | 生活垃圾转运系统建设省级补助专项资金 | 120 | 叠石乡生活垃圾转运系统建设明细账列支“污水处理费”、“垃圾、污水处理工资”等与生活垃圾转运系统建设项目不符的开支。
31 |  | 霞浦县住房和城乡规划建设局 | 农村生活垃圾治理常态机制建立补助资金 | 183.9 | 抽查长春镇，据反映因换届选举各村财务资料都在审查，未提供核查。
32 |  |  | 农村危房改造中央补助资金 |  | 1、该县82户危房改造内业档案均存于县住建局，但内业档案资料填列不完整，一些档案资料未见施工工匠签名； 2、危房第三方鉴定缺少配套制度和资金保障。
33 |  | 周宁县住房和城乡规划建设局 | 供水管网改造省级补助资金 | 250 | 项目实际业主单位周宁县城建市政工程建设投资有限公司，负责的规划二路工程项目，合同规定2018年2月就应结束，但截至目前尚未完工，进度较慢。
34 |  | 屏南县住房和城乡规划建设局 | 重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落省级补助资金 | 800 | 用于双溪镇改造，省级补助800万与省级奖励100万合并使用，截至目前余120万资金尚未动用，剩余资金量较大。
35 |  |  | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 219.48 | 三格化粪池省里下达任务4610个，但实际完成14065个，超标完成任务造成当地财政资金缺口1800万元。
36 |  | 古田县住房和城乡规划建设局 | 美丽乡村建设省级补助资金 | 700 | 鹤塘镇樟厅村美丽乡村采用自建为主，存在很多白条入账情形，且2017年度未专项核算。泮洋乡有30万资金滞留尚未付给中直村，中直村也未对美丽乡村专项核算。
37 |  |  | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 387.72 | 泮洋乡三格化粪池刚到位19.56万，因资金不足以分配故留在乡账面。鹤塘镇三格化粪池档案不完整，未见改建粪池名单。
38 | 福州市城乡建设委员会 | 福州市建委 | 宜居环境建设省级补助资金 | 150 | 项目截止检查日，仍处设计阶段，未开展装修工程。
39 |  | 福清市住房和城乡建设局 | “三边三节点”整治省级补助资金 | 500 | 1、工程未结算审核、未验收，无接受相关考核，未审计； 2、项目建设未专项核算，通过“征拆补偿、招标代理费及预算编制费、前期费用”等多项目核算。
40 |  |  | 生活垃圾转运系统建设省级补助资金 | 18 | 1、 项目前期落地时间跨度较长，项目没有立项批复。项目建造过程没有聘请监理单位； 2、工程内页资料及资金资料不完整：未提供压缩机设备采购相关合同，未提供主体工程建设招投标文件，未提供财务记账凭证及部分凭证附件。
41 |  |  | 宜居环境建设省级补助资金 | 30 | 西桥兜及西埔桥制造安装石护栏项目与福清市鑫盛石材工艺厂签订了协议书，施工方收款后开具的是收款收据，非正规发票。
42 |  | 长乐市住房和城乡建设局 | 乡镇污水处理设施运行省级补助资金 | 133.2 | 1、污水处理厂处理水平还待提升，潭头污水处理厂2017年运行平均负荷率约为45.07%,低于60%； 2、 福州市长乐区将乡镇污水处理设施运行补助资金，用于支付福州市长乐区滨海污水处理厂运行费用，但费用拨付程序不完整； 3、资金资料不完整，未提供收支明细、凭证及凭证附件。
43 |  |  | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 529.5 | 1、区局无统一的实施方案；各乡镇作为业主自行承担建设，建设方式多样化； 2、专项建议资金使用管理未出台细则。
44 |  | 连江县住房和城乡建设局 | 美丽乡村建设省级补助资金 | 715 | 1、县住建局无相关财务收支账、表、凭证； 2、没有统一的实施方案、2017年工作计划，分列各个小项目独立进行建设； 3、宣传力度不够，部分民众认识不到位、积极性不高。
45 |  |  | 农村生活垃圾治理常态机制 建立补助资金 | 233.8 | 1、县住建局无相关财务收支账、表、凭证； 2、市级配套补助资金拨付不及时（包含2017年前和2017年）。应配套补助资金626.2万元，实际拨付连江县补助资金438万元； 3、东岱镇湖里村内业资料不完善。
46 | 福州市城乡建设委员会 | 永泰县住房和城乡建设局 | 供水管网改造省级补助资金 | 250 | 1、 工程项目已竣工验收并投入使用，但未能提供竣工验收及工程竣工结算审核相关材料； 2、 项目监理日志内容不完善、无记录人、项目监理签字确认。
47 |  |  | 生活垃圾转运系统建设省级补助资金 | 200 | 1、乡镇土建部分的补助未下拨，县局反馈因需5个乡镇结算审核后统一支付，目前结算审核2个； 2、丹云乡还未投入使用，县局反馈目前垃圾收集至白云乡岭下转运站； 3、已投入使用乡镇无作业量的监控。
48 |  | 罗源县住房和城乡建设局 | 乡镇污水处理设施建设省级补助”资金 | 490 | 1、 西兰乡污水处理站已建成，未组织验收，未正式投入使用。 2、 资金文件不完整：县局未提供年度县市配套资金安排下达文件，及相关收支明细、凭证及凭证附件，资金拨付手续样本。西兰乡未提供财务收支账、表及凭证。 3、 中房镇、西兰乡、洪洋乡工程项目相关资料不完整。
49 | 福州市城乡规划局 |  | 城乡规划建设补助资金（第一批） | 130 | 1、住建局未提供相关业务管理制度。 2、资金用途使用不规范，霍口畲族乡50.00万元用于补助垃圾中转站建设、大王里村10万元用于幸福院门口公园建设、王廷洋村10万元用于道路硬化工程、山垄湾村10万元用于村道建设。
50 | 泉州市住房和城乡建设局 | 洛江区住房和城乡建设局 | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 130.1 | 1、 市级配套资金滞留30%，未及时拨付到乡镇。市奖补配套资金129.36万洛江区实际下拨90.55； 2、 建设未按计划执行，任务数分解到村后有新的调整，未及时反馈和报备； 3、 省级补助资金调整用途，总共结余10.64万； 4、 部分农户三格化粪池未按规范要求设置掏粪口。
51 |  | 石狮市住房和城乡建设局 | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 207.72 | 泉州市及石狮市三格化粪池配套补助资金30%部分未及时拨付。
52 |  |  | 农村生活垃圾治理常态机制建立补助资金 | 108 | 1、 乡镇资金下拨不及时。鸿山镇于2017年9月26日收到省补助资金15.8万,2017年11月27日收到泉州市补助资金。鸿山镇2018年1月拨付28万至下面村，目前为止仍有6.8万结余账上。资金存在滞留； 2、 由市供水公司征收的当月生活垃圾处理费，延期三月拨付各乡镇； 3、 鸿山镇农村生活垃圾治理常态机制补助资金通过“其它支出-环卫支出”科目核算，未进行专项核算； 4、 行政村在确定环卫人员标准及数量，程序上没有通过村民代表大会决议确定，无相关正式文件。
53 | 泉州市住房和城乡建设局 | 安溪县住房和城乡建设局 | 生活垃圾转运系统建设省级补助资金 | 90 | 1、 祥华乡项目已经验收，但目前尚未经安溪县基建审计中心进行竣工结算审计；同时验过程中未报县环保局参与竣工环保验收。工程竣工验收单有待完善，验收人员未列示单位名称，未加盖公章； 2、 祥地垃圾中转站附属工程招标公告工程造价321198元，超过招标控制价293030元； 3、 福田乡丰都村垃圾中转站建设工程中标单位为福建惠东南建设工程有限公司，实际签订施工合同确是惠东南公司下属安溪分公司； 4、 垃圾中转站周边卫生清洁有待加强，应采取措施防止垃圾存储及转运过程中恶臭污染，比如垃圾清场后进行场地清洗、消毒； 5、 垃圾中转站无相应的管理制度（如压缩车运行维护规定、日常清扫等），操作人员未对每天垃圾进场情况（入库量）缺乏记录台账； 6、 垃圾转运应日产日清，但检查时发现还存在垃圾随处堆放在周边的情形。
54 |  | 惠安县住房和城乡建设局 | 美丽乡村建设省级补助资金 | 605 | 示范村省级奖金资金20万未下拨，县局反馈因省厅年终验收未结束。
55 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市住房和城乡建设局 | 城市公共停车设施建设省级补助资金 | 750 | 1、省级资金文件闽财建指(2017)21号于2017年4月11日下达资金的350万，对应的市级分配资金文件明财(建)(2018)23号于2018年3月28日下发,实际款项未下拨区县； 2、资金下达直接到区县财政，市局无此项目相关财务收支账、表、凭证； 3、项目只有相关实施方案，无2017年度工作具体计划及完成情况表。
56 |  | 永安市住房和城乡建设局 | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 129.8 | 1、三明市三格化粪池财政配套补助资金仅160元/个，地方配套资金低于省级补助标准。 2、建设不规范，有些采用全覆盖的方式，有些只是简单用木板覆盖，没有预留清掏口，难以查验养护。 3、罗坊乡，任务数350户，实际验收合格304户，差46户验收不合格资金未拨付。
57 |  |  | 美丽乡村建设省级补助资金 | 605 | 资金拨付不及时，存在滞留：美丽乡村项目相关配套资金具体有， 2016年12月30日下达闽财建指(2016)203号的605万与2017年5月26日下达闽财建指(2017)55号20万。永安市住建局在2017年8月、2018年1月收到资金，通过宜居办并于当月分两批拨付给乡镇，青水乡早安村，支付业主单位的相关配套项目资金集中在2018年2月。罗坊桥头村资金分别于2017年11月8日收到25万，2018年4月4日收到30万。
58 | 三明市住房和城乡建设局 | 将乐县住房和城乡规划建设局 | 重点改善提升历史文化名镇名村 和传统村落省级补助资金 | 500 | 项目截止检查日，完成设计阶段，未开展具体建设工程。
59 |  |  | “三边三节点”整治省级省级补助资金 | 500 | 1、项目变更内容包括调整垃圾中转站位置、增加护坡挡墙、增加占到浇灌系统及照明等，未见工程变更签证单； 2、2017年5月补助资金拨付到将乐县财政局，2018年3月县财政局将资金拨付给将乐县城投公司，资金滞留县财政跨期长； 3、实地核查发现垃圾转运站建筑工程已经完工，但目前仍未按照立项批复要求购置垃圾处理相关设备； 4、该工程已经竣工验收，但还未进行最终竣工结算审核。
60 |  | 尤溪县住房和城乡规划建设局 | 宜居环境建设补助资金 | 30 | 1、至检查日，未开展具体建设工程； 2、县局及梅仙镇未进行专项核算。
61 |  |  | 生活垃圾转运系统 建设省级补助专项资金 | 136 | 1、 溪尾乡中转站工程增项补充协议不规范，是与个人签定； 2、 管前镇 未提供资产管理制度、设备移交后的维护管理制度，以及车辆交付使用的手续(验收资料)。会计核算不规范，专项资金没有进行专项核算。
62 |  |  | 农村生活垃圾治理常态机制 建立补助资金 | 148.4 | 1、县局、梅仙镇及半山村专项资金未进行专项核算，财务核算不规范； 2、半山村财务资金及内业资料不完整。
63 |  | 泰宁县住房和城乡规划建设局 | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 276.9 | 1、三明市三格化粪池财政配套补助资金仅160元/个，地方配套资金低于省级补助标准； 2、下渠乡三格化已完成500户任务数，已做竣工结算，目前资金仍有结余。结余资金应根据相关文件做进一步规划； 3、财务资料不完整：下渠乡上渠村、下渠村、大湖村未提供2018年账务。
64 |  |  | 供水管网改造省级补助资金 | 250 | 1、年度计划不完善，全年10个子项目8.2公里，在年度计划中体现2个子项目2公里； 2、专项核算不规范，五谷巷供水管网、县医院消防环形车道供水管网未列入供水管网的项目明细账中； 3、部分子工程未完工、部分子工程未结算审核、部分子工程未验收。
65 | 龙岩市住房和城乡建设局 | 龙岩市住房和城乡建设局 | 城市公共停车设施建设省级补助资金 | 750 | 1、资金分配下达不及时。省级资金1225万元，分别于2016年12月30日下达750万、2017年4月11日下达350万和2017年6月29日125万三批下达。市局分配转下达对应该的资金文件时间为2017年6月9日、2018年1月10日和2017年8月14日。 2、资金下达直接到区县财政，市局无此项目相关财务收支账、表、凭证。
66 |  | 漳平市住房和城乡建设局 | “三边三节点”整治省级补助资金 | 500 | 栈道施工工期滞后，市局反馈因工程增项原有工程完成时间需作调整。
67 |  |  | 美丽乡村建设省级补助资金 | 660 | 1、 项目实际建设投资额与宜居环境建设中申报的投资额不一致； 2、 资金拨付周期长，省级660万于2017.6.19下达，乡镇于2017.8.28-2018.3.5陆续收到； 3、 新桥镇坂尾村：新桥镇收到75万资金，拨付坂尾村30万，余45万未下拨；村委反应建设项目因与小流域河道工程一同进行，进度延缓，目前未完工； 4、闽建村函（2018）3号：关于漳平市2017年美丽乡村预验收情况的通报中指出2个示范村预验收成绩情况较差，基本项存在严重不足；10个整治村中7个不符合验收条件，原因生活污水治理不足、垃圾整治不到位。目前未整改到位。
68 |  | 连城县住房和城乡建设局 | 乡镇污水处理设施建设省级补助资金 | 1725 | 项目截止检查日，处招标阶段，未开展具体建设工程。
69 |  |  | 农村生活垃圾治理常态机制建立补助资金 | 101.2 | 1、 根据省财政厅、住建厅《关于下达2017年农村生活垃圾治理常态机制建立补助资金的通知》（闽财建指[2017]105号），补助人口以《福建统计年鉴-2016》公布的2015年乡村常住人口数为基数，省级共下达连城县农村生活垃圾治理常态机制建立补助资金101.2万元，但连城县未将省级补助资金全额下拨，结余资金352690元滞留县级； 2、 朋东村、鱼潭村，保洁费收取困难，收费制度不能落实，不利于常态化机制建立； 3、 市、县、乡镇有相应资金配套制度规定，但没有执行到位。市县没有配套资金，乡镇制度的补助标准也没落实到位，奖励资金支付滞后。
70 |  |  | 村庄三格化粪池新建改造补助资金 | 341.52 | 1、龙岩市级、连城县级无配套资金； 2、未提供项目管理制度、专项资金管理制度； 3、资金拨付至乡镇手续不完整，没有乡镇的验收单； 4、部分三格化粪池存在设计不合理、不按图纸施工； 5、闽建村函(2018)13号：三格化粪池建成后全覆盖、无清掏口、尾水未按要求排放等问题，目前未整改到位。
71 | 龙岩市住房和城乡建设局 | 长汀县住房和城乡规划建设局 | 城乡规划提升工程 | 90 | 1、城乡规划专业人员不足，技术力量薄弱，本次项目规划通过漳州规划设计院进行‘陪护式’技术服务； 2、资金使用率低，90万专项资金使用15万，结余75万在县住建局； 3、南大街、水东街规划未开始，规划合同于2018年1月份签订。
72 |  |  | 供水管网改造省级补助资金 | 250 | 1、资金拨付不及时，省级资金250万于2016年12月30日下达，县财政于2017年3月31日将此项资金全部拨付给县住建局，县住建局将其中200万于2018年1月25日拨付大同镇财政所； 2、2017年度工作计划不完善，没有细化分解，工作计划完成情况表过于简化； 3、大同镇下兰供水工程监理日志不规范； 4、未完成省级专项资金改造任务5公里。
73 |  | 武平县住房和城乡规划建设局 | 城乡规划建设补助资金（第一批） | 65 | 1、住建局未提供相关业务制度。 2、中山镇上岭村、东留镇、桃溪镇新漈村、城厢镇云漈村未开展规划建设。 3、武东镇张畲村试点、东留镇黄坊村试点，省级资金各下达10万，目前乡镇用于规划建设各4万。 4、资金投向与任务下达不符，如武平县下拨8.00万元资金用于资金安排情况表外的武东镇五坊村、中山镇龙济村村庄规划。
74 |  |  | 生活垃圾转运系统建设省级补助资金 | 112 | 1、下坝乡省补资金未专项核算； 2、下坝乡，中赤乡，垃圾中转站增项工程乙方选定程序不完整。没有经过管理班子、招投标等确定； 3、下坝乡，中赤乡垃圾站未进行作业量统计。
75 | 平潭综合实验区交通建设局 | 区本级 | 美丽乡村建设省级“以奖代补”资金 | 440 | 1、各村均未制定2017年度工作计划； 2、平原镇当盛村验收程序不规范，建设单位、业主村委、及上级镇政府未参与验收签字； 3、苏澳镇友谊村未提供相关财务资料（村干部换届审计）及投工投劳公示信息。
76 |  |  | 生活垃圾转运系统建设省级“以奖代补”专项资金 | 80 | 1、 资金下拨不及时。省级奖补资金通过2017年7月20日《闽建指（2017）52号》文件下达至区交建局，区交建局于2017年12月22日《岚交建综合（2017）164号》文件下达，环卫所于2018年2月收到资金； 2、 截止检查日，各乡镇均未开展具体建设工程。因离岛乡镇垃圾要运住主岛进行无害化处理，所以项目暂停。目前资金仍暂未使用还在账上，环卫所及乡镇根据实际情况在向上级部门申请退回资金或是用于生活垃圾转运系统环节的其他部分中。

## Sheet1
4 | 18 | 15 | 15 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 优秀
6 | 22 | 15 | 15 | 10 | 10 | 7 | 6 |  | 6 | 良好
10 | 40 | 30 | 30 | 18 | 18 | 12 | 11 |  | 11 | 良好
5 | 20 | 15 | 15 | 9 | 9 | 6 | 5.5 |  | 5.5 | 良好
优秀
优秀
优秀
良好
良好
良好
良好
优秀
良好
良好
良好
良好
良好
良好